Bod. č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 17. 06. 2009

Realizačný plán

plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja

na roky 2010 – 2011

Materiál predkladá:						Materiál obsahuje:

JUDr. Vladislav Dzúrik, CSc.					1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu BSK			2. Dôvodovú správu

3. Realizačný plán...

4. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Ing. Roman Csabay

riaditeľ

odboru školstva, mládeže a športu

Spracovateľ:

Ing. Pavel Korbas

vedúci oddelenia školstva

Bratislava

jún 2009

N á v r h    u z n e s e n i a

UZNESENIE  č. ...... / 2009

zo dňa 17.6.2009

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# s c h v a ľ u j e

Realizačný plán plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011

# u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť  vyčlenenie  finančných  prostriedkov  v rozpočte  BSK na roky 2010 – 2011 na realizáciu plánu plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce  s mládežou  v podmienkach  Bratislavského  samosprávneho kraja

## D ô v o d o v á    s p r á v a

Realizačný plán plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011 bol spracovaný na základe uznesenia Z BSK č. 11/2009 zo dňa 25. 02. 2009.

Cieľom materiálu  je konkretizácia  jednotlivých  podujatí a činností vyplývajúcich z „Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ a ich finančné zabezpečenie v rokoch 2010 – 2011.

Realizačný plán

plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z „Koncepcie rozvoja práce s mládežou v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ na roky 2010 – 2011

- Harmonogram aktivít

- Zmeniť systém výchovného poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach

  - 1.1 Zefektívniť prácu výchovného poradcu v stredných školách

  - a prispôsobiť ju   štandardom moderného školského systému

- obojstranná previazanosť a komunikácia medzi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ za účelom skvalitnenia spolupráce

Termín: priebežne

- zorganizovanie stretnutia výchovných poradcov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so psychológmi a odborníkmi z metodicko-pedagogických centier SR a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave za účelom vymieňania si skúseností a riešenia problémov delikventného vývinu mládeže

Termín: XI. 2010, XI. 2011

- vytvoriť doménu na webovej stránke BSK, ktorá bude obsahovať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s informáciami o učebných a študijných odboroch a voľných kapacitách

Termín: IX. 2010, IX. 2011

- zmapovanie sociologických výskumov uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce v regióne a zosumarizovanie výsledkov za stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Termín: VIII. 2010, 2011

  - 1.2    Rozšíriť právomoci koordinátora prevencie drogových závislostí

a sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach

- vytvoriť databázu zodpovedných pracovníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí sú zodpovední za primárnu prevenciu a zmapovanie ich činností, ktorými predchádzajú prevencii drogovej závislosti

Termín: I.  2010

- Podporovať činnosť občianskych združení a mládeže v regióne a činnosť Stredoškolského parlamentu pri BSK

- zorganizovanie seminára v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja a Stredoškolským parlamentom pri BSK za účelom skvalitnenia a vytvárania podmienok pre prácu s mládežou na území BSK

Termín: IX. 2010

- v rámci portálu BSK s cieľom zviditeľnenia činnosti a aktivít mládežníckych organizácií vytvoriť priestor pre prezentáciu organizácií pracujúcich s mládežou                                                                        Termín: X. 2010

- vyčleniť finančné prostriedky  z rozpočtu na rok 2010 a 2011 v programe „Mládež“ za účelom skvalitnenia práce občianskych združení a detských a mládežníckych organizácií v koordinácii s odborom školstva, mládeže a športu

Termín: I. 2010, I. 2011

- vytvorenie priestoru a možností zasahovania do plánovacieho  a rozhodovacieho procesu  pre odborníkov z mládežníckych organizácií, ktorí budú presadzovať záujmy mládeže v jednotlivých komisiách Zastupiteľstva BSK, s cieľom umožnenia podieľať sa na rozvoji samosprávy

- Podporovať voľnočasové aktivíty a záujmovú činnosti mládeže

- zabezpečiť v spolupráci s oddelením kultúry BSK pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK osvetové a výchovno-vzdelávacie podujatia v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Termín: I. 2011

- vytvárať podmienky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na vytváranie priestoru pre šport a voľno časové aktivity v poobedňajších hodinách

Termín: III. 2010

- zorganizovať „Mládežnícky športový deň BSK“ pre finalistov krajského kola vo volejbale a futbale za účasti športového družstva zástupcov BSK

Termín: X. 2010, X. 2011

- podporovať projekt „Diskotéky mladých ľudí“ za účelom vytvárania spolupatričnosti medzi mladými ľuďmi a samosprávou

Termín: XII. 2010, XII. 2011

- Podporovať mobility mládeže

- podporovať angažovanie škôl a školských zariadení do realizácie projektových aktivít grantových programov Európskej únie v oblasti neformálneho vzdelávania

- podpora projektov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK formou finančnej spoluúčasti pri financovaní projektov týkajúcich sa rozvoje práce s mládežou

Termín: II. až V. 2010,2011

- Rekapitulácia rozpočtu

- Navrhnutý rozpočet z kapitoly MLADEŽ na roky 2010 a  2011

- stretnutia výchovných poradcov so psychológmi a odborníkmi...... 300 €/ročne

- zorganizovanie seminára v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja a Stredoškolským parlamentom .......................................... 500 €/ročne

- skvalitnenia práce občianskych združení a detských a mládežníckych organizácií v koordinácii s odborom školstva, mládeže a športu..10 000 €/ročne

- osvetové a výchovno-vzdelávacie podujatia v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK......................................12 000 €/ročne

- vytváranie priestoru pre šport a voľno časové aktivity  v poobedňajších hodinách...................................................................13 000 €/ročne

- Mládežnícky športový deň BSK.............................................500 €/ročne

- projekt „Diskotéky mladých ľudí“.......................................8 700 €/ročne

- SPOLU:   45 000 €/ročne

- Navrhnutý rozpočet z kapitoly SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

- na roky 2010 a  2011

- Podpora projektov stredných škôl a školských zariadení

- SPOLU:   90 000 €/ročne

- Dopad na rozpočet:

- V roku 2009 si tento materiál dopad na rozpočet nevyžaduje. V roku 2010 budú aktivity v realizačnom pláne vyžadovať spolu 135 000 € a v roku 2011 doporučujeme túto sumu navŕšiť o 5%.