Bod. č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 23. 09. 2009

Realizačný plán

plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie  a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011

Materiál predkladá:						Materiál obsahuje:

Vladimír Bajan						1. Návrh uznesenia

predseda BSK			2. Dôvodovú správu

3. Realizačný plán...

4. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Ing. Roman Csabay

riaditeľ

odboru školstva, mládeže a športu

Spracovateľ:

Mgr. Michal Nálepka

oddelenia mládeže a športu

Bratislava

september 2009

Návrh uznesenia

U Z N E S E N I E   č.  ...... /2009

zo dňa 23. 09. 2009

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# A. schvaľuje

Realizačný plán plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011

B. ukladá

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť  vyčlenenie  finančných  prostriedkov  v rozpočte  BSK na roky 2010 – 2011 na realizáciu plánu plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach  Bratislavského  samosprávneho kraja

## D ô v o d o v á    s p r á v a

Realizačný plán plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011 bol spracovaný na základe uznesenia Z BSK č. 12/2009 zo dňa 25. 02. 2009.

Cieľom materiálu  je konkretizácia  jednotlivých úloh, aktivít a podujatí  vyplývajúcich z „Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ a ich finančné zabezpečenie v rokoch 2010 – 2011.

Zároveň uvádzame, že v nadväznosti na očakávané dopady hospodárskej krízy a tým spojeným výpadkom daňových príjmov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja predovšetkým v roku 2010, znížili sme finančné požiadavky spojené s realizáciou uvádzaných aktivít a plnenia úloh, v pomere k reálnym potrebám vyplývajúcich z Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Realizačný plán

plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z „Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“

na roky 2010 – 2011

- Harmonogram aktivít

- Školská telesná výchova, školský šport a športovo-talentovaná mládež

a) Podporiť organizovanie a vytváranie pravidelných mimovyučovacích  pohybových aktivít pre žiakov na  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK formou príspevkov na mzdový fond pre učiteľov TV a iných  	aktivistov, podieľajúcich sa na uvedených aktivitách pravidelne, počas celého roka, s garanciou a detailným vyhodnotením týchto aktivít riaditeľom školy na konci školského a kalendárneho roka

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

25 000 €,  25 000 €

b) Organizovať pravidelné a dlhodobé školské športové súťaže a podujatia vo vybraných športových disciplínach pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK –

„ O putovný pohár predsedu BSK“

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

13 277,57 €,13 277,57 €

c) Podporiť organizovanie a spolupodieľať sa na riadení školských športových súťaží, skvalitniť a finančne zabezpečiť systém športových súťaží na všetkých typoch škôl, s prioritou realizácie projektu Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

13 277,57 €, 13 277,57 €

d) Realizovať projekt „ Otvorená škola – oblasť športu“ – sprístupnenie športových areálov škôl deťom, mládeži a dospelým

Termín: III.- XI. 2010, III.- XI. 2011

16 596,96 €,16 596,96 €

e) Materiálno – technické zabezpečenie, športovým náradím a náčiním, škôl        v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

16 596,96 €,16 596,96 €

f) Realizovať bežnú údržbu školských športových objektov a zariadení využívaných

k výučbe TV, záujmovej činnosti žiakov a iným pohybovým aktivitám v týchto zariadeniach realizovaných mimo vyučovania

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

4 979,09 €, 4 979,09 €

g) Zvýšiť počet hodín TV v čo najväčšej možnej miere, v rámci vzdelávacích programov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Termín: V.- IX. 2010, V.- IX. 2011

h) Zriaďiť  záujmové útvary detí a mládeže a útvary športovo-talentovanej mládeže – centrá olympijskej prípravy, strediská záujmovej činnosti, športové triedy, športové akadémie, školské športové kluby, a iné, s vytváraním všestranných podmienok s cieľom širšieho zapojenia

žiakov do mimovyučovacích foriem športu

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

i) Organizovať súťaže mládežníckych výberov partnerských krajov BSK v rámci medzinárodnej spolupráce „O pohár predsedu BSK“

Termín: IX.- X. 2010, IX.- X. 2011

6 638,78 €, 6 638,78 €

j)  Zabezpečiť účasť vybratých kolektívov detí a mládeže, ako zástupcov BSK na športových podujatiach organizovaných v rámci projektov medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s partnerskými  regiónmi BSK

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

3 319,39 € , 3 319,39 €

Spolu :   99 686, 32 € / ročne

- Šport pre všetkých (rekreačný šport), výkonnostný, vrcholový šport a reprezentácia

a) Organizácia, zabezpečenie a podpora akcií a podujatí pre neorganizovanú verejnosť vo sfére rekreačného športu

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

13 277,57 €, 13 277,57 €

b) Podpora činnosti základných článkov, klubov a oddielov aktivizujúcich sa vo všetkých oblastiach športu, podpora akcií a podujatí regionálneho výkonnostného športu ako formy organizovanej činnosti OZ, TJ, ŠK a iných subjektov v pravidelných súťažiach regiónu

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

13 277,57 €, 13 277,57 €

c) Podpora projektov organizačného zabezpečenia podujatí celoštátneho a medzinárodného významu vo sfére vrcholového a výkonnostného športu, uskutočnených  v regióne BSK

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

6 638,78 €, 6 638,78 €

d) Zabezpečenie a podpora účasti vybratých kolektívov spolkovej telovýchovy a športu, ako zástupcov BSK, na športových podujatiach organizovaných v rámci projektov medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s partnerskými  regiónmi BSK

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

6 638,78 €, 6 638,78 €

e) Podpora údržby športových plôch a zariadení, viacúčelových i nenáročných ihrísk, cyklistických, lyžiarskych, vodáckych a turistických trás, príspevky na  údržbu a vybavenie športových objektov a zariadení využívaných k tréningovej a súťažnej činnosti na úrovni výkonnostného a  vrcholového športu

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

6 638,78 €, 6 638,78 €

f) Realizácia budovania cyklotrás v zmysle Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BSK

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

g) Oceňovanie úspechov a výsledkov najlepších športovcov  BSK a podieľať sa  na organizovaní ankety a vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Priebežne  oceňovať vynikajúce výsledky športovcov, trénerov, funkcionárov alebo klubov (písomne, návrhom na vyznamenanie, prijatím u predsedu BSK)

Termín: I.- XII. 2010, I.- XII. 2011

2 000 €,  2 000 €

Spolu :   48 471,48  € / ročne

- Rekapitulácia rozpočtu - Program 9: ŠPORT na roky 2010 a 2011

1. Podpora organizovania a vytvárania pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK					     		                           50 škôl x 10 mesiacov x 50 € - 25 000 €

2. Organizácia pravidelných a dlhodobých školských športových súťaží a podujatí vo vybraných 	športových disciplínach pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK –

„ O putovný pohár 	predsedu BSK“                                     		          13 277,57 €

3. Podpora  školských športových súťaží, predmetových olympiád, súťaží

zručnosti	                                                                           	          13 277,57 €

4. Projekt „ Otvorená škola – oblasť športu“ sprístupnenie športových areálov škôl deťom, mládeži a dospelým			        	                             16 596,96 €

5. Príspevky na materiálno – technické zabezpečenie športovým náradím a náčiním pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK				         16 596,96 €

6. Príspevky na bežnú údržbu školských športových objektov a zariadení využívaných k výučbe TV, záujmovej činnosti žiakov a iným pohybovým aktivitám v týchto zariadeniach realizovaných mimo vyučovania	                    4 979,09 €

7. Organizácia súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov BSK v rámci

medzinárodnej spolupráce „O pohár predsedu BSK“				 6 638,78 €

8. Účasť vybratých kolektívov detí a mládeže, ako zástupcov BSK na športových podujatiach organizovaných v rámci projektov medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s partnerskými  regiónmi BSK 					  3 319,39 €

9. Organizácia, zabezpečenie a podpora akcií a podujatí pre neorganizovanú verejnosť vo sfére rekreačného športu    	                                      13 277,57 €

  - Podpora aktivít a podujatí regionálneho výkonnostného športu ako formy organizovanej činnosti OZ, TJ, ŠK a iných subjektov v pravidelných súťažiach regiónu									          13 277,57 €

11. Podpora projektov organizačného zabezpečenia podujatí celoštátneho a medzinárodného významu vo sfére vrcholového a výkonnostného športu uskutočnených  v regióne BSK     						  6 638,78 €

12.  Účasť vybratých kolektívov spolkovej telovýchovy a športu, ako zástupcov BSK na športových podujatiach organizovaných v rámci projektov medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s partnerskými  regiónmi BSK 		            6 638,78 €

13. Príspevky na údržbu a vybavenie športových objektov a zariadení využívaných k tréningovej a súťažnej činnosti na úrovni rekreačného, výkonnostného a  vrcholového športu                                                     			 6 638,78 €

- 14. Ocenenie úspechov a výsledkov najlepších športovcov  BSK a spoluúčasť na organizovaní ankety a vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja.

- 2 000 €

- SPOLU:   148 158 € / ročne

- Dopad na rozpočet:

- V roku 2009 si tento materiál dopad na rozpočet nevyžaduje. V roku 2010 budú aktivity v realizačnom pláne vyžadovať spolu 148 158 € a v roku 2011 odporúčame túto sumu navŕšiť o 10%.

- Zároveň uvádzame, že s ohľadom na súčasnú finančnú a hospodársku situáciu, s predpokladom daňových príjmov BSK najmä v roku 2010, nami navrhovaná úroveň dopadu na rozpočet BSK  je, v porovnaní so schválenou finančnou čiastkou  na oblasť športu  Zastupiteľstvom BSK pre rok 2009, znížená takmer o 7 000 €.