Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa  16. apríla 2008

Návrh

na čerpanie 1. tranže prostriedkov z úveru EIB na realizáciu schválených projektov Bratislavského samosprávneho kraja

Predkladateľ:      	                                             Materiál obsahuje:

Ing. Vladimír Bajan                                   	1. Návrh uznesenia

predseda		2. Dôvodová správa

3. Návrh čerpania

4. Stanoviská komisií

5. Stanovisko hlavného kontrolóra

Zodpovedný:

Ing. Renata Lajošová

riaditeľka ekonomického odboru

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Štefánik

vedúci oddelenia riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

Ing. Matúš Hrádela

oddelenie riadenia rozpočtu a ekonomických analýz

Bratislava

apríl 2008

N á v r h  u z n e s e n i a

# UZNESENIE č. .../2008

zo dňa 16.04.2008

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

predložený Návrh na čerpanie prvej tranže prostriedkov z úveru EIB na realizáciu schválených projektov Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 200 mil. Sk

- s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predložiť EIB žiadosť o čerpanie navrhovanej tranže

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej prvej tranže.

D ô v o d o v á      s p r á v a

V zmysle uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 83/2007 zo dňa 12. decembra 2007 poslanci zaviazali predsedu BSK predložiť na schvaľovanie každý jednotlivý projekt pri jeho návrhu na čerpanie vrátane úverových podmienok a účelu použitia. Zároveň bolo riaditeľovi úradu BSK uložené zabezpečenie odbornej a administratívnej komunikácie s EIB za účelom zabezpečenia čerpania úveru. V nadväznosti na túto úlohu ekonomický odbor BSK vypracoval Návrh na čerpanie
1. tranže prostriedkov z úveru EIB na realizáciu schválených projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál obsahuje návrh na čerpanie prvej časti úveru z celkovej sumy schváleného úverového rámca 700 mil. Sk na schválený účel realizácie projektov. Po rokovaniach so zástupcami EIB, ktoré sa konali v priebehu roku 2007 o základných podmienkach úveru, zastupiteľstvo splnomocnilo predsedu BSK na podpísanie úverovej zmluvy s EIB. Zmluva bola podpísaná obidvomi zmluvnými stranami dňa 10. januára 2008. Zároveň sú uvedené, v súlade s požiadavkami uznesenia č. 83/2007, aj úverové podmienky pre čerpanie úveru. Navrhovaná suma vo výške 200 mil. Sk bude čerpaná na realizáciu uvedených projektov. Tieto prvé tri projekty sú z pohľadu vývoja časovej osi realizácie najviac pokročilé a naviac sú predbežne schválené zo strany EIB na základe predložených projektových fichov zo strany BSK. Pri čerpaní prostriedkov úveru budú zabezpečené všetky podmienky hospodárneho, účinného a efektívneho nakladania s prostriedkami i s ohľadom na termín čerpania prvej tranže. Prechodom na euro nebude výška pôžičky dotknutá a finančné prostriedky z tranže, ktoré budú na účte BSK, bude možné použiť a nakladať s nimi ako s dočasne voľnými finančnými prostriedkami.

Návrh na čerpanie prvej tranže prostriedkov z úveru EIB na realizáciu schválených projektov Bratislavského samosprávneho kraja

Úvod

Bratislavský samosprávny kraj definoval svoj zámer využiť pre zabezpečenie finančných prostriedkov pre realizáciu vybraných projektov formu úveru z EIB. Zastupiteľstvo na svojich rokovaniach schválilo v prvom kroku Stratégiu a návrh využitia financovania projektov BSK formou úveru Európskej investičnej banky. V nadväznosti na tento materiál bol vypracovaný a schválený Návrh na realizáciu projektov Bratislavského samosprávneho kraja financovaných formou úveru EIB, kde boli definované a schválené projekty, u ktorých bude zabezpečená forma financovania z prostriedkov EIB. Pre samotné čerpanie prostriedkov bol predseda BSK Zastupiteľstvom BSK požiadaný o predloženie návrhu na čerpanie tranže spolu s úverovými podmienkami a účelom použitia, teda projektom, na ktorý budú prostriedky použité.

- Projekty a proces čerpania úveru

Pred samotným čerpaním úveru je potrebné, aby boli projekty na EIB hodnotené a schválené. Zo strany EIB už boli navrhované projekty priebežne posudzované. V októbri 2007 zástupcovia EIB vykonali na Úrade BSK tzv. hodnotiacu misiu. Táto bola zameraná na jednej strane na hodnotenie kredibility BSK, rozpočtových možností BSK a pod. Pôvodným zámerom BSK bolo čerpať úver vo výške približne 680 mil. Sk. Po zhodnotení kredibility BSK stanovisko EIB bolo kladné a po niekoľkých vzájomných rokovaniach bol zo strany EIB navrhnutý systém úverového rámca do výšky 700 mil. Sk. To znamená, že BSK nie je viazaný vyčerpať prostriedky v striktne stanovenej pevnej výške a nedočerpanie plnej výšky nie je žiadnym spôsobom spoplatňované a penalizované. Úverový rámec bol v ďalšom slede schválený na rokovaní zastupiteľstva BSK.

Na druhej strane sa hodnotenie zástupcov EIB zameriavalo i na predložené navrhované projekty, u ktorých má byť použitá forma financovania prostredníctvom úveru. Tri z týchto všetkých projektov, teda gymnázium, konzervatórium a bábkové divadlo sú najpokročilejšie vo vzťahu k časovému harmonogramu realizácie. K týmto trom projektom boli zo strany BSK vypracované tzv. fiche, teda projektové listy, ktoré obsahovali ciele projektu, jeho lokalizáciu, popis projektu, očakávaný dopad projektu, očakávané náklady. Projektové fiche, ktoré boli EIB predložené pri predbežnom schvaľovaní troch projektov, tvoria prílohy č. 1, 2 a 3 k tomuto materiálu.

Pri čerpaní prvej tranže sa prijaté prostriedky z úveru použijú na realizáciu troch projektov z dvoch oblastí, ktoré už boli v prvej fáze zo strany EIB predbežne odobrené, a to:

Vzdelávanie – prostriedky budú použité na rekonštrukciu budov nachádzajúcich sa v historickom centre Bratislavy, v mestskej časti Staré Mesto, a to:

- Rekonštrukcia objektu Konzervatórium, Konventná ul. č.4, Bratislava

Tento projekt pozostáva z prác rôzneho stavebného charakteru v rámci rekonštrukcie. Budova je vo veľmi schátralom stave a jej zovňajšok ani vnútorné priestory nekorešpondujú s jej poslaním a účelom kultúrno-vzdelávacieho charakteru. Je nutné zlepšiť vzhľad a značnú opotrebovanosť budovy, rovnako je zámerom vykonať niektoré dispozičné zmeny, ako vybudovanie koncertnej sály v suterénnych priestoroch a podobne. Ostatné práce sa dajú charakterizovať najmä ako sanačné a izolačné práce, spevnenie nosných konštrukcií, strešných konštrukcií, vonkajšie práce a iné.

- Rekonštrukcia objektu Gymnázium Grosslingová, Bratislava

Projekt je vypracovaný za účelom rekonštrukcie budovy na Grosslingovej ulici, nakoľko táto je v zlom stave, napriek jej historickému vzhľadu. Z tohto dôvodu je nutné budovu zrekonštruovať, aby jej historický vzhľad nebol v ostrom kontraste s jej takmer havarijných technickým stavom. Budova slúži na vzdelávacie účely a jej rekonštrukciou môže Bratislavský samosprávny kraj prezentovať svoju činnosť, nakoľko budova stojí v širšom historickom centre, a preto leží na trasách výprav mnohých tunajších ale i zahraničných turistov. Rozsah prác bude podobne ako u konzervatória zameraný na sanačné a izolačné práce, spevnenie nosných konštrukcií a strešných konštrukcií, výmenu okien ale rovnako aj výmenu rozvodov a rekonštrukciu oplotenia, dvora a ihrísk.

Kultúra – prostriedky budú použité na realizáciu projektu rekonštrukcie bábkového divadla, ktoré sa nachádza v centre mesta, v mestskej časti Staré Mesto, a to:

- Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla,  Bratislava

Projekt budovy Bratislavského bábkového divadla zahŕňa opravy a rekonštrukciu, nakoľko v súčasnosti budova je v nevyhovujúcom stave. Bábkové divadlo je najstaršou formou prezentácie divadelných tvorcov. Takéto hodnoty, navyše ktoré nie sú klasickým divadlom, si vyžadujú špeciálnu pozornosť. Podpora takéhoto subjektu bude mať reprezentačné výhody nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Rozsah prác v tomto projekte je možné zhrnúť do oblastí ako zatepľovanie a izolačné konštrukcie, či už hydroizolácie alebo tepelné izolácie, inštalácia plastových okien a iné.

- Návrh na čerpanie prvej tranže

  - Súčasný procesný stav projektov

Pre realizáciu projektov je potrebné prostredníctvom postupov v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zabezpečiť na jednej strane vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie a na druhej strane zabezpečiť výber dodávateľa stavebných prác. Takýto výber vyžaduje slovenská legislatíva, ale postupy výberu a procesu verejného obstarávania pozorne sleduje, hodnotí a vyžaduje striktné dodržiavanie i EIB. Nasledujúca časť približuje súčasný stav v procese zabezpečovania realizácie projektov.

| Názov projektu | Podmienky úveru EIB | Súčasný stav | Budúci stav | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gymnázium Grösslingova, Gymnázium Grösslingova 18 811 09 Bratislava | Podpísanie úverovej zmluvy medzi EIB a BSK na úverový rámec do výšky 700 mil. Sk. Celkové predpokladané náklady projektu: Sk 288.114.232,- - z toho prostriedky z úveru: Sk 138.294.831,- - z toho spolufinancovanie: Sk 149.819.401,- Pri začatí projektu je potrebné vypracovať žiadosť o čerpanie prostriedkov, tzv. tranže, návrh musí byť schválený zastupiteľstvom. Následne môže byť uvoľnená zo strany EIB žiadaná suma. | V súčasnosti je projekt vo fáze vypracovávania projektovej dokumentácie. Na vypracovanie projektovej dokumentácie bola vypísaná verejná súťaž v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorej víťaz v súčasnosti vypracováva dokumentáciu. Finálny výstup projektovej dokumentácie bude pripravený v období jún 2008. Vzhľadom k lokalite, kde sa nachádza budova, t. j. Staré Mesto, je potrebný i pamiatkový prieskum, finálne bude vydané príslušným orgánom stavebné povolenie, predpokladaný termín vydanie tohto povolenia je september 2008. | Po finálnom vypracovaní projektovej dokumentácie bude vyhlásená súťaž na dodávateľa stavby podľa ustanovení zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Vzhľadom k rozsahu a zákonom stanoveným lehotám a termínom predpokladáme termín uzavretia zmluvy na september 2008. | Predpokladaný termín začatia realizácie samotných prác na danom projekte je september 2008. |

| Názov projektu | Podmienky úveru EIB | Súčasný stav | Budúci stav | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konzervatórium Konventná, Konventná 4 Bratislava 1 | Podpísanie úverovej zmluvy medzi EIB a BSK na úverový rámec do výšky 700 mil. Sk. Celkové predpokladané náklady projektu: Sk 100.700.000,- - z toho prostriedky z úveru: Sk 48.336.000,- - z toho spolufinancovanie: Sk 52.364.000,- Pri začatí projektu je potrebné vypracovať žiadosť o čerpanie prostriedkov, tzv. tranže, návrh musí byť schválený zastupiteľstvom. Následne môže byť uvoľnená zo strany EIB žiadaná suma. | Projektová dokumentácia bola vypracovaná ešte v minulom volebnom období (je prístupná k nahliadnutiu na odbore správy majetku a investičných činností) a v súčasnosti je projekt vo fáze očakávaného vydania stavebného povolenia. Úrad BSK spolupracuje pri predkladaní potrebných podkladov. V minulosti bol taktiež vypracovaný statický posudok budovy, z ktorého vyplynula potreba statického zabezpečenia budovy nakoľko táto už v roku 2006 ohrozovala statiku ostatných budov ako aj bezpečnosť občanov. Naviac v súčasnej dobe sa do budovy nasťahovali bezdomovci, ktorí ju pomaly rozoberajú a nosné trámy používajú na kúrenie. Vzhľadom k lokalite, kde sa nachádza budova, t. j. Staré Mesto, je potrebný i pamiatkový prieskum, finálne bude vydané príslušným orgánom stavebné povolenie, predpokladaný termín vydanie tohto povolenia je marec 2008. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bol vybraný po súťaži dodávateľ stavby. V súčasnosti mestská časť Staré Mesto vydala povolenie na realizáciu vnútorných prác. | Po vydaní stavebného povolenia budú realizované stavebné práce v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. | Predpokladaný termín začatia prác na danom projekte je apríl 2008. |

| Názov projektu | Podmienky úveru EIB | Súčasný stav | Budúci stav | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 811 08 Bratislava | Podpísanie úverovej zmluvy medzi EIB a BSK na úverový rámec do výšky 700 mil. Sk. Celkové predpokladané náklady projektu: Sk 25.000.000,- - z toho prostriedky z úveru: Sk 12.000.000,- - z toho spolufinancovanie: Sk 13.000.000,- Pri začatí projektu je potrebné vypracovať žiadosť o čerpanie prostriedkov, tzv. tranže, návrh musí byť schválený zastupiteľstvom. Následne môže byť uvoľnená zo strany EIB žiadaná suma. | Navrhovaný projekt je v súčasnosti vo fáze vypracovávania projektovej dokumentácie. Uvedenému bodu samozrejme predchádzala verejná súťaž na výber dodávateľa projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín finálnej podoby dokumentácie je IV. Q 2008. | Budova Bratislavského bábkového divadla si vyžaduje opravy a rekonštrukciu, nakoľko v súčasnosti budova je v nevyhovujúcom stave. Rekonštrukcia a opravy budú prebiehať v zmysle relevantných právnych predpisov, finálny dodávateľ bude vybraný podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v termíne do júla 2008 | Začiatok realizácie projektu sa predpokladá na september 2008. |

Súhrnne pre všetky projekty je však možné konštatovať, že lokalita a povaha jednotlivých budov a objektov sťažuje proces realizácie projektu. Pre každú z budov je potrebné pri vydávaní stavebného povolenia predložiť i posudok Pamiatkového úradu z dôvodu historickej povahy budov a rovnako ich lokality v historickom centre mesta. Toto vydávanie posudkov a povolení môže v niektorých prípadoch spôsobiť oddialenie a oneskorenie procesu v porovnaní s vyššie uvádzanými termínmi pri príslušnom projekte. Úrad BSK však úzko spolupracuje či už s príslušnými orgánmi a rovnako so spracovateľmi projektovej dokumentácie za účelom urýchlenia, zabezpečenia plynulosti a odstránenia prekážok celého procesu.

Zobrazenie finančných potrieb pre realizáciu projektov a čerpania tranže.

| Názov projektu | Celková suma (Sk) |
| --- | --- |
| Konzervatórium Konventná | 100.700.000,- |
| Gymnázium Grosslingova | 288.114.232 |
| Bratislavské bábkové divadlo | 25.000.000,- |
| Spolu | 413.814.232,- |

Pre spolufinancovanie úverom je možné z jednotlivého celkového projektu financovať 50 %, čo predstavuje z celkovej sumy čiastku 206.907.116,- Sk. Pre zaistenie dodržania tohto pomeru v prípade zníženia celkových nákladov je navrhnutá čiastka čerpania prvej tranže vo výške 200.000.000,- Sk. Navýšenie môže vzniknúť po zahájení stavebných prác a zistení skutočného stavu týchto pamiatkových objektov. Náklady na rekoštrukciu zvyšujú aj výmeny jednotlivých komponentov, ktoré musia podľa požiadaviek pamiatkového úradu presne kopírovať pôvodné.

  - Návrh na čerpanie tranže

V súlade s ustanovením 3.01B uzatvorenej zmluvy o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Bratislavský samosprávnym krajom dlžník žiada o tranžu predložením žiadosti o tranžu. Táto musí obsahovať:

  - výšku tranže a menu, v ktorej má byť tranža čerpaná

  - preferovaný dátum čerpania prostriedkov

  - špecifikácia tranže v nadväznosti na použitú úrokovú sadzbu (pri tranži musí byť špecifikované, akú úrokovú sadzbu dlžník chce aplikovať, teda či sa jedná o tranžu s fixovanou sadzbou, pohyblivou sadzbou s premenlivým rozpätím, alebo pohyblivou sadzbou s pevným rozpätím)

  - preferovaná frekvencia úhrady úrokov z danej tranže zvolená v súlade s ustanoveniami zmluvy

  - preferované podmienky splácania istiny

  - ďalšie špecifiká pri niektorých druhoch tranží

Dlžník môže pri žiadosti uviesť i ďalšie údaje pre banku ako návrh, ktorý banka nie je povinná prijať ako napríklad:

  - v prípade tranže s pevnou úrokovou sadzbou, úrokovú sadzbu

  - v prípade tranže s prehodnocovanou úrokovou sadzbou, úrokovú sadzbu, ktorá platí do dňa prehodnotenia

  - v prípade tranže s premenlivým rozpätím, rozpätie, ktoré platí v deň splatnosti

Základnými podmienkami, ktoré určujú tranžu, je typ tranže, splatnosť tranže v rokoch, odklad splatnosti. Na základe EIB ponúkaných variant ako najvhodnejšia sa javí tranža s pohyblivou úrokovou mierou s pevným rozpätím. Takáto úroková miera  kopíruje ceny na trhu, nakoľko sa odvíja presne od medzinárodnej medzibankovej úrokovej sadzby Euribor, resp. Bribor, na ktorú EIB aplikuje tzv. rozpätie (spread), t. j. úrokovú mieru upravuje v súlade s vlastnými analýzami trhu najviac o 13 bázických bodov smerom hore (0,13 %).

Zmluva o financovaní vo svojej prílohe „Schedule B“ uvádza nasledovné definície základných sadzbieb Euribor a Bribor.

"EURIBOR’’ znamená:

  - S ohľadom na príslušné obdobie kratšie ako jeden mesiac je to úroková sadzba pre vklady v Euro na obdobie jedného mesiaca, a

  - S ohľadom na príslušné obdobie, vrátane referenčného obdobia FSFR alebo iné obdobie jedného alebo viacerých (ale celých) mesiacov je to úroková sadzba pre vklady v Euro na obdobie celých mesiacov, alebo

  - S ohľadom na príslušné obdobie, vrátane referenčného obdobia FSFR alebo iné obdobie viac ako jedného (ale nie celého) mesiaca je to sadzba („prerušená sadzba“) vznikajúca lineárnym prerušením s odkazom na dve sadzby pre vklady v Euro, pričom jedna platí pre obdobie celých mesiacov bezprostredne kratších a druhá pre obdobie celých mesiacov bezprostredne dlhších ako je dĺžka príslušného obdobia

"BRIBOR’’ znamená:

- S ohľadom na príslušné obdobie, vrátane referenčného obdobia VSFR alebo FSFR, alebo iné časové obdobie jedného alebo viacerých mesiacov je to úroková sadzba na vklady v SKKna obdobie celých mesiacov, ktoré sa najviac približuje trvaniu obdobia; a

- S ohľadom na príslušné obdobie kratšie ako jeden mesiac je to úroková sadzba pre vklady v SKKna obdobie jedného mesiaca.

Čerpanie tranže je podmienené predložením žiadosti o čerpanie (Disbursement Request), ktorého náležitosti sú definované uzatvorenou zmluvou o financovaní. Predmetný formulár tvorí prílohu č. 4 k tomuto materiálu.

Pri strednodobých obchodoch alebo strednodobej splatnosti úveru je možné kalkulovať a uvažovať s pevnou sadzbou, nakoľko strednodobý odhad (v horizonte približne 3 rokov) vývoja kurzu môže byť do veľkej miery presný. Údaje uvádzané pre Euribor v tomto materiáli sú publikované zo zdroja Reuters, údaje Bribor sú uvádzané Národnou bankou Slovenska.

Ak však uvažujeme o splatnosti tranže na úrovni 25 – 30 rokov, odhad vývoja je obtiažny až nemožný. Do veľkej miery totiž nezávisí len od makroekonomického vývoja a oscilácie ekonomickej výkonnosti danej oblasti. Kurz môže ovplyvniť značné množstvo externých faktorov, ktoré nie je možné predvídať. Ako ukazuje tabuľka a graf vývoja sadby Euribor v rokoch 2000 – 2007, oscilácia je značná.

| Vývoj sadzby Euribor (%) (mesačný Ø Euribor@6M) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok Mesiac | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 3,543 | 4,415 | 3,342 | 2,747 | 2,127 | 2,208 | 2,680 | 3,890 |
| 2 | 3,726 | 4,666 | 3,398 | 2,561 | 2,089 | 2,201 | 2,754 | 3,942 |
| 3 | 3,923 | 4,612 | 3,492 | 2,443 | 2,019 | 2,212 | 2,897 | 3,996 |
| 4 | 4,093 | 4,557 | 3,539 | 2,455 | 2,077 | 2,184 | 3,009 | 4,089 |
| 5 | 4,532 | 4,592 | 3,626 | 2,301 | 2,159 | 2,149 | 3,101 | 4,197 |
| 6 | 4,669 | 4,355 | 3,595 | 2,073 | 2,223 | 2,106 | 3,196 | 4,282 |
| 7 | 4,829 | 4,393 | 3,482 | 2,084 | 2,205 | 2,137 | 3,333 | 4,359 |
| 8 | 4,992 | 4,242 | 3,380 | 2,182 | 2,182 | 2,168 | 3,442 | 4,604 |
| 9 | 5,035 | 3,912 | 3,274 | 2,187 | 2,231 | 2,172 | 3,568 | 4,751 |
| 10 | 5,088 | 3,476 | 3,168 | 2,195 | 2,209 | 2,295 | 3,671 | 4,659 |
| 11 | 5,137 | 3,260 | 3,043 | 2,252 | 2,233 | 2,530 | 3,759 | 4,630 |
| 12 | 4,920 | 3,256 | 2,902 | 2,233 | 2,221 | 2,636 | 3,818 | 4,808 |

Ako je vidieť názornejšie na grafe, sadzba sa pohybuje medzi hodnotami 5,137 % až 2,0 %, čo je značné rozpätie.

Pri stanovovaní a rozhodovaní o určení typu úrokovej miery treba predovšetkým vychádzať z aktuálnych údajov, preto prikladáme naviac vývoj sadzby v roku 2008, pre prehľadnosť iba v grafickej podobe.

Medzinárodná medzibanková úroková sadzba Euribor je zaujímavá najmä z dlhodobého hľadiska. A to z dôvodu prechodu Slovenskej republiky na novú menu euro. Po zavedení eura bude úver denominovaný v tejto mene a podľa zásad EIB sa potom úverové podmienky odvíjajú od sadzby Euribor (t. j. úver v slovenských korunách podľa Bribor, úver denominovaný v euro podľa Euribor atď.).

V súčasnosti pri čerpaní úveru do termínu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorý je stanovený na 01. 01. 2009, bude úver čerpaný v slovenských korunách, a teda úroková sadzba sa primárne určí na základe bratislavskej sadzby Bribor. Z tohto dôvodu uvádzame i vývoj tejto sadzby v tabuľke a v grafickej podobe.

| Vývoj sadzby Bribor (%) (mesačný Ø Bribor@6M) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok Mesiac | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 10,83 | 7,68 | 7,70 | 5,69 | 5,61 | 3,46 | 3,26 | 4,47 |
| 2 | 10,13 | 7,61 | 7,71 | 5,90 | 5,58 | 2,88 | 3,45 | 4,49 |
| 3 | 8,94 | 7,66 | 7,74 | 6,05 | 5,53 | 2,31 | 3,88 | 4,44 |
| 4 | 8,45 | 7,66 | 7,80 | 5,94 | 5,29 | 2,50 | 4,06 | 4,10 |
| 5 | 8,78 | 7,71 | 8,32 | 5,56 | 4,85 | 2,67 | 4,19 | 4,16 |
| 6 | 8,37 | 7,77 | 8,51 | 5,93 | 4,27 | 2,79 | 4,45 | 4,27 |
| 7 | 7,98 | 7,82 | 8,39 | 6,16 | 3,85 | 2,83 | 5,18 | 4,37 |
| 8 | 7,94 | 7,90 | 8,20 | 6,26 | 3,86 | 2,91 | 5,22 | 4,40 |
| 9 | 7,89 | 7,94 | 8,05 | 6,16 | 4,05 | 2,90 | 5,19 | 4,38 |
| 10 | 7,86 | 7,91 | 7,84 | 5,84 | 4,12 | 3,04 | 5,06 | 4,38 |
| 11 | 7,89 | 7,79 | 6,57 | 5,80 | 4,07 | 3,35 | 4,96 | 4,40 |
| 12 | 7,88 | 7,75 | 5,78 | 5,81 | 3,66 | 3,24 | 4,80 | 4,36 |

Vývoj sadzby Bribor v rokoch 2000 – 2007 je odlišný od vývoja sadzby Euribor v týchto rokoch. Sadzba Bribor je ovplyvňovaná v predošlých rokoch predovšetkým ekonomickou výkonnosťou Slovenska a v minulosti sadzby neboli do veľkej miery ovplyvňované vonkajšími vplyvmi.

Vývoj sadzby Euribor je pri pohľade na krivku rovnomernejší s menšími výkyvmi. Je to spôsobené predovšetkým ustálenosťou ekonomického prostredia, teda Európskej únie a významných európskych bánk. Na krivke Bribor-u môžeme sledovať pozvoľné približovanie sa hodnotám krivky Euribor-u v marci roku 2008, kedy hodnota Euribor k 10. 03. 2008 @6M predstavuje 4,554 % a hodnota Bribor-u k 11. 03. 2008 @6M predstavuje hodnotu 4,34 %.

Krivka vývoja Bribor za roky 2000 – 2007 vykazuje pokles, čo znamená, že súčasné hodnoty, ktoré dosahuje, sú relatívne malé v porovnaní s uvádzanou minulosťou. Napriek tomu Bribor v roku 2005 dosahoval minimálne hodnoty blížiace sa k úrovni 2,2 %.

Ako však už bolo uvedené vyššie, pri voľbe typu tranže, teda typu úrokovej miery v súčasnosti je potrebné riadiť sa predovšetkým sadzbou Euribor. Z analýzy podľa údajov získaných z Reuters, ktoré údaje publikuje, vyplynulo, že v súčasnosti dosahuje Euribor vysoké hodnoty v porovnaní s vývojom v posledných rokoch, čo dokumentujú aj vyššie uvedené grafy vývoja v rokoch 2000 až 2007 a v roku 2008. Bolo by teda veľmi nevýhodné v súčasnosti vybrať pevnú úrokovú sadzbu, nakoľko je možné očakávať v priebehu niekoľkých rokov opätovné znižovanie sadzieb a zadefinovanie úrokovej sadzby na súčasných úrovniach by bolo výrazne nevýhodné.

Toto znižovanie je možné očakávať i v nadväznosti na vstup ďalších krajín do eurozóny a prijatie eura ako národnej meny v ďalších krajinách. Toto bude mať nepochybne podstatný vplyv na ekonomickú výkonnosť celej eurozóny, v nadväznosti na čo je možné očakávať pokles úrokových sadzieb v súlade so všeobecnými zákonitosťami ekonomického vývoja. Pokles sadzieb však nemusí byť znateľný v prvých rokoch z dôvodu prekonávania krízy v Spojených štátoch. Táto kríza podľa názoru viacerých významných finančných inštitúcií zasiahla aj Európu, čo pokles sadzieb v budúcnosti spomalí a oddiali.

  - Typ tranže a ďalšie úverové podmienky

Na základe vyššie uvedeného je preto v súčasnosti najvhodnejším typom tranže tranža s pohyblivou úrokovou mierou s pevným rozpätím, zo strany EIB označovaná ako FSFR (fixed spread floating interest rate). Podľa znenia ustanovenia 3.01C zmluvy o financovaní je FSFR definovaná ako pohyblivá sadzba s pevným rozpätím, čo znamená ročná úroková sadzba rovná príslušnej medzibankovej sadzbe plus alebo mínus rozpätie určené bankou pre každé nasledujúce FSFR referenčné obdobie. Voľba tohto typu tranže vyplýva z indikatívnej ponuky zo strany EIB ku dňu 15.03.2008, kedy pre FSFR tranžu EIB ponúka rozpätie (spread) na úrovni – 4,5 bázických bodov (- 0,045%) pod úrovňou Bribor @6M. Táto hodnota však platí iba pre revidovateľnú sadzbu do dňa revízie 15.3.2015. Takáto sadzba je kombináciou pohyblivej sadzby a pevnej sadzby. Základ tvorí pohyblivá sadzba, ktorá sa odvíja od hodnoty Euribor, s tým, že stanovené rozpätie je prehodnocované v EIB určených termínoch.

Pri údajoch uvádzaných v grafoch a tabuľkách je uvažované so splácaním úrokov a istiny v polročných intervaloch. Úrokové miery v tabuľkách sú teda uvádzané na úrovni šiestich mesiacov (@6M). S rovnakým splácaním istiny a úrokov je rátané i v navrhovanej prvej tranži.

Voľba tohto typu tranže je najvhodnejšia z pohľadu dvoch rovín. Z prvého pohľadu úrovne Euribor v súčasnosti dosahujú relatívne vysoké hodnoty v porovnaní so strednodobými údajmi z minulosti, i z tohto dôvodu je možné očakávať v strednodobej budúcnosti ich mierny pokles. Voľba pevnej sadzby sa teda v súčasnosti javí ako nevýhodná. Druhý pohľad, ktorý možno zaujať, je skutočnosť, že pohyblivá úroková sadzba s pevným rozpätím kopíruje aktuálny stav na trhu finančných prostriedkov. Týmto faktom je následne BSK chránený pred možným neefektívnym vynakladaním prostriedkov, pretože vždy bude platená cena prostriedkov v súlade s cenou na trhu, v tomto prípade naviac znížená o 0,045%.

Ku dňu 11. 03. 2008 je platná vyhlásená sadzba Bribor @6M na úrovni 4,34 %, avšak vzhľadom k rozpätiu, ktoré EIB aplikuje na aktuálne úrokové sadzby, výsledná sadzba bude upravená o rozpätie (spread), ktoré banka oznámi ku každej príslušnej tranži s pevným rozpätím. Ako už bolo popísané vyššie, súčasné sadzby predovšetkým Euribor-u ale relatívne i Bribor-u dosahujú pomerne vysoké hodnoty v porovnaní napr. s rokmi 2004, resp. 2005. Podľa prognóz EIB bude zrejme možné očakávať v budúcnosti mierny pokles sadzieb, preto EIB môže stanoviť túto úrokovú mieru mierne zníženú prostredníctvom tohto spread-u.

V súčasnosti môžeme modelovo uvažovať o vyššie uvedenej sadzbe zo dňa 11.03. EIB nie je klasická komerčná banka a jej poslaním je podporovať investície, čo značí, že aktuálne platné sadzby pomocou spread-u upravuje na nižšie hodnoty. Takto by sadzba Bribor zo dňa 11.03. @6M s hodnotou 4,34 bola spread-om upravená o -0,045 % (mínus štyri a pol bázických bodov), čo by znamenalo pre BSK zvýhodnené úročenie sadzbou 4,295 %. Rovnakým spôsobom by boli sadzby upravované počas celej doby s pevným spread-om s jeho prehodnotením vo vyššie uvedenom termíne v roku 2015. To znamená, že až do roku 2015 bude mať BSK zaručené, že bude platiť úroky znížené prostredníctvom tohto spreadu o -0,045 %, čo pri objeme tranže 200 mil. Sk predstavuje významný objem prostriedkov.

Táto sadzba (4,295 %) by však platila iba pre prvé referenčné obdobie, nakoľko úroková miera je dohodnutá ako plávajúca. Všetky vyhlásené sadzby Euribor by boli znížené o dohodnutný spread
(-0,045 %) do roku 2015, následne v tomto roku by bol spread zo strany banky prehodnotený na inú úroveň. S týmito zníženými hodnotami je rátané i v nasledujúcom príklade, ktorý znázorňuje splácanie uvažovanej istiny v objeme 200 mil. Sk a s ňou súvisiacich úrokov. Splatnosť, s ktorou je uvažované, je stanovená na úrovni 30 rokov s odkladom splatnosti sedem rokov. V tomto momente je vhodné pripomenúť, že v súlade s ustanoveniami zmluvy je možné pre každú tranžu dohodnúť osobitné podmienky, teda typ tranže, dobu splatnosti, odklad splatnosti, frekvenciu splácania úrokov a istiny.

Na základe vyššie uvedeného grafu vývoja medzinárodnej medzibankovej úrokovej sadzby Euribor v posledných siedmich rokoch, bol urobený odhad vývoja pre celé úverové obdobie. Tento vývoj zobrazuje nasledovný graf.

Na základe tohto vývoja bol následne urobený odhad vývoja celkového úverového obdobia, výška splátok. Tieto základné údaje tvoria bázu pre nasledujúci prepočet a zobrazenie splácania úrokov, istiny a celkového dopadu na príslušné rozpočty v danom roku.

Charakteristika výšky splátok úrokov sa odvíja od doby splácania úveru a od dohodnutého odkladu splatnosti. V prvých rokoch je možné sledovať približne rovnaké výšky splátok úrokov z dôvodu odkladu splátok istiny. Splátky úrokov sú v prvých rokoch ovplyvňované iba premenlivou výškou úrokových sadzieb a oscilujú okolo hodnoty približne 4.500 tis. Sk. Od roku 2015 už dochádza k splácaniu istiny, preto od tohto momentu splátky úrokov začínajú klesať. Klesanie však nie je rovnomerné, nakoľko je zvolená plávajúca úroková miera, ktorá sa odvíja od momentálnej situácie na trhu (predpoklad vývoja Euribor v nasledujúcich rokoch vo vyššie uvedenom grafe).

Ako už bolo uvedené, splácanie istiny je odložené na lehotu siedmich rokov, pri celkovej dobe splatnosti tridsať rokov. Splátky istín sú stanovené ako konštantné splátky rovnomerne rozložené s polročným splácaním, čo v konečnom dôsledku predstavuje na jednu splátku istiny čiastku 4.347,83 tis. Sk.

Pre rozhodnutie je potrebné poznať celkový dopad úveru za daných podmienok a celkový dopad na príslušný rozpočtový rok. Vzhľadom na polročné splácanie istiny splátky istiny na jeden rok predstavujú 8.695,65 tis. Sk.

Výsledný dopad na rozpočty v jednotlivých rokoch, teda splátky istiny spolu so splátkami úrokov približuje nasledovná tabuľka a graf.

| Dopady (splátky úrokov a istiny) na rozpočet v príslušnom roku (tis. Sk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Dopad | 4 295,0 | 9 294,0 | 9 407,0 | 9 638,0 | 9 054,0 | 8 588,0 | 8 225,0 | 17 136,7 | 17 484,9 | 17 180,7 |
| Rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Dopad | 16 973,2 | 16 078,5 | 15 324,1 | 14 687,3 | 14 245,7 | 13 715,9 | 13 253,8 | 12 708,7 | 12 151,5 | 11 819,6 |
| Rok | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Dopad | 11 414,1 | 10 989,8 | 10 676,5 | 10 350,7 | 10 026,3 | 9 865,6 | 9 730,4 | 9 460,0 | 9 211,2 | 8 944,1 |

Celkový dopad na rozpočet približuje názorne predošlý graf. Prvé roky sú charakterizované iba splátkami úrokov oscilujúce okolo úrovne 4.500 tis. Sk, resp. približne dvojnásobkom tejto čiastky. Od roku 2015 už prichádza k splácaniu istiny, čo dopad na rozpočet takmer zdvojnásobí v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Začatím splácania istiny však začínajú klesať splátky úrokov. Klesanie však nie je rovnomerné, čo vyplýva z použitej premenlivej úrokovej sadzby, napriek pevnému rozpätiu, ktoré bude prehodnotené v roku 2015.

Celkový dopad čerpania prvej navrhovanej tranže za celé úverové obdobie potom predstavuje 351.662 tis. Sk. Z toho úroky predstavujú čiastku  151.662 tis. Sk.

Konečný návrh tranže teda charakterizuje nasledovný prehľad.

| Výška tranže | 200.000.000,- Sk |
| --- | --- |
| Termín čerpania | 16.06.2008* |
| Typ tranže | FSFR revidovateľná |
| Splácanie úrokov | polročne |
| Splácanie istiny | polročne, konštantné splátky |
| Doba splatnosti | 30 rokov |
| Odklad splatnosti | 7 rokov |
| Celkový dopad za úverové obdobie | 351.662 tis. Sk ** |

* - termín čerpania je predbežný návrh, skutočný termín čerpania prvej tranže bude prispôsobený finančným potrebám uvedených troch projektov za účelom zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov.

** - celkový dopad predstavuje odhad vykonaný na základe odhadu vývoja sadzby Euribor počas úverového obdobia, skutočný dopad bude závisieť od skutočných sadzieb Euribor.

  - Ďalšia postupnosť a podmienky v procese čerpania tranže

Po vykonaní potrebných krokov pre čerpanie tranže je dlžník viazaný povinnosťou v súlade s ustanovením 6.07 zmluvy o financovaní dodržiavať splnenie uvedených ukazovateľov.

Pokiaľ nie je úver splatený, dlžník si zachová dobrú finančnú situáciu, predovšetkým, na každé účtovné obdobie si zachová:

- Pomer maximálne 60% medzi celkovou zadlženosťou a prevádzkovými výnosmi;

- Pomer maximálne 15% medzi ročnou dlhovou povinnosťou a ročnými prevádzkovými výnosmi;

- Pomer najmenej 150% medzi hrubým prevádzkovým ziskom a platenými úrokmi.

Pomery uvedené v bodoch (i) až (iii) vyššie pre predchádzajúci účtovný rok sa vypočítajú na základe preverených konsolidovaných rozpočtových výkazov dlžníka na konci príslušného účtovného obdobia. Pro-forma výpočty pomerov podľa bodov (i) až (iii) vyššie pre nasledujúci rok sa budú realizovať na základe pro-forma konsolidovaných rozpočtových výkazov.

Výrazy uvedené v týchto podmienkach majú nasledujúci význam:

Ročné prevádzkové výnosy znamenajú súčet dlžníkovych: daňových príjmov, nedaňových príjmov, prevádzkových dotácií a prevodov z vlastných fondov.

Celková zadlženosť znamená súčet všetkých nesplatených finančných dlhov dlžníka, vrátane záruk poskytnutých dlžníkom v súvislosti s finančným zadlžením tretích strán.

Ročná dlhová povinnosť znamená súčet ročných súm súvisiacich so splácaním istiny z celkového dlhu dlžníka a úhradou úrokov a inými podobnými platbami z celkovej zadlženosti dlžníka.

Hrubý prevádzkový zisk znamená súčet ročných prevádzkových výnosov dlžníka mínus prevádzkové náklady dlžníka pred úhradou úrokov a iných podobných poplatkov z finančného zadlženia.

Rovnako všeobecné podmienky počas doby splácania úveru v súlade s ustanovením 6.05 zmluvy o financovaní stanovujú, že pokiaľ úver nie je splatený, dlžník je povinný vykonávať nasledujúce:

- Údržba: udržiavať, opravovať, robiť generálne opravy a obnovovať všetky aktíva tvoriace súčasť projektu, ako je požadované správnymi pracovnými postupmi;

- Aktíva projektu: pokiaľ banka neposkytne predchádzajúci písomný súhlas, zachová si vlastnícke právo ku všetkým alebo v podstate všetkým aktívam tvoriacim projekt alebo, ak je to primerané, nahradí a obnoví takéto aktíva a zachová projekt v stálej prevádzke v súlade s jeho pôvodným účelom; banka má právo neposkytnúť svoj súhlas iba v prípadoch, kedy by navrhovaný úkon ovplyvnil záujmy banky ako veriteľa dlžníka, alebo by spôsobil neprípustnosť projektu pre financovanie bankou podľa jej stanov alebo článku 267 Rímskeho dohovoru;

- Poistenie: poistiť všetky práce a majetok tvoriaci súčasť projektu v súlade s bežnou praxou v Slovenskej republike (vrátane samopoistenia);

- Práva a povolenia: zachovať v platnosti všetky práva prechodu alebo užívania a všetky povolenia potrebné pre realizáciu a prevádzku projektu; a

- Životné prostredie: implementovať a prevádzkovať projekt v súlade s tými zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými dohovormi, ktorých hlavným cieľom je zachovanie, ochrana alebo zlepšenie životného prostredia; pre tento účel „životné prostredie“ znamená nasledujúce s ohľadom na vplyv na ľudské bytosti: (a) fauna a flóra; (b) pôda, voda, vzduch, klíma a krajina; a (c) kultúrne dedičstvo a vybudované prostredie.

Zoznam príloh

  - Projektový fiche Konzervatórium Konventná

  - Projektový fiche Gymnázium Grosslingova

  - Projektový fiche Bratislavské Bábkové divadlo

  - Formulár žiadosti o čerpanie

Príloha č. 1

Bratislava Regional Infrastructure Nr 2005-0150

Sub- project appraisal fiche n° 01

for building sub-project

Reconstuction of the Conservatoire on Konventna Street 4, Bratislava

- Sub-Project Title and Location

- Location: Bratislava, Old Town/Historic centre, Konventna 4

- Reconstruction of the Conservatoire on Konventna Street. The scope of the project is the reconstruction of the conservatoire building which is located in Old Town of Bratislava. It is a historical and cultural building in the historic centre of Bratislava and it should have a respectable appearance.

View of the project site:

- Area features (no more than 10 lines)

The school is located in the historic centre of the city. There are just a few schools of this type in Bratislava and therefore it is very significant. Also the building has a historic appearance, but it is in a bad condition. It is necessary to improve the appearance according to other historic buildings in the neighborhood. Due to the fact that there are just a few schools of this type in the city and region, the students going to school are from the whole region. As mentioned above the building is in the historic centre of Bratislava and many visitors coming to the city can also see it. Close to the school is the Bratislava Castle which is the most important dominant feature of Bratislava and there is also the seat of National Council of the Slovak Republic close to the area.

- Project Objectives (no more than 10 lines)

The objectives of the sub-project are to improve the appearance of the building and the conditions for the students. This comprises the exterior as well as the interior of the building. As stated above, the purpose of the conservatoire is naturally cultural, however presently the building is in a bad condition. Since the conservatoire cooperates with many foreign schools and institutes on cultural level a respectable design and condition of the building would be doubtless a positive asset for the school, the region and at last but not least the EIB. Enhancing the look of the object will also have a positive impact on academic results.

- Project Description (no more than 10 lines)

Building operations of this sub-project include mainly:

ground works and foundation constructions

insulating works

supporting constructions

internal screens – building of new screens

roof constructions – building of new roof layers

floor constructions

surface treatment – treatment of the internal and external walls surfaces

external finishing – pavement

The project documentation with exact dimensions will be enclosed in the appendix.

- Perceived Impact (no more than 10 lines + other complementary available documents)

Improving the appearance of the conservatoire will have a significant impact on the quality of teaching process. Improving the conditions for teachers as well as for students will raise their performance. It is clear that a bad shape of the building has a great impact on the studying process and improving it will change the situation significantly.

A part of the sub-project is to implement selective waste sorting in the school, which will improve the waste system of the school and the region. After the implementation on this school we can commence the system on the rest of our schools. We expect better results in international cooperation with foreign schools and conservatoires as well.

- Implementation schedule

Please, fill in (month and year):

For studies:

For works:

Tender date:		January 2008

Date of contract conclusion: April 2008

Start of works: 		May 2008

End of works:		December 2009

Tender date:		Studies are complete

Date of contract conclusion: Studies are complete

Start of studies: 		Studies are complete

End of studies:		July 2007

- Cost estimate

Please complete the following tables and whole estimated cost during project life for each sub-project and contract and add yours with soft and hard investments details.

a) Indicate currency exchange rate:  EUR = 33,3 SKK.

| Sub-project Theatre | In SKK | In Euros |
| --- | --- | --- |
| Soft cost (preliminary studies, architectural feasibilities) | 2 000 000 | 60 060 |
| Hard cost (site preparation; infrastructure, building & civil works) | 84 000 000 | 2 522 523 |
| Land or building purchase | 0 | 0 |
| Technical contingencies | 1 000 000 | 30 030 |
| Price contingencies | 2 000 000 | 60 060 |
| Interest during construction | 10 330 000 | 310 210 |
| Other (project management fees, administrative costs) | 0 | 0 |
| VAT, taxes and duties | 16 000 000 | 480 480 |
| Total amount | 115 330 000 | 3 463 363 |

b)

| Sub-project | Contract | Responsible (Region or Third party) | Total Sum In EUR | Expenditure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU funds for project, If any | 2008 In EUR | 2009 In EUR | 2010 In EUR | 2011 In EUR | 2012 In EUR |
| Ex. Conservatoire Konventna Total |  |  | 3.330.000 | 0 | 1.000.000 | 1.330.000 | 1.000.000 |  |  |
| Sub-total (if possible) | All works | Region | 3.330.000 |  | 1.000.000 | 1.330.000 | 1.000.000 |  |  |

- Maintenance, selective waste sorting, performance and other

Building will be properly maintained in order to provide good service and good relationship to environment. The maintenance will be funded from the financial resources of the region budget. Selective waste sorting will be included as well. There will be regular inspections focused on cleanliness, waste sorting and maintenance of the building. The surroundings of the building will be included to this maintenance service. Team, responsible for the correct maintenance, will periodically elaborate the reports of maintenance. These reports must be approved by management of the organization.

- Implementation and project management team

There will be created a group of people which will consist of members of Economic department, particulary members of Central public procurement Division and members of Department of Assets and Investments. This team will be responsible for the implementation of this project and monitoring reports of the project.

Príloha č. 2

Bratislava Regional Infrastructure Nr 2005-0150

Sub- project appraisal fiche n° 01

for building sub-project

Reconstuction of the Grammar School on Grosslingova Street 18, Bratislava

- Sub-Project Title and Location

- Location: Bratislava, Old Town/Historic centre, Grosslingova 18

- Reconstruction of the Grammar School on Grosslingova Street. The scope of the project is the reconstruction of the grammar school building which is located in Old Town of Bratislava. It is a historical and cultural building in the historic centre of Bratislava and it should have a respectable appearance.

View of the project site:

- Area features (no more than 10 lines)

The school is located in the historic centre of the city. The school has up to 600 students mostly from Bratislava City. The location outlined on the map is in the Old Town of Bratislava, it is a historic centre and also a shopping centre of Bratislava. The Old Town has around 45.000 permanent citizens. However the real number is most likely much bigger because of vast numbers of tenants living in this part of Bratislava. And there is also a great amount of visitors and tourists in Bratislava who are sightseeing the historic centre and on their strolls they can also see the building of grammar school. Near the building are many other significant sights of historical and cultural interest. Close to the site is the old and new building of the Slovak National Theatre, Danube riverbank. In the wider shot of the map you can also see a part of the Konventna Street where the Conservatoire is located.

- Project Objectives (no more than 10 lines)

Presently the building of the school is in a very bad shape in comparison to other surrounding buildings. Since the purpose of the building is mainly cultural the appearance of it is of great importance. Nowadays the exterior of the building as well as the interior is in a critical condition. The objectives of the sub-project are to improve the appearance of the building and thereby to improve the conditions for the students.

- Project Description (no more than 10 lines)

Building operations of this sub-project include mainly:

supersedure of former windows

façade reconstruction

roof shell plating replacement

gable roof reconstruction

gable roof ceiling thermal insulation

basement external walls plaster

water plumbing system pipes replacement

sanitary facilities renovation

sewerage replacement

water insulation

area fencing renovation

As mentioned later, the exact documentation will be prepared in December 2007. However presently we can provide an exact list of the works intended to be done particularly in this sub-project. The list of works with the expected budget of the sub-project is enclosed in the appendix.

- Perceived Impact (no more than 10 lines + other complementary available documents)

Improving the appearance of the grammar school will have a significant impact on the quality of teaching process. Improving the conditions for teachers as well as for students will raise their performance. It is clear that a bad shape of the building has a great impact on the studying process and improving it will change the situation significantly.

A part of the sub-project is to implement selective waste sorting in the school, which will improve the waste system of the school. After the implementation on this school we can commence the system on the rest of our schools.

- Implementation schedule

Please, fill in (month and year):

For works:

Tender date:		January 2008

Date of contract conclusion: April 2008

Start of works: 		May 2008

End of works:		December 2009

For studies:

Tender date:		September 2007

Date of contract conclusion: October 2007

Start of studies: 		November 2007

End of studies:		December 2007

- Cost estimate

Please complete the following tables and whole estimated cost during project life for each sub-project and contract and add yours with soft and hard investments details.

a) Indicate currency exchange rate:  EUR = 33,3 SKK.

| Sub-project Theatre | In SKK | In Euros |
| --- | --- | --- |
| Soft cost (preliminary studies, architectural feasibilities) | 2 000 000 | 60 060 |
| Hard cost (site preparation; infrastructure, building & civil works) | 242 112 800 | 7 270 655 |
| Land or building purchase | 0 | 0 |
| Technical contingencies | 1 000 000 | 30 030 |
| Price contingencies | 2 000 000 | 60 060 |
| Interest during construction | 10 330 000 | 310 210 |
| Other (project management fees, administrative costs) | 0 | 0 |
| VAT, taxes and duties | 46 001 432 | 1 381 424 |
| Total amount | 303 444 232 | 9 112 439 |

b)

| Sub-project | Contract | Responsible (Region or Third party) | Total Sum In EUR | Expenditure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU funds for project, If any | 2008 In EUR | 2009 In EUR | 2010 In EUR | 2011 In EUR | 2012 In EUR |
| Ex. Grammar School Grosslingova Total |  |  | 8.653.000 | 0 | 1.500.000 | 4.153.000 | 3.000.000 |  |  |
| Sub-total (if possible) | All works | BSK | 8.653.000 | 0 | 1.500.000 | 4.153.000 | 3.000.000 |  |  |

- Maintenance, selective waste sorting, performance and other

Building will be properly maintained in order to provide good service and good relationship to environment. The maintenance will be funded from the financial resources of the region budget. Selective waste sorting will be included as well. There will be regular inspections focused on cleanliness, waste sorting and maintenance of the building. The surroundings of the building will be included to this maintenance service. Team, responsible for the correct maintenance, will periodically elaborate the reports of maintenance. These reports must be approved by management of the organization.

- Implementation and project management team

There will be created a group of people which will consist of members of Economic department, particulary members of Central public procurement Division and members of Department of Assets and Investments. This team will be responsible for the implementation of this project and monitoring reports of the project.

Príloha č. 3

Bratislava Regional Infrastructure Nr 2005-0150

Sub- project appraisal fiche n° 01

for building sub-project

Reconstuction of the Bratislava Puppet Theatre

- Sub-Project Title and Location

- Location: Bratislava, Old Town/Historic centre, Konventna 4

- Reconstruction of the Bratislava Puppet Theatre on Dunajska Street. The scope of the project is the reconstruction of the Bratislava Puppet Theatre building which is located in Old Town of Bratislava. It is a historical and cultural building in the historic centre of Bratislava and it should have a respectable appearance.

View of the project site:

- Area features (no more than 10 lines)

The theatre is located in the historic centre of the city. The centre of Bratislava is visited the whole year by great amounts of tourists. Particularly this area is also to a great extent a shopping area. Close to the building is also the old building of the Slovak National Theatre, the St. Martin’s Minster. In the old town are seats of many galleries, theatres and embassies. The closer shot of the map above shows also Grosslingova Street where the grammar school is located. In the wider shot of the map you can find the Konventna Street where the Conservatoire is located.

Since the area is during the whole year crowded with tourists from all over Europe, it is a priority for the region to enhance the look of significant buildings and institutes and thereby to improve the streetscape in important parts of the city.

- Project Objectives (no more than 10 lines)

The objectives of the sub-project are to improve the appearance of the building and the conditions for the artists and the spectators. This comprises the exterior as well as the interior of the building. As stated above, the purpose of the theatre is totally cultural, however presently the building is in a bad condition. Since the theatre cooperates with many foreign theatres and artists on cultural level a respectable design and condition of the building would be doubtless a positive asset for the theatre, the spectators and for the artists. After reconstruction the building can be used as a presentable object not only for the region but for the Slovak Republic as well.

- Project Description (no more than 10 lines)

Building operations of this sub-project include mainly:

old object of the building – overall reconstruction – this comprises 4 floors, 1.200 m2

Loft reconstruction, replacement of certain constructions, roofing material repair, 300 m2

reconstruction of the auditorium and the stage, 270 m2

stage surrounding room reconstruction, 500 m2

dressing room superstructure, 200 m2

As mentioned later in text, the exact project documentation will be ready in February 2008, however above stated works and dimensions are intended to be done.

- Perceived Impact (no more than 10 lines + other complementary available documents)

Enhancing the look of the theatre will have an impact on the theatre performance. A presentable appearance can classify the theatre in the world class puppet theatres. This will of course have a great impact on the amount of tourists coming to Bratislava and Slovak Republic. Presently the theatre is able to do no more than 10 plays in one month in other words about 20 performances a month. After the realization of the project we expect to raise the number of possible plays and performances in one month. And for the artists with more practice and better conditions a better quality of performances will come.

- Implementation schedule

Please, fill in (month and year):

For studies:

For works:

Tender date:		January 2008

Date of contract conclusion: April 2008

Start of works: 		May 2008

End of works:		December 2009

Tender date:		November 2007

Date of contract conclusion: December 2007

Start of studies: 		December 2007

End of studies:		February 2008

- Cost estimate

Please complete the following tables and whole estimated cost during project life for each sub-project and contract and add yours with soft and hard investments details.

a) Indicate currency exchange rate:  EUR = 33,3 SKK.

| Sub-project Theatre | In SKK | In Euros |
| --- | --- | --- |
| Soft cost (preliminary studies, architectural feasibilities) | 2 000 000 | 60 060 |
| Hard cost (site preparation; infrastructure, building & civil works) | 26 000 000 | 780 781 |
| Land or building purchase | 0 | 0 |
| Technical contingencies | 1 000 000 | 30 030 |
| Price contingencies | 1 000 000 | 30 030 |
| Interest during construction | 10 330 000 | 310 210 |
| Other (project management fees, administrative costs) | 0 | 0 |
| VAT, taxes and duties | 4 940 000 | 148 348 |
| Total amount | 45 270 000 | 1 359 459 |

b)

| Sub-project | Contract | Responsible (Region or Third party) |  | Total Sum In EUR | Expenditure |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EU funds for project, If any | 2008 In EUR | 2009 In EUR | 2010 In EUR | 2011 In EUR | 2012 In EUR |
| Ex. Puppet Theatre Total |  |  |  | 1.000.000 | 0 | 800.000 | 200.000 |  |  |  |
| Sub-total (if possible) | All works |  | Region | 1.000.000 |  | 800.000 | 200.000 |  |  |  |

- Maintenance, selective waste sorting, performance and other

Building will be properly maintained in order to provide good service and good relationship to environment. The maintenance will be funded from the financial resources of the region budget. Selective waste sorting will be included as well. There will be regular inspections focused on cleanliness, waste sorting and maintenance of the building. The surroundings of the building will be included to this maintenance service. Team, responsible for the correct maintenance, will periodically elaborate the reports of maintenance. These reports must be approved by management of the organization.

- Implementation and project management team

There will be created a group of people which will consist of members of Economic department, particulary members of Central public procurement Division and members of Department of Assets and Investments. This team will be responsible for the implementation of this project and monitoring reports of the project.

Príloha č. 4

C. 1 Form of Disbursement Request (Article 1.02B)

- Slovak Republic – Bratislava Regional Infrastructure

|  | Date: |
| --- | --- |

Please proceed with the following disbursement:

| Loan Name (*): |  |  |  |  | SK – Bratislava Regional Infrastructure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signature Date (*): |  |  |  |  |  |  |  |  | Contract FI number: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Currency & amount requested |  |  |  |  |  |  | Proposed disbursement date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Currency |  | Amount |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKK |  | 200.000.000,- |  |  |  |  | 16. 06. 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I N T E R E S T |  | Int. rate basis (Art. 3.01) |  | FSFR |  |  |  | - Reserved for the EIB |  |  | (contract currency) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rate (% or Spread) |  |  |  |  |  | Total Credit Amount: |  |  |  | SKK 700,000,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Frequency (Art. 3.01) |  | Annual  Semi-annual  Quarterly  |  |  |  | Disbursed to date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Payment Dates (Art. 5) |  | 15.6. ; 15. 12. |  |  |  | Balance for disbursement: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Revision/Conversion date (if any) |  |  |  |  |  | Current disbursement: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C A P I T A L |  | Repayment frequency |  | Annual  Semi-annual  |  |  |  | Balance after disbursement: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Repayment methodology (Art. 4.01) |  | Equal instalments  Constant annuities  |  |  |  | Disbursement deadline: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | First repayment date |  | 15.06.2015 |  |  |  | Max. number of disbursements: |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Last repayment date: |  | 15.12.2037 |  |  |  | Minimum Tranche size: |  |  |  | SKK 100,000,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total allocations to date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Conditions precedent: |  |  |  | Yes / No |  |  |  |  |  |

Borrower's account to be credited:

Acc. N: …………………………………………………………………………………………….

(please, provide IBAN format in case of disbursements in EUR, or appropriate format for the relevant currency)

Bank name and address: …………………………………………………………………………

Please transmit information relevant to request to (incl. Fax nr.):

Borrower's authorised name(s) and signature(s):

The framework structure comprises multiple sub-projects financing. In your case, the reconstruction of a single building is a sub-project (i.e. the reconstruction of Conservatoire in Konventna Street 4).

The framework structure comprises multiple sub-projects financing. In your case, the reconstruction of a single building is a sub-project (i.e. the reconstruction of Conservatoire in Konventna Street 4).

The framework structure comprises multiple sub-projects financing. In your case, the reconstruction of a single building is a sub-project (i.e. the reconstruction of Conservatoire in Konventna Street 4).