Informácia o stave príprav na realizáciu projektu

APRÍL 2008

Slnko do bratislavských škôl

Obsah:

- Charakteristika PPP vo väzbe na projekt „Slnko do bratislavských škôl“  …….……… 	6

- Fotovoltika na Slovensku – základná charakteristika a dôvod, prečo túto

myšlienku podporiť   ………………………………………………………………………..	7

  - SWOT analýza využitia fotovoltickej technológie na Slovensku ………………….	8

- Všeobecná charakteristika projektu „Slnko do bratislavských škôl“   …………………	10

1.   Technické riešenie projektu …………………………………………………………... 	11

2.   Partneri projektu ………………………………………………………………………..	13

3.   Všeobecné ustanovenia ohľadne zvolenej formy PPP …………………………….	15

- Časový harmonogram projektu „Slnko do bratislavských škôl ………………………..	16

- Plán legislatívnej a dokumentačnej prípravy projektu ………………………………….	17

Prílohy:

  - Rozpočet projektu-dopad na rozpočet BSK–aproximatívna cenová kalkulácia..	19

  - Cash-flow pri výkupinej cene (feed-in tariff) 8,41 Skk/kWh  ……………………..	21

I. Charakteristika PPP vo väzbe na projekt Slnko do bratislavských škôl

PPP je forma spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom financovania výstavby, rekonštrukcie, prevádzky a údržby infraštruktúry a poskytovania služieb pomocou tejto infraštruktúry.

Pre projekty PPP je charakteristické:

- pri klasických projektoch sa verejne obstarávajú vstupy, pri projektoch PPP požadované výstupy. Súkromný partner zabezpečuje celý projekt, jeho realizáciu, implementáciu, údržbu a v niektorých prípadoch aj financovanie, pričom partner zo sektora verejnej správy zabezpečuje definovanie cieľov a kritérií projektu z hľadiska verejného záujmu, konkrétne definuje požadovanú kvalitu služieb, cenovú politiku a kontrolu stanovených cieľov.

- súkromný partner a verejný sektor si rozdelia jednotlivé riziká, ktoré sú spojené s výstavbou a prevádzkovaním diela.

- pri PPP ide o dlhodobé zmluvné vzťahy, riadené koncesným obstarávaním (minimálne 3 roky), typické sú koncesie na 20 až 30 rokov.

Projekty PPP všeobecne môžu priniesť podstatný úžitok verejnému aj súkromnému sektoru. Je však dôležité, aby boli dodržané nasledovné princípy:

- Efektívnosť pre verejný sektor

Hodnota za peniaze sa dosahuje tým, že súkromný sektor zabezpečí:

*   efektívnejší projekt, kreatívny a inovatívny prístup k technickým problémom,

*   neprekročenie investičných nákladov,

*   dovzdanie projektu presne v požadovanom termíne,

*   optimalizáciu životného cyklu projektu (integrácia projekčnej časti, výstavby, financovania

a údržby).

## Odbornosť a správny postup pri príprave PPP

Postup pri príprave PPP je mimoriadne náročný na vysokú odbornosť a skúsenosť zadávateľa projektu z verejného sektora. Je nevyhnutné, aby na PPP projektoch pracovali špičkoví technici, finančníci aj právnici. Kľúčovým bodom je zabezpečenie adekvátneho obsadenia projektového tímu a jeho zdrojov, a predovšetkým jeho vedenia vysoko kvalifikovaným jednotlivcom, ktorý má skúsenosti s realizáciou podobných projektov. Mimoriadne dôležité je aj vytvorenie vhodnej riadiacej štruktúry, ktorá umožní účinné prijímanie dôležitých rozhodnutí.

## Dialóg so súkromným sektorom pred začiatkom procesu

Nemá význam míňať verejné zdroje na prípravu takého projektu PPP, na ktorý sa nikto nerozhodne predložiť ponuku, alebo do ktorého nikto nechce investovať. Najlepším spôsobom, ako sa dá tomuto predísť, sú predbežné konzultácie so zástupcami súkromného sektora ohľadom ekonomickej realizovateľnosti plánovaného projektu. Potenciálni partneri môžu okrem toho navrhnúť inovácie, ktoré budú znižovať celkové náklady a zlepšovať efektívnosť projektu.

## Transparentnosť počas celého procesu

Mimoriadne dôležitým faktorom úspechu projektov PPP je transparentnosť. Ak nie je dodržaná transparentnosť, ani odbornosť prípravy alebo dodržanie správneho postupu, nezaručí úspešnosť PPP. Transparentnosť, otvorenosť a férovosť počas celého procesu prípravy PPP sú dôležité najmä v tom, že minimalizujú možnosť korupcie a klientelizmu.

## Dôkladne pripravené zmluvy PPP

Najzložitejšou časťou prípravy PPP sú dôkladne pripravené zmluvy. Zmluvy musia podrobne zabezpečovať všetky obvyklé aspekty PPP vrátane prípadného prerozdeľovania dodatočného zisku medzi verejným a súkromným partnerom, či regulácie projektu v prípade poskytnutia dominantného postavenia. Je nevyhnutné, aby prípravu takýchto zmlúv zabezpečili odborníci, ktorí majú potrebné skúsenosti.

Kľúčovou súčasťou zmlúv je spôsob merania požadovaných cieľov. Tu môžu často nastať spory, pretože platby súkromnému partnerovi v prípade neplnenia musia byť zastavené, alebo podstatne znížené. Špecifikácia cieľov a požadovaných výstupov musí byť dôkladná, merateľná, pretože ich zmena počas životnosti PPP je veľmi ťažká, až nemožná.

Delenie dodatočných výnosov je potrebné presne stanoviť vopred. Pozornosť je potrebné venovať tiež  presnému ošetreniu možného odstúpenia od zmluvy.

Verejný sektor musí mať právo od zmluvy odstúpiť kedykoľvek a bez udania dôvodu. Spravodlivé kompenzácie takéhoto odstúpenia musia byť vyjednané vyvážene a presne.

## Monitoring počas celej životnosti

PPP projekt nekončí odovzdaním infraštruktúry do prevádzky. Infraštruktúra musí byť adekvátne udržiavaná, aby po skončení trvania koncesie bola odovzdaná verejnej správe                 v dobrom stave.

Takéto monitorovanie projektu si prirodzene vyžaduje primerané kapacity na strane verejnej správy. Monitorovanie musí byť vykonávané tak, aby bolo možné včas predvídať ťažkosti a vykonávať také opatrenia, aby sa predišlo ich vzniku. Dôsledné monitorovanie musí zabezpečiť včasné opatrenia v prípade hrozby, že súkromný partner zlyhá.

II. Fotovoltika na Slovensku – základná charakteristika a dôvod, prečo túto myšlienku podporiť

Fotovoltika je termín, ktorý označuje súbor nových a vysoko inovatívnch technológií, ktoré priamo premieňajú energiu zo slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Premena sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré nazývame slnečné články. Nie sú to slnečné kolektory, ktoré generujú teplo napríklad tým, že ohrievajú kvapalinu. Fotovoltické systému neprodukujú žiadne exhaláty, nezanechávajú po sebe žiadny odpad, nikoho neohrozujú. Ich najväčšou prednosťou je minimálna údržba.

Aj napriek tomu, že fotovoltika je jednou z najmladších technológií obnoviteľných zdrojov                     na výrobu elektriny, v súčasnosti je to najrýchlejšie sa rozvíjajúci priemysel na svete.                       Za posledných 6 rokov vzrástla produkcia solárnych článkov ročne v priemere o viac ako 40 % a v roku 2006 svetová výroba (vyjadrená v kapacite výkonu) dosiahla 2,54 GW. Toto predstavuje trhovú hodnotu skoro 15 miliárd eur a viac ako 80.000 pracovných príležitostí                 po celom svete.

Súčasná fotovoltická technológia umožňuje bez väčších štrukturálnych zmien integrovať  do energetického rozvodného systému fotovoltické generátory zabezpečujúce podiel niekoľko percent celoročnej spotreby elektriny.

1. SWOT analýza využitia fotovoltickej technológie na Slovensku

| Silné stránky 􀁸􀀃 všadeprítomný potenciál mnohonásobne prevyšujúci potreby 􀁸􀀃 vysoká flexibilita, modularita, spoľahlivosť 􀁸􀀃 minimálne prevádzkové náklady 􀁸􀀃 minimálne vplyvy na životné prostredie 􀁸􀀃 decentralizovaná výroba elektriny 􀁸􀀃 možnosti integrácie do architektonického riešenia budov 􀁸􀀃 veľký potenciál na inovácie a znižovanie cien FV komponentov | Slabé stránky 􀁸􀀃 výkon podmienený sezónnou a dennou variabilitou klímy a fluktuáciami počasia 􀁸􀀃 nižšia celoročná využiteľnosť FV systémov (capacity factor) 􀁸􀀃 nízka informovanosť obyvateľstva a nedostatok skúseností |
| --- | --- |
| Príležitosti 􀁸􀀃 vznik pracovných príležitostí v high-tech priemysle a službách 􀁸􀀃 prilákanie investícií a využitie štrukturálnych fondov 􀁸􀀃 rozvoj vedných odborov a informačných technológií 􀁸􀀃 inovácie v sieťových odvetviach vďaka distribuovanému spôsobu výroby 􀁸􀀃 potenciál na export FV komponentov a špecializovaného know-how 􀁸􀀃 zníženie závislosti ekonomiky od dovozu fosílnych palív 􀁸􀀃 zníženie objemu emisií skleníkových plynov 􀁸􀀃 priame zainteresovanie obyvateľstva na rozhodovaní o energetickej budúcnosti 􀁸􀀃 nové stimuly pre architektúru a dizajn | Ohrozenia 􀁸􀀃 vyššia cena FV komponentov a dlhšia doba návratnosti investície 􀁸􀀃 rozvoj je v súčasnosti závislý od politických opatrení 􀁸􀀃 dočasný nedostatok modulov spôsobený zvýšeným dopytom FV priemyslu po kremíku polovodičovej kvality |

Slnečná energia má veľký potenciál uspokojiť potreby nielen tepelnej, ale aj elektrickej energie. Napriek tomu, že fotovoltika patrí medzi mladšie priemyselné odvetvia, skúsenosti                v kontexte ďalších technológií OZE poukazujú na reálne možnosti zmeny súčasnej energetickej paradigmy. Keďže na vybudovanie trhu, priemyslu a služieb, ale najmä na získanie skúseností,

je potrebný čas, viacero štátov Európskej únie túto skutočnosť už zohľadnilo v podporných opatreniach a stali sa lídrami nielen v oblasti technologickej, ale aj poznatkovej.

Fotovoltika, podobne ako iné technológie OZE, patrí do okruhu činností, kde si aj menšie krajiny môžu nájsť miesto na trhu a rozvinúť svoj potenciál v oblasti vedy, výskumu a priemyselných inovácií. Svedčia o tom úspešné projekty Dánska, Rakúska alebo Fínska. Základným impulzom rozvoja je vytvoriť jednoduché, stabilné a transparentné legislatívne a finančné prostredie. Popri tom treba podporiť programy na zvýšenie informovanosti obyvateľstva a zaviesť príslušnú výučbu do škôl všetkých stupňov.

Slovensko zatiaľ vo veľmi malej miere využíva potenciál, ktorý predstavuje energia slnka. Vládna stratégia pre vyššie využitie obnoviteľných zdrojov (z apríla 2007) nastavila cieľ vyprodukovať 10 GWh elektriny s využitím fotovoltických inštalácií v roku 2015. Táto hodnota elektrickej energie predstavuje kumulatívne nainštalovaný výkon fotovoltických inštalácií 10 MW (pri využití dnes dostupných fotovoltických technológií), čo predstavuje iba 0,5 % z kumulatívne nainštalovaného výkonu v Európe (2000 MW) v roku 2005. Toto je v kontraste s technickým potenciálom fotovoltiky na Slovensku, ktorý je podľa mapy slnečného žiarenia vyšší ako                       v krajinách, ktoré sú lídrami v implementovaní tejto technológie v Európe, napríklad Nemecko, Holandsko alebo Česká republika. Práve príklad týchto krajín ukazuje, že pri prijatí stimulačných opatrení fotovoltické systémy predstavujú nesmierne zaujímavú oblasť energetiky pre veľkých investorov. Čím viac slnečného žiarenia v danej lokalite je, tým väčšie množstvo energie ponúka pre využitie.  V tropických oblastiach je k dispozícii viac energie zo slnečného žiarenia ako v iných zemepisných šírkach.  V priemere dopadne ročne v Európe okolo 1 000 kWh na meter štvorcový, zatiaľ čo na Strednom Východe je to až 1 800 kWh.  Na Slovensku je to v priemere 1200 kWh.

Ročný úhrn celkového slnečného žiarenia pri optimálnom uložení modulov

Tento projekt je jedným z prvých krokov na Slovensku pri zavádzaní výroby slnečnej elektrickej energie, ktorý bude mať nesmierny stimulačný dopad pre rozvoj tohto pre budúcnosť atraktívneho energetického priemyslu.

III. Všeobecná charakteristika projektu „Slnko do bratislavských škôl“

Projekt Slnko do škôl nie je neznámy. Bol s veľkým úspechom zrealizovaný vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky. Hlavnou myšlienkou tohoto projektu                         vo všeobecnosti je propagácia vysoko inovatívnych technológií, ktoré umožňujú výrobu elektrickej energie z najvýznamnejšieho obnoviteľného zdroja – zo slnka - fotovoltické (slnečné) články.

Cieľom realizácie projektu aj na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) je výroba decentralizovanej elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia, ktoré predstavuje obnoviteľný zdroj energie s najvyšším energetickým potenciálom. Priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu sa uskutočňuje prostredníctvom fotovoltických systémov, ktoré sú založené na používaní nových, vysoko inovatívnych technológií. Výroba elektrickej energie prostredníctvom fotovoltických systémov sa uskutočňuje bez produkcie CO2 a iných pre ovzdušie škodlivých plynov. Projekt prispeje nielen k úspore elektrickej energie vyrábanej z tradičných energetických zdrojov, ktorú škola v súčasnosti používa, ale zároveň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Projekt bude taktiež plniť dôležitú vzdelávaciu funkciu v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Demonštračné fotovoltické systémy sú funkčnou zmenšeninou skutočnej slnečnej elektrárne a súčasťou systému je meranie základných údajov o výrobe elektrickej energie a ich zobrazovanie na displeji monitorovacieho zariadenia, ktoré bude umiestnené vo vestibule školy.

Projekt je konkrétnym príkladom, ktorý prispeje k napĺňaniu priorít energetickej politiky SR prijatou Vládou SR v januári 2006, zameraným na úsporu energie a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny. Zároveň napĺňa opatrenia navrhnuté                     v materiále schválenom Vládou SR v apríli 2007 „Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie v SR“ v oblasti vzdelávania zameranom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt sa konkrétne týka inštalácie jedného demonštratívneho väčšieho systému                     na jednu vybranú strednú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. K návrhu na inštaláciu jedného väčšieho systému sme pristúpili na základe dôkladnej analýzy, ktorá poukázala                 na skutočnosť, že uvedený spôsob bude z hľadiska administratívnych nákladov a súvisiacich administratívnych úkonov hospodárnejší, ako namontovanie viacerých systémov na viaceré školy v jednom okamihu, avšak s menším množstvom vyrobenej elektrickej energie. Množstvo elektrickej energie vyrobenej týmto jedným väčším systémom už nie je zanedbateľné ani z finančného hľadiska, najmä pri zohľadnení plánovaných úprav legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Po zhodnotení všetkých podmienok kladených na budovu školy a taktiež odborné zameranie školy BSK navrhuje namontovanie uvedeného systému na SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava, ktorá sa javí z hľadiska potrieb súkromného partnera, ako aj plánu realizácie vzdelávacích aktivít spojených s projektom, ako najvhodnejšia. S uvedenou strednou školou prebiehajú v súčasnosti rokovania ohľadne praktickej stránky realizácie projektu.

V prípade, že proces prípravy a začatia realizácie predkladaného projektu inštalácie systému na jednu vybranú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK prebehne úspešne, BSK zváži  do ďalších rokov pripojenie ďalších vybraných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do systému výroby energie prostredníctvom fotovoltického systému. Z tohoto hľadiska je možné uvedený projekt považovať za pilotný.

1.  Technické riešenie projektu

V projekte sa jedná o dodávku a inštaláciu fotovoltického systému o inštalovanom výkone cca 20 kWp, zhotoveného z fotovoltických panelov na báze monokryštalického kremíku (vyššie účinnosť článkov). Systém má byť nainštalovaný na plochej streche, na pevných kovových nosných konštrukciách s orientáciou na juh. Systém bude budovaný s ohľadom na maximálne využitie slnečného žiarenia pre priamu premenu na elektrickú energiu dodávanú priamo                  do rozvodnej siete.

Základné parametre navrhovaného systému

Inštalovaný výkon:			19,6 kWp- 20 kWp – 109 ks, (180W panelov)

Výstupné napätie:			400/230V, 50Hz

Ochrana proti podpätiu, nadpätiu:	integrovaná ochrana NPU 15/230

Integrovaná ochrana ako súčasť funkcie striedačov

Solárne panely:			SG 72-180/24

Plocha solárnych panelov:		344 m² na rovnej streche

172 m² na sedlovej streche

Striedače:				Fronius IG 40 4 ks

Technické riešenie nosnej konštrukcie – plochá strecha

Nosné konštrukcie sú navrhnuté ako oceľové, žiaruvzdorne pozinkované – poprípade hliníkové modulárne konštrukcie – s nosnými rámami posadenými na streche budovy a ich umiestnenie bude rešpektovať existujúce zariadenie na streche (vetracie šachty apod.).

Systém bude umiestnený na kovových konštrukciách s panelmi umiestnenými v radách (výška jednotlivých konštrukcií cca 1,0 m pozdĺž celej strechy budovy, rozostup medzi konštrukciami cca 4,4 m). Konštrukcia bude navrhnutá na základe statického posúdenia budovy a ukotvená priamo do strešného plášťa (prípadne priťažená betónovými dielcami), predpokladané zaťaženie budovy sa pohybuje okolo 20-30 kg/ m² podľa zložitosti konštrukcie a spôsobu jeho kotvenia. Konštrukcie budov budú navrhnuté tak, aby bolo možné prevádzať bežnú údržbu plochy strechy.

Nosné rámy sú navrhnuté z modulárnych hliníkových profilov s priečnym zavetrovaním. Pvky pod fotovoltické panely sú navrhnuté z profilu umožňujúceho variabilné upevnenie pomocou štandardných príchytok. Na tieto príchytky sú na nosné rámy uchytené šroubovými spojmi.

Technické riešenie elektrickej časti

V navrhovanom fotovoltickom systéme bude použitých celkom 109 ks FV panelov v celkovom výkone 19,6 kWp, rozdelený do zostáv. Každá zostava bude pripojená k striedaču, ktorý bude vyrobenú energiu dodávať do elektrickej siete 230V – energia bude vyvedená samostatným káblom do hlavného rozváďača systému a ďalej do rozváďača NN, v prípade nedostatočnej dimenzie existujúcej prípojky bude nutné posilniť existujúcu alebo vybudovať novú VN prípojku s transformátorom 22/0.4kV umiestneného na okraji pozemku v spolupráci s príslušnou distribučnou spoločnosťou.

Striedače v navrhovanom FV systéme zaisťujú priamu dodávku vyrobenej solárnej elektriny nafázovaním na miestnu elektrickú sieť 230 V, 50 Hz. Striedače IG budú umiestnené priamo na nosných konštrukciách FV panelov. Striedače sú vybavené bezpečnostnou ochranou, ktorá automaticky odpojí solárny generátor od siete pri podpätí, prepätí, podfrekvencii, nadfrekvencii a keď je impendancia siete väčšia 0,5 Ω, pričom hodnoty týchto veličín sú programovateľné. Striedače môžu byť doplnené o dátový výstup R S485 pre komunikáciu s PC (možný zber dát zo striedačov).

2.  Partneri projektu

Verejný partner:  Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava (objednávateľ)

Súkromný partner: BSP Group, a.s., Prepoštská 8, Bratislava (zabezpečuje zhotovenie diela)

Tretí partner: ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

BSK chce realizáciou uvedeného projektu prezentovať jednoznačný záujem o súčasné aktuálne spoločenské témy, ako je udržateľný rozvoj a podpora obnoviteľných zdrojov energií. Inštaláciou solárnych článkov na budovu školy jasne demonštruje aktívne zapojenie kraja                 do verejnej diskusie o týchto dôležitých otázkach.

V rámci realizácie uvedeného projektu BSK bude podporovať viaceré spôsoby, ako uvedený projekt dostať do povedomia verejnosti a môže mať zásadný verejnoprospešný vplyv.

Úlohy vyplývajúce z projektu:

- Stanovenie požiadaviek na projekt a prvotné konzultácie návrhu projektu s partnerom, ktorý zabezpečí zhotovenie diela.

- Zabezpečenie financovania projektu na základe podmienok určených v Zmluve o dielo -

je zodpovedný za poskytnutie fixnej a vopred dohodnutej sumy za zrealizovanie projektu súkromnému partnerovi za zrealizovanie inštalácie, pričom nebude znášať prípadné náklady spojené s jej prekročením. Po dohodnutom časovom období určenom na realizáciu stavby, bude stavba (inštalácia) vo vlastníctve BSK.

- Výber vhodného objektu školy na základe konzultácií so zhotoviteľom.

- Sprostredkovanie komunikácie medzi vybranou školou a štátnymi orgánmi                                 pri legislatívnej príprave projektu.

- Výber dodávateľa systému podľa príslušnej formy verejného obstarávania (v súčasnosti na základe všeobecných podmienok na výber systému predložených spoločnosťou  BSP Group, a.s. prebiehajú súvisiace práce na výbere dodávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní).

- Dozorovanie stavby.

- Komunikácia so štátnymi orgánmi.

- Komunikácia s distribučnou spoločnosťou.

- Príprava a spolupráca pri príprave propagačných akcií spojených s dokončením stavby.

- Ďalšie úlohy vyplývajúce z pripravovanej Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi partnermi.

Vybraná stredná škola

Náklady na energiu v škole sa využívaním uvedeného systému znížia, o tieto finančné prostriedky bude škola financovaná zo strany samosprávy menej, avšak škola sa bude inou formou podieľať na finančných výhodách projektu. BSK sa s konkrétnou školou dohodne                  na forme určitého vyrovnania (príkladom môže byť každoročné odovzdávanie energetických certifikátov škole,  školenia o obnoviteľných zdrojoch energie určené pre žiakov uvedenej školy, resp. ďalšie aktivity, ktoré budú upresnené v priebehu príprav na inštaláciu systému).

Úlohy vyplývajúce z projektu (odkomunikované s BSK):

- Rozhodnutie o umiestnení FV panelu na budove školy.

- Rozhodnutie o umiestnení zobrazovacej jednotky.

- Výber počítača, na ktorom bude nainštalovaný software pre monitorovací systém.

- Vyžiadanie stanoviska zriaďovateľa o perspektíve školy a jeho súhlas s umiestnením fotovoltických panelov na budove školy.

- Vyžiadanie stanoviska stavebného odboru MÚ k umiestneniu FV panelov – formulár Ohlásenie stavebných úprav jednoduchej stavby.

- Spolupráca pri vypracovávaní Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave.

BSP Group, a.s. – úlohy vyplývajúce z projektu

BSP Group je konzorcium viacerých ekonomických subjektov, ktoré sa zameriavajú               na nové technológie a software. V Českej republike už BSP Group rozbehla niektoré aktivity týkajúce sa technológií v oblasti alternatívnych zdrojov. Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak Renewable Energy Agency – SkREA) založená spoločnosťou BSP Group bola  zriadená v roku 2006 a poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti enviromentálnych technológií využívajúcich obnovteľné zdroje energie. Projekty organizácie podporujú a stimulujú zavádzanie technológií pre využitie slnečnej energie na Slovensku. Cieľom SkREA je aktívna podpora výskumných a podnikateľskách aktivít v tejto perspektívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej energetickej oblasti.

V rámci projektu „Slnko do bratislavských škôl“ súkromný partner bude zodpovedný              za väčšinu prác spojených s návrhom a samotnými konštrukčnými a inštalačnými prácami na projekte, pričom bude znášať riziko spojené s poskytnutím služby za vopred stanovenú fixnú sumu.

Okrem zabezpečenia prác spojených so samotnou realizáciou projektu, bude súkromný partner poskytovať potrebné konzulácie a poskytne know-how v rámci inovatívnej solárnej technológie a samotného postupu pri realizácii projektu jednak pre verejného partnera, ako i pre samotnú školu, na ktorej sa bude projekt realizovať.

Súkromný partner nebude zodpovedný za správu zariadenia a nebude zariadenie vlastniť  po ukončení realizácie projektu. Nevýhodou pre súkromného partnera je, že sa nebude podieľať na prípadnom zhodnotení projektu, ktoré je pravdepodobné po prijatí príslušnej legislatívy štátom.

Na realizácii projektu sa za súkromného partnera zúčastnia: projektový manažér, asistent, externý technický poradca.

Úlohy vyplývajúce z projektu:

- Predbežný návrh projektu.

- Zabezpečenie komunikácie s BSK.

- Konkretizácia podmienok realizácie projektu a návrh zmluvy o dielo.

- Zabezpečenie komunikácie ohľadne subdodávateľov pre realizáciu stavby.

- Zabezpečenie odborných konzultácií týkajúcich sa stavby a technológie pre BSK a pre vybranú školu až do ukončenia projektu.

- Príprava a konzultácie pri príprave administratívnych a legislatívnych dokumentov potrebných na realizáciu stavby pre školu a BSK.

- Spolupráca pri príprave propagačných materiálov alebo akcií po dokončení stavby.

ZSE Distribúcia, a.s.

Vhodnosť vstupu tretieho partnera (ZSE Distribúcia, a.s. – energetická distribučná spoločnosť) do projektu vyplynula zo záverov analýzy uskutočniteľnosti projektu a má viacero dôvodov. Jedným z nich je možný vplyv spoločnosti na cenu vykupovanej elektrickej energie. Existujú tiež viaceré možnosti ako by ZSE,a.s. mohli zatraktívniť projekt pre samotnú školu, posilniť celospoločenskú váhu projektu aj v súvislosti s aktuálnymi diskusiami o klimatických zmenách a energetickej efektívnosti na najvyššej úrovni a zároveň by prispeli k podpore jednej zo svojich úloh ako investora do „zelenej“ energie.

Na základe uvedeného BSK požiadalo oficiálnym listom spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s. o spoluprácu pri realizácii projektu, pričom vstup ZSE Distribúcia, a.s. do projektu je predbežne odkomunikovaný so zodpovednými pracovníkmi spoločnosti.

Úlohy vyplývajúce z projektu:

- Zabezpečenie pripojenia do distribučnej siete.

- Znášanie finančných nákladov na pripojenie do siete.

- Odborná a technická pomoc pripojenia do siete.

- Zabezpečenie výkupu vyrobenej elektrickej energie od školy.

- Spolupráca a spoluúčasť pri propagačných činnostiach a akciách projektu.

3.  Všeobecné ustanovenia ohľadne zvolenej formy PPP

V uvedenom projekte sa bude postupovať podľa formy PPP projektu Design and Build (naprojektovanie a výstavba).

Tento typ projektu je zaradený do 1. skupiny PPP projektov. Je to bežne využívaná forma a boli ňou realizované viaceré úspešné projekty i v zahraniční. Vlastníctvo majetku ostáva verejnému sektoru a súkromný partner je zodpovedný len za presne definované úlohy, projekt sa realizuje za fixne stanovenú sumu a súkromný partner disponuje obmedzenou zodpovednosťou.

Táto forma projektu je pri jeho špecifikách vhodná pre všetky zainteresované strany. Projekt bude mať z finančného hľadiska minimálne neutrálny charakter, pričom v prípade navýšenia výkupnej ceny štátom bude verejný partner ziskový.

IV.  Časový harmonogram projektu „Slnko do bratislavských škôl“

| Rozpracovanie časového harmonogramu pre projekt "Slnko do bratislavských škôl" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáza | Obdobie | Špecifikácia činností |
| I. Fáza – analytická a prípravná | Nov 2007-Jan 2008 | Prvotná komunikácia medzi partnermi |
|  |  | Vypracovanie návrhu projektu zhotoviteľom |
|  |  | Vypracovanie časového harmonogramu projektu |
|  |  | Vypracovanie predbežnej kalkulácie a finančnej návratnosti |
|  |  | Odhad technickej a finančnej realizovateľnosti projektu |
| II. Fáza - administratívna | Jan 2008 - Apr 2008 | Vytvorenie detailnej koncepcie projektu |
|  |  | Rozdelenie úloh medzi partnerov, stanovenie zodpovedností počas a po realizácii projektu |
|  |  | Príprava projektových zdrojov a rozpočtu |
|  |  | Príprava administratívnej stránky projektu |
|  |  | Komunikácia s príslušnými úradmi, tretími partnermi a školou |
|  |  | Výber vhodnej školy |
|  |  | Uzatvorenie dohody o spolupráci s treťou stranou |
|  |  | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre konkrétnu školu |
|  |  | Zaistenie legislatívnych povolení na realizáciu stavby |
|  |  | Zabezpečenie potrebných zmlúv medzi partnermi (Zmluva o dielo) |
|  |  | Rozhodnutie o dodávateľoch, uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi |
| III. Fáza - realizačná | Apr 2008 - Jul 2008 | Realizácia stavby |
|  |  | Zapojenie stavby do distribučnej siete |
|  |  | Aktivity spojené s otvorením stavby |
|  |  | Dohoda o budúcej spolupráci |

V.  Plán legislatívnej a dokumentačnej prípravy projektu (hlavní partneri)

Podľa zákona 124/2005 Z.z.:

| Fáza | Obdobie | Legislatívne dokumenty | Predloženie | Schvaľovanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. administratívna | III.-IV.08 | Zmluva o dielo medzi partnermi | BSP GROUP, a.s. | BSK |
| III. realizačná | V.08 | Vyjadrenie zriaďovateľa o perspektíve školy | Škola | BSK |
| III. realizačná | V.08 | Ohlásenie úprav jednoduchej stavby | Škola | Stavebný úrad |
| III. realizačná | VI.08 | Žiadosť o pripojenie k elektrizačnej sieti | Škola, BSK | ZSE |
| III. realizačná | VI.08 | Zmluva o pripojení a prístupe do elektrizačnej siete | Škola, BSK | ZSE |
| III.realizačná | VI.08 | Osvedčenie o pôvode elektriny | Škola, BSK | URSO |
| III. realizačná | VI.08 | Záverečný protokol a návod k obsluhe zariadenia | Dodávateľ | Škola |

PRÍLOHY:

1.  Predbežný rozpočet projektu (dopad na rozpočet BSK) – aproximatívna cenová

kalkulácia

2.  Cash flow pri výkupnej cene (feed-in tariff) 8,41 Skk/kWh

3.  Ekonomická analýza projektu