Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 25. júna 2008

Kontrola

plnenia uznesení  Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2008

Predkladateľ:					Materiál obsahuje:

JUDr. Vladislav DZÚRIK, CSc. 		1.  Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu BSK                           		2.  I.   časť – splnené uznesenia Z BSK

II.  časť – priebežne plnené uznesenia Z BSK

Spracovateľ:

JUDr. Ondrej TKÁČ

vedúci organizačného oddelenia

Romana Ferenczyová

referentka organizačného oddelenia

Bratislava

jún  2008

N á v r h   u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ........ /2008

zo dňa 25. 06. 2008

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie  na  vedomie

A: splnené uznesenia Z BSK č.:

58/2006 ( časť E2 )

39/2007 ( časť C )

40/2007 ( časť B )

77/2007 ( časť C2 )

84/2007 ( časť D1, časť E2, E3 )

89/2007 ( časť B )

90/2007 ( časť B )

16/2008 ( časť B )

29/2008 ( časť B )

B: priebežne plnené uznesenia Z BSK č.:

58/2006 ( časť E1 )

5/2007 ( časť B )

34/2007 ( časť B )

39/2007 ( časť B1, časť B2 )

41/2007 ( časť B )

42/2007 ( časť B )

57/2007 ( časť C1, časť C2, časť D )

70/2007 ( časť B , časť C )

72/2007 ( časť B )

83/2007 ( časť C, časť D )

84/2007 ( časť E1, časť D2 )

90/2007 ( časť C )

4/2008 ( časť B )

14/2008 ( časť C, časť D )

15/2008 ( časť B )

17/2008 ( časť C )

18/2008 ( časť B )

23/2008 ( časť B )

27/2008 ( časť B1, časť B2 )

I.  časť - splnené uznesenia

Číslo uznesenia: 58 / 2006 zo dňa 6. 12. 2006

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Ing. Renáta Lajošová ( časť E1 )

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  JUDr. Matúš Šaray (  časť E2 )

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 -  2009

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

E.1.	informovať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o zmenách v projektoch

financovaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II Bratislava, Cieľ 2 a Cieľ 3,

E.2.	v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch predkladať výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých má Bratislavský samosprávny kraj majetkovú účasť, v písomnej podobe minimálne v polročných intervaloch. Predkladané výsledky hospodárenia budú okrem iného obsahovať stanovisko Hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja a všetky výkazy, ktoré je príslušná organizácia povinná evidovať a viesť v zmysle účtovných uzávierok.                                                                                                    T: polročne

Plnenie:

Bod E.2 Zastupiteľstvu BSK je predložená informácia o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou BSK za rok 2007 ( BID s.r.o., EUROVALLEY a.s., BRKS a.s., RCB a.s. )

Zároveň je predložený na schválenie návrh VZN, ktorým sa upravuje kontinuita právnych vzťahov vo Všeobecne záväzných nariadeniach  Bratislavského samosprávneho kraja s súvislosti s prechodom na euro.

( bod E1 – priebežne plnené – úloha trvá  viď. str.:12 )

Číslo uznesenia 39 / 2007 zo dňa 20. 06. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy: Ing. Renáta Lajošová  ( časť C )

# Stratégia zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# berie na vedomie

stratégiu zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

B.1	zabezpečiť plnenie a dohliadať nad plnením Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji.

B.2 	v pravidelných intervaloch informovať zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji.

C.  u k l a d á

riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

spolupracovať a podieľať sa na  plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji

Plnenie:

Bod C.    Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v súčasnosti zasielajú na Ú BSK vypracované podklady týkajúce sa vplyvu zavedenia eura za riadené organizácie.

( časť C – uznesenie splnené, časť  B1, časť B2 – priebežne plnené viď str.: 15 )

Číslo uznesenia 40 / 2007 zo dňa 20. 06. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy: Ing. Renáta Lajošová

# Koncepcia projektov verejno – súkromných partnerstiev (PPP) v podmienkach BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# A.  berie na vedomie

Koncepciu projektov verejno – súkromných partnerstiev v podmienkach BSK.

B.   u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť iniciovanie a vypracovanie konkrétnych podrobných projektov, pri ktorých je možné využiť formu projektov verejno – súkromného partnerstva.

Plnenie:

Bod B.  Na základe analýzy v nadväznosti na možnosť využitia formy verejno-súkromných partnerstiev pri realizácii projektov BSK komunikoval ekonomický odbor s odborníkmi ohľadne podrobnejších podkladov k pilotnému projektu „Slnko do bratislavských škôl“, ktorý bol súčasťou materiálu „Koncepcia projektov verejno-súkromného partnerstva v podmienkach BSK“ predloženého na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 20.06.2007. V tejto súvislosti bol vypracovaný materiál Informácia o stave príprav na realizáciu projektu „Slnko do bratislavských škôl“ s využitím formy projektu verejno- súkromného partnerstva, ktorý bol schválený na rokovaní Zastupiteľstva BSK dňa 16.04.2008 a v súčasnosti prebieha jeho realizácia v podmienkach BSK.

Číslo uznesenia 77 / 2007 zo dňa 27. 11. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Csabay ( časť C )

Návrh na transformáciu SOU stavebného, Ružinovská 1, Bratislava a zmenu zriaďovateľa SOU stavebného, Ružinovská 1, Bratislava

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# A.  s c h v a ľ u j e

A.1 transformáciu SOU stavebného, Ružinovská 1, Bratislava zmenou zriaďovateľa, na základe dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a BHinvest s.r.o., ktorá musí byť podpísaná v termíne do 10. 12. 2007

A.2 predaj areálu SOU – stavebného, Ružinovská 1, Bratislava, zapísaného na LV č. 5507 v k. ú.  Ružinov

- parcely č. 1222/12, ostatné plochy o rozlohe 324 m2,

- parcely č. 1240/2, ostatné plochy o rozlohe 20136 m2,

- parcely č. 1240/3, zastavané plochy o rozlohe 3726 m2,

- parcely č. 1240/4, zastavané plochy o rozlohe 3052 m2,

- parcely č. 1240/5, zastavané plochy o rozlohe 59 m2,

- parcely č. 1240/154, zastavané plochy o rozlohe 1070 m2,

- parcely č. 1240/204, ostatné plochy o rozlohe 637 m2,

- parcely č. 1240/209, zastavané plochy o rozlohe 51 m2,

- parcely č. 1240/240, zastavané plochy o rozlohe 30 m2,

- parcely č. 1240/214, zastavané plochy o rozlohe 86 m2,

- parcely č. 1240/225, zastavané plochy o rozlohe 1028 m2,

- stavby s. č. 4814 situovaná na parcele č. 1240/3,

- stavby s. č. 4814 situovaná na parcele č. 1240/4,

- stavby s. č. 4814 situovaná na parcele č.1240/5,

- stavby s. č. 5346 situovaná na parcele 1240/154,

- vodárne, situovanej na parcele 1240/209,

- stavby s. č. 4814 situovaná na parcele č.1240/214.

spoločnosti BHinvest s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava za kúpnu cenu 191 300 000,- Sk s podmienkami:

- Kupujúci podpíše kúpnu  zmluvu do 30 dní od podpísania Dohody o zmene zriaďovateľa medzi Bratislavským samosprávnym krajom a BHinvest s.r.o. s tým, že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše kúpnu zmluvu, uznesenie stráca platnosť.

- Kupujúci uhradí kúpnu cenu do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

# B.  r u š í

Uznesenie č. 33/2007 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.06.2007 v časti A.1.3. o zlúčení SOU stavebného, Ružinovská 1, 826 01  Bratislava do nového samostatného právneho subjektu ZSŠ, Ivánska cesta 21, 823 75  Bratislava, pri zachovaní platnosti zostávajúcej časti uznesenia č. 33/2007, časť A.1.3.

# C.  ž i a d a

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

C.1 Predložiť MŠ SR žiadosť o zrušenie rozhodnutia MŠ SR zo dňa 02.10.07 o vyradení SOU stavebného, Ružinovská 1, Bratislava a jeho organizačných zložiek zo siete k 31.12. 2007.

Termín:  do 31. 12. 2007

C.2 Predložiť MŠ SR žiadosť o zmenu v sieti dňom 01. 07. 2008, podľa §18 zákona 
č. 596/2003 Z. z. vykonaním zmeny v sieti, v rozsahu §15 ods. 4, písm. b) zákona 
č. 596/2003  Z. z.

Termín:  do 31. 03. 2008

Plnenie:

C2: Dňa 06.03.2008 BSK predložil MŠ SR žiadosť o zmenu v sieti dňom 01.07.2008, podľa § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonaním zmeny v sieti, v rozsahu § 15 ods.4, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.

Číslo uznesenia 84 / 2007 zo dňa 12. 12. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť D2, časť E1 )

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  JUDr. Matúš Šaray (  časť E2 )

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Masár (  časť E3 )

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2008 až 2010

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  s c h v a ľ u j e

A.1 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008 ako vyrovnaný nasledovne:

Príjmy celkom: 		3 267 220 000,- Sk

Výdavky celkom: 		3 267 220 000,- Sk

B.   b e r i e   n a   v e d o m i e

B.1 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009-2010 zostavený v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky rozpočtov Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009-2010 nie sú v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov záväznými ukazovateľmi.

C.  s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

C.1  v súlade s § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2008:

C.1.1 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho     rozpočtu,

C.1.2 v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov predkladaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II Bratislava, Cieľ 2 a Cieľ 3.

D.  ž i a d a

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

D.1 zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,

D.2  predložiť v prípade potreby úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja na schválenie použitie prostriedkov rezervného fondu

E.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

E.1 informovať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o zmenách v projektoch financovaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II Bratislava, Cieľ 2 a Cieľ 3,

E.2 v zmysle § 11, ods. 2, písm. d) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch predkladať výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých má Bratislavský samosprávny kraj majetkovú účasť, v písomnej podobe minimálne v polročných intervaloch. Predkladané výsledky hospodárenia budú okrem iného obsahovať stanovisko Hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja a všetky výkazy, ktoré je príslušná organizácia povinná evidovať a viesť v zmysle účtovných uzávierok.

E.3. predložiť informáciu o pláne konkrétnych investícií v roku 2008

Termín: január 2008

Plnenie:

Bod D. 1.  Pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je vypracovaný rozpis schváleného rozpočtu v súlade s príslušnou rozpočtovou legislatívou a rovnako v súlade so samotným znením uznesenia ( časť D1 – uznesenie splnené, časť D2 – priebežne plnené viď str.: 22)

Bod E.2 Zastupiteľstvu BSK je predložená informácia o hospodárskych výsledkoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou BSK za rok 2007 ( BID s.r.o., EUROVALLEY a.s., BRKS a.s., RCB a.s. )

Zároveň je predložený na schválenie návrh VZN, ktorým sa upravuje kontinuita právnych vzťahov vo Všeobecne záväzných nariadeniach  Bratislavského samosprávneho kraja s súvislosti s prechodom na euro.

Bod E.3. : Informácia o pláne konkrétnych investícií v roku 2008 bola predložená na Z BSK dňa 20.02.2008. ( časť E2, časť E3 – uznesenie splnené, časť E1  – priebežne plnené viď str.:. 22)

Číslo uznesenia 89 / 2007 zo dňa 12. 12. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť B )

Návrh na udeľovanie Mimoriadnej ceny predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.   s ú h l a s í

s udeľovaním Mimoriadnej ceny predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

B.   u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

každoročne zahrnúť do rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sumu 200 000,- Sk na udeľovanie finančných a vecných odmien súvisiacich s Mimoriadnou cenou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Plnenie:

V súlade s uznesením je v rámci rozpočtu úradu BSK vyčlenená čiastka za účelom udeľovania finančných a vecných odmien súvisiacich s Mimoriadnou cenou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Rovnako bude táto položka vyčlenená i v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Číslo uznesenia 90 / 2007 zo dňa 12. 12. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: hlavný kontrolór  BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Štefan Marušák ( časť C )

- Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra   Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

štruktúru plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 v počte a štruktúre

15 kontrol v školách a školských zariadeniach,

4 kontroly v sociálnych zariadeniach,

1 kontrola v kultúrnom zariadení,

1 kontrola hospodárenia za rok 2007 v Bratislavskom samosprávnom kraji

2 kontroly vybavovania sťažností a petícií v Bratislavskom samosprávnom kraji

1 kontrola plnenia uznesení ZBSK za rok 2007

19 kontrol plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolami vykonanými v roku 2006 a v I. polroku 2007.

##### s p l n o m o c ň u j e

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

do schválenia plánu činnosti určovať objekty kontroly podľa potrieb riadenia, konkrétnej situácie a požiadaviek Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

##### u k l a d á

hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja

po ukončení každej kontroly informovať finančnú komisiu o kontrolných zisteniach.

Plnenie:

Bod B.  Dňa 16.04.2008 na zasadnutí Zastupiteľstva BSK bol predložený materiál Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008.

( časť B – uznesenie splnené, časť C  - úloha sa plní priebežne – úloha trvá viď str: 23 )

Číslo uznesenia  16 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Masár  ( časť B )

Návrh na úpravu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2008

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# s c h v a ľ u j e

upravený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008 ako vyrovnaný v celkovej  výške:

Príjmy celkom:       3 441 123 000,- Sk

Výdavky celkom:    3 441 123 000,- Sk

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

1. zabezpečiť vypracovanie prehľadu plánovaných kapitálových výdavkov a ich skutočné plnenie podľa jednotlivých subjektov Bratislavského samosprávneho kraja za roky 2006 a 2007

2. zabezpečiť vypracovanie prehľadu plánovaných kapitálových výdavkov podľa jednotlivých subjektov Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2008

Vypracovaný materiál predložiť na nasledujúce zasadnutia komisií Bratislavského samosprávneho kraja:

- komisia školstva, kultúry športu a mládeže

- komisia dopravy

- komisia sociálnych služieb

- komisia zdravotníctva

- finančná komisia

Termín: do začatia konania ďalších riadnych zasadnutí komisií BSK

Plnenie:

Prehľady plánovaných kapitálových výdavkov podľa jednotlivých subjektov boli spracované  pre členov zastupiteľstva je spracovaný materiál:

Prehľad kapitálových výdavkov a skutočné plnenie za rok 2006, 2007, 2008.

Číslo uznesenia  29 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  RNDr. Milan Rajčák CSc. ( časť B )

Informácia o možnostiach čerpania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EU v Bratislavskom samosprávnom kraji v programovom období 2007 - 2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o operačných programoch, podporovaných aktivitách a oprávnených prijímateľoch pomoci pre realizáciu rozvojových projektov na území Bratislavského samosprávneho kraja

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť predloženie zásobníka vlastných projektov Bratislavského samosprávneho kraja na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Plnenie:

Bod  B  . Na Z BSK dňa 18.6.2008 je  predložený zoznam projektov BSK uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok z operačných programov implementovaných na území Bratislavského kraja a z programov cezhraničnej spolupráce.

- časť –  priebežne plnené uznesenia

Číslo uznesenia: 58 / 2006 zo dňa 6. 12. 2006

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy: Ing. Renáta Lajošová ( časť E1 )

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  JUDr. Matúš Šaray (  časť E2 )

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 -  2009

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

E. u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

E.1.	informovať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o zmenách v projektoch

financovaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II Bratislava, Cieľ 2 a Cieľ 3,

E.2.	v zmysle § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch predkladať výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých má Bratislavský samosprávny kraj majetkovú účasť, v písomnej podobe minimálne v polročných intervaloch. Predkladané výsledky hospodárenia budú okrem iného obsahovať stanovisko Hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja a všetky výkazy, ktoré je príslušná organizácia povinná evidovať a viesť v zmysle účtovných uzávierok.                                                                                                    T: polročne

Plnenie:

Bod E. 1.  Zastupiteľstvo BSK je a bude informované o zmenách v projektoch financovaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II BA, cieľ 2 a 3, v rámci pravidelne predkladaných úprav rozpočtu BSK.

( bod E2 –splnené –viď. str.:3 )

Číslo uznesenia 5 / 2007 zo dňa 21. 2. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: RNDr. Milan Rajčák, CSc. ( časť B )

Informácia o priebehu rokovaní predsedu Bratislavského samosprávneho kraja   s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a zástupcami Európskej komisie k Operačnému programu Bratislavský kraj

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  p o d p o r u j e

predsedu BSK Vladimíra Bajana v rokovaniach  o vytvorení Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na Úrade BSK pre Operačný program Bratislavský kraj a v jeho aktivitách smerujúcich v čo najkratšom čase k uzatvoreniu Zmluvy o delegovaní právomocí medzi Ministerstvom výstavby   a regionálneho   rozvoja  SR a  Bratislavským   samosprávnym krajom na úrovni NUTS 3 pre implementáciu Operačného programu Bratislavský kraj na roky 
2007 -2013

B.   u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

po uzavretí Zmluvy o delegovaní právomocí medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Bratislavským samosprávnym krajom zabezpečiť na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja potrebné finančné a technicko-administratívne podmienky pre implementáciu OP Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2007 – 2013 v plnom rozsahu.

Plnenie:

Bod  B.  Splnomocnenie o delegovaní právomoci riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán nebolo k dnešnému dňu podpísané a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR nedelegovalo na SO/RO OPBK oficiálne žiadne právomoci. V tejto súvislosti boli zabezpečené na BSK len najnutnejšie finančné a technicko – administratívne podmienky pre fungovanie sprostredkovateľského orgánu, ktorý zabezpečuje súčinnosť s MVRR SR pri príprave strategických dokumentov  /Operačný program BK, Interný manuál procedúr SO/RO pre OPBK, Programový manuál, hodnotiace kritériá, návrh externých hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Príručka pre žiadateľov/ a odborné podklady za BSK

Číslo uznesenia  34 / 2007 zo dňa  20. 06. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy: Ing. Renáta Lajošová

# Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 15/2007 o cenovej regulácii a vydávaní cenových výmerov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

# schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 15/2007 o cenovej regulácii a vydávaní cenových výmerov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť vypracovanie pravidelných polročných prieskumov trhu a použitie výstupov z týchto prieskumov pri vypracovaní analýzy, na základe ktorej bude prijaté rozhodnutie o regulovaní ceny tovarov.

- ž i a d a

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

1x ročne informovať Zastupiteľstvo BSK o vydaných cenových výmeroch.

Termín: Podľa návrhu rámcového programu Zastupiteľstva BSK na rok 2008 bude informácia predložená 10.12.2008

Plnenie:

Bod B.  Ekonomický odbor zabezpečuje vypracovanie pravidelných polročných prieskumov trhu. Tieto sú podkladmi pre vypracovanie analýzy, ktorej výsledkom sú rozhodnutie o regulovaní ceny tovarov, prípadne ponechanie tvorby ceny na trhových princípoch. Takáto analýza bola vypracovaná o s odporúčaniami predložená na rokovanie zastupiteľstva 16.4. 2008. Tento materiál zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Úloha trvá – kontrolný termín k zasadnutiu Z BSK  27.10.2008

Číslo uznesenia 39 / 2007 zo dňa 20. 06. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy: Ing. Renáta Lajošová  ( časť B )

# Stratégia zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# berie na vedomie

stratégiu zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

B.1	zabezpečiť plnenie a dohliadať nad plnením Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji.

B.2 	v pravidelných intervaloch informovať zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji.

C.  u k l a d á

riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

spolupracovať a podieľať sa na  plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Plnenie:

Bod B.1. V súlade s cieľmi a závermi Stratégie zavedenia eura v roku 2009 v Bratislavskom samosprávnom kraji bola nadviazaná v tejto oblasti komunikácia s riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Títo boli poverení úlohou predložiť za svoju organizáciu oblasti, ktorých sa zavedenie eura dotkne v rámci ich pôsobnosti. Okrem definovania oblastí zasiahnutých zavedením eura boli riaditelia taktiež požiadaní o predloženie odhadu finančného dopadu procesu zavádzania eura. Zabezpečenie plnenia a dohliadanie nad plnením stratégie a úloh z nej vyplývajúcich bolo zverené vecne príslušnému ekonomickému odboru a oficiálne poverenému zástupcovi vyšších územných celkov pre oblasť zavedenia eura, Ing. Štefánikovi. Všetky úlohy vyplývajúce so stratégie sa plne riadne,  v stanovených termínoch a informácie o plnení sú predkladané zastupiteľstvu

Bod B.2. V nadväznosti na zaslané podklady bol spracovaný prehľad úloh organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v procese zavedenia eura. V súčasnosti prebieha prepočet rozpočtových nárokov na rok 2008 v súvislosti so zavedením eura. Na základe záverov z rokovania Výboru pre zavedenia eura vo verejnej správe boli vypracované akčné plány na r. 2008, ktoré boli zaslané Ministerstvu financií SR. Celkové zhodnotenie bolo v podobe materiálu „Ročné vyhodnotenie plnenia úloh stratégie“ predložené na zasadnutie Zastupiteľstva BSK dňa 16.4. 08 a zastupiteľstvo tento materiál zobralo na vedomie.

( časť C – uznesenie splnené viď str.4: , časť  B1, časť B2 – priebežne plnené )

Číslo uznesenia: 41 / 2007 zo dňa 20. 06. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Plniteľ úlohy:  RNDr. Rajčák Milan, CSc. ( časť B )

Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  s c h v a ľ u j e

Programové priority v oblastiach pôsobnosti BSK

B.  ž i a d a

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predkladať návrh na realizáciu programových priorít pre nasledujúci kalendárny rok

T: pri predkladaní návrhu rozpočtu

na nasledujúci rok

Plnenie:

Bod B.  Uznesenie v časti B žiada predsedu BSK predkladať návrh na realizáciu programových priorít pre nasledujúci kalendárny rok. Návrh na realizáciu programových priorít jednotlivých odborov BSK bol predložený pri tvorbe návrhu  rozpočtu BSK na roky 2008 – 2010.

Uznesenie za rok 2008 splnené. Úloha trvá.

Číslo uznesenia 42 / 2007 zo dňa 20. 06. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: RNDr. Milan Rajčák, CSc. ( časť B )

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského  samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013

B.   u k l a d á

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 po nadobudnutí účinnosti nového zákona na podporu regionálneho rozvoja a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vypracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja

T: I. polrok 2008

Plnenie:

Bod B.   Uznesenie v časti B. ukladá riaditeľovi úradu BSK zabezpečiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013 po nadobudnutí účinnosti nového zákona na podporu regionálneho rozvoja a vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vypracovaní PHSR samosprávneho kraja. Nový zákon o podpore regionálneho rozvoja nie je ešte schválený.  V súčasnosti / v termíne od 28.4.2008 do 7.5.2008/ prebieha na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR skrátené pripomienkové konanie k Návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja – nové znenie. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona sa zabezpečí aktualizácia PHSR BSK.

Číslo uznesenia  57 / 2007 zo dňa 26. 09. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Csabay

Optimalizácia sústavy študijných a učebných odborov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# A.  b e r i e   n a   v e d o m i e

A.1.  zámer BSK na úpravu pomeru počtu žiakov vo všeobecnom a odbornom  vzdelávaní

tak, aby zodpovedal zámerom národného programu výchovy a vzdelávania

v Slovenskej republike „Milénium“ a reagoval na zmeny v požiadavkách trhu práce.

A.2.  návrh na úpravu sústavy študijných a učebných odborov podľa bodu 3.1

predloženého materiálu.

B.   b e r i e   n a   v e d o m i e

### zámer optimalizovať sieť stredných škôl koncentráciou odborného vzdelávania a prípravy do centier odborného vzdelávania a prípravy  vo všetkých odvetviach pôsobiacich v územnej pôsobnosti BSK.

C.   u k l a d á

# riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

# C.1. predkladať konkrétne návrhy na vytvorenie jednotlivých centier  odborného vzdelávania a prípravy po konzultácii s príslušnými zamestnávateľskými zväzmi na rokovanie komisie školstva, kultúry, mládeže a športu.

Kontrolný termín: apríl 2008

C.2. vypracovať projekt zriadenia strednej odbornej školy v Malackách, ktorý bude obsahovať:

- sídlo a miesto novo vznikajúcej školy

- špecifikáciu študijných odborov

- finančné náklady a spôsob ich zabezpečenia

Termín: apríl 2008

D.   ž i a d a

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcu z  optimalizácie sústavy študijných a učebných odborov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Plnenie:

Bod C. 1.   Prerokované na mimoriadnom zasadnutí komisie školstva, kultúry, mládeže a športu dňa 06.12.2007.  Úloha bude realizovaná v rámci ďalších etáp optimalizácie siete SŠ. Úloha: trvá          Termín: trvalý.

Bod C. 2. Prerokované na zasadnutí komisie školstva, kultúry, mládeže a športu dňa 31.03.2008 a na mimoriadnom zasadnutí komisie dňa 05.05.2008. Otvorený ostáva spôsob zabezpečenia vhodného objektu pre zriadenie Združenej strednej školy v Malackách. Úloha: trvá

Bod D. Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu zabezpečuje priebežne realizáciu úloh vyplývajúcu z  optimalizácie sústavy študijných a učebných odborov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Materiál bude predložený na rokovanie ÚŠR v marci 2008 a následne s jej stanoviskom bude v zmysle platnej legislatívy predložený MŠ SR na schválenie.  úloha sa priebežne plní

Číslo uznesenia: 70 / 2007 zo dňa 31. 10. 2007

Nositeľ plnenia uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy: Ing. Lajošová Renáta ( časť B )

Nositeľ plnenia uznesenia: hlavný kontrolór  BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Štefan Marušák ( časť C )

Analýza hospodárenia príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# berie na vedomie

A.1	Analýzu    hospodárenia    príspevkových   organizácií   v   zriaďovateľskej       pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

B.1   zabezpečiť zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Divadlo Astorka Korzo na          dorovnanie straty v hospodárení organizácie

B.2    	zabezpečiť dofinancovanie straty v hospodárení za rok 2007 SOU Svätopluková 2 a ZSŠ Račianska, Bratislava

C.  u k l a d á

hlavnému kontrolórovi

C.1   vykonať finančnú kontrolu hospodárenia v príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej         pôsobnosti BSK Divadlo Astorka Korzo 90 a SOU polygrafické, Bratislava za roky 2005, 2006.

Termín: do konca roku 2007

Plnenie:

Bod B.   Ekonomický odbor analyzuje konečnú výšku straty na základe podkladov, ktoré organizácia predložila za rok 2006 a 2007. Nakoľko organizácia dosiahla v roku 2007 zisk mal by tento čiastočne slúžiť na úhradu straty z minulých rokov. Zvyšná časť straty bude následne vysporiadaná zo strany BSK v najbližšej úprave rozpočtu.

Bod C.   Finančné kontroly hospodárenia v príspevkových organizáciách Divadlo Astorka Korzo ´90 a ZŠŠ polygrafická, Račianska 190 v Bratislave začali v decembri 2007. Vzhľadom pre náročnosť kontrolovanej problematiky a množstvo rozpracovaných kontrol bola kontrola v ZŠŠ polygrafickej skoncčená prerokovaním správy o výsledku kontroly 25.02.2008 a 3.3.2008 bola zaslaná riaditeľovi Ú BSK na ďalšie konanie. Správa o výsledku kontroly a dodatok č.1. vykonanej v Divadle Astorka Korza ´90 boli  prerokované skontrolovaným subjektom 22.05.2008.  Podpísaním zápisnice o prerokovaní správy a dodatku č.1. o výsledku kontroly bola  kontrola skončenáýsledné materiály kontroly boli  zaslané riaditeľovi Ú BSK na ďalšie konanie, to znamená na dorovnanie straty v hospodárení organizácie.

Číslo uznesenia  72 / 2007 zo dňa 31. 10. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:   RNDr. Milan Rajčák, CSc. ( časť B )

Návrh na zmenu uznesenia č. 42/2007 k materiálu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského  samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na základe predloženého návrhu

- s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja číslo 42/2007 zo dňa 20.6.2007 tak, že  časť A. mení na:

s c h v a ľ u j e  	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 po nadobudnutí účinnosti nového zákona na podporu regionálneho rozvoja a vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vypracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja

T: I. polrok 2008

Plnenie:

Bod B.  Uznesenie v časti B. ukladá riaditeľovi úradu BSK zabezpečiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013 po nadobudnutí účinnosti nového zákona na podporu regionálneho rozvoja a vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vypracovaní PHSR samosprávneho kraja. Nový zákon o podpore regionálneho rozvoja nie je ešte schválený.  V súčasnosti / v termíne od 28.4.2008 do 7.5.2008/ prebieha na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR skrátené pripomienkové konanie k Návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja – nové znenie. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona sa zabezpečí aktualizácia PHSR BSK.

Číslo uznesenia 83 / 2007 zo dňa 12. 12. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť C, časť D )

Návrh na realizáciu projektov Bratislavského samosprávneho kraja financovaných formou úveru Európskej investičnej banky

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e

predložený materiál Návrh na realizáciu projektov Bratislavského samosprávneho kraja financovaných formou úveru EIB

B.  s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

na zastupovanie Bratislavského samosprávneho kraja na rokovaniach s Európskou investičnou bankou a prijatie investičného úveru vo výške do 700 mil. Sk

C.  ž i a d a

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

predložiť na schvaľovanie každý jednotlivý projekt hradený z úveru EIB, vrátane úverových podmienok a účelu použitia

D.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB tak, aby boli zo strany BSK splnené všetky podmienky pre prijatie úveru.

Plnenie:

Bod C. Ekonomický odbor zabezpečuje predkladanie každého jednotlivého projektu hradeného z úveru EIB zastupiteľstvu. Prvé projekty boli predložené na schválenie a schválené dňa 16.4.2008.

Bod D. Ekonomický odbor priebežne zabezpečuje administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej tranže.

Číslo uznesenia 84 / 2007 zo dňa 12. 12. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť D2, časť E1 )

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  JUDr. Matúš Šaray (  časť E2 )

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Roman Masár (  časť E3 )

Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2008 až 2010

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  s c h v a ľ u j e

A.1 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008 ako vyrovnaný nasledovne:

Príjmy celkom: 		3 267 220 000,- Sk

Výdavky celkom: 		3 267 220 000,- Sk

B.   b e r i e   n a   v e d o m i e

B.1 Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009-2010 zostavený v súlade s § 4, ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky rozpočtov Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009-2010 nie sú v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov záväznými ukazovateľmi.

C.  s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

C.1  v súlade s § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2008:

C.1.1 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho     rozpočtu,

C.1.2 v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov predkladaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II Bratislava, Cieľ 2 a Cieľ 3.

D.  ž i a d a

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

D.1 zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,

D.2  predložiť v prípade potreby úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja na schválenie použitie prostriedkov rezervného fondu

E.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

E.1 informovať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o zmenách v projektoch financovaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II Bratislava, Cieľ 2 a Cieľ 3,

E.2 v zmysle § 11, ods. 2, písm. d) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch predkladať výsledky hospodárenia organizácií, v ktorých má Bratislavský samosprávny kraj majetkovú účasť, v písomnej podobe minimálne v polročných intervaloch. Predkladané výsledky hospodárenia budú okrem iného obsahovať stanovisko Hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja a všetky výkazy, ktoré je príslušná organizácia povinná evidovať a viesť v zmysle účtovných uzávierok.

E.3. predložiť informáciu o pláne konkrétnych investícií v roku 2008

Termín: január 2008

Plnenie:

Bod E. 1.  Zastupiteľstvo BSK je a bude informované o zmenách v projektoch financovaných v rámci ERDF, ESF, JPD NUTS II BA, cieľ 2 a 3, v rámci pravidelne predkladaných úprav rozpočtu BSK.

Bod D. 2.  K dnešnému dňu nevznikla potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou z rezervného fondu.

( čast E1, čas D2,  – priebežne plnené, časť D1, ,E2, E3 – splnené viď str.: 8 ).

Číslo uznesenia 90 / 2007 zo dňa 12. 12. 2007

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: hlavný kontrolór  BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Štefan Marušák ( časť C )

- Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra   Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2008

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

štruktúru plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 v počte a štruktúre

15 kontrol v školách a školských zariadeniach,

4 kontroly v sociálnych zariadeniach,

1 kontrola v kultúrnom zariadení,

1 kontrola hospodárenia za rok 2007 v Bratislavskom samosprávnom kraji

2 kontroly vybavovania sťažností a petícií v Bratislavskom samosprávnom kraji

1 kontrola plnenia uznesení ZBSK za rok 2007

19 kontrol plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolami vykonanými v roku 2006 a v I. polroku 2007.

##### s p l n o m o c ň u j e

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

do schválenia plánu činnosti určovať objekty kontroly podľa potrieb riadenia, konkrétnej situácie a požiadaviek Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

##### u k l a d á

hlavnému kontrolórovi Bratislavského samosprávneho kraja

po ukončení každej kontroly informovať finančnú komisiu o kontrolných zisteniach.

Plnenie:

Bod C.  Prvá priebežná informácia o výsledku kontrol vykonaných ÚHK v 1. štvrťroku 2008 bola predložená na rokovanie finančnej komisie 30.03.2008. Druhá priebežná informácia o výsledku kontrol  skončených ÚHK v 1. a 2. štvrťroku bude predložená na rokovanie finančnej komisie.

( časť B – uznesenie splnené viď str,: 10,  časť C  - úloha sa plní priebežne – úloha trvá )

Číslo uznesenia  4 / 2008 zo dňa 20. 02. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  RNDr. Milan Rajčák, CSc. ( časť B )

Návrh na podporu činnosti Enviroparku Pomoravie

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- b e r i e    n a   v e d o m i e

informáciu o aktivitách a úlohe Enviroparku Pomoravie v regionálnom rozvoji vidieka v Bratislavskom samosprávnom kraji

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu BSK na podporu činnosti združenia Enviropark Pomoravie v Bratislavskom samosprávnom kraji v   rámci  položky    „bežné    výdavky“ financované z rozpočtu „projekty EÚ“ do výšky  2 mil. Sk v zmysle zmluvy o strategickom partnerstve

Termín: po uzatvorení zmluvy o strategickom partnerstve medzi BSK a združením Enviropark Pomoravie

Plnenie:

Bod  B.  Uznesenie v časti B ukladá riaditeľovi úradu BSK vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu BSK na podporu činnosti združenia Enviropark Pomoravie v rámci položky bežné výdavky do výšky 2,0 mil. Sk v zmysle zmluvy o strategickom partnerstve po uzatvorení zmluvy o strategickom partnerstve medzi BSK a združením Enviropark Pomoravie. Zmluva o strategickom partnerstve medzi BSK a združením Enviropark Pomoravie sa pripravuje.

Číslo uznesenia  14 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť C, časť D )

Návrh na čerpanie 1. tranže prostriedkov z úveru EIB na realizáciu schválených projektov Bratislavského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

predložený Návrh na čerpanie prvej tranže prostriedkov z úveru EIB na realizáciu schválených projektov Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 200 mil. Sk

- s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

predložiť EIB žiadosť o čerpanie navrhovanej tranže

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť odbornú a administratívnu komunikáciu s EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej prvej tranže

D.  ž i a d a

riaditeľa Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

informovať zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja o organizačnom a technickom  zabezpečení projektov z 1. tranže

Termín: priebežne

Plnenie:

Bod C. Ekonomický odbor priebežne zabezpečuje administratívnu komunikáciu z EIB za účelom zabezpečenia čerpania navrhovanej tranže. V súčasnej dobe sú EIB predkladané prehlásenia dlžníka, ktorými spĺňa predpoklady pre čerpanie úverových prostriedkov. Rovnako bola vytvorená pracovná skupina, ktorá bude zabezpečovať plynulosť čerpania a efektívnosť použitia prostriedkov.

Bod D.  Ekonomický odbor bude priebežne informovať zastupiteľstvo po ukončení každej ucelenej časti administratívnych krokov.

Číslo uznesenia  15 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť B )

Analýza cien služieb, pri ktorých vystupuje Bratislavský samosprávny kraj ako cenový orgán

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# berie na vedomie

Analýzu cien služieb, pri ktorých vystupuje BSK ako cenový orgán

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť administratívny postup potrebný pre vydanie cenového výmeru pre reguláciu cien v oblasti prevádzky cintorínov a krematórií; len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy, spopolnenie zomrelého a ostatkov v rakve vrátane uloženia popola do úradnej popolnice s označením a pre oblasť prevádzky pohrebných ústavov; len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania, podľa vzoru uvedeného 
v prílohe č. 1.

Plnenie:

Bod B. Ekonomický odbor zabezpečuje administratívne kroky potrebné pre vydanie cenového výmeru pre reguláciu cien v oblasti prevádzky cintorínov a krematórií.

Číslo uznesenia  17 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  JUDr. Rudolf Kanka ( časť C )

Návrh projektov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK na projekt v prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra opatrenie č. 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.   b e r i e    n a    v e d o m i e

Zoznam projektov uchádzajúcich sa o finančnú podporu v rámci zdrojov ERDF – OPBK.

- s ú h l a s í

s realizáciou a so zabezpečením spolufinancovania projektov počas celej doby realizácie :

Názov projektu :                                                      spolufinancovanie BSK v Sk .

Oprávnené skupiny aktivít pre BSK:

    - Zriadenie jednotného tarifného systému     			5.000.000,- Sk

    - Vybudovanie prestupných terminálov                          	8.600.000,- Sk

    - Informačné zabezpečenie systémov                            	2.000.000,- Sk

C.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť v rozpočte BSK na rok 2009 finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v zmysle bodu B.  uznesenia.

Plnenie:

Bod C. Odbor dopravy pri spracovaní podkladov návrhu rozpočtu BSK na rok 2009 v súlade s uznesením Z BSK zapracuje finančnú čiastku do návrhu rozpočtu.

Číslo uznesenia  18 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  JUDr. Rudolf Kanka  ( časť B )

# Návrh na:

# Zrušenie obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o.

# Založenie obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

- zrušenie obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava s.r.o. s likvidáciou

- založenie obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. so základným imaním 1.000.000,-Sk

- majetkovú účasť Bratislavského samosprávneho kraja v akciovej spoločnosti vo výške 650.000,-Sk

B. žiada

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

uskutočniť v mene BSK všetky potrebné kroky k zrušeniu obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. a k založeniu obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Plnenie:

Bod B.  Vzhľadom k tomu, že Zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2008 uznesenie, ktoré nie je v súlade s uznesením č.  18/2008 Z BSK, je na najbližšom zasadnutí Z BSK 18.06.2008 predložený opätovne materiál s cieľom zosúladenia postupu Zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava a Z BSK pri zmene právnej formy BID s.r.o.

Číslo uznesenia  23 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť B )

Projekt spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Stredoškolského parlamentu pri Bratislavskom samosprávnom kraji na rok 2008

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.    s c h v a ľ u j e

Projekt spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Stredoškolského parlamentu pri BSK na rok 2008

B.   u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu BSK na podporu projektu spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Stredoškolského parlamentu pri BSK na rok 2008 vo výške 412 940,- Sk

Termín: po uzatvorení zmluvy o strategickom partnerstve medzi BSK a SŠP pri BSK

Plnenie:

Bod B. Bude zaradené do úpravy rozpočtu na rok 2008 na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva BSK..

Číslo uznesenia  27 / 2008 zo dňa 16. 04. 2008

Zodpovedný za  plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľka úlohy:  Ing. Renata Lajošová ( časť B )

Informácia o stave príprav na realizáciu projektu "Slnko do bratislavských škôl"  s využitím formy projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP)

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.   s c h v a ľ u j e

projekt „Slnko do bratislavských škôl“ s využitím formy projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP)

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

B.1	zabezpečiť administratívny postup v zmysle časového harmonogramu projektu a plánu legislatívnej a dokumentačnej prípravy projektu,

B.2	zabezpečiť finančné prostriedky na financovanie projektu vo väzbe na rozpočtové nároky projektu.

Plnenie:

Bod B.1  BSK, ekonomický odbor zabezpečuje v súčasnosti všetky potrebné kroky pri realizácii projektu v zmysle časového harmonogramu projektu a v zmysle plánu legislatívnej a dokumentačnej prípravy projektu..

Bod B.2  V súvislosti s financovaním projektu BSK uvoľní po uzatvorení príslušných zmluvných vzťahov finančné prostriedky vo výške v zmysle schváleného rozpočtu projektu z položky Kapitálové výdavky rozpočtu BSK.