## AP OSÚRaRP
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2019 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 14.06.2019 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 14.06.2019
OSÚRaRP_22 | Smart Region - Bratislavský kraj | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Smart stratégia Bratislavského samosprávneho kraja je strednodobý strategický dokument, ktorého cieľom bude zlepšiť kvalitu života obyvateľov BSK. Zameriavať sa bude na využitie najlepších prístupov na zefektívnenie alebo zlepšenie situácie v doprave, životnom prostredí, ľudských zdrojoch, sociálnej inklúzii a samospráve.
|  | A. Tvorba regionálnej smart stratégie | 5 | 5 | 1.3 | OSÚRaRP | 2019-09-01 | Prieb. Plnený |  | Je vypracovaná navrhovaná štruktúra a koncept dokumentu. Stratégia sa bude zaoberať globálnym rozvojom kraja, pričom prinesie návrh konkrétnych riešení v rámci 5 najväčších výziev kraja, ktorými sú doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, ľudský kapitál a zefektívnenie správy kraja (governance). Prinesie víziu, návrh participácie obyvateľov do spoluvytvárania smart kraja, strednodobé a dlhodobé ciele, spôsob koordinácie jednotlivých aktérov a facilituje nadväzujúce aktivity a opatrenia do budúcnosti. Súčasťou stratégie by malo byť taktiež nastavenie zberu a spracovávania dát z pozície BSK. Zástupcom OSaÚR sa podarilo vylobovať oprávnenosť BSK a možnosť spracovania smart stratégie kraja v roku 2020 prostredníctvom realizácie projektu zameraného na budovanie analytických a strategických kapacít VÚC v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Výzva na predkladanie ŽoNFP na budovanie kapacít VÚC má byť vyhlásená v priebehu mája 2019 a uzavretá na jeseň 2019. Realizácia schválených projektov by sa mala začať v r. 2020.
|  | B. Vytvorenie analyticko-strategickej jednotky | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2019-12-01 | Prieb. Plnený |  | Návrh vzniku analyticko-strategickej jednotky bol spracovaný OSÚR a predstavený vedeniu Úradu BSK. Zástupcom OSaÚR sa podarilo vylobovať oprávnenosť BSK a možnosť zavedenia analyticko-strategickej jednotky prostredníctvom projektu zameraného na budovanie analytických a strategických kapacít VÚC v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Výzva na predkladanie ŽoNFP na budovanie kapacít VÚC má byť vyhlásená v priebehu mája 2019 a uzavretá na jeseň 2019. Realizácia schválených projektov by sa mala začať v r. 2020.
OSÚRaRP_24 | Cezhraničné prepojenia územia formou cyklolávok cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie cyklolávky za účelom prepojenia obcí Vysoká pri Morave a Marchegg, ako aj ďalšie okolité obce, a tým výraznou mierou skrátiť a zjednodušiť dostupnosť v rámci pohraničného regiónu. Vybudovaním cyklolávky medzi obcami Vysoká pei Morave a Marchegg sa vytvorí cezhraničné premostenie a skráti sa čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. V rámci projektu dôjde k vybudovaniu samotnej cyklolávky a na rakúskej strane k zrekonštruovaniu 3 km cyklotrás. Financovanie: program INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020, celkový rozpočet projektu: 5 912 800 EUR, rozpočet BSK: 2 170 800 EUR, z toho spolufinancovanie (5%): 108 540 EUR Projektoví partneri: BSK, Dolné Rakúsko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OIČaVO, PO, OK
|  | Prípravné práce | 202 | 153 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP | 2019-04-01 | Prieb. Plnený |  | BSK disponuje pravoplatným územným rozhodnutím. V sučasnosti sa spracováva dokumentácia pre stavebné povolenie
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP | 2019-12-01 | Prieb. Plnený |  | VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na rakúskej strane. Vyhlásenie sa predpokladá na 4. kvartál 2019.
|  | Realizácia projektu | 1953 | 0 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP | 2021-01-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby sa očakáva po 10 mesiacov od odovzdania staveniska. Časové obdobie, v ktorom sa môžu vykonávať stavebné práce je ohraničené vegetačným obdobím. Predpokladá sa dodržanie stanoveného termínu.
|  | Propagácia | 16 | 0 | 1.3 | OK | 2021-02-01 | Prieb. Plnený |  | Propagačný plán bude vytvorený až po vyhlásení VO. Informovať budeme prostredníctvom tlačových správ a sociálnych sietí. Plánuje sa slávnostné poklepanie kameňa za účasti rakúskych partnerov. Rovnako tak bude cyklolávka zahrnutá do propagačných cyklo-materiálov BSK.
OSÚRaRP_25 | TRANSDANUBE. PEARLS | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je posilniť udržateľnú mobilitu pozdĺž Dunaja. Až do ukončenia projektu v júni 2019 každá destinácia posilní udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení, akými sú zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy alebo nové cyklistické trasy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja. Financovanie: Dunajský nadnárodný program, rozpočet projektu: 2 937 908,99 EUR, rozpočet BSK: 214 635,00 EUR, z toho spolufinancovanie (15 %): 32 195,25 EUR Projektoví partneri: 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja a 27 strategických partnerov Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCR, OD, PO, OIČaVO
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OCRaK | 2017-06-01 | Splnený
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP | 2019-03-01 | Prieb. Plnený
|  | Realizácia projektu | 108 | 34 | 1.3 | OSÚRaRP/ OCRaK/ OD/ KOCR | 2019-06-01 | Prieb. Plnený |  | V apríli sa uskutočnil 3. workshop so stakeholdermi zameraný na udržateľnú mobilitu. Bol vytvorený cezhraničný turistický balíček Blue Triangel, ktorý bude ponúkaný turistom už túto letnú turistickú sezónu. 14.5.2019 sa konala v Pezinku záverečná konferencia projektu spojená s posledným parnterským stretnutím a prvé stretnutie členov novovzniknutej siete dunajských perál. Implementácia projektu bude ukončená 30.6.2019. Posledné vyúčtovanie sa predkladá v 07/2019.
|  | Propagácia | 0 | 0 | - | OK | 2019-07-01 | Prieb. Plnený
OSÚRaRP_27 | FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis" | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je v spolupráci s technickými partnermi vyvinúť verejný protipovodňový varovný systém, pre zapezpečenie včasného varovania obyvateľstva pri povodňovej situácii. BSK plní úlohu pilotného (testovacie) územia a priamo nevyvíja varovný systém. Financovanie: program Horizont 2020. Rozpočet aktivít BSK je 60 000 € so 100 % financovaním programu (všetky výdavky BSK budú 100 % prefinancované). Projektoví partneri: BSK, Cellent AG (AT), ANSWARETECH S.L. (ES), Government to You (BE), Comune di Genova (IT), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII (RO), Ayuntamiento de Bilbao (ES), ANO, Sistemas de Informática e Serviços, LDA (PT), Exdwarf consulting s.r.o. (SK), Institutia Prefectului- Judetul Tulcea (RO), Município de Vila Nova de Famalicão (PT). Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŽP, OIČaVO, OI, OP, referát CO
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2016-05-01 | Splnený
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP | 2018-01-01 | Splnený
|  | Realizácia projektu | 60 | 10 | 1.3 | OSÚRaRP/ OÚPGISaŽP/ referát CO/ OI | 2019-06-01 | Prieb. Plnený |  | V apríli 2019 prebehlo niekoľko fázové testovanie všetkých komponentov portálu floodserv.eu, pričom v súčasnosti sa zapracúvajú pripomienky z testovania. Predpokladá sa, že systém bude plne funkčný k ukončeniu projektu, t.j. ku koncu 06/2019. Za účelom posilnenia všeobecného povedomia o portálli, bude posilnená publicita projektu a jeho výstupov.
OSÚRaRP_30 | Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a zároveň je projekt súčasťou Stratégie rozvoja vidieka BSK na roky 2016 - 2020. Cieľom projektu je vytvorenie siete cyklistických turistických trás v Bratislavskom kraji s napojením na náboženské pamiatky a pútnické miesta v kraji. V rámci projektu sa vybuduje cca. 4 km cyklotrasy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji, vyrobí a osadí sa značenie cyklotrás a osadia sa informačné tabule k vybraným náboženským pamiatkam. Financovanie: program INTERREG V-A SK-HU, rozpočet projektu: 2 869 233 EUR, rozpočet BSK (oprávnené výdavky v rámci projektu): 756 021,00 EUR, z toho spolufinancovanie BSK (5%): 37 801,05 EUR, neoprávnené výdavky projektu (hradené z rozpočtu BSK): 40 768,61 EUR. Projektový partneri: župa Gyor-Moson-Sopron, TTSK, BSK, župa Komárom-Esztergom, Panon Novum Nyugat, Szil, Báč Projektový tím BSK: OIČaVO, OSÚRaRP, OCRaK, OD, OP, OK
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OCRaK | 2017-06-03 | Splnený
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP | 2019-01-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa cyklistického značenia a informačných tabúľ bolo v priebehu 06/2019.
|  | Realizácia projektu | 792 | 401 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM/ OD/ OP | 2019-09-01 | Prieb. Plnený |  | Cyklotrasa JURAVA II bola prevzatá zo strany BSK dňa 31.01.2019. Cyklistické značenie a informačné tabuľe budú zrealizované v priebehu 3. kvartálu roka 2019.
|  | Propagácia | 5 | 5 | 1.3 | OK | 2019-10-01 | Prieb. Plnený |  | Cyklo podujatie pre verejnosť Piknik&Bike vrátane mediálnej kampane sa plánuje po skončení realizácie všetkých aktivít projektu. Predpokladá sa 2. kvartál 2020.
OSÚRaRP_32 | Virtuálna vinárska škola | Projekt je súčasťou napĺňania cieľa podpory a rozvoja odborného vzdelávania v BSK. Cieľom je rozvoj teoretických a praktických schopností študentov stredných škôl, odborníkov, organizácií a ich zamestnancov v odbore vinárstva a vinohradníctva, čo následne povedie k zvýšeniu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou projektu je implementovať nové inovatívne metódy výuky na školách v spomínanom odbore. Financovanie: program Interreg V-A SK-AT, v pomere: 85 % celkových nákladov projektu hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % zo zdrojov žiadateľa (BSK). Projektový partneri: Weinbauschule Eisenstadt, SOŠ Vinársko-ovocinárska v Modre,Forschungsinstitut fur Energie-und Umweltplanung. Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, OK, OP
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OŠMaŠ | 2019-01-01 | Prieb. Plnený | 2019-09-01 | Projekt sa začal pripravovať cez OP Interreg V-A SK-AT (namiesto pôvodného SK-CZ). K zmene došlo aj v partnerstve. Pôvodný partner bol Valtická vinárska škola. V súčasnosti je novým partnerom Vinárska škola v Eisenstadte a Forschungsinstitut fur Energie-und Umweltplanung na rakúskej strane. Na SK strane sa pripojil Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Predloženie žiadosti o NFP sa predpokladá v jesennom zbere projektov, pravdepodobne v septembri.
|  | Realizácia projektu | 500 | 100 | 1.3 | OSÚRaRP/ OŠMaŠ | 2021-09-01 | Prieb. Plnený |  | Projekt sa začne realizovať po schválení žiadosti o NFP.
OSÚRaRP_33 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+ | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK pre nové programové obdobie po r. 2020, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike po r. 2020 - presadzovanie navýšenia alokácie programov cezhraničnej spolupráce a posilnenia rozhodovacích právomocí regiónov - zjednodušenie kohéznej politiky - presadzovanie silného postavenia regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky - presadzovanie tém doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, ľudské zdroje, výskum a inovácie ako priorít BSK pre čerpanie externých zdrojov | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | priebežne | Prieb. Plnený |  | BSK aktívne presadzuje svoje záujmy pre novú politiku súdržnosti po roku 2020 v Bruseli smerom k EÚ inštitúciám aj na Slovensku v rokovaniach s partnerskými inštitúciami, kde zastupuje SK8 v rokovaniach s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V Bruseli aktuálne prebiehajú rokovania o nariadeniach pre novú kohéznu politiku, v rámci ktorých si BSK presadil podporu všetkých regiónov, aj tých viac rozvinutých ako BSK, tematickú koncentráciu, znížený počet priorít a zameranie na kľúčové oblasti podpory, ktoré sú strategické z pohľadu BSK – doprava, životné prostredie, inovácie, sociálna inklúzia a ľudské zdroje. Ďalej BSK podporoval flexibilitu a zjednodušenie kohéznej politiky, čo sa mu tiež úspešne podarilo presadiť. BSK tieto ciele dosahuje prostredníctvom aktívneho členstva predsedu BSK v EVR, dlhodobého dialógu s relevantnými EÚ inštitúciami a silným partnerstvom so slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli.
|  | B. Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | priebežne | Prieb. Plnený |  | BSK sa rozhodnutím Z BSK z 8.2.2019 zapojilo do pilotného projektu zavádzajúceho Index sociálneho rozvoja v regiónoch EÚ (EU-SPI). Memorandum o porozumení medzi BSK a EU SPI bolo podpísané v marci 2019 a počas roka 2019 budú prebiehať semináre a "study visit" v Bratislave, ktorých výstupom bude záverečná správa ("case study"). V nej budú identifikované odporúčania pre EK ako lepšie prispôsobiť EU-SPI regionálnym potrebám. SPI je nástroj, ktorého cieľom je definovať sociálny progres krajín komplexne na základe 50 indikátorov.
|  | C. Presadzovanie posilnenia Rady partnerstva pre IROP | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OIOP | priebežne | Prieb. Plnený |  | V rámci negociácií s CKO ohľadom nového programového obdobia (2021 - 2027) OSÚRaRP presadzuje posilnenie pozície Rady partnerstva pre ďalšie programové obdobie. Návrh fungovania Rady partnerstva bude súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027, ktorého VO práve prebieha. BSK zároveň, pripravil pozičný dokument za Združenie samosprávnych krajov SK8, v ktorom sú definované hlavné priority vo vzťahu k nastaveniu implementácie kohéznej politiky v regiónoch SR. Dokument momentálne čaká na finálne schválenie zo strany predsedov VÚC.
|  | D. Presadzovanie záujmov BSK v Európskom výbore regiónov | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | priebežne | Prieb. Plnený |  | Predseda BSK sa stal členom Európskom výbore regiónov (EVR), bol zvolený za vedúceho slovenskej delegácie v EVR, stal sa podpredsedom politickej frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov a podarilo sa mu obhájiť členstvo v Komisii pre regionálny rozvoj a rozpočet (COTER). Predseda BSK sa aktívne zapája do diskusií na pléne, kde poukazuje na výzvy BSK ako metropolitného regiónu. V rámci komisie COTER bola odsúhlasená takmer absolútna väčšina pozmeňovacích návrhov predsedu BSK k s stanoviskám EVR k návrhom nariadení k politike súdržnosti po roku 2020. Predseda BSK bol pozvaný ako rečník k téme budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020 na 8. Európsky samit regiónov a miest do Bukurešti. Na externom rokovaní komisie COTER v Kluži sa predsedovi podarilo získať pozíciu spravodajcu k téme Výzvy a pozícia metropolitných regiónov v Kohéznej politike po roku 2020. Stanovisko bude schválené na rokovaní komisie COTER v októbri a na pléne EVR v decembri. Na základe toho bol predseda poverený prezidentom EVR, aby zastupoval EVR na Fóre metropolitných regiónov v Lyone. Predseda počas svojho pôsobenia ako spravodajca absolvuje pracovné stretnutia s Európskou komisiou, asociáciami Metrex, Eurocities, a viacerými metropolitnými regiónmi.
OSÚRaRP_34 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Zlepšenie podmienok v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života a to zvyšovaním kapacít v zariadeniach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľmi | N/A | N/A | - | OSÚRaRP/ OIOP/ OSV | priebežne | Prieb. Plnený |  | V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území Bratislavskom kraji bolo podaných 10 projektových zámerov (1. kolo hodnotenia). Ich celková hodnota je 3,65 mil EUR. OSÚRaRP sa na projektoch podiela vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.
|  | B. Presadzovanie zvyšovania kapacít zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím | N/A | N/A | - | OSÚRaRP/ OIOP | priebežne | Prieb. Plnený |  | V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území Bratislavskom kraji bolo podaných 29 projektových zámerov (1. kolo hodnotenia) na zariadenia sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. Presné číslo projektov bude možné udať až po uzatvorení výzvy na ŽoNFP (2. kolo hodnotenia) v termíne 31.05.2019. Finančná alokácia výzvy pre územie RIÚS je 1 mil. EUR a pre územie MFO (mestská funkčná oblasť) 3,8 mil. EUR. OSÚRaRP sa na projektoch podiela vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.
|  | C. Rozvoj BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka - podpora tvorby zelenej infraštrukrúry - podpora adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov - rozvoj siete ekocentier a podpora environmnetálneho vzdelávania - podpora miestnych výrobcov | N/A | N/A | - | OSÚRaRP | priebežne | Prieb. Plnený |  | Výzva na rok 2019 bola vyhlásená 26.11.2018 a uzavretá 31.1.2019. Celkovo bolo predložených 66 žiadostí. Po formálnej kontrole bolo posudzovaných 55 žiadostí, pričom dotácia bola schválená v prípade 49 žiadostí. Pre oblasť environmentálneho vzdelávania bolo schválených 5 projektov s celkovou výškou pridelenej dotácie 19 259 EUR. Pre oblasť podpory miestných výrobcov, podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov bolo podporených 9 projektov samostatne hospodáriacich roľníkov s celkovou výškou pridelenej dotácie 61 650 EUR. Všetkých 49 podporených projektov muselo v sebe obsahovať minimálne jednu aktivitu zameranú na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.
|  | D. Presadzovanie zvyšovania kapacít materských škôl v regióne v spolupráci s obcami a zriaďovateľmi | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OIOP/ OŠMaŠ | priebežne | Prieb. Plnený |  | V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, špecifického cieľa 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školáchú v súčasnosti na území Bratislavského kraja bolo podaných 19 projektových zámerov (1. kolo hodnotenia). Ich celková hodnota je 7,3 mil EUR. OSÚRaRP sa na projektoch podiela vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.
|  | E. Spracovanie strategických a koncepčných dokumentov pre nové programové obdobie 2020+ - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (vrátane Regionálnej integrovanej územnej stratégie a Inovačnej stratégie BSK) - Koncepcia sociálnej inklúzie BSK - Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na zhodnotenie zraniteľnosti územia - Stratégia rozvoja vidieka BSK | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | OSÚRaRP vyhlásilo PHZ 26.2.2019 na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 (ďalej len PHSR BSK). VO bolo vyhlásené koncom 03/2019 a ukončené v priebehu 04/2019. Zmluva s dodávateľom (Inštitút priestorového plánovania) bola podpísaná v priebehu 05/2019.
|  | F. Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Durnkrut (AT) | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OD | priebežne | Prieb. Plnený |  | V 02/2017 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky v Durnkrut, v marci 2017 zasadla mestská rada obce Durnkrut, ktorá prijala záväzné stanovisko k výstavbe lávok na ich území: v obci Durnkrut sa mestská rada uzniesla PROTI výstavbe cyklolávky Durnkrut-Gajary. Zo strany BSK ako aj obce Gajary stále pretrváva záujem na vybudovaní cyklolávky medzi obcami. Pokiaľ sa zmení stanovisko obce Durnkrut budeme sa snažiť o financovanie samotnej výstavby z budúceho programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2021-2027.
|  | G. Presadzovanie cestného prepojenia Záhorská Ves - Angern (AT) | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OD | priebežne | Prieb. Plnený |  | 29.05.2019 sa vo Viedni uskutoční stretnutie ohľadne ďalších krokov prípravy cestného prepojenia Záhorská Ves - Angern.
|  | H. Presadzovanie rozvojových priorít BSK v oblasti udržateľnej dopravy v rámci IROP v spolupráci s obcami - podpora preferencie verejnej osobnej dopravy (napr. bus pruhy a inteligentné križovatky) - podpora budovania prestupných terminálov: Svätý Jur, Šenkvice, Bernolákovo a Malacky - podpora budovania cyklodopravných prepojení: Vajnory, Modra - Šenkvice, Malacky, Zálesie - Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave - Studené, Pezinok - Limbach, Slovenský Grob - Viničné, Malé Leváre - Veľké Leváre, Rusovce, Podunajské Biskupice, Vrakuňa | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OIOP/ OD | priebežne | Prieb. Plnený |  | OSÚRaRP v rámci spolupráce s CKO pri príprave Kohéznej politiky na roky 2021 - 2027 zvýraznil potrebu posilnenia verejnej osobnej dopravy v cestnej aj koľajovej forme. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sú všetky uvedené prestupné terminály v úspešnej realizácii a ďalšíe terminály - Stupava a Veľký Biel sú v príprave na podanie ŽoNFP. Cyklotrasa Vajnory je už ukončená a pripravuje sa jej ďalšia časť; Modra - Šenkvice podali ŽoNFP; Malacky sú po kontrole verejného obstarávania a pripravujú sa na realizáciu, Most pri Bratislave - Studené riešia opätovné vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa; Pezinok - Limbach pripravujú žiadosť o zmenu projektovej dokumentácie, Slovenský Grob - Viničné a Viničné - Slovenský Grob sú na kontrole vejeného obstarávania pred vyhlásením; Malé Leváre - Veľké Leváre podali ŽoNFP; Rusovce budú nanovo podávať ŽoNFP v júni 2019; Podunajské Biskupice sú v procese prípravy ŽoNFP.
OSÚRaRP_34 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja | I. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK | N/A | N/A | - | OIČaVO/ SM | priebežne | Prieb. Plnený |  | BRATISLAVA I Plánovaná PD: SPŠE, Zochova - Projektová dokumentácia / realizácia elektroinštalácie a rozvádzačov, vyregulovanie systému UK v budove školy a zateplenie s výmenou okien v prístavbe budove školy (2021) Plánovaná realizácia: Konzervatórium, Tolstého - Rekonštrukcia kotolne (2020)
BRATISLAVA II Ukončená PD: SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Projektové práce / výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice Realizuje sa PD: SOŠ, Ivanská cesta, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy Plánovaná PD: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova - Projektová dokumentácia / zateplenie budovy (Sklenárova 7) (2021); SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova - Projektová dokumentácia / zateplenie telocvične (Sklenárova 7) (2021) SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie celej školy (2021); SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Projektová dokumentácia a inžiniering / doplnenie projektovej dokumentácie na zateplenie a vyregulovanie ÚK (2021) Plánovaná realizácia: SOŠ, Ivanská cesta - Zateplenie fasády a strechy (2020); DSS Sibírka - Zateplenie a oprava strechy (2021)
BRATISLAVA III Ukončená PD: Obchodná akadémia, Račianska - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK Plánovaná PD: SOŠ GaHS, Na pántoch - Projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (predpoklad vyhlásenia VO 05/2019); Hotelová akadémia, Mikovíniho - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK (2021) Realizuje sa: ŠMND, Teplická - Zateplenie objektu školy; DSS Integra, Tylova - Zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku Plánovaná realizácia: DSS Rača - Zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (debarierizácia) (2020); Gymnázium, Hubeného - Zateplenie fasády školy a telocvične (2020); SOŠ GaHS, Na pántoch - Výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (2020); Obchodná akadémia, Račianska - Zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK (2020); ŠMND, Teplická - Zateplenie objektu telocvične a jedálne (2020)
BRATISLAVA IV Realizuje sa PD: SOŠ pedagogická, Bullova, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK Plánovaná PD: DSS Rosa - Projektová dokumentácia a inžiniering / vybudovanie novej kotolne a trafostanice (2021). Realizuje sa: DSS K. Matulaya - Zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12 Plánovaná realizácia: SOŠ pedagogická, Bullova - Zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK (2021)
BRATISLAVA V Realizuje sa PD: Gymnázium, Pankúchova, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy Plánovaná PD: Obchodná akadémia, Dudova - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK (2021); DSS Kampino - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu (2021) Plánovaná realizácia: Gymnázium, Pankúchova - Zateplenie fasády objektu školy a telocvične (2020); Gymnázium A. Einsteina - Opravy fasád a vybudovanie hydroizolácii (2021); SOŠ GaHS, Farského - Zateplenie objektu telocvične (2021)
OSÚRaRP_34 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja | I. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK | N/A | N/A | - | OIČaVO/ SM | priebežne | Prieb. Plnený |  | PEZINOK Ukončená PD: SOŠ pedagogická, Modra - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády objektu školy a telocvične Plánovaná PD: SOŠ, Myslenická, Pezinok - Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte (2021); Obchodná akadémia, Pezinok - Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne (2021); DSS a ZpS Pezinok - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie a vyregulovanie ÚK (2021) Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie budovy (2021); Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne (2021) Plánovaná realizácia: SOŠ pedagogická, Modra - Zateplenie fasády objektu školy a telocvične (2020); Obchodná akadémia, Pezinok - Rekonštrukcia kotolne (2021) SOŠ, Myslenická, Pezinok - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte (2021)
SENEC Realizuje sa PD: SŠ, Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) - Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia kotolne Plánovaná PD: SOŠ, Malinovo - Projektová dokumentácia / zateplenie školy (2021) Plánovaná realizácia: SŠ, Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) - Rekonštrukcia kotolne (2020)
MALACKY Realizuje sa: Gymnázium, Malacky - Zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Rozpočet
OK | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Plán VO
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Hárok2 (hidden)
| splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených
Úrad BSK 2014 | 108 | 59 | 10
Úrad BSK 2015 | 71 | 21 | 19