|  |
| --- |
| **Vstupná správa pre spracovanie PHRSR BSK na roky 2021-2027****v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017** |
| **VÚC/skupina obcí/mesto/obec** | *Bratislavský samosprávny kraj* |
| **Zadávateľ tvorby stratégie** | *Bratislavský samosprávny kraj**Sabinovská 16**820 05 Bratislava 25* |
| **Identifikácia územnej/-ných samospráv/-y, pre ktorý/-é sa dokument spracováva** | *Bratislavský kraj* |
| **Plánovacie obdobie** | *2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)* |
| **Navrhovaný/menovaný gestor spracovania PHRSR a jeho kontaktné údaje** | *Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja,* *Tel.: 02/ 4826 4824, E-mail:* *martin.hakel@region-bsk.sk* |
| **Navrhovaný/menovaný koordinátor prípravných prác spracovania PHRSR a jeho kontaktné údaje** | *Ing. Alžbeta Kollárová, referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja,* *Tel.: 02/ 4826 4108, E-mail:* *alzbeta.kollarova@region-bsk.sk* |
| **Členovia prípravného tímu/spracovatelia vstupnej správy** | *Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja, E-mail:* *martin.hakel@region-bsk.sk**;**Ing. Alžbeta Kollárová, referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja, E-mail:* *alzbeta.kollarova@region-bsk.sk**;**Mgr. Peter Jesenský referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja, E-mail:* *peter.jesensky@region-bsk.sk**;**Mgr. Zuzana Hradská Lacková referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja, E-mail:* *zuzana.hradska@region-bsk.sk**;**Mgr. Ján Stano referent Oddelenia stratégie a územného rozvoja, E-mail:* *jan.stano@region-bsk.sk**;**Mgr. Veronika Gálová referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja, E-mail:* *veronika.galova@region-bsk.sk**;* |
| 1. **Základné údaje o PHRSR**
 |
| 1. **Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať**
 |
| * 1. **Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu**
 |
| Hlavným dôvodom na obstarávanie nového PHRSR bolo končiace sa programové obdobie, na ktoré bol vypracovaný predchádzajúci rozvojový dokument (roky 2014-2020). Ďalšími dôvodmi boli nové, zmenené spoločenské okolnosti (ako napr. nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových priorít EÚ, definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030, nové paradigmy ako klimatické zmeny, nástup priemyselnej revolúcie 4.0 ako aj silnejúci proces suburbanizácie a väčšia potreba územnej spolupráce). |
| * 1. **Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje**
 |
| * *Nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových priorít EÚ;*
* *definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030;*
* *nové paradigmy ako klimatické zmeny, nástup priemyselnej revolúcie 4.0 ako aj*
* *silnejúci proces suburbanizácie a väčšia potreba územnej spolupráce.*
 |
| * 1. **Hlavné ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie**
 |
| *PHRSR BSK je strednodobý rozvojový dokument, ktorý bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 a bude vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu.* |
| 1. **Predpokladaný obsah strategického dokumentu**
 |
| * 1. **Charakter dokumentu**
 |
| *Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) predstavuje spracovanie novej verzie PHRSR pre VÚC.* |
| * 1. **Body obsahu PHRSR**
 |
| *Obsah:** *ÚVOD (Metodické a legislatívne východiská, Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických dokumentov, Relevantné vstupy z regionálnych a lokálnych programových a strategických dokumentov)*
* *ANALYTICKÁ ČASŤ:*
	+ *Identifikácia územia,*
	+ *Sociálno-ekonomická analýza (Analýza ľudských zdrojov a demografická analýza, Sociálna inklúzia, Ekonomika a hospodárstvo, Výskum a vývoj, Cestovný ruch, Kultúra, Občianska vybavenosť, Digitalizácia a informatizácia, Analýza financovania BSK),*
	+ *Územno-technická analýza, Dopravná infraštruktúra, Technická infraštruktúra a Bezpečnosť),*
	+ *Prírodno-environmentálna analýza (Odpadové hospodárstvo, Environmentálne limity, Environmentálne záťaže, Ovzdušie, voda a pôda, Klimatické podmienky a dopady zmeny klímy),*
	+ *Inštitucionálno-organizačná analýza,*
	+ *SWOT analýza,*
	+ *Benchmarking metropolitných regiónov.*
* *STRATEGICKO-PROGRAMOVÁ ČASŤ*
	+ *Vízia rozvoja,*
	+ *Rozvojová stratégia (Ciele a priority rozvoja),*
	+ *Definovanie cieľov a zdôvodnenie výberu cieľov,*
	+ *Priority rozvoja,*
	+ *Popis rozvojovej stratégie (Zoznam opatrení a aktivít),*
	+ *Zoznam opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí.*
* *Realizačno-finančná časť*
	+ *Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR BSK,*
	+ *Systém monitorovania a hodnotenia,*
	+ *Akčný plán Bratislavského samosprávneho kraja.*
* *Záver*
* *PRÍLOHY*
	+ *Príloha č. 1 Systém monitorovania a hodnotenia pokroku PHRSR BSK*
	+ *Príloha č. 2 Databáza partnerov BSK*
	+ *Príloha č. 3 Skrátená verzia PHRSR BSK s infografikou*
 |
| * 1. **Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-plánovacie regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí)**
 |
| *Riešeným územím je územie Bratislavského kraja.**Stratégia bude členená na nasledujúce územné jednotky:** *Celé územie Bratislavského kraja (NUTS3),*
* *Územie hlavného mesta SR Bratislavy (okresy Bratislava I až V),*
* *Územie okresu Senec,*
* *Územie okresu Pezinok a*
* *Územie okresu Malacky.*
 |
| 1. **Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR**
 |
| *Dokument PHRSR neuvažuje s viac variantným riešením.* |
| 1. **Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za jednotlivé kroky**
 |
| **Fáza/ Krok** | **Obsah** | **Začiatok fázy** | **Koniec fázy** | **Zodpovedná osoba/partner** |
| 1 | Úvod, Analytická časť, Strategicko-programová časť (návrh štruktúry) | 5/2019 | 10/2019 | Externý dodávateľ / BSK |
| 2 | 1. verejné odborné prerokovanie | 10/2019 | 11/2019 | Externý dodávateľ / BSK |
| 3 | Úvod, Analytická časť, Strategicko-programová časť (návrh štruktúry) | 11/2019 | 12/2019 | Externý dodávateľ / BSK |
| 4 | Strategicko-programová časť – návrh | 12/2019 | 2/2020 | Externý dodávateľ / BSK |
| 5 | 2. verejné odborné prerokovanie | 2/2020 | 3/2020 | Externý dodávateľ / BSK |
| 6 | Realizačno-finančná časť – návrh | 3/2020 | 5/2020 | Externý dodávateľ / BSK |
| 7 | Finálna verzia dokumentu (podklad pre začatie procesu SEA) | 5/2020 | 6/2020 | Externý dodávateľ / BSK |
| 8 | Ukončenie procesu SEA a finalizácia materiálov | 6/2020 | 12/2020 | Externý dodávateľ |
| 9 | Schvaľovanie | 12/2020 | 12/2020 | BSK |
| 1. **Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom**
 |
| **Názov dokumentu** | **Subjekt, ktorý dokument obstaral/schvaľoval** | **Časové zameranie** | **Relevantnosť k spracovávanému PHRSR** |
| *Národné priority implementácie Agendy 2030* | *Úrad vlády SR* | *Do roku 2030* | *vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument* |
| *Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 (\*návrh)* | *Úrad vlády SR* | *Do roku 2030* | *vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument* |
| *Partnerská dohoda 2021-2027 (\*návrh)* | *Úrad vlády SR* | *Do roku 2030* | *vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument* |
| *Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja* | *BSK* | *Nie je definované* | *vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument* |
| *Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (\*návrh)* | *BSK* | *Nie je definované* | stredná miera (smerné) |
| *Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2030* | *BSK* | *2020-2030* | stredná miera (smerné) |
| Ďalšie sektorálne strategické dokumenty pre územie Slovenska | ministerstvá | rôzne – spravidla do roku 2030 | *vysoká miera (záväzný / nadriadený) dokument* |
| Ďalšie sektorálne strategické dokumenty pre územie Bratislavského kraja | BSK | rôzne – spravidla do roku 2030 | stredná miera (smerné) |
| 1. **Orgán kompetentný na priatie PHRSR**
 |
| *Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja* |
| 1. **Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR**
 |
| 1. **Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje**
 |
| **Finančné zdroje** | Interné = 42 500,- EUR |
| **Ľudské zdroje** | **Interné** = 1 gestor (vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja) + 1 koordinátor (zamestnanec Oddelenia stratégie a územného rozvoja) + ďalší zamestnanci a riaditelia jednotlivých odborov Úradu BSK + socio-ekonomickí partneri / **Externé** = 4 kľúčoví expert (Expert v oblasti ekonómie, štatistiky, Expert v oblasti humánnej geografie, resp. demografie, Expert v oblasti regionálneho rozvoja, Expert v tvorbe mapových podkladov) + 3 ďalší experti (životné prostredie, technická infraštruktúra, územné plánovanie a cezhraničná spolupráca) = **približne 16 osobomesiacov** |
| **Materiálne zdroje** | Materiálno-technické vybavenie  |
| 1. **Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch**
 |
| * *Koordinácia regionálneho rozvoja na území Bratislavského kraja;*
* *mobilizácia socio-ekonomických partnerov;*
* *definovanie prioritných oblastí kraja do roku 2030;*
* *podklad na vyjednávanie o alokácií finančných prostriedkov z EŠIF.*
 |
| 1. **Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR**
 |
| Tvorba dokumentu:* Personálne: zapojenie dostatočného počtu expertov pre tvorbu dokumentu, zapojenie dostatočného počtu socio-ekonomických partnerov pre tvorbu dokumentu, záujem jednotlivých aktérov;
* Právne a legislatívne: zmena legislatívy, neukončený schvaľovací proces nadradených (záväzných) dokumentov a
* Harmonogram realizácie: dostatočný časový harmonogram realizácie, predĺženie procesu SEA.

Implementácia:* Dokument PHRSR BSK 2021 – 2027 obsahuje viacero ideových rozvojových riešení v oblastiach ako sú napr. sociálna inklúzia, ekonomika a hospodárstvo, cestovný ruch, kultúra, dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie. Keďže sa jedná o ideové riešenia, v súčasnom stave spracovania dokumentu PHRSR je zložité hovoriť o rizikách vyplývajúcich z dokumentu. Riziká alebo negatívne vplyvy na životné prostredie môžu nastať až pri samotnej realizácií konkrétnych projektov;
* Zmena politických priorít;
* Nedostatočne pripravený systém čerpania finančných prostriedkov zo EŠIF.
 |
| 1. **Dotknuté subjekty**
 |
| 1. **Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov)**
 |
| * 1. **Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC**
 |
| * *Úrad Bratislavského samosprávneho kraja*
* *Hlavné mesto SR Bratislava*
* *Mestá a obce na území Bratislavského kraja*
* *Kľúčoví socioekonomickí partneri*
 |
| * 1. **Definovanie dotknutej verejnosti**
 |
| * *Obyvatelia Bratislavského kraja a*
* *záujmové združenia.*
 |
| * 1. **Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov**
 |
| **Identifikácia partnera** | **Hlavná motivácia partnera pre spoluprácu** | **Kapacita pre zapojenie do tvorby PHRSR** | **Návrh inštitucionalizácie partnerstva resp. využitia existujúcej** | **Návrh kľúčových fáz zapojenia partnera** |
| *Riadiaci pracovníci a zamestnanci BSK podľa jednotlivých odborov a oddelení;**Komisie zastupiteľstva BSK a**Socio-ekonomickí partneri (viď príloha „Zoznam socio-ekonomických partnerov“).* | *Identifikácia problémových oblastí;**Predstavenie svojej vízie rozvoja,**Predstavenie plánovaných aktivít a ich stav prípravy a**Záujem o rozvoj regiónu.* | *Individuálne podľa potreby (študovanie materiálov a pripomienkovanie+ v priemere 2 x účasť na verejnom prerokovaní +2 x individuálne stretnutia).* | *Združenia miest a obcí BSK (Mestské časti hlavného mesta SR Bratislava,**Mesto Bratislava,**Obce regiónu Podunajskej oblasti,**Obce regiónu Malokarpatsko a**Obce regiónu Záhorie);**Rada partnerstva;**Adhoc pracovné skupiny tematické a územné (viď rozdelenie nižšie).* | *Analytická časť (verejné prerokovanie);**Návrhová časť (pracovné skupiny, verejné prerokovanie a individuálne stretnutia) a**Proces SEA.* |
| * + 1. **Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR**
 |
| **Gestor tvorby stratégie** | *Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja,**Tel.: 02/ 4826 4824, E-mail:* *martin.hakel@region-bsk.sk* |
| **Koordinátor prípravných prác**  | *Ing. Alžbeta Kollárová, referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja,**Tel.: 02/ 4826 4108, E-mail:* *alzbeta.kollarova@region-bsk.sk* |
| **Koordinátor tvorby stratégie** | *Ing. Alžbeta Kollárová, referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja,**Tel.: 02/ 4826 4108, E-mail:* *alzbeta.kollarova@region-bsk.sk* |
| **Členovia riadiaceho výboru** | *Riaditelia a zamestnanci odborov BSK;**Komisie zastupiteľstva BSK a**Socio-ekonomickí partneri** + - *(1) občianska spoločnosť a verejná správa (samospráva, občianske iniciatívy, hnutia a organizácie);*
		- *(2) akademické pracoviská (veda, výskum, vzdelávanie) a*
		- *(3) ekonomické subjekty (priemyselné podniky, poskytovatelia služieb a pod.).*

*\* Pre kompletný prehľad socio-ekonomických partnerov viď príloha „Zoznam socio-ekonomických partnerov“.* |
| **Tím pre koordináciu tvorby a implementácie** | *Ing. Alžbeta Kollárová, referentka Oddelenia stratégie a územného rozvoja (koordinátor);**Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci Oddelenia stratégie a územného rozvoja (gestor);**Zamestnanci Oddelenia stratégie a územného rozvoja a**Externí experti / spracovateľ PHRSR (Inštitút priestorového plánovania, zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Macák).* |
| **Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy** |
| **Pracovné tímy v strategicko-plánovacích regiónoch a ich koordinátori** | **Tematické pracovné tímy a ich koordinátori** |
| * *Pracovný tím pre celé územie Bratislavského kraja (prierezové témy) – koordinátor: Ing. Ľubomír Macák (**ipp@ipp-oz.sk**),*
* *Pracovný tím pre územie hlavného mesta SR Bratislavy (okresy Bratislava I až V) - koordinátor: Ing. Ľubomír Macák (**ipp@ipp-oz.sk**),*
* *Pracovný tím pre územie okresu Senec - koordinátor: Ing. Pavol Petrík (**petrik@ipp-oz.sk**),*
* *Pracovný tím pre územie okresu Pezinok - Ing. Pavol Petrík (**petrik@ipp-oz.sk**) a*
* *Pracovný tím pre územie okresu Malacky - Ing. Pavol Petrík (**petrik@ipp-oz.sk**).*
 | * *Tematický pracovný tím pre oblasť technickej infraštruktúry a Tematický pracovný tím pre oblasť cestovný ruch a kultúra – koordinátor: Mgr. Filip Polonský, Ph.D. (**polonsky@ipp-oz.sk**),*
* *Tematický pracovný tím pre oblasť veda, výskum a inovácie, pre oblasť hospodárstvo a Tematický pracovný tím pre oblasť ľudské zdroje, školstvo a šport – koordinátor: Ing. Pavol Petrík (**petrik@ipp-oz.sk**),*
* *Tematický pracovný tím pre oblasť životné prostredie – koordinátor: Ing. Michal Štiffel (**stiffel@ipp-oz.sk**),*
* *Tematický pracovný tím pre oblasť Komplexný rozvoj regiónu (financie) - koordinátor: Ing. Ľubomír Macák (**ipp@ipp-oz.sk**),*

*Pozn.: Pracovné skupiny pre oblasť dopravy a mobility a sociálnej inklúzie sú organizované samostatne v rámci iných úloh BSK (v rámci tvorby Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK a Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030).* |
| 1. **Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov**
 |
| 1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 15
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
5. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, 813 30 Bratislava
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava
8. Mesto Malacky - Mestský úrad, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
9. Mesto Stupava – Hlavná 24/1, 900 31 Stupava
10. Mesto Modra – Dukelská 38, 900 01
11. Mesto Pezinok – Radničné nám.7, 902 01 Pezinok
12. Mesto Svätý Jur – Prostredná 29, 900 21
13. Mesto Senec – Mierové nám.8, 903 01
14. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
15. ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ ZÁHORIE, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
16. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Horná ulica č.20, 900 01 Modra
17. Regionálne združenie Podunajsko, Rovinka 326, 900 41 Rovinka
18. Regionálne združenie Mestských častí hl. mesta Bratislavy, Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
19. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, Malacky
20. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, Pezinok
21. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, Senec
22. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
23. Krajský pozemkový úrad Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
24. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, P.O.Box 128, 917 01 Trnava
25. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
26. ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka, Dunajská Streda
27. ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky
28. ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, Modra 900 01
29. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
30. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. M. So sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
31. Mestské lesy v Bratislave, Cesta Mládeže 4, 830 01 Bratislava
32. Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., 823 11 Bratislava 22
33. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29
34. Železnice SR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
35. Slovak Lines, a.s., Rožňavská 2, P.O.BOX 35, 820 04 Bratislava 24
36. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
37. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
38. Slovenský plynárenský priemysel, a. s., OZ Bratislava, Votrubova 1, 825 17 Bratislava 26
39. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
40. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava 212
41. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
42. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
43. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
44. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
45. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 834/3
46. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
47. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
48. Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
49. Lesy Modra, 900 01 Harmónia 3238
50. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
51. Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, Krížna 42, P. O. BOX 7, 820 05 Bratislava
52. Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
53. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
54. Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
55. Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
 |
| 1. **Dotknuté susedné štáty**
 |
| Bratislavský kraj susedí s dvomi štátmi a to Rakúskom a Maďarskom. Dokument PHRSR BSK 2021 – 2027 svojimi aktivitami neplánuje priamo zasahovať do územia susedných štátov. Dokument PHRSR BSK 2021 – 2027 ideovo rieši prepojenie medzi susednými štátmi napríklad v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti verejnej hromadnej dopravy alebo cyklistickej dopravy pričom ale neobsahuje podrobné technické riešenia. |
|  |