## AP OD
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 11.09.2020 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 11.09.2020
OD_1 | Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie dopravnej cyklotrasy, ktorá prepojí obec Rohožník s okresným mestom Malacky. Cyklotrasa bude slúžiť taktiež obyvateľom priľahlých obcí Sološnica, Plavecké Podhradie a Kuchyňa. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Malacky. Ide približne o 8 kilometrový úsek. Miesto realizácie: SK-Bratislavský kraj /okres Malacky/ Rohožník Financovanie: IROP, rozpočet projektu: odhad nákladov bude upresnený po spracovaní projektovej dokumentácie Projektový tím BSK: OD, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  | Prípravné práce | N/A | N/A | - | OD/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. Plnený |  | Bratislavský samosprávny kraj rokuje s majteľmi pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod preferovaným variantom trasovania cyklotrasy. V súčasnosti prebieha delimitácia pozemkov vo Vojenskom obvode Záhorie medzi Ministerstvom obrany SR a Vojesnkými lesmi š.p..
|  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2022-12-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia -predpokladá sa 1 Q./2022.
|  | Realizácia stavby | N/A | N/A | - | OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby nastane po úspešnom výbere dodávateľa stavby - ukončenie sa predpokladá v 12/23.
|  | Propagácia | N/A | N/A | - | OK | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na prípravnú fázu projektu BSK túto tému komunikoval len na webe BratislavskyKraj.sk
OD_2 | Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - Modra | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, miest Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bude spracovaná projektová dokumentácia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvatu miest Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu sú vytýčené tri etapy: I. etapa: Diaľničná križovatka Triblavina - Teplé pramene, Chorvátsky Grob; II. etapa: Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Pezinok; III. etapa: Pezinok - Modra - Dubová. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Pezinok, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: IROP, Európska investičná banka, odhad nákladov na realizáciu I. etapy: Triblavina - Teplé pramene: odhad bude upresnený na základe dokumentácie pre realizáciu stavby Projektový tím BSK: OD, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci s Regionálnymi cestami Bratislava, a.s.
|  | Prípravné práce | N/A | 400 | 1.3 | OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 20.05.2020 BSK požiadal Okresný úrad Senec o vydanie stavebného povolenia. V súčasnosti je konanie prerušené do ukončenia procesu vyvlastnenia. Termín ústneho konania vyvlastnenia je 11.8.2020. Pre ďalšie etapy projektu BSK zrealizoval výber zhotoviteľa projektu, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie zámeru EIA na celý obchvat Grobov, Pezinka, Modry až po Dubovú, vrátane Svätého Jura. Ukončenie prác na projekte je koniec septembra 2020. Následne bude obstaraný dodávateľ vypracovanie zámeru EIA.
|  | Výber zhotoviteľa | N/A | N/A | - | OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ RCB | 2021-12-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia, predpokladaný termín je 3Q/2020.
|  | Realizácia stavby | N/A | N/A | - | OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ RCB | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby po úspešnom ukončení VO na dodávateľa, predpkladaný termín je 12/2023.
|  | Propagácia | N/A | N/A | - | OK | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Téma bola komunikovaná na webe BratislavskyKraj.sk, na sociálnych sieťach, aj v médiách a vyvolala stredne veľký ohlas. BSK reagoval aj na množstvo otázok súvisiacich s projektom. Odporúčame túto tému komunikovať aj ďalej ako silnú tému v dotknutom regióne.
OD_5 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom úprav tvaru križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov, rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy ako aj vybudovaním napojenia na diaľničnú križovatku Triblavina. Úpravy tvaru križovatiek (vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia) pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK Projektový tím BSK: OD v spolupráci s Regionálnymi cestami Bratislava, a.s.
|  | A. Okružná križovatka na ceste III. triedy 1053 Dunajská Lužná-Studené a ceste III. triedy 1054 Dunajská Lužná-Miloslavov | N/A | 0 | 6 | OD/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti sa pripravujú podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre obe križovatky. Realizácia križovatiek bude až po definitívnom ukončení prác na D4R7.
|  | B. Úprava križovatky s realizáciou vyraďovacích pruhov a úprava vozovky v smere do obce Hurbanova Ves | 250 | 250 | 6 | OD/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Geometrický plán k trvalému záberu pre stavbu križovatky ciest II/503 - III/1060 Hurbanova Ves je v štádiu rozpracovanosti. V priebehu tvorby geodeti narazili na nesúlad v evidencii katastra nehnuteľností, kde pod časťami pozemkov reg. C KN p. č. 119/3 a 124 bez listu vlastníctva nie je evidovaný žiadny pozemok reg. E KN. Nesúlad geodeti prešetrili a riešia opravu s katastrom nehnuteľností v Senci. Táto skutočnosť vedie k zdržaniu vyhotovenia geometrického plánu.
|  | C. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov | 180 | 180 | 6 | OD/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne sa pripravuje dokumentácia dopravného značenia v okresoch Pezinok a Senec na cestách II. a III. triedy z dôvodu zmeny legislatívy – novela zákona č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a nová Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení (účinnosť od 1.4.2020). V rámci tejto dokumentácie budú posúdené ďalšie priechody pre chodcov ako aj spracované nové dopravné značenie.
|  | D. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 | N/A | N/A | 6 | OD/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne sa spracovávajú podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávateľa na projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie. Predpoklad vyhlásenia verejného obstarávania je 09-10/2020.
|  | E. Križovatka v Senci (spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie) - získanie územného rozhodnutia - vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie | N/A | N/A | 6 | OD/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, vrátane stanovísk mesta Senec a správcov sietí, doručí projektant do 30.9.2020. Pracovné rokovania prebehli v mesiaci jún 2020 a 6.8. a august 2020.
|  | F. Rekonštrukcia minimálne 10 mostov na cestách II. a III. triedy | N/A | 1000 | 6 | OD/ RCB | 2022-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pripravuje sa rekonštrukcia mostov nad diaľnicou D2 vo Veľkých Levároch a Závode. Prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Obstarávateľom je RCB.
|  | G. Vybudovanie napojenia na diaľničnú križovatku Triblavina | N/A | N/A | 6 | OD/ RCB | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Bola vypracovaná štúdia trasovania prepojenia križovatky Triblavina smerom na D4 cez katastre obcí Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Zálesie a Most pri Bratislave. V mesiaci júl bola rozoslaná na príslušné obce a dotknuté orgány. V mesiaci august v 33.týždni je pripravené rokovanie s dotknutými obcami. Po odsúhlasení obcami a zosumarizovaní stanovísk na základe výberu vhodného variantu BSK pristúpi k obstaraniu následných projektových dokumentácií.
|  | H. Zásadné rekonštrukcie ciest II. a III. triedy | N/A | 2000 | 6 | OD/ RCB | 2022-12-01 | Prieb. Plnený |  | V rámci investičného plánu má prebehnúť rekonštrukcia ciest III/1046 Blatné - Šenkvice a III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo. Prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Obstarávateľom je RCB.
OD_7 | Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: vlastné zdroje BSK, predpokladané náklady 600 000 EUR Projektový tím BSK: OD, OIČaVO
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OD/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | MČ Lamač a MČ Dúbravka aktuáne riešia stavebné konanie k projektu cyklolávky. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola podaná v priebehu 08/2020.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OD/ OIČaVO | 2021-07-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na získanie právoplatného stavebného povolenia sa vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby predpokladá na 01/21. Ukončenie verejného obstarávania sa predpokladá na 07/21.
|  | Realizácia stavby | 600 | 0 | 3.3 | OD/ OIČaVO | 2022-06-01 | Prieb. Plnený |  | Termín realizácie stavby sa odvíja od úspešného ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, pričom ukončenie stavby sa predpokladá na 06/22.
OD_10 | Integrovaný dopravný systém BK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Projekt má tri časti: Plán udržateľnej mobility, Rozvoj Integrovaného dopravného systému a spolupráca so ŽSR, mestom Bratislava, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a s ďalšími partnermi ohľadom rozvoja verejnej osobnej dopravy. Plán udržateľnej mobility predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom by mal navrhnúť opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom IROP. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Cieľom projektu je zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zvyšovanie atraktivity verejnej hromadnej dopravy a spokojnosti cestujúcich. Spolupráca so ŽSR, mestom Bratislava, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a s ďalšími partnermi ohľadom rozvoja verejnej osobnej dopravy je zameraná na skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy v oblastiach, ktoré priamo nespadajú do kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: IROP, rozpočet projektu (Plán udržateľnej mobility): 306 000 EUR, spolufinancovanie BSK: 15 300 EUR Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP,
|  | A. Plán udržateľnej mobility | 306 | N/A | 1.3 | OD/ OSÚRaRP | 2020-06-01 | Prieb. Plnený | 2020-12-01 | V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 došlo k časovému posunu ukončenia aktivít v rámci projektu. Z dôvodou pandémie bol upravený zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v zmysle ktorého nebolo možné realizovať verejné prerokovania až do ukončenia mimoriadnej situácie. Realizácia aktivít bude ukončená do konca 12/2020.
|  | B. Rozvoj Integrovaného dopravného systému - podpora zahusťovania zastávok verejnej osobnej dopravy - podpora vytipovania kľúčových prestupných zastávok regionálnej a mestskej verejnej osobnej dopravy pre ich rekonštrukciu - rozšírenie IDS do TTSK, Burgenlandu a do župy Győr, Moson, Sopron - podpora ekologických foriem dopravy, vrátane nízkouhlíkových a hybridných verejných dopravných prostriedkov - vytvorenie podmienok pre vstup ďalších dopravcov do systému integrovanej dopravy | 0 | 0 | - | OD/ OSÚRaRP | priebežne | Prieb. Plnený |  | • Zamestnanci BID priebežne prechádzajú jednotlivé obce za účelom zisťovania aktuálneho stavu infraštruktúry, následne budú vytipované body/miesta, kde by malo prísť k vybudovaniu novej zastávky (zvyčajne novo budované štvrte) alebo k zásadnej rekonštrukcii (v zmysle Technických a prevádzkových štandardov IDS BK). V poslednej dobe prišlo k zriadeniu 4 nových zastávok v regióne. Momentálne sa spoločne s mestom BA rieši zriadenie zastávky PAD pri novej prevádzke LIDL v Podunajských Biskupiciach. • Bol zriadený Analyticko-strategický Inštitút regionálnej politiky BSK, ktorý vypracuje projekt Pasportizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy. • Rozšírenie do TTSK - nultá etapa - dňa 1.8.2019 prišlo k zapojeniu ŽST Trnava do IDS BK (zóna 400). BID v januári 2020 vypracovala dokument Štúdia o možnostiach rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja (4.2. bola prezentovaná pre TTSK a 6.2 sa uskutočnilo stretnutie HMB, BID, BSK, TTSK). TTSK vyhlásilo verejné obstarávania na dopravcov PAD, kde v podmienkach pre uchádzačov sa uvádza aj povinnosť byť pripravený na vstup do IDS. • Vstup nových dopravcov do IDS BK závisí jednak od výsledku verejného obstarávania nového dodávateľa dopravných služieb v BSK, výsledku verejného obstarávania na nových dodávateľov dopravných služieb v TTSK, ako aj od rozširovania IDS BK do TTSK a do zahraničia. BSK, BID a TTSK vytvorili pracovnú skupinu za účelom dopravnej optimalizácie na linkách presahujúcich do susedného kraja. • Existuje pracovná skupina BID – VOR (Viedeň) - KORDIS (Juhomoravský kraj), na maďarskej strane momentálne nie je vhodný partner. Dňa 1.4.2019 prišlo k zmene legislatívy, ktorá umožňuje objednávku verejnej dopravy aj mimo hraníc kraja (štátu), takže bude možné regionálnu dopravu objednať do susedného štátu – do vhodného bodu odkiaľ je dostatočná ponuka vnútroštátnej dopravy. V tejto veci prebehla diskusia medzi BSK, HMB, BID a dopravcami. BSK spoločne s BID zvažujú či od platnosti nových zmlúv na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy od 15.11.2021 bude BSK objednávať aj dopravu do Hainburgu a Rajky. Pre tieto potreby je v súťaži na nového dopravcu možnosť uplatnenia si opcie na prevádzku zahraničných liniek do Hainburgu a Rajky. Dňa 22.1.2020 sa uskutočnilo stretnutie vo Viedni na pôde VOR – projekt BAUM, BID, VOR, mesto BA, samosprávy Rakúska – téma nájsť riešenie ako vo verejnom záujeme financovať cezhraničnú dopravu Hainburg - Bratislava. Stretnutia budú mať pokračovanie za účasti Dolného rakúska a Burgenlandu. Koordinátor projektu BAUM pripravuje stretnutie na politickej úrovni. • Podpora ekologických foriem dopravy - BSK je objednávateľom prímestskej autobusovej dopravy, neustále zlepšuje ponuku a kvalitu služby, čoho následkom je nárast počtu prepravených cestujúcich vo verejnej doprave, a teda postupné znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy v regióne. Momentálne BSK finišuje s vypracovaním strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility, ktorý odporúča konkrétne opatrenia potrebné na zabezpečenie tejto dôležitej zmeny v mobilite obyvateľstva a v dopadoch na životné prostredie. BSK podporuje aj ostatné druhy verejnej dopravy, najmä nosnú kapacitnú koľajovú dopravu. Jedno vozidlo VHD (autobus, vlak) odvezie niekoľkonásobne väčší počet cestujúcich ako osobný automobil, a teda už touto skutočnosťou sa jedná o ekologickú formu dopravy. Rovnako nové vozidlá VHD budú spĺňať najvyššie emisné normy.
|  | C. Spolupráca s ŽSR, BA a Min. dopravy a ďalšími partnermi ohľadom rozvoja verejnej osobnej dopravy - podpora budovania 7 TIOP a záchytných parkovísk (TIOP v rámci mesta Bratislava: Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa - zodpovednosť ŽSR; Záchytné parkoviská: Pezinok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Zohor - zodpovednosť ŽSR) - výstavba Filiálky (Bratislavský železničný uzol) - zvyšovanie kapacity koľajovej dopravy a zahustenie zastávok koľajovej dopravy - rozvoj lodnej dopravy na Dunaji - podpora elektromobility a budovania nabíjacej infraštruktúry | 0 | 0 | - | OD/ OSÚRaRP | priebežne | Prieb. Plnený |  | • TIOP: dokument „ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti“ odporúča okamžitú výstavbu 4 TIOPov (Bory, Železná studienka/Patrónka, Ružinov, Vrakuňa), na TIOP Ružinov ŽSR v júli 2020 vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie stavby. Nasledovať bude TIOP Vrakuňa, Bory a Železná studienka/Patrónka. Ďalšie TIOPy budú opätovne posúdené v neskoršom období. Strategický dokument PUM BSK navrhuje aj ďalšie lokality pre TIOP vhodné na preverenie. • Záchytné parkovisko P+R Pezinok (291 miest pre autá a 30 miest pre bicykle). Parkovisko bolo otvorené v decembri 2019. • Záchytné parkovisko P+R Ivanka pri Dunaji (158 miest pre autá a 80 miest pre bicykle). Parkovisko bolo otvorené v júli 2020. • Záchytné parkovisko P+R Nové Košariská (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle). Výstavba je plánovaná v roku 2021. • Záchytné parkovisko P+R Zohor (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle). Výstavba je plánovaná v roku 2022 (spoločne s modernizáciou trate Bratislava – Malacky). PUM BSK navrhuje záchytné parkoviská pri každej železničnej stanici/zastávke v BSK. • Dňa 12.6.2019 bol zverejnený dokument „ŽSR, dopravný uzol Bratislava – štúdia realizovateľnosti“. Odporúča dve alternatívy, z ktorých jedna obsahuje aj obnovu ŽST Bratislava-Filiálka. Túto alternatívu podporuje aj BSK. Štúdia odporúča aj ďalšie opatrenia v železničnom uzle Bratislava – modernizácie, rekonštrukcie, zvyšovanie priepustnosti medzistaničných úsekov a staníc s harmonogramom realizácie. Momentálne sa k tejto štúdii vypracováva zámer posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA "Modernizácia železničného uzla - vetva západ" a "Modernizácia železničného uzla - vetva východ", Filiálka je z procesu EIA zatiaľ vyňatá, nakoľko podľa Jaspers má najskôr prísť k realizácii podrobnej štúdie nadväznosti dopravy na Filálku. Ďalej prebieha štúdia realizovateľnosti žel. trate Bratislava - Dunajská Streda - Komárno, ktorá navrhne opatrenia a zvýšenie priepustnosti trate. Prebieha VO na modernizáciu trate Bratislava - Kúty. Všetky tieto opatrenia boli premietnuté do strategického dokumentu PUM BSK, ktorý ich plne podporuje a odporúča na realizáciu a okrem nich navrhuje najmä zvýšenie priepustnej výkonnosti tratí aj smer Trnava a Galanta, predĺženie trate na Filiálku po AS Nivy, ako aj ďalšie opatrenia. • Rozvoj lodnej dopravy na Dunaji – bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti, jedná sa o projekt MDV SR. Prebehli rokovania s MDV SR. Prišlo k zmene Zákona 338/2000 o vnútrozemskej plavbe, čo umožňuje objednávať lodnú dopravu vo verejnom záujme. Projekt DUNAJBUS bol zastavený vládou. • Podpora elektromobility – BSK zakúpil pre vlastné potreby elektromobil s nabíjacím stanovišťom.
OD_12 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti dopravy | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy | 0 | 0 | - | OD | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne sa pripravuje dokumentácia dopravného značenia v okresoch Pezinok a Senec na cestách II. a III. triedy z dôvodu zmeny legislatívy – novela Zákona č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a nová Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení (účinnosť od 1.4.2020). Prebieha verejné obstarávanie na projektanta dopravného značenia podľa spomínanej novej vyhlášky.
|  | B. Hľadanie systematického riešenia financovania ciest na území BA v spolupráci s mestskými časťami a hl. m. SR Bratislava | 0 | 0 | - | OD/ OF/ OSÚRaRP/ OIOP | priebežne | Prieb. Plnený |  | Prebehli rokovania medzi BSK, mestom Bratislava a BID ohľadom možnosti navýšenia počtu autobusových spojov. Na základe rokovaní došlo k vytvoreniu integrovaných taktových cestovných poriadkov nadväzujúcich na železničnú dopravu, vďaka čomu došlo k navýšeniu dopravných výkonov o viac ako 10% aj v súvislosti s rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami realizovanými na území mesta Bratislava. OSÚRaRP aktuálne pripravuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027, pričom tento dokument rieši okrem iných oblastí aj tému obnovy a budovania komunikácií na území BSK. Samotný dokument by mal byť spracovaný do konca roka 2020.
|  | C. Presadzovanie rozšírenia cesty I. triedy 1/61 v smere na Senec | 0 | 0 | - | OD | priebežne | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti prebiehajú rokovania so spracovateľom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o zohľadnení požiadaviek BSK
|  | D. Podpora vybudovania cestného obchvatu hlavného mesta SR (D4 a R7) | 0 | 0 | - | OD | priebežne | Prieb. Plnený |  | BSK sa zúčastňuje na konaniach o predčasnom užívaní stavieb v súvislosti s obchvatom D4R7. V mesiaci 08/2020 prebieha kolaudačné konanie križovatky Čierna voda - preložka cesty III/1082, most na III/1082 nad D4, cyklotrasa popri preložke III/1082
|  | E. Rozvoj siete cyklotrás a cyklociest - vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky | 1680 | 180 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/ OIOP | 2021-12-01 | Prieb. Plnený |  | V roku 2019 bola odovzdaná štúdia trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky. Bratislavský samosprávny kraj rokuje s majteľmi pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod preferevanou variantov trasovania o umiestnení cyklotrasy. V súčasnosti prebieha delimitácia pozemkov vo Vojesnom obvode Záhorie medzi Ministerstvom obrany SR a Vojesnkými lesmi š.p..
|  | F. Presadzovanie územnej rezervy na kolektory pri diaľnici D1 | 0 | 0 | - | OD | priebežne | Prieb. Plnený |  | V rámci zahájenia prípravných prác na zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN R BSK bude Odbor ÚPN, GIS a ŽP v spolupráci s Odborom dopravy rokovať s Ministerstvo dopravy a výstavby SR a s Národnou diaľničnou spoločnosťou.
|  | G. Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK | 58.3 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP | 2021-06-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa koncepcie. Odovzdanie koncepcie sa predpokladá v 6/21.
|  | H. Koncepcia rozvoja verejnej hromadnej dopravy v BSK | 63 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP | 2021-06-01 | Prieb. Plnený |  | BSK finišuje so spracovaním strategického dokumentu PUM BSK, ktorý odporučí aj opatrenia pre rozvoj VHD v BSK.
|  | I. Presadzovanie vybudovania podjazdu/nadjazdu železničnej trate zo strany ŽSR v meste Senec | 0 | 0 | - | OD | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | BSK finišuje so spracovaním strategického dokumentu PUM BSK, ktorý odporučí aj opatrenia pre zvyšovanie priepustnej výkonnosti žel. tratí v BSK, ich rekonštrukcie a modernizácie, prípadne výstavbu nových úsekov (súčasťou je aj trať Bratislava - Senec - Galanta, súčasťou modernizácie trate je automaticky aj nahradenie úrovňových križovaní podjazdmi/nadjazdmi)

## Titulná strana KK
,
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | číslo MU | MU
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OK | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.4 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.7 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 2 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 4 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 5 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 6 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
-

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63