## AP OSV
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 11.09.2020 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 11.09.2020
OSV_5 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia uvedeného zariadenia (k 30.9.2018 s počtom 51 prijímateľov soc.služby v 2 objektoch Modra-Kráľová a Modra- Harmónia), prebehne nasledovne: sociálna služba pre 12 prijímateľov bude poskytovaná v objekte Modra – Kráľová, v ktorom budú po rekonštrukcii vytvorené 2 samostatné bytové jednotky (každá so samostatným vchodom), miestnosti pre odborné terapie a miestnosť pre vzdelávacie a podporné aktivity. Súčasťou areálu bude tiež kuchyňa a administratívne centrum zariadenia pre všetky novovybudované/zrekonštruované objekty zariadenia. Poskytovanie sociálnej služby pre 6+6 prijímateľov v každom z 2 novovybudovaných rodinných dvojdomoch v obciach Častá a Dubová so samostatnými vchodmi, zariadenými a dispozične riešenými ako bežné domácnosti. V záujme dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie zariadenia bude 14 prijímateľom sociálnej služby poskytovaná sociálna služba vo vhodných novovybudovaných objektoch alebo v objektoch získaných kúpou(s prípadnou rekonštrukciou) alebo v objektoch získaných nájmom a/alebo podporou samostatného bývania. Financovanie: IROP (ERDF) vo výške 4 535 144,62 EUR, vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 226 757,23 EUR, kúpa bytov + pozemkov vo výške 481 637,- EUR; Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP | 2020-01-01 | Prieb. Plnený | 2021-05-01 | Po kontrole dokumentácie VO na výstavbu dvojdomov a ukončenia kontroly Riadiacim orgánom je Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác podpísaná. Stavebné práce na novostavbách - dvojdomov sa začali realizovať 07/20. Predpokladané uvedenie dvojdomov do prevádzky sa očakáva 08/21. Zámerom projektu je celková deinštitucionalizácia zariadenia, vrátane rekonštrukcie objektu, v ktorej sa nachádzajú prijímatelia s najzávažnejším zdravotným stavom. Keďže BSK v spolupráci so zariadením dôrazne a citlivo dohliada na potreby prijímateľov, kvalitu ich života a všeobecný komfort, zabezpečí plynulý proces deinštitucionalizácie tak, aby rekonštrukčné práce prebehli až po premiestnení všetkých prijímateľov z objektu Modra - Kráľová. VO na rekonštrukčné práce sa plánuje vyhlásiť 09/20 a očakávané ukončenie VO s povinnými kontrolami a podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom 05/21. Upravený harmonogram VO nemá vplyv na ukončenie realizácie projektu v plánovanom termíne. Súčasne so stavebnými prácami dvojdomov bude prebiehať proces VO na rekonštrukčné práce objektu Modra - Kráľová a materiálno-technologické vybavenie dvojdomov, ako aj debarierizácia novonadobudnutého rodinného domu v Modre.
|  | Realizácia projektu | 4213 | 895 | 1.3 | OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP | 2022-02-01 | Prieb. Plnený |  | Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-02-01 | Prieb. Plnený |  | Téma deinštitucionalizácie bola systematicky komunikovaná smerom na verejnosť od júna 2020 formou článkov na webe BratislavskyKraj.sk, na sociálnych sieťach, OKaP natočil dve vlastné vidá k téme, objednaná bola inzercia v regionálnych periodikách. Poklepanie základného kameňa bolo dohodnuté na 12.8. spolu s tlačovou konferenciou a odbornou konferenciou.
OSV_11 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby k 1.9.2018), pričom v budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob postupnej deinštitucionalizácie a transformácie celého zariadenia.V podmienkach DSS a ZPS Rača je DI a transformácia zariadenia zameraná na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb a zmeny fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní poskytovania sociálnej služby na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na prijímateľov sociálnej služby s ochorením z okruhu demencie, v prípade domova sociálnych služieb na prijímateľov sociálnej služby s duševnou poruchou) a zameraním poskytovania sociálnej služby na posilňovanie, aktivizáciu a rozvoj zručností prijímateľov sociálnej služby. Financovanie: IROP (ERDF) vo výške 3 000 000 EUR, vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 150 000 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z ERDF v nasledujúcich položkách: výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska; rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková. Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPS Rača
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP | 2020-01-01 | Splnený |  | Dokumentácia VO bola 12/19 predložená na 2. ex-ante kontrolu Riadiacim orgánom. BSK obdržalo rozhodnutie o výsledku VO po opakovaných urgenciách zo strany verejného obstarávateľa (BSK). Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác bola podpísaná. Výstavba objektu Račianska 105 a rekonštrukčné práce objektu Strelková 2 začali v 08/20.
|  | Realizácia projektu | 3097 | 1783 | 1.3 | OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP | 2022-02-01 | Prieb. Plnený |  | Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-02-01 | Prieb. Plnený |  | Téma deinštitucionalizácie bola systematicky komunikovaná smerom na verejnosť od júna 2020 formou článkov na webe BratislavskyKraj.sk, na sociálnych sieťach, OKaP natočil dve vlastné vidá k téme, objednaná bola inzercia v regionálnych periodikách. Poklepanie základného kameňa bolo dohodnuté na 12.8. spolu s tlačovou konferenciou a odbornou konferenciou.
OSV_16 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti ľudských zdrojov a sociálnej inklúzie | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky, schválenie Transformačného plánu | N/A | N/A | - | OSV | priebežne | Prieb. Plnený |  | Kontinuálne prebieha vzdelávanie zamestnancov zariadenia, výsledkom ktorého bude vypracovný transformačný plán zariadenia. Návrh Transformačného plánu zariadenia bude pedložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK v XII/2020.
|  | B. Riešenie otázky ľudí bez domova | N/A | N/A | - | OSV | priebežne | Prieb. Plnený |  | Na pracovnom stretnutí so zástupcami Hlavného mesta SR Bratislava v decembri 2019 boli dohodnuté možnosti spolupráce v otázke pomoci ľuďom bez domova. Ďalšia spolupráca k tejto téme je naplánovaná na IV.Q/2020.
|  | C. Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD | N/A | 93 | 3.3 | OSV/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. Plnený |  | Zmluva o dielo, kde predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej štúdie na ŠZ pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra je podpísaná a v súčasnosti dochádza k plneniu. Odovzdanie diela je stanovený ku koncu 09/20. Architektonická štúdia bude obsahovať okrem základných parametrov aj aproximatívny rozpočet návrhu.
|  | E. Vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | N/A | N/A | - | OSV/ OIČaVO | priebežne | Prieb. Plnený |  | Na základe schváleného rozpočtu na rok 2020 sa pokračuje vo vytváraní bezbariérového prostredia. V DSS Báhoň je plánované dňa 31.08.2020 kolaudačné konanie evakuačného výťahu, v Gaudeamus - Zariadenie komunitnej rehabilitácie bola v IV/2020 úspešne skolaudovaná technická modernizácia 2 výťahov a v DSS a ZPS Rača začalo 6.8.2020 kolaudačné konanie vybudovanej rampy pre osoby so zdravotným postihnutím.
|  | F. Rozširovanie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb | N/A | N/A | - | OSV/ OIČaVO | priebežne | Prieb. Plnený |  | Zastupiteľstvo BSK dňa 13.12.2019 schválilo zmenu účelového určenia časti objektov na ul. Pri vinohradoch 267, Bratislava na ubytovanie určené pre zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pri celkovej kapacite 100 bytových jednotiek sa naďalej v 48 bytových jednotkách poskytuje sociálna služba a 52 bytových jednotiek slúži na dočasné ubytovanie zamestnancov. Po uvoľnení bytových jednotiek, v ktorých je poskytovaná sociálna služba, bude v 12/2020 predložený materiál na Zastupiteľstvo BSK na schválenie zmeny účelového určenia časti majetku na ubytovanie určené pre zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. | f
|  | G. Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra | N/A | N/A | - | OSV/ OIČaVO | priebežne | Prieb. Plnený |  | Na zasadnutie Zastupiteľstva BSK dňa 11.09.2020 bude predložený návrh dodatku k Zriaďovacej listine Zariadenia sociálnych služieb ROSA, ktorým sa o. i. rozšíri kapacita špecializovaného zariadenia z 8 na 16 miest. Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám s diagnózou pervazívna vývinová porucha (autizmus) vo veku od 6 do 18 rokov.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Plán VO
OK | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14