## AP OZ
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 11.09.2020 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 11.09.2020
OZ_1 | Rešpekt pre zdravie IV Ochrana zdravia, podpora zdravého životného štýlu, osveta a prevencie | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámer Rešpekt pre zdravie IV. nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a Rešpekt pre zdravie II. - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporučenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme. V časti projektu Rešpekt pre zdravie III boli realizované informačno-vzdelávacie semináre pre verejnosť.
|  | Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalostí o zdravotníckom systéme, osveta, predchádzanie chorôb a prevencie -pokračovanie | 30 | 30 | 12 | OZ | priebežne | Prieb. Plnený |  | Prednáška so "zdravotnou tématikou" bola zrealizovaná 27.02. 2020 pre seniorov v dennom centre na Vajnorskej ulici v Bratislave. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, nebola viac aktivita semináre/prednášky pre verejnosť realizovaná, tiež bola dočasne pozastavená aj činnosť denných centier. Počas epidémie usmerňoval odbor zdravotníctva odbornú verejnosť, keď elektronickou formou prostredníctvom Registra zdravotníctva a Registra humánnej farmácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spracovával a zasielal jednotlivé usmernenia a odporúčania. Pre laickú verejnosť zverejňoval informácie a usmernenia na webovej stránke OZD.
OZ_2 | Rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky, ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie si vyžiadali rozsiahle rekonštrukčné zásahy na objektoch polikliniky v Karlovej Vsi. Rozsah stavebných prác: exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla); oprava terasy; rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov); modernizácia vykurovania.
|  | Realizácia projektu | 6190 | 488 | 3.3 | OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. Plnený |  | Súťaž na dodávateľa rekonštrukcie sociálnych zariadení na Poliklinike Karlova Ves (PKV) bola úspešne ukončená bez námietok, zmluva podpísaná a v máji 2020 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko. Stavba je riadne zahájená a postupuje. Kontrolné dni sa bežne konaju v dvojtýždňových odstupoch. Na začiatku výstavby prebiehali kontrolné dni v týždennom cykle. Proces prebieha v réžii oddelenia IČ BSK. Očakávané trvanie rekonštrukcie je 8 mesiacov. K 11.9.2020 sa predpokladá, že práce pokročia v zmysle časového harmonogramu. Žiadne veľké míľniky v medzičase sa neočakávajú a ani zásadné problémy niesú indikované. Ostatné práce a investície súvisiace s rekonštrukciou priestorov zatiaľ nie sú kryté rozpočtom, preto sa dá očakávať, že termín do 2022 na ukončenie komplexnej rekonštrukcie bude predĺžený v závislosti od zdrojov. PKV žiadala na rok 2020 o pridelenie investičných prostriedkov na ďalšiu časť rekonštrukcie interiérov PKV -na rekonštrukciu dvoch starých výťahov v hlavnom pavilóne PKV v očakávanej výške 150tis. EUR a výmenu a prekládku a rekonštrukciu časti inžinierskych sietí v najkritickejších úsekoch vo výške 171tis. EUR. Obe tieto požiadavky boli pre rok 2020 do investičného plánu zamietnuté z dôvodu nedostatku finančného krytia na úrovni BSK. Bez investičného krytia sa nedá garantovať ukončenie rekonštrukcie v pôvodnom termíne 12/2022.
|  | Propagácia | 4 | 4 | 2 | OK | 12-20 | Prieb. Plnený |  | Komunikácia bola posunutá na obdobie po letných prázdninách, vzhľadom na intenzívnu komunikáciu BSK v oblasti zdravotníctva v téme COVID-19.
OZ_5 | Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v regióne je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov celého kraja. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR BSK navrhne opatrenia na dosiahnutie uvedeného cieľa. V októbri 2019 bola zverejnená dotačná schéma na podporu novozriadených ambulancií lekárov prvého kontaktu - primárnej sféry.
|  | Realizácia projektu | 0 | 0 | 12 | OZ | priebežne | Prieb. Plnený |  | Bratislavský samosprávny kraj (BSK) príde pre pandémiu COVID-19 podľa predbežných prepočtov do konca roka o časť príjmov. Samosprávny kraj musel preto pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť. Zastupiteľstvo samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 29.05. 2020 schválilo materiál o zmene rozpočtu BSK pre rok 2020, kde ráta aj s opatrením o dočasnom pozastavení poskytovania dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám. Ten ráta s dočasným pozastavením výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a s dočasným neotvorením výziev v rámci participatívneho rozpočtu či územných dotácií. To, ako sa situácia vyvinie, či sa dotačná schéma ešte tento rok otvorí a aké budú jej podmienky t.č. nevieme uviesť. O aktualizáciách a zmenách bude verejnosť prostredníctvom webovej stránky BSK informovaná https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/.
|  | Propagácia | 3 | 1 | 2 | OK | priebežne | Prieb. Plnený |  | Téma bola priebežne (a v rámci možností kvôli COVID-19) komunikovaná najmä prostredníctvom webu BratislavskyKraj.sk
OZ_6 | Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom stratégie je analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení na jej implementáciu. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Dokument bude spracovaný v rámci aktivít spolufinancovaných z OP EVS (Inštitút regionálnej politiky).
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO | 2019-12-01 | Prieb. Plnený | 2020-09-01 | Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) na spracovanie dokumentu bola stanovená v marci 2020. Vzhľadom k situácii počas COVID-19 bola PHZ opätovne prehodnotená (zač. júla 2020) a následne vyhásená súťaž na zhotoviteľa. Ukončenie výberu zhotoviteľa sa predpokladá do 30.9.2020.
|  | Realizácia projektu | 67 | 67 | 1.3 | OSÚRaRP | 2021-03-01 | Prieb. Plnený |  | Vypracovanie strategického dokumentu je plánované na 19 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2021-03-01 | Prieb. Plnený |  | Propagácia bude prebiehať po výbere zhotoviteľa a reálnych výstupoch stratégie.
OZ_7 | Zriadenie záchytky | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zriadením záchytky (v súlade so zákonom č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb) bude možné zabezpečiť zníženie záťaže polície a záchranárov vyplývajúcej zo starostlivosti o ľudí pod vpyvom omamných látok
OZ_8 | Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Špecializovaná poliklinika Univerzitnej nemocnice BA, ktorá sa sústreďuje na geriatrickú starostlivosť, pričom poskytuje aj rehabilitácie pre lôžkových a ambulantných pacientov je dôležitým zariadením pri zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre seniorov na území MČ Podunajské Biskupice a okolí. Areál s objektami ponúka možnosť rozšírenia zdravotnej starostlivosti o sociálnu, príp. ďalšie komunitné služby.
|  | Zachovanie špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - Podunajské Biskupice | N/A | 0 | 1.3 | OZ | priebežne | Prieb. Plnený |  | Špecializovanú geriatrickú nemocnicu v bratislavských Podunajských Biskupiciach, ktorá spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), čaká rekonštrukcia a dostavba. Štát by mala vyjsť na viac ako 8,1 milióna eur s DPH. Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 03.07. 2019 začatie obstarávania stavby. Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka) - teda plánuje sa využiť nemocnicu a jej infraštruktúru na poskytovanie dlhodobej starostlivosti. BSK bude aj naďalej ponúkať spoluprácu v oblasti sociálnej inklúzie v časti komplexnej geriatrickej starostlivosti, pričom uvedená potreba bude zadefinovaná a následne odporučená na financovanie v novom programovom období.
OZ_9 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.
|  | A. Presadzovanie zriadenia záchytky - v spolupráci s príslušným ministerstvom | 0 | 0 | - | OZ | priebežne | Prieb. Plnený |  | Zo záverov z rokovania s políciou mesta Ba vyplynulo, aby protialkoholické záchytné izby boli legislatívne pod gesciou MZ SR, nakoľko intoxikácia alkoholom je v prvom rade zdravotný problém až následne spoločenský. Je potrebné nanovo zadefinovať, ktoré zložky integrovaného záchranného systému zasahujú, v akom rozsahu poskytujú v týchto prípadoch spoluprácu, aké bude materiálno - technické zabezpečenie jednotlivých súčastí pre riešenie situácií v súvislosti s osobami intoxikovanými alkoholom. Reakcia MV SR z októbra 2019 s odporúčaním, aby bola gescia pod MZ SR a zároveň, aby sa otázka záchytiek ďalej riešila po voľbách 2020. MZ SR pracuje na legislatíve, ktorá jednoznačne zadefinuje kompetencie a zabezpečí finančné krytie tejto služby. MZ SR potvrdilo analýzy BSK, že na základe súčasne platnej legislatívy nie je možné záchytky prevádzkovať a v spolupráci s MV SR sa tejto téme bude venovať. Vzhľadom k prebiehajúcemu plneniu úlohy, kedy nie je možné stanoviť presný termín jej ukončenia, navrhujeme ponechať plnenie - priebežne.
|  | B. Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami pri vytvorení objednávacieho systému pacientov | 0 | 0 | - | OZ | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Došlo k zmene legislatívy a realizácia informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike a teda aj zavedenie systému e-objednávania je v kompetencii Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). V priebehu munulého roku sa uskutočnilo so zástupcami NCZI a zástupcami jednotlivých VÚC pracovné stretnutie na tému - Koncept funkcie e-objednania a jeho legislatívny rámec, tiež sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov odborov zdravotníctva samosprávnych krajov, kde boli prerokované aj otázky týkajúce sa odosielania údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z registra zdravotníctva, ktorý vedú samosprávne kraje, do registra VšZP, a.s., ich periodicita, rozsah údajov: vydané povolenie, vrátane zmien, ordinačné hodiny. Tiež boli konzultované požadované údaje od VšZP – informácia o zmluvných PZS, rozsah ordinačných hodín – úväzok lekára v súvislosti s verejnou minimálnou sieťou, prehľad o počte kapitovaných pacientoch, počte ošetrovaných pacientov. Záverom bolo odporučené predložiť za SK8 list MZ SR ako návrh dohody (memorandum) medzi NCZI a VÚC o vzájomnej spolupráci a vzájomnom zdieľaní údajov. V júni 2020 podpísal BSK Memorandum o poskytovaní údajov s Union z.p. a.s. BSK je aj naďalej v súčinnosti s príslušnými inštitúciami vo veci realizácie projektu nápomocný. Vzhľadom k prebiehajúcemu plneniu úlohy, kedy nie je možné stanoviť presný termín jej ukončenia, navrhujeme uviesť plnenia priebežne.
|  | C. Presadzovanie udržania ústavnej pohotovostnej služby v Malackách | N/A | 507 | 12 | OZ | 2020-12-01 | Splnený |  | Bratislavský samosprávny kraj má zaujem zachovať kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a nepretržitej dostupnosti tak ambulantnej, ako aj ÚPS v nepretržitej dennej aj nočnej prevádzke v pracovných dňoch ako aj v dňoch pracovného pokoja a sviatkov pre obyvatel'ov regiónu Malacky a okolie. 01.04. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva č. 2020-266-ZDR , ktorou sa poskytovateľ Nemocničná a.s. v priestoroch ÚPS ako i v ostatných, na to určených priestoroch Nemocnice Malacky, na adrese Duklianskych hrdinov 34 v meste Malacky zaväzuje zabezpečovať pre občanov nepretržitú komplexnú zdravotnú starostlivosť ÚPS v členení: a) ÚPS v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo, b) ÚPS v špecializovanom odbore chirurgia, c) ÚPS v špecializovanom odbore gynekológia, d) rádiologická ÚPS v rozsahu CT, RTG a ultrazvukových vyšetrení. Splnené - zmluva je uzatvorená na dobu určitú - 24 mesiacov.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Plán VO
OK | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14