## AP OCRaK
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 11.12.2020 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 11.12.2020
OCRaK_4 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program 3.3 Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OCRaK, OSÚRaRP, OK, OIČaVO
|  | Prípravné práce | N/A | 60 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2020-10-01 | Prípravné práce sa realizovali od začiatku roka 2019. Projektová dokumentácia bola postupne pripravovaná, aj so zapracovaním pripomienok Krajského pamiatkového úradu (KPÚ), pričom 27.05.2019 bola KPÚ zamietnutá požiadavka na zbúranie schodiska pre vznik bezbariérového výťahu, sociálneho zariadenia a skladových priestorov. Zo strany KPÚ boli odsúhlasené interiérové dvere, okná, podlahy v administratívnej budove. Dňa 26.06.2019 sa konalo pracovné stretnutie na kontrolu rozpracovanej projektovej dokumentácie - skonštatovalo sa, že je potrebná revízia javiskovej techniky, ktorá bude spracovaná špecialistami na technológie v ČR. Po odsúhlasení dokumentácie sa začala príprava podkladov pre verejné obstarávanie k súťaži na realizátora. Dňa 18.12.2019 bola na stavebný úrad BA I. podaná žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením a 25.02.2020 začalo stavebné konanie. Povolenie zo stavebného úradu BA I. nadobudlo právoplatnosť 26.6. 2020, následne sa začalo s prípravou podmienok a rozsahu verejného obstarávania.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2020-04-01 | Prieb. plnený | 2021-02-01 | Vzhľadom na odvolanie účastníka stavby prebehne výber zhotoviteľa v mesiacoch október 2020 až február 2021. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 02/2021.
|  | Realizácia stavby | 3990 | 599 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM/ OP | 2022-05-01 | Prieb. plnený | 2024-02-01 | Vzhľadom na predĺženie procesu výberu zhotoviteľa sa realizácia rekonštrukcie sídla Bratislavského bábkového divadla, ktorá trvá 36 mesiacov, posúva na 02/24.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Aktivity divadla propaguje BSK kontinuálne na webe BratislavskyKraj.sk. Komplexná propagácia projektu bude spustená po ukončení výbreru zhotoviteľa.
OCRaK_5 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCRaK, OIČaVO, SM, OP, OK
|  | Realizácia projektu | 3659 | 2759 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2020-10-01 | Prieb. plnený | 2021-06-01 | Kaštieľ má novú fasádu a nové okná. Sociálne zariadenia a kuchyňa sú obložené keramickým obkladom, na podlahách je položená keramická dlažba. Hotové sú omietky , v niektorých miestnostiach a chodbách sú steny aj vymaľované. Pôvodné dvere a zárubne boli odborne zrekonštruované a osadené na svoje pôvodné miesta. Pribudol výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup. Hotová je aj vzduchotechnika, nová kotolňa a nainštalované sú všetky inžinierske siete ako elektrina, voda, vykurovacie rozvody. Práce budú pokračovať na zariadení interiérov budovy a revitalizácii záhrady. Koniec projektu bol posunutý na 6/2021 kvôli nepredvídateľným chybám v projektovej dokumentácii prejaveným až počas výstavby. Náplň obsahovej stránky prebieha podľa aktualizovaného plánu. Zároveň v rámci projektu prebieha digitalizácia zbierok malých zberateľov. Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum malokarpatského regiónu s digitálno-dokumentačným centrom, študovňou, vinotékou a modernými priestormi pre organizovanie podujatí.
|  |  | 115 | 115 | 3.3
|  | Propagácia | 7 | 7 | 2 | OK | 2020-10-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia prebieha kontinuálne vo všetkých komunikačných platformách BSK: web BratislavskyKraj.sk, sociálne siete, časopis Bratislavský kraj. BSK natočilo a propagovalo vlastné video z realizácie. Po ukončení rekonštrukcie plánuje BSK tlačovú konferenciu.
OCRaK_6 | Pamiatková obnova parku v Stupave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia bola v januári 2020 ukončená. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO
|  | A. Rekonštrukcia prístupového mosta | 0 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2019-12-01 | Splnený
|  | B. Revitalizácia parku | 1000 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Bratislavský samosprávny kraj zapracoval do návrhu svojho rozpočtu na nasledujúci rok finančné prostriedky na obstaranie zámeru obnovy Parku v Stupave. Na základe jeho výstupov pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie a následne sa bude snažiť o získanie externých zdrojov na jeho revitalizáciu.
|  | Propagácia | 3 | 1 | 2 | OK | 2020-01-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | Propagácia bude prebiehať po vypracovaní projektovej dokumentácie a následnej po získaní zdrojov na realizáciu.
OCRaK_9 | Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia parku v Malinove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK
|  | A. Revitalizácia parku | N/A | N/A | - | OIČaVO/ OCRaK | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | V novembri 2020 prebieha príprava podkladov pre výrub suchých drevín, z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti v parku. K samostatnému výrubu suchých drevín by malo prísť do konca roka 2020. V roku 2021 prebehne súťaž na projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu parku, zhotoviteľ by mal byť vysúťažený do konca roka 2021.
|  | B. Rekonštrukcia kaštieľa | N/A | N/A | - | - | priebežne | Prieb. plnený |  | V súčasnosti BSK pozastavilo prípravu architektonickej štúdie, ktorú zabezpečovalo Malokarpatské múzeum. Pre rekonštrukcií kaštieľa sa budú hľadať finančné prostriedky z externých zdrojov, zvažuje sa aj možnosť PPP projektu. Architektonická štúdia by v takomto prípade bola riešená v spolupráci s novým partnerom. Výsledkom rekonštrukcie má byť nielen obnova NKP, ale aj rozšírenie jej funkcionality, predovšetkým vo väzbe na cestovný ruch.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia bude spustená v novembri, resp. decembri 2020, keď sa začne realizovať nultá etapa - výrub suchých drevín.
OCRaK_11 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK.
|  | Realizácia stavby | 2226 | 1468 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2021-06-01 | V budove synagógy, ktorá je národnou kultúrnou paliatkou, sa dokončila povrchová úprava stropných nosníkov a kaziet, dokončená je taktiež elektroinštalácia a zabezpečovacie zariadenia, zdravotechnika a ústredné vykurovanie. Je ukončená strešná konštrukcia vrátane hydroizolácie infopavilónu. V súčasnosti sa osádzajú okná na objekte synagógy. V budove infopavilónu je ukončená montáž výplne okenných otvorov, omietky, výťah a výťahová šachta. Zrealizovaná je aj betonáž poterov. Zrealizované je taktiež oplotenie areálu z betónových tvárnic. Obnova priestorov NKP bude ukončená revitalizáciou vstupnej plochy, ktorá doposiaľ nebola predmetom rekonštrukcie, keďže šlo o nevysporiadaný pozemok. Vlastnícky vzťah k ploche pred objektom synagógy bol medzičasom vysporiadaný, BSK tak pristúpi k doprojektovaniu tohto priestoru, ktorý nebol doposiaľ súčasťou projektovej dokumentácie. V roku 2021 sa začne s interiérovým vybavením synagógy a zriadením stálej expozície židovského kultúrneho dedičstva BSK.
|  | Propagácia | 5 | 5 | 2 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia prebieha kontinuálne vo všetkých komunikačných platformách BSK: web BratislavskyKraj.sk, sociálne siete, časopis Bratislavský kraj. BSK natočilo a propagovalo vlastné video z realizácie. Po ukončení rekonštrukcie plánuje BSK tlačovú konferenciu.
OCRaK_14 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environemntálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Konkrétne, v rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove a jeho revitalizácia na Ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrneho bohatstva podunajského regiónu. Taktiež sa v rámci projektu zariadi Ekocentrum edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi ako aj sa podporí rozvoj inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne. Ekocentrum v Čunove bude zároveň slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT s celkovým rozpočtom projektu 5,1 mil EUR; rozpočet BSK na aktivity: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK vo výške 5 %, t.j. 159 162 €. Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See - Seewinkel, Region Marchfeld, Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK V rámci projektu budovania ekocentra v Čunove sa pripravuje 2. fáza v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU s celkovým rozpočtom 2 000 000 €, s rozpočtom BSK na financovanie aktivít vo výške 1 150 000€ pri spolufinancovaní BSK vo výške 5%, t.j. 57 500 €. Druhá fáza projektu sa zameriava na revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinacovaie 2 expozičných miestností v kaštieli. Vstup do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019. Žiadosť o nenávratný finačný príspevok bola podaná 16.12.2019 a v priebehu augusta 2020 sa očakáva oficiálne rozhodnutie o schválení projektu monitorovacím výborom.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP | 2020-03-01 | Prieb. plnený | 2020-09-01 | Prebehla príprava a výber loga projektu Ecoregion SKAT v spolupráci s partnerom projektu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie a Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), ktoré je kľúčové v iniciálnej fáze projektu, nakoľko všetky ďalšie výstupy projektu budú figurovať pod týmto novým logom. Prebieha vyhodnocovanie ponúk na zhotoviteľa stavebných prác (rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove a revitalizácia priľahlej záhrady) s predpokladaným nasledovným krokom vyhlásenia víťaza súťaže a odovzdania staveniska, na čo je naviazaná aktivita kick-off meetingu, teda úvodné stretnutie partnerov projektu.
|  | Realizácia stavby | 2652 | 1390 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2022-12-01 | Prieb. plnený
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia a komunikácia projektu Ecoregion SKAT na webe www.bratislavskykraj.sk a na sociálnych sieťach formou videa a článkov o NKP Čunovský kaštiel a o plánovanej interaktívnej expozícii v kaštieli. Aj tento projekt dopomohol k tomu, že Bratislavský región sa dostal medzi Top 100 udržateľných destinácií sveta prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Green Destinations. Viac na webe www./bratislavskykraj.sk/bratislavsky-kraj-jedna-z-top-100-udrzatelnych-destinacii-sveta/. Zároveň umiestnenie sa medzi Top 100 destinácií znamená pre Bratislavský kraj vítané promo aj za účelom uchádzania sa o ďalšie projekty zamerané na ochranu a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva.
OCRaK_15 | Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej turistickej destinácie "Danube Islands“, prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €). Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canoe klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK
|  | Rozvoj novej destinácie Dunajské ostrovy | 10 | 10 | 4 | OCRaK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Pripravujú sa projektové zámery pre ďalšie programové obdobie 21-27 so zahrnutím stakeholderov, obcí, OZ a ďalších aktérov v území ako partnerov projektov. Vznikne pozícia regionálneho koordinátora, ktorý bude zodpovedný za ďalší rozvoj destinácie (koordinácia BSK, TTSK a NSK) a bude koordinovať a manažovať rozvoj prostredníctvom workshopov pre stakeholderov, obce, OZ a ďalších aktérov v území. Jedným z úspechov posledného obdobia je cena CEZAAR 2020, ktorú vyhralo Korzo Zálesie v kategórii exteriér.
|  | Propagácia | 3 | 20 | 2 | OK | 2020-12-01 | Splnený | 2020-02-01 | Propagácia a komunikácia destinácie Dunajské ostrovy prebieha na sociálnych sieťach a webe www.bratislavskykraj.sk a www.danubeislands.sk formou videí, článkov, fotografií, máp s príbehom, v relácii Slovensko v obrazoch bola odvysielaná reportáž o Malom Dunaji. Časť destinácie Dunajské ostrovy (v rámci Bratislavského regiónu) sa dostala medzi Top 100 udržateľných destinácií sveta prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Green Destinations, čo znamená vítané promo a komunikáciu pre ďalší udržateľný a zodpovedný rozvoj turistickej destinácie.
OCRaK_17 | Podpora vzniku tematických ciest a mobilita k atraktivitám kraja | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúcemu jednotlivé subregióny BSK. Tematické cesty majú dôležitý trhový potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest). Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK
|  | A. Petržalské bunkre | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Projekt : Priechod pre cyklistov cez I/61 a prepojenie cyklotrasy EV a R1 – Hranica, bol schválený komisiou na magistráte, Okresnom úrade Bratislava, Krajskom dopravnom inšpektoráte a Finančnom riaditeľstve SR. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa (stavebníka priechodu) prebieha (2.kolo z dôvodu nezapojenia sa uchádzačov) avšak tento projekt už naďalej nebude realizovaný v gescii oddelenia cestovného ruchu. Mapa a brožúra a sú v procese finalizácie v spolupráci s OKaP. Následne prebehne tlač máp a brožúr a osadenie infotabúľ v spolupráci s SCK.
|  | C. Cyrilo-metodská cesta | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Aktuálne prebieha snaha o certifikáciu tejto kultúrnej cesty medzi Európskej kultúrnej cesty a jej zaradenie medzi Európske kultúrne cesty Rady Európy, čo prispeje k zvýšenej propagácii cesty aj v zahraničí.Snahou je prepojiť ju s ďalšími cestami ako napr. Sacravelo, Cesta šlachtických rodov a pod.
|  | D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-Plavecké Podhradie) | 140 | 140 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Realizácia projektu tento rok zrušená v dôsledku pandémie COVID-19. Nakoľko 07/2020 projekt spustilo MINDOP, OCRaK sa podieľal na propagácii a komunikácii. Letný vlak Záhoráčik premával do 15.9. a za tohtoročnú sezónu (necelé tri mesiace) prepravil takmer 6000 ľudí a 1200 bicyklov.
|  | E. Cyklobus - Malokarpatský expres | 35 | 35 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Realizácia projektu tento rok zrušená v dôsledku pandémie COVID-19.
|  | F. Geopark Malé Karpaty | 26 | 26 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Neziskovej organizácii Barbora sa podarilo Geopark Malé Karpaty certifikovať na Národný geopark Malé Karpaty, čo znamená pozitívny vplyv aj na rozvoj cestovného ruchu.
|  | G. Vinohradnícka cyklotrasa | N/A | N/A | - | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Aktuálne sa spracováva aktualizácia Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravenému systému a významným bodom cestovného ruchu, v rámci ktorej bude zadefinované trasovanie Vinohradníckej cyklotrasy. Aktualizácia by mala byť dokončená v prvom kvartáli 2021, ďalší rozvoj vinohradníckej cyklotrasy sa bude v nasledujúcom odbobí realizovať v gescii Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia.
|  | Propagácia | 10 | 5 | 2 | OK | priebežne | Prieb. plnený |  | Propagácia týchto projektov prebiehala formou kampane Dovolenkujme v našom kraji na webe www.bratislavskykraj.sk a prebieha prostredníctvom máp s príbehom, článkov, fotografií, videí.
OCRaK_21 | Divadlo LUDUS | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôsobenie adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava.
|  | Prípravné práce | 60 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Po vyjadrení súhlasného stanoviska vedenia Ú BSK s možnosťou vytvorenia stáleho sídla Divadla LUDUS v priestoroch SD Nivy (patrí pod DK CULTUS – MČ Ružinov) rokuje v súčasnosti OCRaK a vedenie Divadla LUDUS s vedením DK CULTUS o podmienkach dlhodobého prenájmu formou zmluvy o podnájme nebytových priestorov medzi nájomcom CULTUS Ružinov, a.s. a podnájomcom Divadlom LUDUS. Po odsúhlasení textu zmluvy začne OCRaK v súčinnosti s vedením divadla pripravovať harmonogram presídlenia. Vedenie Divadla LUDUS dalo vypracovať štúdiu potrebných technických úprav v sále SD Nivy. Úsilím zainteresovaných strán je presídlenie v čo najskoršom termíne, aby divadlo od začiatku roka 2021 pôsobilo v nových priestoroch. Momentálne sa pripomienkuje návrh zmluvy a Divadlo Ludus má vypracovanú štúdiu na adaptáciu predmetných priestorov.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OCRaK/ OIČaVO/ OP | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe definitívneho výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri výbere zhotoviteľa/prenájmu priestoru.
|  | Realizácia projektu | N/A | N/A | - | OCRaK/ OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Realizácia závisí od vývoja vyššie uvedených krokov.
OCRaK_25 | Rozvoj a fungovanie kultúrnych inštitúcií | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Jeho zmyslom je postaviť fungovnie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze.
|  | C. Príprava Stratégie kultúry 2021-2025 a optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | 25 | 25 | 10 | OCRaK | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení začala platovou inventarizáciou, ktorá sa uskutočnila v 3Q 2019. Momentálne prebieha výber zhotoviteľa Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Rozvoj a fungovanie kultúrnych inštitúcií bude súčasťou jej obsahovej náplne.
OCRaK_26 | Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.
|  | A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku | 477 | 422 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2020-09-01 | Prieb. plnený | 2020-12-01 | Rekonštrukciu podkrovia a prístavbu výťahu realizovala firma CS, s .r.o. Predpokladaný termín ukončenia realizácie rekonštrukcie nebol dodržaný podľa pôvodného plánu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou posun termínu múzeu nespôsobilo významnejšie komplikácie. Problémy na stavbe boli riešené priebežne a promptne všetkými zúčastnenými stranami. V súčasnosti múzeum zariaďuje zrekonštruované priestory novým mobiliárom a čaká na kolaudáciu.
|  | B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku | 380 | 54 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený | priebežne | Všetky prípravné dokumentácie, ktoré bolo potrebné vykonať pred samotnou projektovou dokumentáciou, má BSK hotové a odoslané na KPÚ. Čaká sa na posledné rozhodnutie a vydanie záväzného stanoviska k prípravnej dokumentácii (Správa z reštaurátorského prieskumu a návrh umelecko-remeselnej obnovy). Na KPÚ prebehlo rokovanie kvôli prehodnoteniu rozhodnutia k sanácií vlhkostí. KPÚ definitívne vydal rozhodnutie, na základe ktorého je nevyhnutné vyspádovať terén od obvodových stien a obnaženie zavlhnutých murív v interiéry a exteriéry. V súčasnosti BSK čaká podklady od architekta, na základe ktorých bude zvolený ďalší postup pri sanácií. Vzhľadom na komplikovanosť prípravnej fázy rekonštrukcie navrhujeme upraviť termín plnenia na priebežne.
|  | Propagácia | 7 | 2 | 2 | OK | 2021-01-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia prebieha kontinuálne vo všetkých komunikačných platformách BSK: web BratislavskyKraj.sk, sociálne siete, časopis Bratislavský kraj.
OCRaK_27 | Rozvoj aktivít kultúrno-kreatívneho priemyslu na území BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu. BSK aktívne podporuje projekt Kreatívneho centra v Bratislave a rozvíjanie potenciálu najmä prostredníctvom TELO-cvične v spolupráci s Nadáciou Cvernovka (segment súčasného performatívneho umenia). Financovanie: BSK Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK
|  | Prípravné práce | 7 | 7 | 10 | OCRaK/ OSÚRaRP | 2020-09-01 | Prieb. plnený | priebežne | Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 29.05.2020 uznesením č. 256/2020 v časti B schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer, ktorým je rozšírenie projektu TELO-cvične: Centra súčasného tanca a performatívnych umení s cieľom vybudovania adekvátneho rezidenčného a skúšobného zázemia pre umeleckú komunitu súčasného tanca. Vzhľadom na záväzok BSK realizovať projekt “Kreatívneho centra Bratislava“ využil BSK pilotnú fázu projektu expozitúry Kreatívneho centra Bratislava na praktické testovanie programov v kultúrno-kreatívnom priemysle zameraných na súčasné umenie pre subjekty nezriaďovanej kultúry bez vlastného zázemia, pôsobiace na poli súčasného tanca, činohry a fyzického divadla. Priestor bol poskytnutý v pôvodnom stave a je vyťažený po celý rok. Umeleckou obcou bolo toto rozhodnutie BSK označené za výnimočný krok. Na základe schváleného uznesenia bude nová zmluva platná do konca roka 2022. Aktuálne sa zvažujú ďalšie možnosti získania finančných zdrojov na podporu kreatívneho priemyslu v novom programovacom období na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na kompexnosť problematiky a s ňou súvisiacou rozsiahlosť projektov navrhujeme upraviť termín plnenia na priebežný.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ OP | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Nebude sa realizovať z dôvodu snahy Nadácie Cvernovka odkúpiť budovu bývalej Chemickej školy na Račianskej ulici č. 78.
|  | Realizácia stavby | N/A | N/A | 1.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Nebude sa realizovať z dôvodu snahy Nadácie Cvernovka odkúpiť budovu bývalej Chemickej školy na Račianskej ulici č. 78.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Nebude sa realizovať z dôvodu snahy Nadácie Cvernovka odkúpiť budovu bývalej Chemickej školy na Račianskej ulici č. 78.
OCRaK_31 | Divadlo Aréna | Divadlo Aréna Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP
|  | Prípravné práce | 674 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2021-02-01 | Projektant dodal v mesiaci október 2020 realizačnú dokumentáciu a rozpočet, v súčasnosti sa pripravuje proces VO na dodávateľa stavebných prác.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2020-06-01 | Prieb. plnený | 2021-05-01 | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok sa predpokladá posun termínu na ukončenie výberu dodávateľa na koniec mesiaca 05-21.
|  | Realizácia stavby | 3900 | N/A | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2023-06-01 | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok sa ukončenie stavebných prác predpokladá na koniec mesiaca 06-23.
|  | Propagácia | 1 | 0 | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | BSK pripravil osobitnú stránku https://bratislavskykraj.sk/divadlo-arena/, uskutočnil tlačovú konfrenciu, vyprodukoval a propagoval video. Využité na propagáciu projektu boli sociálne siete i časopis Bratislavský kraj.
OCRaK_39 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry | Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | D. Marketingové kampane na prilákanie turistov z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ OK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | V dôsledku negatívneho dopadu pandémie COVID-19 na cestovný ruch a nepriaznivej situácie v súvislosti s turistami z prihraničných regiónov bolo nevyhnutné zamerať sa na domáci cestovný ruch a na prilákanie domácich turistov do Bratislavského regiónu.
|  | E. Rozvoj turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | Funkciu regionálneho infocentra má v budúcnosti plniť aj návštevnícke centrum, ktoré má byť vybudované v rámci Geoparku Malé Karpaty v Pezinku, avšak bude sa čakať na opätovný vstup do projektu. Schváleným projektom na začiatku implementácie je Ecoregion SKAT, ktoré bude zároveň plniť funkciu vstupnej brány do CHKO Dunajské luhy a regionálneho informačného centra destinácie Dunajské ostrovy a na to nadväzujúcim schváleným projektom je Ecoregion SKHU, ktorý zabezpečí okrem environmentálneho vzdelávania ďalšie služby, ktorými musí disponovať turistické informačné centrum.
|  | F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry (cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod.) | 60 | 50 | 4 | OCRaK/RCB/OD/OIČaVO | priebežne | Prieb. plnený |  | Údržba cykloturstických trás na základe RD na 2018 -2020 s SCK sa realizuje priebežne. Realizovalo sa preznačenie Štefánikovej cyklomagistrály kvôli zničenému značeniu a prebehlo aj oficiálne otvorenie tohto úseku.Pripravované VO na Údržbu cykloturistických trás na obdobie 2021-2023 bolo zrušené a ďalšie už nebude realizované v gescii oddelenia cestovného ruchu. V rámci projektu tématickej cesty Petržalské bunkre, prebieha obnova existujúcich a osadenie nových informačných tabúľ a smerovníkov. Služby pre Bike park - pumptrackovú dráhu Modra Piesok sú priebžne poskytované na základe zmluvy o službách na r.2019-2022. Projektové práce a inžinierska činnosť pre projekt Skill Park - stavebné povolenie bolo vydané, projekt bol však pozastavený.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OK | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14