## AP OŠMaŠ
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2021 v tis. EUR | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 29.03.2021 | Termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 29.03.2021
OŠMaŠ_1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 220 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP [ERDF: 679 926,32,- Eur, ŠR: 611 933,68,- Eur, vlastné zdroje: 67 992,63,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 164 567,44,- Eur (práce naviac)] PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM
|  | Realizácia projektu (Stavba + MTV) | 1360 | 869 | 1.3 | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2020-06-01 | Prieb. Plnený | 2021-06-01 | Stavebné objekty (Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou) boli odovzdané objednávateľovi (BSK) bez vád a nedorobkov. V mesiaci 02/2021 BSK vyhlásil posledné verejné obstarávanie na dodanie materiálno - technického vybavenia (Obrábacie stroje). Ukončenie realizácie projektu sa očakáva v 06/21.
|  |  | 115 | 0 | 3.3
|  | Propagácia | 12 | 6 | 8 | OK | 2020-06-01 | Prieb. Plnený | 2021-06-01 | Propagácia projektov bola plnená priebežne, v súlade s cieľmi definovanými v komunikačnom pláne. Limitujúcim faktorom boli obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov sme propagovali tému vzdelávania a stredného odborného školstva, predovšetkým jeho benefitov v rámci možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Pokračovali sme aj v informačnej aktivite „Vyber si strednú školu v Bratislavskom kraji“, kde sme prostredníctvom brožúry a interaktívneho kvízu pomáhali žiakom základných škôl s výberom vhodnej strednej školy. Každý žiak deviateho ročníka základnej školy v Bratislavskom kraji dostal informačnú brožúru. V rámci platených komunikačných kanálov sme využili inzerciu v denníkoch a ich špecializovaných prílohách zameraných na školstvo a vzdelávanie.
OŠMaŠ_2 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: (IROP (ERDF: 1 701 425,20,- Eur, ŠR: 1 531 282,69,- Eur, vlastné zdroje: 170 142,52,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 464 063,53,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2020-01-01 | Splnený | 2020-08-01
|  | Realizácia projektu (Stavba + MTV) | 3867 | 900 | 1.3 | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | Dňa 26. 10. 2020 objednávateľ "BSK" odovzdal zhotoviteľovi stavebných prác, spoločnosti EURO - ŠTUKONZ, a.s. stavebný objekt na Harmincovej ulici č.1. Zhotoviteľ vykonal búracie a výkopové práce spolu s montážou nových rozvodov inžinierskych sietí (kanalizácia) na jednotlivých podlažiach objektu. Aktuálne prebieha príprava verejného obstarávania na dodanie a inštaláciu materiálno - technického vybavenia (technológia kuchyne - cukrár, pekár a mäsovýroba). Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania je 04/2021. Ukončenie realizácie projektu sa očakáva v 12/22.
|  | Propagácia | 12 | 0 | 8 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | Propagácia projektov bola plnená priebežne, v súlade s cieľmi definovanými v komunikačnom pláne. Limitujúcim faktorom boli obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov sme propagovali tému vzdelávania a stredného odborného školstva, predovšetkým jeho benefitov v rámci možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Pokračovali sme aj v informačnej aktivite „Vyber si strednú školu v Bratislavskom kraji“, kde sme prostredníctvom brožúry a interaktívneho kvízu pomáhali žiakom základných škôl s výberom vhodnej strednej školy. Každý žiak deviateho ročníka základnej školy v Bratislavskom kraji dostal informačnú brožúru. V rámci platených komunikačných kanálov sme využili inzerciu v denníkoch a ich špecializovaných prílohách zameraných na školstvo a vzdelávanie.
OŠMaŠ_3 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: (IROP (ERDF: 1 852 493,75,- Eur, ŠR: 1 667 244,38,- Eur, vlastné zdroje: 185 249,37,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 108 610,84,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČEaVO, OK, PO, SM
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2020-03-01 | Splnený | 2020-10-01
|  | Realizácia projektu (Stavba + MTV) | 3814 | 900 | 1.3 | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2023-01-01 | Dňa 03.11. 2020 objednávateľ "BSK" odovzdal zhotoviteľovi stavebných prác, spoločnosti DAGSLOVAKIA, a.s. pracovisko Zálesie, (elokované pracovisko SPŠ Ivanka pri Dunaji. Zhotoviteľ vykonal búracie a výkopové práce na jednotlivých stavebných objektoch spolu s montážou nových rozvodov inžinierskych sietí (kanalizácia, žumpy, vsakovacie nádrže a podobne). Aktuálne prebieha príprava verejných obstarávaní na dodanie a inštaláciu materiálno - technického vybavenia (technológia veteriny, kŕmenie a napájanie a podobne). Predpokladané termíny vyhlásenia prvých verejných obstarávaní začína od 04/2021. Ukončenie realizácie projektu sa očakáva v 01/23.
|  | Propagácia | 12 | 0 | 8 | OK | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2023-01-01 | Propagácia projektov bola plnená priebežne, v súlade s cieľmi definovanými v komunikačnom pláne. Limitujúcim faktorom boli obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov sme propagovali tému vzdelávania a stredného odborného školstva, predovšetkým jeho benefitov v rámci možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Pokračovali sme aj v informačnej aktivite „Vyber si strednú školu v Bratislavskom kraji“, kde sme prostredníctvom brožúry a interaktívneho kvízu pomáhali žiakom základných škôl s výberom vhodnej strednej školy. Každý žiak deviateho ročníka základnej školy v Bratislavskom kraji dostal informačnú brožúru. V rámci platených komunikačných kanálov sme využili inzerciu v denníkoch a ich špecializovaných prílohách zameraných na školstvo a vzdelávanie.
OŠMaŠ_4 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 1 409 146,73,- Eur, 1 268 232,05,- Eur, 140 914,67,- Eur, vlastné zdroje: 140 914,67,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- Eur BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM
|  | Realizácia projektu (Stavba + MTV) | 2868 | 2006 | 1.3 | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2020-08-01 | Prieb. plnený | 2021-06-01 | Dňa 29. 07. 2020 zhotoviteľ stavebných prác, spoločnosť DAGSLOVAKIA, a.s. odovzdala objednávateľovi BSK objekt "budovu združených dielni - BZD" bez vád a nedorobkov. Počas implementácie boli dodané materiálno - technické vybavenia (umývací podlahový stroj, zváracie zariadenia, regály a podobne). Počas roku 2021 budú dodané všetky vybavenia. Dňa 13. 01. 2021 bola právoplatne skolaudovaná časť objektu BZD (z kolaudácie bolo vyňatých 5 dielní, ktoré budú dodatočne skolaudované po dodaní MTV). Dňa 10. 02. 2021 boli právoplatne skolaudované stavebné objekty dažďovej kanalizácie a vsakovacích boxov. Ukončenie realizácie projektu sa očakáva v 06/21.
|  | Propagácia | 12 | 6 | 8 | OK | 2020-08-01 | Prieb. plnený | 2021-06-01 | Propagácia projektov bola plnená priebežne, v súlade s cieľmi definovanými v komunikačnom pláne. Limitujúcim faktorom boli obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov sme propagovali tému vzdelávania a stredného odborného školstva, predovšetkým jeho benefitov v rámci možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Pokračovali sme aj v informačnej aktivite „Vyber si strednú školu v Bratislavskom kraji“, kde sme prostredníctvom brožúry a interaktívneho kvízu pomáhali žiakom základných škôl s výberom vhodnej strednej školy. Každý žiak deviateho ročníka základnej školy v Bratislavskom kraji dostal informačnú brožúru. V rámci platených komunikačných kanálov sme využili inzerciu v denníkoch a ich špecializovaných prílohách zameraných na školstvo a vzdelávanie.
OŠMaŠ_5 | Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom zvýšenia kvality školskej infraštruktúry. Projekt sa zameriava na rekonštrukcie budov škôl a športovísk, ale aj na vhodné využitie konceptu "otvorenej školy" ktorého cieľom je využitie školských budov, športovísk a areálov na verejné účely.
|  | A. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova ulica (športovisko, zateplenie a hydroizolácia) | 2164 | N/A | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2023-12-01 | Prieb. plnený |  | Projektová dokumentácia ukončená. Čaká sa na zaradenie do investičného plánu a následne pridelenie finančných prostriedkov. Stavebné povolenie je platné do 04/2021. Oddelenie investičných činností bude žiadať o predĺženie stavebného povolenia.
|  | B. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ulica Karola Adlera (rekonštrukcia športoviska - realizácia je podmienená disponibilnými finančnými prostriedkami BSK) | 376 | 366 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2020-05-01 | Splnený | 2020-06-01
|  | C. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka ulica (vybudovanie športoviska) | 191 | 0 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | V súčasnej dobe prebieha kontrola podkladov na realizáciu - overenie právoplatnosti ohlášky. Súčasne sa bude aktualizovať rozpočet a následne sa budú vypracovávať podklady na VO - následne proces VO. Predpoklad ukončenia realizácie projektu je 12/23.
|  | D. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo (vybudovanie športoviska, zateplenie budovy) | N/A | N/A | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Športovisko - projektová dokumentácia je ukončená s právoplatným stavebným povolením, avšak vybudovanie športoviska zatiaľ nebolo zaradené do investičného plánu a to z dôvodu, že vzhľadom na technické parametre športoviska podľa projektovej dokumentácie, sú náklady na jeho vybudovanie neprimerane vysoké. Zateplenie budovy - projektová dokumentácia doposiaľ nebola vypracovaná a čaká na zaradenie do investičného plánu.
|  | E. Koncept otvorenej školy (efektivita, údržba a zdieľanie školských budov, športovísk, telocviční a areálov) | N/A | 0 | - | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | BSK začiatkom februára 2021 vyhlásil pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve výzvy. Na výzvu v rámci projektu "Otvorená škola BSK - oblasť športu" BSK vyčlenil 120 000 € a na výzvu projektu "Otvorená škola BSK - oblasť športu Otvorenie školského areálu MAREC-NOVEMBER 2021" BSK vyčlenil 80 000 €.
|  | F. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch (analýza využitia areálu) | N/A | 0 | - | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2021-12-01 | Analýzu využitia areálu nie je potrebné realizovať. V roku 2020 škola získala z Úradu vlády SR dotáciu na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 38 000 € na projekt pod názvom „výstavba multifunkčných ihrísk“ (ide však len o odvodnenie terénu, drenáž, sadové úpravy a bežecký oval - odrenážovanie, podľa zmluvy sa 10 rokov od dokončenia stavby alebo jej rekonštrukcie nesmie využívať na iný účel ako na ktorý bola dotácia poskytnutá). BSK sa podieľa vo výške spolufinancovania v sume 51 906 €. Celkové náklady v sume 89 906 €.
|  | G. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova (rekonštrukcia budovy) | 824 | 486 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2021-04-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnej dobe prebieha realizácia projektu. Termín ukončenia stavebných prác v zmysle ZoD 18 mesiacov. Súčasný stav realizácie je na 75% (fáza finalizovania všetkých poschodí) zostatok 1/2 prízemia a suterénu. Očakáva sa splnenie termínu projetku.
|  | H. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie (rekonštrukcia budovy) | 1259 | 484 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2021-10-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnej dobe prebieha realizácia projektu. Termín ukončenia stavebných prác v zmysle ZoD 24 mesiacov. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 17. 10. 2019. Súčasný stav realizácie je na 55%. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 10/22.
|  | I. Školský internát pri TKEJ, Gorazdova (vybudovanie školského internátu) | 923 | 70 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2022-06-01 | Projektová dokumentácia je pripravená. Bolo získané právoplatné stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha proces prípravy vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 06/22.
|  | J. SOŠ Pedagogická, Bullova (pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii) | N/A | 0 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | V novembri 2020 bola prevzatá projektová dokumentácia. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 1.327 037,13 bez DPH (s DPH 1.592 444,56,- €) projekt je pripravený na realizáciu. V súčasnej dobe nie sú pridelené finančné prostriedky. Stavebné povolenie je platné do 06/2021. Investícia je zaradená do investičného plánu na rok 2022, kedy sa plánuje aj vyhlásenie verejného obstarávania.
|  | K. Gymnázium Hubeného (zatepľovanie) | N/A | N/A | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | Projektová dokumentácia je pripravená, čakáme na rozhodnutie BSK - realizácia stavby. V súčasnej dobe nie sú pridelené finančné prostriedky. Stavebné povolenie je platné do 06/2021. Zaradené do investičného plánu na rok 2022, kedy sa plánuje aj vyhlásenie verejného obstarávania.
|  | L. SPŠ Stavebná geodetická Drieňová (projektová dokumentácia na vonkajšie ihrisko) | 15 | 15 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | Spracovanie projektovej dokumentácie bude zaradené do investičného plánu na rok 2023.
OŠMaŠ_7 | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom cieľom projektu je oprava a údržba internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke. Súčasťou projektu je rekonštrukcia študentských izieb, ale aj stavebné práce a odovzdanie 21 učiteľských bytov (dvojbuniek).
|  | Realizácia projektu | 1400 | 57 | 3.3 | OŠMaŠ/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | V súčasnej dobre prebehlo rokovanie so súkromníkom priľahlej parcely cez ktorú je potrebné napojenie a výmena potrubia - postup prác (súhlas vlastníka, stavebné povolenie, pridelenie finančných prostriedkov) termín 12/23.
OŠMaŠ_8 | Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry na stredných školách a to prostredníctvom zlepšenia školskej infraštruktúry, ale aj prostredníctvom rôznych pracovných stretnutí a vyjednávaní s inštitúciami mimo BSK (napr. Magistrát hl. m. Bratislava, Ministerstvo školstva a iné.)
|  | A. Negociácie so stavovskou organizáciou pre COVP | 0 | 0 | - | OŠMaŠ | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Analýza súčasného stavu a možností vytvorenia ďalších COVP prebieha (SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava). Predbežné možnosti realizácie COVP na ďalších školách na základe požiadavky RÚZ (SPŠ, Hálova 16, Bratislava; HA, Mikovíniho 1, Bratislava; OA, Račianska 107). Ideový projekt a možnosti vytvorenia COVP na SOŠ J. Gagarina, Bernolákovo - koncepcia rozvoja (Bernolákovo, Zálesie). Očakáva sa splnenie termínu projektu v 12/22.
|  | B. Investičná podpora odborného vzdelávania | 930 | 930 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OŠMaŠ | priebežne | Prieb. plnený |  | OŠMaŠ sumarizuje požiadavky na investičnú podporu odborného vzdelávania a následne bude žiadosti vybavovať v rámci finančných možností BSK na príslušný rozpočtový rok.
|  | C. Úprava financovania stredných škôl | 1500 | 1378 | 8 | OŠMaŠ | priebežne | Prieb. plnený |  | Financovanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva, kde odbor školstva vykonáva priebežnú analýzu a úpravu rozpočtov škôl, za účelom efektívneho vynakladania finančných prostriedkov prideľovaných z normatívneho financovania. Rozpočet na ďalšie roky bol zostavený s ohľadom na reálne potreby škôl, pri príprave rozpočtu na rok 2021 sa zohľadňovali reálne potreby škôl a možnosti normatívneho rozpočtu a dofinancovania zo strany BSK.
|  | D. Zvýšenie finančnej gramotnosti | 0 | 0 | - | OŠMaŠ | priebežne | Prieb. plnený |  | OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti a podporuje školy v projektových aktivitách zameraných na podporu podnikateľskej a finančnej gramotnosti, spolu s čitateľskou, prírodovednou a IKT gramotnosťou. V roku 2020 získali 4 školy (Hálova, Drieňová, Ivanka pri Dunaji, Vazovova) dotácie z MŠVVaŠ SR vo výške 695 640,84 EUR na podporu čitateľskej matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti; spolufinancované zo strany BSK vo výške 5% požadovanej dotácie. Pre rok 2021 sa školy BSK plánujú opätovne uchádzať o finančnú dotáciu na základe predložených výziev MŠ SR na podporu podnikateľskej a finančnej gramotnosti.
|  | E. Propagácia odborného vzdelávania a zlepšenie systému prijímania študentov na školy BSK | 135 | 30 | 2 | OŠMaŠ/ OK | priebežne | Prieb. plnený |  | BSK pre školský rok 2020/21 pripravilo brožúrku „Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!“, ktorá bude distribuovaná žiakom 8. ročníkov na všetky základné školy v Bratislavskom kraji. Nové grafické rozhranie webového sídla BSK poskytuje komplexné informácie školstva, kde žiaci sa dozvedia nové a aktuálne informácie o školách. Úspechy škôl sú priebežne komunikované aj na sociálnych sieťach a najmä na špecializovanej stránke Stredná pre mňa. Pripravované organizačné zabezpečenie podujatia „Župné školy v Avione“ a župné školy v okresoch Pezinok, Senec a Malacky sa na základe vzniknutej situácie COVID-19 neuskutočnilo.
|  |  | 50 | 50 | 8
|  | F. Zlepšenie prepojenosti základných škôl so strednými školami a stredných škôl s vysokými školami | 0 | 0 | - | OŠMaŠ | priebežne | Prieb. plnený |  | BSK podporuje spoluprácu stredných škôl smerom k základným školám vo forme propagácie možností vzdelávania na stredných školách. Od 3. 9. 2020 sme úspešne otvorili novú Spojenú školu na Pankúchovej v Bratislave a Spojenú školu na Ostredkovej v Bratislave, kde súčasťami budú aj organizačné zložky základnej školy. V súčasnej dobe pripravujeme na školách zavedenie nových študijných a experimentálnych odborov, ktoré plánujeme otvoriť k budúcemu školskému roku.
|  | G. Koncepcia rozvoja pracoviska Bernolákovo v rámci COVP Ivanka pri Dunaji ako vstup pre ideový zámer | 0 | 0 | - | OŠMaŠ | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Riaditeľka Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji finalizuje podklad na doplnenie koncepcie rozvoja pracoviska v rámci COVP Ivanka pri Dunaji aj pre organizačnú zložku SOŠ agrotechnická J.A. Gagarina v Bernolákove.
OŠMaŠ_9 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 1 750 000,- Eur, ŠR: 1 575 000,- Eur, vlastné zdroje: 175 000,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2020-03-01 | Splnený | 2021-09-01 | Aktuálne prebieha príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Projekt COVP Polygrafická je zaradená do zásobníka projektov IROP. Predpokladaný termín vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04-05/2021.
|  | Realizácia projektu (Stavba + MTV) | 4000 | 300 | 1.3 | OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP | 2021-03-01 | Prieb. plnený | 2022-09-01
|  | Propagácia | 12 | 2 | 8 | OK | 2021-06-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | Propagácia projektov bola plnená priebežne, v súlade s cieľmi definovanými v komunikačnom pláne. Limitujúcim faktorom boli obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov sme propagovali tému vzdelávania a stredného odborného školstva, predovšetkým jeho benefitov v rámci možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Pokračovali sme aj v informačnej aktivite „Vyber si strednú školu v Bratislavskom kraji“, kde sme prostredníctvom brožúry a interaktívneho kvízu pomáhali žiakom základných škôl s výberom vhodnej strednej školy. Každý žiak deviateho ročníka základnej školy v Bratislavskom kraji dostal informačnú brožúru. V rámci platených komunikačných kanálov sme využili inzerciu v denníkoch a ich špecializovaných prílohách zameraných na školstvo a vzdelávanie.
OŠMaŠ_15 | Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom projektu je zlepšiť spoločenské postavenie učiteľov prostredníctvom vybudovania/poskytnutia štartovacieho bývania, jazykových kurzov a iných foriem priamej a nepriamej pomoci.
|  | A. Analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ | 0 | 0 | - | OŠMaŠ | priebežne | Prieb. plnený |  | BSK aj v školskom roku 2020/21 plánuje pokračovať v preplácaní mimovyučovacích aktivít učiteľov, čo je jedna z možností, ako zvýšiť ohodnotenie práce učiteľov. Boli tiež upravené platy riaditeľov škôl a školských zariadení tak, aby zohľadňovali kvalitu a náročnosť ich práce. BSK tiež prispieva na odmeny pre zamestnancov škôl v polročných intervaloch, prepláca školám finančné prostriedky na odmeny pri životných a pracovných jubileách (v súčasnom období bolo preplácanie pozastavené COVID-19), jazykové vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie a pod.
|  | B. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ | 160 | 88 | 8 | OŠMaŠ | priebežne | Prieb. plnený |  | V záujme podporiť zvyšovanie kvalifikácie učiteľov BSK zvýšil príspevok na adaptačné vzdelávanie tak začínajúcemu ako aj uvádzajúcemu učiteľovi ako aj príplatok za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch. V školskom roku 2020/21 pokračuje jazykové vzdelávanie učiteľov v spolupráci s Jazykovou školu v rámci epidemiologických opatrení. Do jazykového vzdelávania je zapojených cca 350 učiteľov. BSK podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov aj prostredníctvom príspevkov na vzdelávanie v rámci programu JA Slovensko, dvoch medzinárodných projektov Erasmus+.
|  | C. Učiteľské byty | 0 | 0 | - | OŠMaŠ/ OIČaVO | priebežne | Prieb. plnený |  | BSK reflektuje na potrebu štartovacích učiteľských bytov, analyzuje vzniknutú situáciu vzhľadom na finančné a priestorové možnosti BSK. Školy boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre učiteľov.
OŠMaŠ_18 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva, mládeže a športu | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.
|  | B. Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2021-2025 | 68 | 0 | 1.3 | OŠMaŠ/OSÚRaRP | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2022-09-01 | Vybraný zhotoviteľ Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2021-2025. V súčasnosti sa ukončuje proces vyhodnotenia verejného obstarávania. Podpis zmluvy o dielo sa očakáva začiatkom 04/2021 s dĺžkou trvania 15 mesiacov.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód MU | Názov MU | Kód MU
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OK | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63