## AP OCRaK
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2021 v tis. EUR | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 29.03.2021 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 29.03.2021
OCRaK_4 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program 3.3 Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OCRaK, OSÚRaRP, OK, OIČaVO
|  | Prípravné práce | N/A | 60 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2021-03-01 | Po odsúhlasení zmien a doplnení revízie projektovej dokumentácie dňa 29.4.2019 boli schválené KPÚ všetky potrebné a doplnené požiadavky a bola skompletizovaná projektová dokumentácia. Stavebný úrad vydal povolenie 6/2020. V tomto čase Ú BSK dopracováva na základe otázok účastníkov súťažné podklady pre nové VO, ktorého vyhlásenie sa predpokladá v marci 2021.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2020-04-01 | Prieb. plnený | 2021-07-01 | Predpokladaný termín ukončenia výberu zhotoviteľa je v 07/2021.
|  | Realizácia stavby | 3990 | 599 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM/ OP | 2022-05-01 | Prieb. plnený | 2024-02-01 | Vzhľadom na pozastavenie stavby a výber nového zhotoviteľa je realizácia rekonštrukcie sídla Bratislavského bábkového divadla, ktorá trvá 36 mesiacov, posunutá na 02/2024.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-12-01 | Prieb. plnený | 2024-02-01 | Vzhľadom na pozastavenie stavby je aktuálne komunikovaná smerom k verejnosti len téma kultúry všeobecne, prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov.
OCRaK_5 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCRaK, OIČaVO, SM, OP, OK
|  | Realizácia projektu | 3659 | 2759 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2020-10-01 | Prieb. plnený | 2022-09-01 | Termín ukončenia stavebných prác bol pôvodne stanovený na november 2020 a ukončenie aktivít projektu na apríl 2021. Záverečná konferencia za účasti všetkých partnerov projektu je naviazaná na otvorenie zrekonštruovaného kaštieľa. Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum malokarpatského regiónu s digitálno-dokumentačným centrom, študovňou, vinotékou a modernými priestormi pre organizovanie rôznych podujatí a výstav. Ú BSK však musel po dôkladom zvážení odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností, a to v 11/2020. Preberanie stavby bude Ú BSK realizovať do konca apríla, následne sa bude aktualizovať projektová dokumentácia pre následné vyhlásenie VO na nového zhotoviteľa stavby. Prepdokladaný termín ukončenia projektu sa očakáva na 09/2022.
|  |  | 115 | 115 | 3.3
|  | Propagácia | 7 | 7 | 2 | OK | 2020-10-01 | Prieb. plnený | 2022-09-01 | Komunikačné aktivity budú realizované priebežne. Vzhľadom na posuny predpokladaného ukončenia projektu je komunikovaná len téma kultúry všeobecne.
OCRaK_6 | Pamiatková obnova parku v Stupave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia bola v januári 2020 ukončená. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO
|  | A. Rekonštrukcia prístupového mosta | 0 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2019-12-01 | Splnený
|  | B. Revitalizácia parku | 1000 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | Na základe zmeny organizačnej štruktúry BSK prešli aktivity spojené s revitalizáciou parku v Stupave pod OSÚRaRP. V prvých mesiacoch roku 2021 sa začalo s prípravou podkladov na obstaranie projektovej dokumentácie na revitalizáciu parku, vrátane geodetického zamerania. Predpoklad na vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu je 03/2021. Predpokladané vyhotovenie PD je 06/2021. Ukončenie revitalizácie parku sa očakáva najneskôr 12/23.
|  | Propagácia | 3 | 1 | 2 | OK | 2020-01-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | Propagácia bude prebiehať po vypracovaní projektovej dokumentácie.
OCRaK_9 | Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia parku v Malinove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK
|  | A. Revitalizácia parku | N/A | N/A | - | OIČaVO/ OCRaK | 2022-12-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | Na základe zmeny organizačnej štruktúry BSK prešli aktivity spojené s revitalizáciou parku v Malinove pod OSÚRaRP. Vzhľadom na havarijný stav drevín v parku, kde bolo v dôsledku dlhodobej absencie údržby zelene ohrozené zdravie či majetok jeho návštevníkov, prebehol koncom roka 2020 sanačný výrub a orez stromov. Vo februári 2021 prebehla 2. fáza výrubu suchých stromov. Zároveň sa začalo s prípravou podkladov na obstaranie projektovej dokumentácie na revitalizáciu parku, vrátane geodetického zamerania. Predpoklad na vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu je 03/2021. Predpokladané vyhotovenie PD je 06/2021. Ukončenie revitalizácie parku sa očakáva najneskôr 12/23.
|  | B. Rekonštrukcia kaštieľa | N/A | N/A | - | - | priebežne | Prieb. plnený |  | V súčasnosti pebieha proces hľadania možností pre budúce využitie kaštieľa. Pri rekonštrukcií sa budú hľadať finančné prostriedky z externých zdrojov, zvažuje sa aj možnosť PPP projektu.
|  | Propagácia | 3 | 0 |  | OK | 2022-12-01 | Prieb. plnený | 2023-12-01 | Propagácia bude prebiehať po vypracovaní projektovej dokumentácie.
OCRaK_11 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK.
|  | Realizácia stavby | 2226 | 1468 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2022-08-01 | Vysporiadaním vlastníckeho vzťahu k ploche pred objektom synagógy BSK pristúpil k doprojektovaniu tohto priestoru. Taktiež sa upravili fasádne omietky susedných súkromných objektov z oboch strán za pomoci financií idividuálnej dotácie predsedu BSK. Po dôkladnom zvážení musel Ú BSK odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností, a to 11/2020. Preberanie stavby bude Ú BSK realizovať do konca apríla, následne sa bude aktualizovať projektová dokumentácia ako podklad pre následné vyhlásenie VO na nového zhotoviteľa stavby. Nový zhotoviteľ bude pokračovať v dobudovaní infopavilónu, ako aj rekonštrukcii historického objektu synagógy. Súbežne s tým prebiehajú projektové práce na interiérové úpravy jednotlivých priestorov objektu v synergii s tvorbou konkrétnej špecifikácie možností využitia a prípravné práce na inštaláciu stálej expozície. Prepodkladaný termín ukončenia projektu sa očakáva 08/2022.
|  | Propagácia | 5 | 5 | 2 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2022-08-01 | Propagácia bude prebiehať priebežne po vysúťažení nového zhotoviteľa.
OCRaK_14 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environemntálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Konkrétne, v rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove a jeho revitalizácia na Ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrneho bohatstva podunajského regiónu. Taktiež sa v rámci projektu zariadi Ekocentrum edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi ako aj sa podporí rozvoj inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne. Ekocentrum v Čunove bude zároveň slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT s celkovým rozpočtom projektu 5,1 mil EUR; rozpočet BSK na aktivity: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK vo výške 5 %, t.j. 159 162 €. Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See - Seewinkel, Region Marchfeld, Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK V rámci projektu budovania ekocentra v Čunove sa pripravuje 2. fáza v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU s celkovým rozpočtom 2 000 000 €, s rozpočtom BSK na financovanie aktivít vo výške 1 150 000€ pri spolufinancovaní BSK vo výške 5%, t.j. 57 500 €. Druhá fáza projektu sa zameriava na revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinacovaie 2 expozičných miestností v kaštieli. Vstup do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019. Žiadosť o nenávratný finačný príspevok bola podaná 16.12.2019 a v priebehu augusta 2020 sa očakáva oficiálne rozhodnutie o schválení projektu monitorovacím výborom.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP | 2020-03-01 | Splnený | 2021-04-01 | Proces výberu dodávateľa bol ukončený až v 01/2021 z dôvodu preverovanie nízkej cenovej ponuky. Dokumentácia k súťaži VO bola odoslaná príslušnému riadiacemu orgánu na kontrolu. Výsledok z kontroly sa očakáva do 03/2021. Následne bude podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom a odovzdá sa stavenisko (04/2021).
|  | Realizácia stavby | 2652 | 1390 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladaný čas realizácie stavby je 20 mesiacov.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-12-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia a komunikácia projektu Ecoregion SKAT na webe www.bratislavskykraj.sk a na sociálnych sieťach formou videa a článkov o NKP Čunovský kaštiel a o plánovanej interaktívnej expozícii v kaštieli. Aj tento projekt dopomohol k tomu, že Bratislavský región sa dostal medzi Top 100 udržateľných destinácií sveta prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Green Destinations. Viac na webe www./bratislavskykraj.sk/bratislavsky-kraj-jedna-z-top-100-udrzatelnych-destinacii-sveta/. Zároveň umiestnenie sa medzi Top 100 destinácií znamená pre Bratislavský kraj vítané promo aj za účelom uchádzania sa o ďalšie projekty zamerané na ochranu a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva. OKaP vytvoril propagačné video pre SK aj AT stranu, ktoré bude použité ma propagáciu projektu, ako aj na kick-off meetingu. Zároveň sa pripravuje realizácia časozberného videa, ktoré bude dokumentovať stavebné a rekonštrukčné práce. Téma Ekocentra je priebežne komunikovaná prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov.
OCRaK_15 | Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej turistickej destinácie "Danube Islands“, prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €). Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canoe klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK
|  | Rozvoj novej destinácie Dunajské ostrovy | 10 | 10 | 4 | OCRaK | 2020-12-01 | Splnený |  | Projekt prvej fázy rozvoja novej destinácie Dunajské ostrovy bol k decembru 2020 úspešne ukončený. V súčasnosti prebieha príprava nového strategického projektu Danube Islands II., so zahrnutím jednotlivých aktérov v území (obcí, občianských združení, zástupcov súkromného sektora a pod.) ako potenciálnych partnerov.
|  | Propagácia | 3 | 20 | 2 | OK | 2020-12-01 | Splnený |  | Propagácia a komunikácia destinácie Dunajské ostrovy prebiehala na sociálnych sieťach a webe www.bratislavskykraj.sk a www.danubeislands.sk formou videí, článkov, fotografií, máp s príbehom, v relácii Slovensko v obrazoch bola odvysielaná reportáž o Malom Dunaji. Časť destinácie Dunajské ostrovy (v rámci Bratislavského regiónu) sa dostala medzi Top 100 udržateľných destinácií sveta prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Green Destinations, čo znamená vítané promo a komunikáciu pre ďalší udržateľný a zodpovedný rozvoj turistickej destinácie.
OCRaK_17 | Podpora vzniku tematických ciest a mobilita k atraktivitám kraja | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúcemu jednotlivé subregióny BSK. Tematické cesty majú dôležitý trhový potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest). Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK
|  | A. Petržalské bunkre | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Kľúčovou súčasťou projektu je vybudovanie priechodu pre cyklistov - hraničný priechod Berg, Viedenská cesta, Bratislava. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa (stavebníka priechodu) bolo ukončené ešte v roku 2020. Projekt však bol následne pozastavený do konca roka 2021 z dôvodu majetkovo-právneho preverenia pozemku, na ktorom sa majú vykonať stavebné práce.
|  | C. Cyrilo-metodská cesta | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Aktuálne prebieha proces zaradenia CMC medzi európske kultúrne cesty uznané Radou Európy, čo prispeje k zvýšenej propagácii cesty aj v zahraničí.
|  | D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-Plavecké Podhradie) | 140 | 140 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | V januári 2021 prebehlo strategické plánovanie na úrovni OSÚRaRP - KOCR ohľadom budúcnosti projektu Záhoráčik. Pre rok 2021 má byť projekt realizovaný v gescii KOCR BRT. Aktuálne prebiehajú rokovania medzi KOCR a ŽSSK o podmienkach prevádzky pre rok 2021.
|  | E. Cyklobus - Malokarpatský expres | 35 | 35 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | V januári 2021 prebehlo strategické plánovanie na úrovni OSÚRaRP - KOCR ohľadom budúcnosti projektu Malokarpatský expres. Pre sezónu 2021 sa navrhuje zmena formy prevádzky Malokarpatského expresu. KOCR plánuje vytvoriť lokálne okruhy v nadväznosti na železničné pripojenie v okresoch Pezinok a Senec.
|  | F. Geopark Malé Karpaty | 26 | 26 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Neziskovej organizácii Barbora sa ku koncu roka 2020 podarilo certifikovať Geopark Malé Karpaty na Národný geopark Malé Karpaty, čo má pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v celej oblasti.
|  | G. Vinohradnícka cyklotrasa | N/A | N/A | - | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Aktuálne sa spracováva aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravenému systému a významným bodom cestovného ruchu, v rámci ktorej bude zadefinované trasovanie Vinohradníckej cyklotrasy - v súčasnosti prebieha pripomienkovanie od starostov. Aktualizácia by mala byť ukončená v 1.Q 2021.
|  | Propagácia | 10 | 5 | 2 | OK | priebežne | Prieb. plnený |  | Propagácia týchto projektov prebiehala formou kampane Dovolenkujme v našom kraji na webe www.bratislavskykraj.sk a prebieha prostredníctvom máp s príbehom, článkov, fotografií, videí. Webinár ako platforma na prezentáciu kultúrnych ciest - Február 2021. Prebiehajúce rokovania medzi IRP,KOCR,SDC ku koncepčnému zjednoteniu propagácie kultúrnych ciest - story mapy,videá a pod.
OCRaK_21 | Divadlo LUDUS | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôsobenie adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava.
|  | Prípravné práce | 60 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený | 2021-12-01 | OCRaK v spolupráci s kultúrnou komisiou dlhodobo hľadal vhodný priestor pre stále sídlo Divadla LUDUS, pričom divadelný priestor v budove STU sa javil z finančného aj priestorového hľadiska ako najvhodnejší. V priebehu 1. polroka 2020 sa však BSK dozvedel na rokovaní s STU, že predpokladané výberové konanie STU pre nového nájomcu sa realizovať nebude kvôli predĺženiu zmluvy s aktuálnym nájomcom v daných priestoroch. V prvej polovici roku 2020 prišla ponuka z mestskej časti BA - Ružinov o možnosti využívania divadelných a kancelárskych priestorov SD NIVY Divadlom LUDUS. S vedením DK CULTUS a SD NIVY prebehli stretnutia s podrobným vyjednávaním o konkrétnych možnostiach presídlenia Divadla LUDUS do tohto objektu. Zástupcovia OCRaK sa zúčastnili júnového zasadnutia predstavenstva správnej rady DK CULTUS, ktoré svojim uznesením schválilo možný dlhodobý prenájom pre účely stáleho sídla Divadla LUDUS v roku 2021. V tomto čase sa pripravuje zmluva o dlhodobom prenájme a realizujú sa detailnejšie obhliadky priestorov. Do konca 03/2021 má DK CULTUS na základe súpisu prác definitívne potvrdiť investície do nutných opráv a prípravy priestorov. Tieto investície sú nevyhnutné a musia predchádzať investovaniu zo strany BSK do nákupu potrebnej divadelnej techniky a do adaptácie priestorov dlhodobého prenájmu Divadla LUDUS. V prípade obojstrannej dohody sa v 3 Q začne pripravovať zmluva o dlhodobom prenájme.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OCRaK/ OIČaVO/ OP | 2021-12-01 | Prieb. plnený
|  | Realizácia projektu | N/A | N/A | - | OCRaK/ OIČaVO | 2022-12-01 | Prieb. plnený
OCRaK_25 | Rozvoj a fungovanie kultúrnych inštitúcií | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Jeho zmyslom je postaviť fungovanie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze.
|  | C. Príprava Stratégie kultúry 2021-2025 a optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | 25 | 25 | 10 | OCRaK | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Prvá časť prevádzkovej optimalizácie začala v 3 Q 2019 platovou inventarizáciou. Ďalšie kroky budú následne systematicky riešené v akčnom pláne Stratégie rozvoja kultúry 2021-2027 s výhľadom do roku 2030. Momentálne sa realizuje spracovanie prvej časti stratégie (analytická časť), ktorá bude ukončená ku dňu 31.3.2021. Finalizácia dokumentu Stratégie rozvoja kultúry 2021 -2027 s výhľadom do roku 2030 bude ukončená do konca augusta 2021. Bude obsahovať aj implementáciu úloh smerom k ďalšiemu fungovaniu kultúrnych inštitúcií.
OCRaK_26 | Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.
|  | A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku | 477 | 422 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2020-09-01 | Splnený | 2020-12-01 | Termín ukončenia stavby bol dodržaný, stavba bola ukončená a odovzdaná BSK, kolaudačné konanie sa bude konať dňa 8.3.2021.
|  | B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku | 380 | 54 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený | priebežne | Na základe rozhodnutia KPÚ k zámeru obnovy NKP prebieha postupná realizácia všetkých potrebných dokumentácií (inventarizácia, stavebno-technický posudok atď.), ktoré je nevyhnutné vykonať pred samotnou realizáciou rekonštrukcie. Na základe rozhodnutia KPÚ k sanácií vlhkostí bude musieť BSK zabezpečiť odstránenie omietok, odobratie vzoriek muriva a spracovanie analýzy nameraných hodnôt, aktívne vetranie vo všetkých priestoroch, preverenie úrovne spodnej vody. Na základe požiadaviek a záväzného rozhodnutia KPÚ k ďalším postupom k odvedeniu vody od stavby BSK pripravuje podklady pre súťaž zhotoviteľa, ktorá by mala byť zverejnená v priebehu mesiaca marec. Realizácia potrebných krokov bude prebiehať do konca 2Q 2021. V prvých mesiacoch roka 2021 prebieha schnutie stien neinvazívnou cestou. Za predpokladu, že do konca mesiaca august by boli vykonané skúšky stien s kladným výsledkom, tak PD by bola ukončená vo 4Q roku 2021. Výber zhotoviteľa na realizačné práce sa v tom prípade ukončí v 03/2022.
|  | Propagácia | 7 | 2 | 2 | OK | 2021-01-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia je priebežne realizovaná prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov (články, reportážne video, sociálne siete). Limitujúcim faktorom sú však obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19.
OCRaK_27 | Rozvoj aktivít kultúrno-kreatívneho priemyslu na území BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu. BSK aktívne podporuje projekt Kreatívneho centra v Bratislave a rozvíjanie potenciálu najmä prostredníctvom TELO-cvične v spolupráci s Nadáciou Cvernovka (segment súčasného performatívneho umenia). Financovanie: BSK Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK
|  | Prípravné práce | 7 | 7 | 10 | OCRaK/ OSÚRaRP | 2020-09-01 | Prieb. plnený | priebežne | Od roku 2016 je snahou BSK podporiť dôležitý segment kreatívneho priemyslu, a to v niekoľkých rovinách. Cez pilotný projekt vybudovania a postupnej adaptácie zázemia pre súčasný tanec a performatívne umenie projektom TELO-cvične - centra súčasného tanca a performatívnych umení, a to vybudovaním adekvátneho rezidenčného a skúšobného zázemia pre umeleckú komunitu súčasného tanca, fyzického divadla a činohry. Priestor telocvične bol poskytnutý v pôvodnom stave a je vyťažený po celý rok. Umeleckou obcou bolo toto rozhodnutie BSK označené za výnimočný krok. Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 29.05.2020 uznesením č. 256/2020 v časti B schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa tento zámer. Na základe schváleného uznesenia bude nová zmluva s obsahovými partnermi platná do konca roka 2022, s nutnosťou vybaviť priestor vlastným tanečným baletizolom a realizáciou drobných opráv. Na tento zámer sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov. Zriadenie kultúrno – kreatívneho centra sa zvažovalo aj v objekte rodičovského domu rodiny Kostkových na pozemku muzeálnych objektov Múzea F. Kostku v Stupave. Na základe rozhodnutia KPÚ k zámeru obnovy NKP získava postupne BSK všetky potrebné dokumentácie, ktoré je nevyhnutné vykonať pred samotnou realizáciou rekonštrukcie. Podobne sa postupuje v rámci definovania obsahu v priestoroch Synagógy Senec, kde sa uvažuje hlavné priestory vybaviť takou technológiou a technikou, ktorá by umožňovala rozvoj KKP (v oblasti hudby, nových médií a pod.), vychádzajúc z prieskumu subjektov, pôsobiacich v tejto oblasti v Senci a v okolí. O všetkých vykonaných procesoch je viac v popise úlohy OCRaK_č. 26 AP – Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku a OCRaK_č. 11 AP - Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec. Aktuálne sa zvažujú ďalšie možnosti získania finančných zdrojov na podporu kreatívneho priemyslu v novom programovacom období na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na komplexnosť problematiky a s ňou súvisiacou rozsiahlosť projektov navrhujeme upraviť termín plnenia na priebežný.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ OP | 2020-12-01 | Prieb. plnený | priebežne
|  | Realizácia stavby | N/A | N/A | 1.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Aktivity propagácie sú uvedené v časti "Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku"
OCRaK_31 | Divadlo Aréna | Divadlo Aréna Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP
|  | Prípravné práce | 674 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2021-04-01 | Právoplatné stavebné povolenie bolo obdržané dňa 22/6/20. Finalizácia a úpravy projektovej dokumentácie za účelom ekonomizácie rozpočtu a zefektívnení navrhnutých stavebných a technologických riešení je v záverečnom štádiu, pričom bude nasledovať vyhlásenie VO. Predpoklad vyhlásenia súťaže na zhotoviteľa je na apríl 2021.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2020-06-01 | Prieb. plnený | 2021-10-01 | Predpokladaný termín ukončenia výberu dodávateľa sa očakáva v 10/21.
|  | Realizácia stavby | 3900 | N/A | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený | 2023-06-01 | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok sa ukončenie stavebných prác predpokladá v 06/23.
|  | Propagácia | 1 | 0 | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Verejnosť je pravidelne informovaná o rekonštrukcii divadla a o jej benefitoch. Prebehlo informovanie o projektovom zámere, o získaní stavebného povolenia, ako aj o rozsahu plánovaných stavebných prác. Použité boli vlastné komunikačné kanály. Verejnosť bola informovaná aj prostredníctvom denníkov a časopisov (SME, Pravda, Bratislavské noviny). Informácia bola zaradená aj v spravodajstve niektorých TV.
OCRaK_39 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry | Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | D. Marketingové kampane na prilákanie turistov z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ OK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | V súčasnosti vzhľadom na pandemickú situáciu a prebiehajúci lockdown sa nerealizovali žiadne marketingové kampane na prilákanie návštevníkov z prihraničných území. Zo strany KOCR BRT prebehla modernizácia priestorov a technológií v informačnom centre vo Viedni (spojená investícia BRT a vlastníka budovy - mestského podniku Donauraum Wien). KOCR zároveň aktívne pripravuje projekty na nasledujúcu sezónu, zamerané predovšetkým na rozvoj domáceho cestovného ruchu.
|  | E. Rozvoj turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | BRT realizuje pravidelnú logistiku distribúcie a vzájomnej výmeny propagačných materiálov medzi 10 turistickými informačnými centrami v rámci destinácie Bratislava Region a 1 vo Viedni s cieľom zlepšiť dostupnosť informácií pre návštevníkov. Súčasne pracuje na zlepšení dostupnosti propagačných materiálov v elektronickej forme. BRT zabezpečila pre všetky TIC bezdotykové dezinfekčné stojany s dávkovačmi, ako aj ochranné rúška s logom destinácie - tak pre pracovníkov TIC, ako ak pre členov OOCR, poskytujúcich služby (napr. recepcie).
|  | F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry (cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod.) | 60 | 50 | 4 | OCRaK/RCB/OD/OIČaVO | priebežne | Prieb. plnený |  | Pripravované VO na Údržbu cykloturistických trás na obdobie 2021-2023 bolo zrušené z dôvodu analýzy zmlúv a prehodnotenia modelu cykloúdržby v BSK. BSK navrhuje 1-ročnú zmluvu pre rok 2021 pre zabezpečenie kontinuálnej údržby po zime 2020. Následne navrhuje vypracovať zmluvu na 2022 - 2024. Služby pre Bike park - pumptrackovú dráhu Modra Piesok sú priebežne poskytované na základe zmluvy o službách na r. 2019-2023. Neuskutočnené podujatia a tréningy z roku 2020 budú dodatočne nahradené v roku 2021. Projektové práce a inžinierska činnosť pre projekt Skills Park - PD vypracovaná. V 2Q 2021 prebehnú rokovania s lokálnou samosprávou ohľadom spoločného rozvoja projektu.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OK | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14