## AP OCRaK
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2019 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 14.06.2019 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 14.06.2019
OCRaK_4 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program 3.3 Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OCRaK, OSÚRaRP, OK, OIČaVO
|  | Prípravné práce | N/A | 55 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK | 2019-04-01 | Prieb. plnený | 2019-07-01 | Prebieha revízia projektovej dokumentácie. Po dokončení revízie (v júli 2019) budú spracované podklady, na základe ktorých bude vyhlásené VO. Návrh nového termínu plnenia kľúčového kroku: 07/19
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Začiatok výberu zhotoviteľa sa očakáva v mesiaci júl s očakávaným výsledkom (podpis zmluvy o dielo) v mesiaci november 2019.
|  | Realizácia stavby | 3126 | 389 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM/ OP | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom na pozastavenie stavby a výber nového zhotoviteľa sa realizácia rekonštrukcie sídla Bratislavského bábkového divadla posúva na január 2022.
|  | Propagácia | 3 | 3 | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Prebieha úprava Propagačného plánu vzhľadom na zmeny termínov realizácie samotnej rekonštrukcie.
OCRaK_5 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCRaK, OIČaVO, SM, OP, OK
|  | Prípravné práce | 177 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2015-09-01 | Splnený
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP | 2017-07-01 | Splnený
|  | Realizácia projektu | 1905 | 1170 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2020-07-01 | Prieb. plnený |  | Aktivity cezhraničného projektu prebiehajú podľa plánu, 18. 5. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie rekonštruovaných priestorov kaštieľa v obci Jedenspeigen, ktorá je jedným z partnerov cezhraničného projektu. Rekonštrukčné práce na kaštieli v Modre pokračujú - pokračuje rekonštrukcia strechy, prebieha intenzívna komunikácia s BVS, SPP a odd. životného prostredia mesta Modra a KPÚ.
|  |  | 115 | 0 | 3.3
|  | Propagácia | 7 | 0 | 2 | OK | 2020-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu. Tlačové oddelenie zbiera video podklady pre časozberné video nielen na slovenskej, ale aj na rakúskej strane, teda u oboch partnerov projektu. Vizualizácia rekoštrukcie na fasáde budovy bude osadená v 1Q 2019 – až po postavení lešenia okolo objektu. Pri vstupe do objektu je osadená informačná tabuľa, ktorá verejnosť informuje o samotnej rekonštrukcii.
OCRaK_6 | Pamiatková obnova parku v Stupave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia v súčasnosti prebieha. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO
|  | A. Rekonštrukcia prístupového mosta | 938 | 727 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2020-03-01 | Prieb. plnený |  | Rekonštrukcia mosta bola opätovne spustená v predpokladanom termíne. Zrekonštruovaný je oporný múr, zároveň prebieha komunikácia s pamiaktovým úradom.
|  | B. Revitalizácia parku | 1000 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú udržiavacie práce. Vysporiadaný pozemok s mestom Stupava. Malo by sa rozhodúť o ďalšom vývoji.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2020-04-01 | Prieb. plnený |  | V príprave plán priebežnej komunikácie realizovaných aktivít.
OCRaK_9 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom. Celkové predpokladané náklady vyše 900 tisíc EUR. Financovanie: vlastné zdroje BSK. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK
|  | A. Revitalizácia parku | 800 | 400 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Bolo ukončené rozhodnutie o výrube, ktoré má na starosti obec Malinovo. V najbližšom čase by mala obec pristúpiť spolu s autorkou projektovej dokumentácie k označeniu drevín a následnému výrubu. Na strane BSK sa pripravuje VO k prvej časti odporúčaných prác podľa projektovej dokumentácie, ktoré by sa mohli realizovať tento rok. K vyhláseniu VO je potrebné doplniť zo strany autora PD niektoré špecifikácie.
|  | B. Rekonštrukcia kaštieľa | 30 | 30 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | V roku 2019 sa plánuje vypracovanie ideového zámeru využitia objektu kaštieľa. Vo februári 2020 sa vypracuje projektová dokumentácia a na základe finančných nárokov BSK rozhodne ako sa bude projekt financovať.
|  | Propagácia | 3 | 2 | 2 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
OCRaK_11 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OCRaK/ OSÚRaRP |  | Splnený
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP |  | Splnený
|  | Realizácia stavby | 1584 | 884 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Stavebné práce prebiehajú podľa plánu a pod dozorom pamiaktového úradu. Predpokladá sa, že termín dokončenia bude dodržaný.
|  | Propagácia | 2 | 2 | 2 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | O synagóge a jej rekonštrukcii sme publikovali článok v mesačníku Bratislavský kraj 3-4/2019
OCRaK_14 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environemntálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK. BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 1 800 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (140 000 €). Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OCRaK | 2019-06-01 | Prieb. plnený | 2019-10-01 | Žiadosť o spoločné územné a stavebné konanie bola podaná vo februári 2019. Rozhodnutie príslušného stavebného úradu sa očakáva. Žiadosť o NFP je v štádiu prípravy a termín jej podania je stanovený na 28.06.2019. Po predložení žiadosti o NFP prebehne príprava súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby. Návrh nového termínu 10/2019.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok a to schválenie žiadosti o NFP.
|  | Realizácia stavby | 1800 | 0 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Rozpočet bol navýšený na sumu investičných výdavkov vo výške 2 652 437,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 22%. Vybavenie expozícií sa odhaduje na 500 000€.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok a to schválenie projektu NFP.
OCRaK_15 | Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej turistickej destinácie "Danube Islands“, prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €). Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canou klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK
|  | Stratégia rozvoja a marketingová stratégia Malý Dunaj | 14 | 0 | 1.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2018-06-01 | Splnený
|  | Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj | 9 | 0 | 1.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2018-08-01 | Splnený
|  | Zabezpečenie propagačných materiálov | 70 | 70 | 1.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2019-04-01 | Splnený |  | Vytvorenie dvoch brožúr (v štyroch jazykových mutáciách) o slovenskom území s názvom "Malý Dunaj - očarenie na rieke aj v jej okolí" a o cezhraničnom území s názvom "Jedna rieka, dve krajiny, zážitky bez hraníc", cyklomapa územia Dunajské ostrovy s názovm "Tipy na tripy". Zabezpečenie reklamných predmetov v podobe cyklofliaš, zvončekov a lazybagov, ďalej propagačných predmetov ako beach flagy, fotosteny, roll-upy a nástenné mapy. V priebehu leta 2019 bude prebiehať rozhlasová kampaň, promo destinácie na sociálnych sieťach a vyhotovenie imidžového videa destinácie Dunajské ostrovy. Posilnenie PR destinácie bude prebiehať až do ukončenia vodáckej a cyklistickej sezóny, t.j. 10/2019.
|  | Propagácia | 3 | 20 | 2 | OK | 2019-10-01 | Prieb. plnený |  | V rámci propagácie projektu sa pripravuje marketingová kampaň na promo destinácie. Dňa 8.6. sa uskutoční podujatie pod hlavičkou Green week v MČ Vrakuňa. Na podujatí bude odprezentovaný samotný projekt a prezentované podporné aktivity súvisiace s projektom člnkovanie a bicyklovanie.
OCRaK_17 | Podpora vzniku tematických ciest | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúcemu jednotlivé subregióny BSK. Tematické cesty majú dôležitý trhový potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest). Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK
|  | A. Petržalské bunkre | 10 | 10 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Projekt pokračuje vyznačením náučnej trasy Petržalskými bunkrami s prepojením bunkrov pozdĺž hraniceSR/AT, podmienené vyriešením dopravno-inžinierskeho návrhu v lokalite Berg ( v spolupráci s firmou Lucron) .
|  | B. Šľachtické rody | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy prebehla, bola vypracovaná Metodika- štandardy budovania tematických ciest takisto ako aj Koncepcia rozvoja tematických ciest. Ďalej bol vypracovaný Akčný plán, marketingová komunikácia pre Tematické cesty a projektová dokumentácia na značenie vybraných tematických ciest „Historické rody – Pálffy a Esterházy“, Vypracované dokumenty môžu slúžiť ako základný súbor odborných materiálov pre realizáciu tematických ciest šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Nevyhnutné získať externé zdroje na dobudovať infraštruktúry tejto tematickej cesty.
|  | C. Cyrilo-metodská cesta | 5 | 10 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Na území bratislavského kraja je trasovanie Cyrilometodskej cesty zabezpečené po peších turistických trasách a vyznačené na smerovníkoch Klubu slovenských turistov. Regionálna pracovná skupina je vytvorená zo zástupcov skupín z verejnej správy, cirkvi, cestovného ruchu a kultúry, občianskych združení, ktoré sa venujú téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. V spolupráci s Dom Centropy sa pripravila story mapa, ktorá prezentuje túto tematickú cestu na území BSK.
|  | D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-Plavecké Podhradie) | 124 | 124 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Projekt Turistického vlaku sa realizuje v termíne 04/19 - 10/19 na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na trati Záhorská Ves-Zohor-Plavecké Podhradie medzi ŽSS,a.s. a BSK č.2018-909-D. Otvorenie sezóny sa uskutočnilo 27.4.2019, ukončenie sezóny 13.10.2019.
|  | E. Vínna cesta - Malokarpatský expres | 35 | 35 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Vysúťažený dodávateľ Slovak Lines Express, a.s., ktorý bude zabezpečovať osobitnú dopravu do malokarpatského regiónu s možnosťou prepravy bicyklov priamo v priestore vozidla v období 1.6. - 29.9. 2019
|  | F. Geopark Malé Karpaty | 53 | 53 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Projekt Geoparku Malé Karpaty podporovaný prac.skupinou postupne realizovaný v spolupráci s NO Barbora, projekt podporený v r.2018 v rámci BRDS Turizmus : Obnova geologického múzea v prírode v Starom kameňolome MČ Devín (Devínska kobyla) - 3D tabule, tabula s hmatovými odliatkami fosílií; aktuálne v príprave ideový zámer projektu v spolupráci so samosprávou (Pezinok). Projekt realizovaný. V r.2019 projekt podporený v rámci BRDS Turizmus "Infostánok Geopark Malé Karpaty" vo výške 4000,-EUR.
|  | G. Vinohradnícka cyklotrasa | 3787 | 0 | 3.3 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Prac.skupina pre spracovanie podkladov VO zasadla 14.11.2018 a 29.11.2018, k 14.6.2019 prebieha overenie vlastníckych vzťahov k pozemkom dotknutým navrhovanou trasou Vinohradníckej cyklocesty, realizuje PO BSK.
|  | H. Podunajská strela - turistický autobus pozdĺž Malého Dunaja | 25 | 25 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Analýza možností realizácie Podunajského shuttle busu ako jednej z odnoží Malokarpatského expresu, ktorý by zároveň prepojil bratislavskú župu s trnavskou župou.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2021-01-01 | Prieb. plnený |  | Každá tématická cesta je priebežne komunikovaná podľa výstupov a noviniek k projektu. V rámci propagácie projektu "Turistický vlak na Záhorí" je nastavená marketingová kampaň a to formou inzercie v regionálnych periodikách a dlhodobá kampaň /kampaň počas celej doby trvania projektu, cca 5 mesiacov/ na webových stránkach prezentujúcich dianie v regione a aktivity s detmi. Rovnako tak bola komunikovaná prvá jazda sezóny za účasti médií. V rámci propagácie projektu "Vínna cesta - Malokarpatský express" je marketingová kampaň v prípravnej fáze.
OCRaK_21 | Divadlo LUDUS | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôsobenie adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava.
|  | Prípravné práce | 60 | 60 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2019-06-01 | Prieb. plnený | 2021-12-01 | Existujúce ponuky boli vyhodnotené ako nerealizovateľné, pretože presahujú finančné možnosti BSK. Hľadá sa preto nové riešenie, prebiehajú rokovania s potenciálnymi partnermi, najmä s rektorátom STU o využití priestorov STU Malá scéna. Návrh nového termínu plnenia kľúčového kroku: 12/21.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OCRaK/ OIČaVO/ OP | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri výbere zhotoviteľa/prenájmu priestoru.
|  | Realizácia projektu | N/A | N/A | - | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe najvhodnejšieho riešenia výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri realizácii.
OCRaK_25 | Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Jeho zmyslom je postaviť fungovnie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze.
|  | A. Vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán | 5 | 7.5 | 10 | OCRaK | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kultúrne zariadenia s výnimkou jedného odovzdali svoje vízie na roky 2018 - 2020. Tieto vízie slúžia ako podklad pri tvorbe novej stratégie rozvoja kultúry. Zároveň sú východiskovým bodom pre dlhodobejšie stratégie samotných zariadení.
|  | B. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení - kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnotenia | N/A | 0 | - | OCRaK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebieha príprava harmonogramu jednotlivých krokov.
|  | C. Prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania | N/A | 0 | - | OCRaK | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Redefinícia účelu bude prebiehať v závislosti od harmonogramu, v nadväznosti na rokovania s riaditeľmi zariadení.
OCRaK_26 | Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.
|  | A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku | 403 | 367 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebehlo územné konanie, očakáva sa rozhodnutie stavebného úradu v priebehu júna. Potom sa začne s prípravou VO.
|  | B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku | 360 | 60 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Rozhodnutie KPÚ k zámeru obnovy pamiatky obdržané v pol. mája 2019 - pripravujú sa podklady pre zabezpečenie dokumentácii vyplývajúcich z príslušného rozhodnutia. Ďalšie kroky sú podmienené vyhlásením výzvy IROP.
|  | Propagácia | 7 | 2 | 2 | OK | 2021-01-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
OCRaK_27 | Podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu na území BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu z externých zdrojov (ERDF). Vzhľadom na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP, ktoré naznačujú podporu snahy vybudovať v priestoroch telocvične internátu (v dlhodobom prenájme Nadácie Cvernovka) kultúrno-kreatívne centrum (pre segment súčasného performatvívneho umenia), v súčasnosti BSK pripravuje rôzne alternatívy a konečné rozhodnutie bude výsledkom týchto rokovaní. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj prípadné využitie Múzea F. Kostku pre zachovanie, rozvoj a prezentáciu tradičného keramikárskeho umenia. Výzva na projekty nie je zatiaľ vyhlásená, preto nie je možné alokovať výšku spolufinacovania. Financovanie: IROP a BSK Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK
|  | Prípravné práce | 64 | 64 | 3.3 | OCRaK/ OSÚRaRP | 2019-06-01 | Prieb. plnený | 2019-09-01 | MK SR ako sprostredkovateľský orgán zatiaľ nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z PO3 IROP. Z uvedeného dôvodu prípravné práce prebiehajú v rozsahu nevyžadujúcom enormné finančné a personálne zaťaženie. Po vyhlásení výzvy (pravdepodobne koncom júna 2019) sa prípravné práce zintenzívnia: bude spracovaný formulár žiadosti o NFP a tiež pripravené podklady na vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa PD. Návrh nového termínu plnenia kľúčového kroku: 09/19.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ OP | 2019-10-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na podmienky výzvy.
|  | Realizácia stavby | N/A | N/A | 1.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Termín musí byť dodržaný vzhľadom na to, že financie z IROP PO3 musia byť vyčerpané v tomto termíne.
|  | Propagácia | 3 | N/A | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky.
OCRaK_31 | Divadlo Aréna | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP
|  | Prípravné práce | 674 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2019-06-01 | Prieb. plnený | 2019-09-01 | Územné konanie vydané, oficiálne poverenie pre začatie konania sfinalizovania PD pre stavebné povolenie zaslané projektantovi Ing.arch. Drobniakovi. Projektant na základe podkladov z divadla Aréna (zadefinované druhy žánru) a rokovania s BSK upravuje PD v stupni výkonovej fázy - DSP. Predpokladá sa posunutie termínu na 9-19.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | V nádväznosti na predchádzajúci kľúčový krok.
|  | Realizácia stavby | 3900 | N/A | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | V nádväznosti na predchádzajúci kľúčový krok.
|  | Propagácia | 1 | N/A | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Divadlo Aréna bolo súčasťou inzercie kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobností BSK v katalógu súťaže Slovenka roka v rámci galavečera, ktorý sa uskutočnil 5.5.2019.
OCRaK_39 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry | Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Rozvoj BRDS na podporu turizmu | N/A | N/A | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | V decembri 2018 bola uzatvorená výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019. Hodnotenie projektov OHK ukončené, výstupy z hodnotenia projektov BRDS - Turizmus s pridelenými fin.prostriedkami pre 34 projektov vo výške 177 866,-EUR boli schválené na ZBSK 29.3.2019.
|  | B. Rozvoj BRDS na podporu kultúry | N/A | N/A | 10 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | V decembri 2018 bola uzatvorená výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019. Hodnotenie projektov OHK ukončené, výstupy z hodnotenia projektov BRDS - Kultúra s pridelenými fin.prostriedkami pre 191 projektov vo výške 562 434,-EUR boli schválené na ZBSK 29.3.2019.
|  | C. Ponuka nevyužitých budov BSK mestám, obciam a neziskovým organizáciám pre komunitné projekty a kultúrno-spoločenské podujatia | N/A | N/A | - | OCRaK/ SM | priebežne | Prieb. plnený |  | Momentálne sa čaká na uzatvorenie zoznamu budov BSK, ktoré by prichádzali do úvahy.
|  | D. Marketingové kampane na prilákanie turistov z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ OK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | V spolupráci s KOCR sa pracuje na príprave kampane, ktorá bude zacielená predovšetkým na turistov z blízkeho prihraničia (AT, CZ) a na domácich turistov, pričom bude promovať predovšetkým produtky cestovného ruchu a kľúčové podujatia v regióne. (nový web KOCR, imidžová kampaň - spot Víkend v regióne, megaboardy, informačná kampaň na podujatia (rádio + sociálne siete)
|  | E. Vytvorenie a rozvoj turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | Priebežná komunikácia s KOCR. Otvorenie nového TIC vo Viedni na Schwedenplatzi realizované 27.3.2019. Prevádzku zabezpečuje KOCR.
|  | F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry (cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod.) | N/A | N/A | - | OCRaK/RCB/OD | priebežne | Prieb. plnený |  | Údržba cykloturistických trás na území BSK (na základe RD 3 roky) v r.2019 realizovaná na 118,5km cyklotrás, pravidelná a nepravidelná údržba vrátane údržby cykloodpočívadla Svätý jur Biely kríž; v roku 2019 plán Obnovy TZT na území BSK na dĺžke 190,2km vrátane informačných turistických máp; 4.-etapa DZ KCACR ukončená, prebieha odovzdanie DZ správcom ciest; Projekt MTB Okruh zručnosti/MTB Skill Park na zákazku projektové práce je vo fáze pred zahájením VO, proces VO na Projekt Služby cestovného ruchu pre Bike park Pumptrackovú dráhu Modra -Piesok zahájený v 18. týždni.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OK | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14