## AP OÚPGISaŽP
č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2021 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Zodpovední
OÚPGISaŽP_1 | 6 | 4 | Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a vychádza z Koncepcie ochrany a využívania zdrojov podzemnej a povrchovej vody v BSK. Bratislavský samosprávny kraj obstaral v júli v roku 2017 dokument Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorého následným krokom bola príprava akčného plánu pre Koncepciu, ktorý zabezpečí dosiahnutie cieľov Koncepcie. Akčný plán Koncepcie bol spracovaný v roku 2020, pričom jeho cieľom bol návrh opatrení pre zvýšenie ich ochrany a za účelom zabezpečenia systematickej a preventívnej ochrany prírodného bohatstva vo forme zásob pitnej vody a odstraňovania environmentálnych záťaží v spolupráci s partnermi. Akčný plán rieši špecifické problémy ochrany a využívania povrchových a podzemných vôd v území a použije sa ako územnoplánovací podklad v procese aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie regiónu a dotknutých obcí a tiež ako podklad pre dotačné schémy BSK.
|  |  |  | A. Implementácia Akčného plánu Koncepcie ochrany a využívania zdrojov podzemnej a povrchovej vody v BSK ‒ Presadzovanie realizácie prieskumných vrtov a rozborov na územiach s pravdepodobným ohrozením zdrojov vôd ‒ Presadzovanie sanácie environmentálnych záťaží, najmä tých ktoré ohrozujú kvalitatívnu stránku CHVO Žitný ostrov (napr. CHZJD, Istrochem, a pod) v podobe záväzných stanovísk BSK v procese EIA | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP / IRP BK | 2027-12-01
|  |  |  | B. Premietnutie Akčného plánu do Územného plánu regiónu - BSK | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP | 2022-09-30
OÚPGISaŽP_2 |  |  | Presadzovanie ochrany lesov na území BSK v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a vychádza z Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov. BSK inicioval vznik dokumentu, ktorý deklaroval záujem spolupracovať čo najväčšieho počtu zainteresovaných subjektov pri ochrane lesov v BSK. Výsledkom je dokument Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja BSK obstaral v roku 2019 dokument „Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – analytická časť“, ktorý predstavuje základ pre prípravu dokumentu „Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – navrhová časť“ Plniac si zákonom uloženú povinnosť, sústavne sledovať a vyhodnocovať údaje a informácie o území a vykonávať územnoplánovaciu činnosť, pristúpil BSK k obstaraniu dokumentu „Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov – návrhová časť“ s dôrazom na ochranu mimoprodukčných funkcií lesa a zveľaďovanie lesov ekologickejším hospodárením v lesoch.
|  |  |  | A. Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov - návrhová časť ‒ Akčný plán bude riešiť špecifické problémy ochrany a využívania lesov (ako napr pre podporu ekosystémových služieb lesov pre jednotlivé lesné hospodárske celky (napr. rozvoj ekoturizmu a rozvoj lesoparku, porastové mapy, vodozádržné opatrenia, inventarizácia lesnej cestnej infraštruktúry a zvážnic, atď.) a použije sa ako územnoplánovací podklad v procese aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie regiónu a dotknutých obcí a tiež ako podklad pre dotačné schémy BSK | 60 | 30 | 5 | OÚPGISaŽP | 2022-09-30
|  |  |  | B. Premietnutie výsledkov návrhovej časti Akčného plánu do Územného plánu regiónu - BSK | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP | 2027-09-30
OÚPGISaŽP_3 | 5 | 3 | Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatických zmien v regióne BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečiť spracovanie koncepcie, ktorá sa bude venovať návrhu adaptačných opatrení v extraviláne miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja a zraniteľnosti územia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy extraviláne v súvislosti s fragmentáciou krajiny. Táto koncepcia sa bude obsahovo venovať trom oblastiam - obnove vodného režimu, mimoprodukčnej funkcie lesov a obnove nelesnej krajiny. Súčasťou koncepcie bude vypracovaný Katalóg opatrení a príkladov dobrých riešení na prevenciu a kompenzáciu dopadov klimatických zmien v extraviláne, ktorý bude zároveň východiskom pre rozšírenie BRDS na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka.
|  |  |  | A. Koncepcia: Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatických zmien v regióne BSK ‒ Obnova vodného režimu v krajine s ohľadom na povodne a sucho v regióne BSK ‒ Obnova nelesnej krajiny s ohľadom na podzemné a povrchové vody, biodiverzitu a dopady klimatických zmien v regióne BSK ‒ Katalóg opatrení a príkladov dobrých riešení na prevenciu a kompenzáciu dopadov klimatických zmien v extraviláne | 51 | 51 | 5 | OÚPGISaŽP / IRP BK | 2021-12-01 | OÚPGISaŽP
OÚPGISaŽP_4 | 6 | 3 | Biologická regulácia komárov | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečiť monitoring potencialných liahnísk komárov na území BSK a celoročný biologický manažmet znižovania stavu populácie komárov.
|  |  |  | A. Monitoring potenciálnych liahnísk komárov prostredníctvom mobilnej aplikácie | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP | 2021-12-01
|  |  |  | B. Celoročný biologický manažmet znižovania stavu populácie komárov ‒ Participácia v rámci projektu 305000 - Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko „Mosquito Bioregulation SKAT“ spolu s Hl.m.SR Bratislavy, Trnavským samosprávnym krajom, Prírodovedeckou fakultou UK a združením „Verein biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March“ na komplexnom riešení kalamitnej populácie komárov (územná ochrana, legislatívne zmeny, metodika, letecká aplikácie biologickej látky...). Rozpočet projektu za všetkých partnerov 1 290 731 EUR, časť rozpočtu pripadajúca na BSK je 279 856 EUR z toho vlastné spolufinancovanie z rozpočtu BSK je 13 993 EUR. ‒ Overenie možnosti založenia občianskeho združenia pre potreby biologického manažmentu znižovania stavu populácie komárov | 280 | 140 | 1.3 | OÚPGISaŽP / OSÚRaRP | 2022-12-31
|  |  |  | C. Praktický manažment lariev komárov v rámci dotknutého územia vymedzeného hranicou CHKO Záhorie a inundačného priestoru rieky Morava | 490 | 70 | 5 | OÚPGISaŽP | 2027-12-01
OÚPGISaŽP_5 |  |  | Zvyšovanie environmentálneho povedomia a rozvoj siete ekocentier a EVVO v regióne | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 23/2018 schválilo dokument Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025, ktorého cieľom je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu. Pre napĺňanie Akčného plánu Koncepcia vznikla na úrade pozícia krajského koordinátora pre ekovýchovu.
|  |  |  | A. Implementácia Akčného plánu Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025. ‒ Ekofórum v OZ Nová Cvernovka venované EVVO v BSK v roku 2021. Konferencia zameraná na prezentovanie Poskytovateľov EVVO v BSK, prezentácia ich aktivít, výmena skúsenosti a informácií pre verejnosť ‒ systematická podpora EVVO a koordinácia poskytovateľov EVVO v regióne | 35 | 7 | 5 | OÚPGISaŽP | 2025-12-01
OÚPGISaŽP_6 |  |  | Mapový portál BSK | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožnňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technologií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskykraj.sk/" umožní na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepčných materiálov a pod., ktorých obstarávateľom je BSK.
|  |  |  | A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku. | 400 | 57 | 5 | OÚPGISaŽP | 2027-12-01
|  |  |  | B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP | 2027-12-01
OÚPGISaŽP_7 | Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky |  | Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov Cieľom projektu je vybudovanie dopravnej cyklotrasy, ktorá prepojí obec Rohožník s okresným mestom Malacky. Cyklotrasa bude slúžiť taktiež obyvateľom priľahlých obcí Sološnica, Plavecké Podhradie a Kuchyňa. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Malacky. Jedná sa o približne 8 kilometrový úsek. Miesto realizácie: SK-Bratislavský kraj /okres Malacky/ Rohožník, Záhorie (Vojenský obvod), Malacky Financovanie: OP Slovensko (rozpočet projektu: odhad nákladov bude upresnený po spracovaní projektovej dokumentácie) Projektový tím BSK: OÚPGISaŽ, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  |  |  | Prípravné práce - ujasnenie priestorového a technického riešenia mimoúrovňovej križovatky Studienka zo strany NDS, ktorá je v procese EIA - ujasnenie priestorového umiestnenia cyklotrasy vo väzbe na investičný zámer Malacky - Mayer a jeho mimoúrovňového prepojenia pre peších a cyklistov v nadväznosti na existujúcu sídelnú štruktúru mesta Malacky | 0 | 0 | _ | OÚPGISaŽP | 2021-12-01
OÚPGISaŽP_8 |  |  | Štúdia realizovateľnosti Malokarpatskej dopravnej cyklistickej trasy Rakúsko – Malé Karpaty | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Projekt bol navrhnutý s dôrazom na vytvorenie podmienok dobrej dostupnosti vidieckych priestorov na severozápadnom úpätí Malých Karpát k sídelným centrám, a zároveň dobrej dostupnosti turistov k významným bodom cestovného ruchu. V blízkosti rakúskej obce Marchegg sa pomocou cyklolávky prepojí rakúske územie s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 13 v katastrálnom území Vysoká pri Morave a zároveň je to vstupný bod Malokarpatskej dopravnej cyklotrasy k sídlam Vysoká pri Morave, Zohor, Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš podľa "Koncepcie rozvoja cyklistických trás v BSK". Nakoľko komunikačné prepojenie tohto sídelného pásu v súčasnosti tvorí jediná cestná komunikácia II/501, ktorá neumožňuje bezpečné vedenie cyklistov v dopravnom priestore, je potrebné vybudovať samostatnú cyklistickú cestičku. Nakoľko cyklotrasa je pre svoju dĺžku finančne náročná (odhadované náklady na hlavnú/kmeňovú časť v rátane napojenia na ZST sú 7 800 000,00 eur), štúdia je zameraná na preukázanie vhodnosti (nevhodnosti) realizácie projektu v danej lokalite a predpokladá sa jej rozdelenie na 4 etapy: - Vysoká pri Morave - Lozorno lávka cez D1, cestu č.2 - Lozorno - Pernek - Pernek - Rohožník - Rohožník – Plavecký Mikuláš - hranica TTSK Predpokladaná dľžka celej trasy je 32 km. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Malacky. Miesto realizácie:SK - Bratislavský kraj - Vysoká pri Morave, Zohor, Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš Financovanie: OP Slovensko (dĺžky jednotlivých cyklotrás a rozpočet projektu bude upresnený po spracovaní štúdie realizovateľnosti) Projektový tím BSK: OÚPGISaŽ, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  |  |  | Štúdia realizovateľnosti | 50 | 0 | 5 | OÚPGISaŽP/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2023-06-01
OÚPGISaŽP_9 |  |  | Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí a napojenia na cyklotrasy) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: vlastné zdroje BSK, predpokladané náklady 900 000 EUR Projektový tím BSK: OIČaVO
|  |  |  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP/ OIČaVO | 2021-10-01
|  |  |  | Realizácia stavby | 900 | 0 | 3.3 | OÚPGISaŽP/ OIČaVO | 2022-10-01
OÚPGISaŽP_10 |  |  | Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Projekt dopravných cyklotrás Pezinok – Senec má prioritný cieľ spojiť dve susediace okresné mestá, zároveň prepojiť Priemyselný park Senec (s rezervou na jeho budúci rozvoj). V Pezinku sa bude táto cyklotrasa napájať na Integrovaný dopravný systém a navrhovanú Vinohradnícku cyklodopravnú trasu. V Senci sa prepojí s Integrovaným dopravným systémom a s navrhovanou cyklodopravnou trasou Zálesie – Tomášov - Senec. Predpokladaná dĺžka trasy je v 13,32 km. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Malacky. Miesto realizácie:SK - Bratislavský kraj - Senec, Slovenský Grob, Viničné, Pezinok Financovanie: OP Slovensko (rozpočet projektu: odhad nákladov bude upresnený po spracovaní projektovej dokumentácie) Projektový tím BSK: OÚPGISaŽ, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  |  |  | Prípravné práce | 340 | 7 | 5 | OÚPGISaŽP/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2022-12-01
|  |  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2023-12-01
|  |  |  | Realizácia stavby | 4350 | 0 | 1.3 | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2025-12-01
OÚPGISaŽP_11 |  |  | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Súčasťou projektu je aj úsek cyklistickej trasy dĺžky 8,2 km prepájajúci mesto Modra na najbližšiu železničnú stanicu v obci Šenkvice. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: OP Slovensko (rozpočet projektu: odhad nákladov bude upresnený po spracovaní projektovej dokumentácie) Projektový tím BSK: OÚPGISaŽ, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  |  |  | Prípravné práce | 170 | 100 | 5 | OÚPGISaŽP/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2023-06-01
|  |  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2024-06-01
|  |  |  | Realizácia stavby | 2050 | 0 | 1.3 | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2026-06-01
OÚPGISaŽP_12 |  |  | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Súčasťou projektu je aj úsek cyklistickej trasy dĺžky 12,7 km prepájajúci mesto Modra na najbližšiu železničnú stanicu v obci Šenkvice. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: OP Slovensko (rozpočet projektu: odhad nákladov bude upresnený po spracovaní projektovej dokumentácie) Projektový tím BSK: OÚPGISaŽ, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  |  |  | Prípravné práce | 256 | 70 | 5 | OÚPGISaŽP/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2023-12-01
|  |  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2024-12-01
|  |  |  | Realizácia stavby | 3200 | 0 | 1.3 | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2026-12-01
OÚPGISaŽP_13 |  |  | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Súčasťou projektu je aj úsek cyklistickej trasy dĺžky 10,7 km prepájajúci mesto Modra na najbližšiu železničnú stanicu v obci Šenkvice. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Modra, Dubová, Budmerice, Častá, Doľany, Píla Financovanie: OP Slovensko (rozpočet projektu: odhad nákladov bude upresnený po spracovaní projektovej dokumentácie) Projektový tím BSK: OÚPGISaŽ, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO
|  |  |  | Prípravné práce | 216 | 0 | 5 | OÚPGISaŽP/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2024-06-01
|  |  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2025-06-01
|  |  |  | Realizácia stavby | 2700 | 0 | 1.3 | OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OSÚRaRP | 2027-06-01
OÚPGISaŽP_14 |  |  | Implementácia Plánu udržateľnej mobility a Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedená téma sa rieši dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
|  |  |  | A. Presadzovanie budovania dopravných cyklotrás v BSK | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP/OSÚRaRP | 2027-12-01
|  |  |  | B. Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Dürnkrut (AT) | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP/OSÚRaRP | 2027-12-01
|  |  |  | C. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP/OSÚRaRP | 2024-12-01
OÚPGISaŽP_15 |  |  | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia a územného plánovania | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť lepšiu starostlivosť o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK, udržiavať aktuálnosť územného plánu regiónu, predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
|  |  |  | A. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a popri cestách II. a III. triedy a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti | 1150 | 150 | 5 | OÚPGISaŽP / IRP BK | 2027-12-01
|  |  |  | B. Spracovanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj | 150 | 112 | 5 | OÚPGISaŽP | 2022-09-30
|  |  |  | C. Spracovanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj | 150 | 0 | 5 | OÚPGISaŽP | 1927-12-31
|  |  |  | D. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP | 2027-12-01
|  |  |  | E. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania, záberom ornej pôdy, vytváraniu povinných stromoradí a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov a k realizácií povinných vodozádržných opatrení. | 0 | 0 | - | OÚPGISaŽP | 2027-12-01

## Hárok2
Názov projektu | Intervencia | Suma | Zodpovedný | realizácia
Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky |  |  | BSK | 2021
Štúdia realizovateľnosti Malokarpatskej dopravnej cyklistickej trasy Rakúsko – Malé Karpaty |  | 50000 | BSK | 2023

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Plán VO
OK | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Investícia
OZ | Nový | 1.4 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl
OD |  | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov
OCRaK |  | 1.7 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií
OIČaVO |  | 1.9. | Životné prostredie | MUAP09 | Počet renovovaných budov
PO |  | 2 | Propagácia a marketing | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí
|  | 3.1 | Správa a evidencia majetku | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít
|  | 4 | Cestovný ruch | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov
|  | 5 | Bezpečnosť | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
|  | - | bez finančného plnenia