## AP OCRaK
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2020 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 13.12.2019 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 13.12.2019
OCRaK_4 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program 3.3 Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OCRaK, OSÚRaRP, OK, OIČaVO
|  | Prípravné práce | N/A | 60 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK | 2019-10-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01 | Dňa 21.03.2019 sa konalo vyhodnotenie súťaže na revíziu projektovej dokumentácie, následné podpísanie objednávky a realizácia revízie PD. Dňa 29.04.2019 boli odsúhlasené zmeny a doplnenie revízie projektovej dokumentácie v zmysle zápisnice. Dňa 27.05.2019 bola zamietnutá KPÚ požiadavka na zbúranie schodiska pre vznik bezbariérového výťahu, sociálneho zariadenia a skladových priestorov, následne sa toto vyjasnilo spolu s interiérovými dverami, oknami a podlahami. Dňa 26.06.2019 sa konalo pracovné stretnutie na kontrolu rozpracovanej projektovej dokumentácie - skonštatoval sa javiskovou technikou, ktorú vedia spracovať len v ČR. Brno, kde sú na to špecializovaní profesisti. Tí vedia dodať potrebné dokumenty (PD s výkazom výmer, rozpočet) až koncom mesiaca september. Po osúhlasení dokumentácie, odd. VO vyhlási súťaž na realizátora. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 12/19.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2020-03-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom na pozastavenie stavby, výber zhotoviteľa prebehne v mesiaci november až do marca 2020. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 04/20.
|  | Realizácia stavby | 3126 | 3990 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM/ OP | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom na pozastavenie stavby a výber nového zhotoviteľa sa realizácia rekonštrukcie sídla Bratislavského bábkového divadla posúva na 05/22.
|  | Propagácia | 3 | 3 | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom na vyššie uvedené kroky a časové posuny nie je zatiaľ projekt propagovaný.
OCRaK_5 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCRaK, OIČaVO, SM, OP, OK
|  | Prípravné práce | 177 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2015-09-01 | Splnený
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP | 2017-07-01 | Splnený
|  | Realizácia projektu | 1905 | 1170 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2020-07-01 | Prieb. plnený |  | Rekonštrukcia objektu, ako aj napĺňanie obsahovej stránky projektu sa realizuje podľa plánu a bez časového sklzu projektu. V súčastnoti sa dokončuje výmena krovu vrátane strešnej krytiny. Prebieha montáž elektroinštalácie v rámci celého kaštieľa, dokončilo sa osadenie výťahu pre imobilných, prebiehajú stavebné práce na záhradných objektoch, rozvody kanalizácie a vody. Zadefinoval sa rozsah opráv omietok, výrub drevín bol ukončený. Predpokladá sa dodržanie termínu.
|  |  | 115 | 0 | 3.3
|  | Propagácia | 7 | 0 | 2 | OK | 2020-10-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia prebieha podľa harmonogramu napĺňania obsahových aktivít projektu. 10.10.2019. bolo slávnostné otvorenie výstavy v Malokarpatskom múzeu Pezinok. Výstava potrvá do 28.3.2020. Na obdobie trvania výstavy je vyobstaraná outdoorová plocha s promom podujatia.
OCRaK_6 | Pamiatková obnova parku v Stupave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia v súčasnosti prebieha. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO
|  | A. Rekonštrukcia prístupového mosta | 0 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2020-03-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01 | Spravila sa demontáž jednotlivých prvkov, ktoré podliehali reštaurátorskym prácam (zábradlie, súsošie) a rozobrala sa konštrukcia vozovky. V júni 2017 boli práce prerušené na základe stanoviska statika a KPÚ. Pripravila sa nová zmluva s projektantom na dopracovanie PD podľa novej zistenej situácie, PD bola následne zaslaná na expertízu USE. Projektant aktualizoval PD, po schválení USE a KPÚ, zhotoviteľ vyčíslil práce naviac. Následne sa vykonali reštaurátorské práce v dielni reštaurátora, po ich ukončení boli zreštaurované prvky bez definitívnej povrchovej úpravy dovezené na stavbu. Od apríla prebieha samotné murovanie klenieb mosta a montáž ramenátov (dočasné debnenie pod klenbami), ktoré bude dokončené v septembri 2019. Od 5.11 bude zhotoviteľ vykonávať sadové a terénne úpravy. Predpokladá sa dodržanie termínu. Stavba je pred dokončením s termínom ukončenia 30.11.2019.
|  | B. Revitalizácia parku | 0 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe dohody medzi mestom Stupava BSK obstaral architektonicko – historický výskum a mesto Stupava geodetické zameranie veľkého parku. Ďalej sa BSK a mesto Stupava dohodli, že mesto sa bude paralelne uchádzať o externé zdroje na revitalizáciu parku. Na základe vyjadrenia KPÚ k podanému zámeru revitalizácie je podmienkou realizácia inventarizácie a dendrologického výskumu, ktoré by boli súčasťou kontraktu na projektovú dokumentáciu revitalizácie. Jednou z možností financovania projektu je uchádzanie sa o financie z operačných programov v ďalšom programovom období na roky 2021 - 2027. V októbri 2019 sa realizovalo ďalšie rokovanie s mestom Stupava a možnostiach pokračovania v projekte, je to však otázka financovania externými zdrojmi. Zároveň v budúcom roku plánujeme zabezpečiť ideový zámer využitia parku a kaštieľa.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2020-04-01 | Prieb. plnený |  | Tlačová správa s aktuálnymi informáciami o postupe prác na mostíku v Stupave bola zverejnená v priebehu novembra.
OCRaK_9 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK
|  | A. Revitalizácia parku | 800 | 0 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2022-12-01 | V 3.Q 2019 bolo zrealizovaná aktualizácie dokumentu Inventarizácie drevín, v rámci ktorého sa realizovalo označenie stromov. Aktualizovaná dokumentácia bola predložená kompetentnému orgánu ochrany prírody an dokončenie povolovacieho konania na výrub. Ukončenie výrubového konania predpokladáme do konca marca 2020. Samotný výrub stromov bude realizovaný po vydaní súhlasu na výrub a jeho právoplatnosti (v mimovegetačnom období). Výrub bude realizovaný po vysúťažení zhotoviteľa obcou Malinovo. Samotná revitalizácia parku, ktorá bola plánovaná z vlastných zdrojov BSK sa momentálne z dôvodu finančnej situácii pozastavila a plánuje sa uchádzať sa o externé zdroje EÚ. Predpokladá sa posunutie termínu na 12/22.
|  | B. Rekonštrukcia kaštieľa | 30 | 0 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Malokarpatské múzeum v Pezinku zabezpečí architektonickú štúdiu podľa dohodnutého ideového zámeru. Na štúdiu je zabezpečené krytie vo výške 10 000.- EUR. Štúdia bude do 15.12.2019 zaobstaraná a finančne zúčtovaná. Na základe tejto štúdie bude zrejmé, koľko financií bude potrebných na uskutočnenie ideového zámeru. Po získaní štúdie sa určí, akým spôsobom sa projekt finančne zabezpečí. Predpokladá sa posunutie termínu na 12/22.
|  | Propagácia | 3 | 2 | 2 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený
OCRaK_11 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK.
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OCRaK/ OSÚRaRP | 2016-08-01 | Splnený
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2018-12-01 | Splnený
|  | Realizácia stavby | 2226 | 1467 | 3.3 | OIČaVO/ OCRaK/ SM | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Momentálne prebieha rekonštrukcia kazetového stropu, montáž zdravotechniky a plynu, dokončuje sa elektroinštalácia. Montáž všetkých ocelových konštrukcií je ukončená. Je dodaný výťah, je ukončená strešná konštrukcia vrátane hydroizolácie infopavilónu. V 4.Q v roku 2019 sa ukončia prípojky na verejné siete. V roku 2020 sa začne s interiérovým vybavením zariaďovacími predmetmi pre stálu expozíciu židovskej kultúry. Objekt je zaradený do zoznamu NKP. Práce sa realizujú v súlade s PD. Zmena typu konštrukcie okien a zasklenia výťahovej šachty vyvolala zmenu povodnej ceny. Nová cena bola odsúhlasená dňa 29.10.2019. Predpokladá sa dodržanie termínu rekonštrukcie.
|  | Propagácia | 2 | 2 | 2 | OK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Priebežne na základe postupu rekonštrukčných prác.
OCRaK_14 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environemntálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Konkrétne, v rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove a jeho revitalizácia na Ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrneho bohatstva podunajského regiónu. Taktiež sa v rámci projektu zariadi Ekocentrum edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi ako aj sa podporí rozvoj inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne. Ekocentrum v Čunove bude zároveň slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT s celkovým rozpočtom projektu 5,1 mil EUR; rozpočet BSK na aktivity: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK vo výške 5 %, t.j. 159 162 €. Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See - Seewinkel, Region Marchfeld, Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK V rámci projektu budovania ekocentra v Čunove sa pripravuje 2. fáza v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU s celkovým rozpočtom 1 872 500 €, s rozpočtom BSK na financovanie aktivít vo výške 1 150 000€ pri spolufinancovaní BSK vo výške 5%, t.j. 57 500 €. Druhá fáza projektu sa zameriava na revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinacovaie 2 expozičných miestností v kaštieli. Vstup do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019. Žiadosť o nenávratný finačný príspevok bude podaná 16.12.2019.
|  | Prípravné práce | 0 | 0 | - | OSÚRaRP/ OCRaK | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Projekt 1. etapy - zriadenia nadregionálneho Ekocentra v Čunove bol schválený. V súčasnosti sa pripravujú podklady na VO na výber dodávateľa stavebných prác. VO by malo byť vyhlásené do konca roka 2019.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP | 2020-06-01 | Prieb. plnený |  | BSK plánuje vysúťažiť dodávateľa stavebných prác do júna 2020.
|  | Realizácia stavby | 3 183 | 802 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok.
OCRaK_15 | Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej turistickej destinácie "Danube Islands“, prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €). Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canoe klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK
|  | Stratégia rozvoja a marketingová stratégia Malý Dunaj | 14 | 0 | 1.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2018-06-01 | Splnený
|  | Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj | 9 | 0 | 1.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2018-08-01 | Splnený
|  | Zabezpečenie propagačných materiálov | 70 | 70 | 1.3 | OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO | 2019-04-01 | Splnený
|  | Propagácia | 3 | 20 | 2 | OK | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | Projektové práce sa úspešne ukončujú a momentálne bola vyhlásená fotosúťaže k 17.10. s trvaním do 30.11.2019 a vyhodnotením 6.12. 2019 - s tým spojená prebiehajúca online kampaň, prezentácia vyhotovených image a prezentačných videí o destinácii Dunajské ostrovy, prezentácia výstupov projektu na workshopoch a konferenciách. Výzvy na prihlásenie do fotosúťaže sú priebežne verejnosti pripomínané tlačovými správami a aj cez sociálne siete.
OCRaK_17 | Podpora vzniku tematických ciest | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúcemu jednotlivé subregióny BSK. Tematické cesty majú dôležitý trhový potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest). Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK
|  | A. Petržalské bunkre | 10 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Prebieha príprava projektu riešenia prepojenia úsekov cyklotrasy Petržalské bunkre , pozdĺž hranice SK/ATv spolupráci s fi LUCRON s.r.o.(projektová príprava - licenčná zmluva), OZ Zachráňme petržalské bunkre, OZ Múzeum petržalského opevnenia, OZ B-S-6-Vrba, Vojenský historický ústav a SCK.
|  | B. Šľachtické rody | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený | zrušiť | Príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy prebehla, bola vypracovaná Metodika- štandardy budovania tematických ciest takisto ako aj Koncepcia rozvoja tematických ciest. Ďalej bol vypracovaný Akčný plán, marketingová komunikácia pre Tematické cesty a projektová dokumentácia na značenie vybraných tematických ciest „Historické rody – Pálffy a Esterházy“. Vypracované dokumenty poslúžia ako základný súbor odborných materiálov pre realizáciu tematických ciest šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Nevyhnutnosťou je získať externé zdroje na dobudovanie infraštruktúry tejto tematickej cesty. Z uvedeného dôvodu navrhujeme kľúčový krok na zrušenie.
|  | C. Cyrilo-metodská cesta | 5 | 5 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Momentálne prebieha organizácia workshopov a účasť na konferenciách, informovanie stakeholderov o existujúcom produkte Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, podpora ich zapojenia do tohto produktu a jeho komunikácia a propagácia, predstavenie akčného plánu pre kultúrnu cestu a možností ďalších nadväzujúcich projektov na rok 2020.
|  | D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-Plavecké Podhradie) | 124 | 140 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Prevádzka turistického vlaku Záhoráčik s prepravou bicyklov na trati Záhorská Ves - Plavecké Podhradie trvala od 27.4. do 13.10.2019. V IV.Q 2019 prebieha príprava podkladov pre VO na obstaranie dopravcu na výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave na nasledujúce tri sezóny (do roku 2023) na trase Bratislava - Zohor -Plavecké - Podhradie. Sezóna 2019 bola úspešné ukončená a vyhodnotená. Aj z tohto dôvodu sa pristúpilo k príprave VO na nasledujúce tri sezóny v zmysle udržateľnosti, kontinuity a zjednodušenia procesu zabezpečenia služieb úspešného projektu BSK.
|  | E. Vínna cesta - Malokarpatský expres | 35 | 35 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Prevádzka Malokarpatský expres, ktorý prepravil bicykle priamo v priestore autobusu, trvala od 1.6. - 29.9. 2019. Môžeme konštatovať, že máme za sebou najúspešnejšiu sezónu fungovania tohto turistického autobusu. Momentálne pripravujeme koncepciu turistickej dopravy na rok 2020.
|  | F. Geopark Malé Karpaty | 53 | 26 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | V spolupráci NO Barbora a Geopark Novohrad -Nográd bol podaný projekt v rámci Fondu malých projektov.
|  | G. Vinohradnícka cyklotrasa | 3787 | 0 | 3.3 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený |  | Prebieha identifikácia vlastníkov pozemkov a vyhotovenie GP ako podkladu pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod cyklotrasu objednaná 10/2019 s termínom dodania 12/2019, spracovateľ STU
|  | H. Podunajská strela - turistický autobus pozdĺž Malého Dunaja | 25 | 35 | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený | zrušiť | Momentálne sa pripravuje koncepcia turistickej dopravy na rok 2020 a hľadá sa riešenie ako efektívne prepojiť okolie Malého Dunaja s Bratislavou - dopravné prepojenie BSK a TTSK. Zároveň táto aktivita je pokračujúcim projektom Objavte Malý a Mošonský Dunaj spojená s koordinovaním aktivít novovzniknutej destinácie Dunajské ostrovy, ktorá spája región Malého a Mošonského Dunaja. Navrhujeme kľúčový krok na zrušenie nakoľko bude súčaťou novej koncepcie turistickej dopravy.
|  | Propagácia | 3 | 0 | 2 | OK | 2021-01-01 | Prieb. plnený |  | V priebehu sezóny na web stránke a FB BSK, v printových a on-line kampaniach. Na jar 2020 pripravuje OK veľkú tlačovú konferenciu s prezentáciou turistickej ponuky kraja a noviniek v sezóne. Ráta sa aj s účasťou Dom Centropy a Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava region tourism.
OCRaK_21 | Divadlo LUDUS | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôsobenie adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava.
|  | Prípravné práce | 60 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2020-12-01 | Spolu s Kultúrnou komisiou Z BSK sa aktívne zvažujú všetky možnosti pri hľadaní stáleho sídla pre Divadlo LUDUS. Divadelný priestor v budove STU sa javí z finančného aj priestorového hľadiska ako najvhodnejší. Vedeniu STU bol zaslaný pánom predsedom BSK list, v BSK proklamuje svoj pretrvávajúci záujem o prenájom divadeľného priestoru a jeho zázemia v budove internátu. BSK by sa o tento priestor uchádzal vo verejnej súťaži v roku 2020 so začatím prenájmu od januára 2021. Momentálne sa očakáva odpoveď od pána rektora STU. Divadlo LUDUS momentálne hrá svoje predstavenia v prenajatých priestoroch divadla L+S.
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OCRaK/ OIČaVO/ OP | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri výbere zhotoviteľa/prenájmu priestoru.
|  | Realizácia projektu | N/A | N/A | - | OCRaK/ OIČaVO | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe najvhodnejšieho riešenia výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri realizácii.
OCRaK_25 | Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Jeho zmyslom je postaviť fungovnie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze.
|  | A. Vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán | 5 | 7.5 | 10 | OCRaK | 2019-12-01 | Prieb. plnený | zrušiť | Kľúčový krok súvisí s prípravou analytickej časti Stratégie rozvoja kultúry od roku 2020-2025. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť lebo bude aktualizovanou súčasťou novej Stratégie rozvoja kultúry.
|  | B. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení - kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnotenia | N/A | 0 | - | OCRaK | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Prvým krokom je spracovaná smernica na výberové konanie riaditeľov kultúrnych zariadení a zároveň kľúčový krok súvisí s prípravou novej Stratégie rozvoja kultúry od roku 2020-2025.
|  | C. Prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania. | N/A | 0 | - | OCRaK | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Prvá časť prevádzkovej optimalizácie začala v 3 Q 2019 - platovou inventarizáciou, následne ďalšie kroky budú sysgtematicky riešené v akčnom pláne Stratégie rozvoja kultúry 2020-2025. Navrhujeme zmenu názvu, aby výstižnejšie pomenúval danú aktivitu.
OCRaK_26 | Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.
|  | A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku | 477 | 422 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2020-09-01 | Dňa 24.10.2019 bola zverejnená zmluva na zhotoviteľa na webovom sídle múzea, čím nadobudla účinnosť. Z dôvodu nastupujúcej zimy bolo zo zhotoviteľom dohodnuté, že reálne práce na podkroví začnú, len čo to umožnia klimatické podmienky (koniec februára - začiatok marca 2020). Termín ukončenia je do 6 mesiacov od prebratia staveniska. Predpokladá sa posunutie termínu 09/20.
|  | B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku | 380 | 54 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Dňa 4. 7.2019 bola vyhlásená výzva v rámci Integrovaného operačného programu 2014 - 2020 , Prioritná os č.3, "Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch". Úrad BSK rozhodol, že sa nebude uchádzať o NFP na rekonštrukciu priestorov Múzea F. Kostku a vytvorenia kultúrno - kreatívneho centra. Momentálne prebieha príprava a realizácia všetkých potrebných krokov na realizáciu rekonštrukcie realizovanej z interných zdrojov Ú BSK. BSK čaká na odporúčania KPÚ na odstránenie vlhkosti zadných objektov Múzea F. Kostku. Následne sa pripraví projekt na celkovú rekonštrukciu objektov a a sadových úprav. BSK má k dospozícii štúdiu pre všetky objekty vrátane predného domu a realizačný projekt na predný dom. BSK pripravuje všetky čiastkové dokumenty (reštaurátorský prieskum a pod.)požadované v rozhodnutí KPÚ. BSK aktívne komunikuje aj s mestom Stupava pri píprave rozvojových aktivít, posledné stretnutie sa konalo 10/2019.
|  | Propagácia | 7 | 2 | 2 | OK | 2021-01-01 | Prieb. plnený |  | Objekt je viditeľne označený brandom BSK.
OCRaK_27 | Podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu na území BSK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu z externých zdrojov (ERDF). Vzhľadom na rokovania s riadiacim orgánom pre IROP, ktoré naznačujú podporu snahy vybudovať v priestoroch na Račianskej ul. (v dlhodobom prenájme nadácie Nová Cvernovka) kultúrno-kreatívne centrum, v súčasnosti BSK pripravuje rôzne alternatívy a konečné rozhodnutie bude výsledkom týchto rokovaní. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj prípadné využitie Múzea F. Kostku pre zachovanie, rozvoj a prezentáciu tradičného keramikárskeho umenia. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola vyhlásená 4.7.2019 s termínom uzávierky 30.10.2019. Financovanie: IROP a BSK Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK
|  | Prípravné práce | 64 | 64 | 3.3 | OCRaK/ OSÚRaRP | 2019-10-01 | Prieb. plnený | 2020-09-01 | Dňa 4. 7.2019 bola vyhlásená výzva v rámci Integrovaného operačného programu 2014 - 2020 , Prioritná os č.3, "Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch". Úrad BSK po všetkých zváženiach rozhodol, že BSK sa nebude uchádzať o NFP na rekonštrukciu priestorov Múzea F. Kostku za účelom vytvorenia kultúrno - kreatívneho centra s názvom Kreatívny dom v F. Kostku v Stupave, ani na vybudovanie kultúrno - kreatívneho centra v bývalej cehemickej školy na račianskej ulici v Bratislave. Aktuálne sa zvažujú všetky ďalšie možnosti získania finančných zdrojov na podporu kreatívneho priemyslu. Momentálne bola vypracovaná PD na predný dom Ferdiša Kostku a prebieha komunikácia s KPÚ na prípravu PD na zadné domy (múzeum) Ferdiša Kostku. Predpokladá sa posunutie termínu na 09/20
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ OP | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Klúčový krok nadväzuje na predchádzajúci krok. Vzhľadom na posunutie termínu prípravných prác na september 2020 sa posúva výber dodávateľa na december 2020.
|  | Realizácia stavby | N/A | N/A | 1.3 | OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | Klúčový krok nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
|  | Propagácia | 3 | N/A | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | Klúčový krok nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
OCRaK_31 | Divadlo Aréna | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP
|  | Prípravné práce | 674 | 0 | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO | 2019-11-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01 | Zmena rozsahu zadania projektových a realizačných prác. V mesiaci júl bola vyexpedovaná dokumentácia pre stavebné povolenie DSP na získanie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov. Následne bude podaná dokumentácia na stavebný úrad a v priebehu novembra sa očakáva vyjadrenie stavebného úradu. Predpokladá sa posunutie plnenia kľúčového kroku na 12/19.
|  | Výber dodávateľa | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OCRaK/ OP | 2020-06-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok. V zhľadom na posunutie termínu na december 2019 sa predpokladá posun termínu na výber dodávateľa na 06/20.
|  | Realizácia stavby | 3900 | N/A | 3.3 | OCRaK/ OIČaVO/ SM | 2021-12-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok.
|  | Propagácia | 1 | N/A | 2 | OK | 2022-01-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok.
OCRaK_39 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry | Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Rozvoj BRDS na podporu turizmu | N/A | N/A | 4 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený | zrušiť | Výzva na predkladanie projektov do BRDS Turizmus prerokovaná a schválená v ZBSK 12/2019. Vzhľadom k charakteru projektu, ktorý sa po pilotnom zavedení dotačných schém v rámci BRDS stal zaužívanou praxou/aktivitou odboru, navrhujeme uvedený krok zrušiť.
|  | B. Rozvoj BRDS na podporu kultúry | N/A | N/A | 10 | OCRaK | priebežne | Prieb. plnený | zrušiť | Výzva na predkladanie projektov do BRDS na podporu kultúry prerokovaná a schválená v ZBSK 12/2019. Vzhľadom k charakteru projektu, ktorý sa po pilotnom zavedení dotačných schém v rámci BRDS stal zaužívanou praxou/aktivitou odboru, navrhujeme uvedený krok zrušiť.
|  | C. Ponuka nevyužitých budov BSK mestám, obciam a neziskovým organizáciám pre komunitné projekty a kultúrno-spoločenské podujatia | N/A | N/A | - | OCRaK/ SM | priebežne | Prieb. plnený | zrušiť | BSK momentálne nemá k dispozícii vhodné objekty pre uvedené aktivity. Z uvednbého dôvodu navrhujeme uvedený krok zrušiť.
|  | D. Marketingové kampane na prilákanie turistov z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ OK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | V spolupráci s KOCR prebiehala v r.2019 kampaň, zacielená predovšetkým na turistov z blízkeho prihraničia (AT, CZ) a na domácich turistov, pričom promovala predovšetkým produkty cestovného ruchu a kľúčové podujatia v regióne. (nový web KOCR, imidžová kampaň - spot Víkend v regióne, megaboardy, informačná kampaň na podujatia (rádio + sociálne siete)
|  | E. Vytvorenie a rozvoj turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci s KOCR) | N/A | N/A | - | OCRaK/ KOCR | priebežne | Prieb. plnený |  | Od apríla 2019 je otvorený v spolupráci s KOCR BRT nový TIC vo Viedni, Schwedenplatz odkiaľ odchádza aj nový Twin City Liner do Bratislavy s celoročnou prevádzkou. Zároveň sa realizovali stretnutia s mestom Pezinok na vytvorenie regionálneho infocentra s Geoparkom na území mesta Pezinok.
|  | F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry (cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod. | N/A | N/A | - | OCRaK/RCB/OD | priebežne | Prieb. plnený |  | Údržba cykloturstických trás na základe RD na 2018 -2020 s SCK priebežne plnená (v r. 2019 118,5km ), údržba a obnova značenia peších turistických trás s KST v r.2019 ukončená (190,2 km).V rámci projektu tématickej cesty Petržalské bunkre, prebieha príprava obnovy a osadenia nových informačných tabúľ a smerovníkov. Služby pre Bike park - pumptrackovú dráhu Modra Piesok poskytnuté. Projektové práce ainžinierska činnosť pre projekt Skill Park v pripomienkovom konaní za účelom vydania st.povolenia. DZ "hnedé tabule" 4. etapa ukončená, značky odovzdané Mag. Hl. m. SR BA.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OK | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14