Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

9. september 2022

Záverečná správa

o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 
2016 – 2020 za rok 2021

Materiál predkladá:						Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA 					1. Návrh uznesenia

predseda 							2. Dôvodovú správu
Bratislavského samosprávneho kraja			3. Prílohu

4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA

riaditeľka

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová

riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský

referent Inštitútu regionálnej politiky 
Bratislavského kraja

Mgr. Martin Adámik

referent Inštitútu regionálnej politiky 
Bratislavského kraja

Martina Gruyová, MA

referentka Inštitútu regionálnej politiky

Bratislavského kraja

Bratislava

september 2022

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. .........../2022

zo dňa 09. 09. 2022

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Záverečnú správu o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 - 2020 za rok 2021.

D ô v o d o v á  s p r á v a

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „OSÚRaRP“) predložil na Zastupiteľstvo BSK dňa 22. 04. 2016 materiál Schválenie Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Stratégia“). V rámci Uznesenia Z BSK č. 34/2016 poslanci dokument Stratégie schválili. Z uznesenia zároveň pre riaditeľku OSÚRaRP vyplynula povinnosť každoročne (najneskôr k 30. júnu kalendárneho roka) predkladať hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie za predchádzajúci kalendárny rok. Z dôvodu neskorého poskytnutia dôležitých dát (júl 2022) zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre tvorbu záverečnej správy Stratégie sa posunulo predkladanie do Zastupiteľstva BSK k termínu 09.09.2022.

Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 280/2020 zo dňa 26. 06. 2020 bola platnosť predĺžená do roku 2021. Záverečnou správou Stratégie sa ukončuje platnosť Stratégie BSK 2016-2020. Od roku 2021 je Stratégia nahradená Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 a Koncepciou lokálnej ekonomiky, ktoré v plnej miere nahrádzajú jej úlohu.

Prioritná oblasť 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika

Prvá kapitola popisuje realizované aktivity zamerané na sieťovanie a informovanie jednotlivých subjektov zapájajúcich sa do rozvoja vidieka v Bratislavskom kraji, ako aj aktivity zamerané na priamu podporu rozvoja vidieka zo strany Bratislavského kraja.

Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja

Oddelenie stratégie a územného rozvoja sa k 1. máju 2020 transformoval na Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „Inštitút“). Vznik a fungovanie Inštitútu je jednou z hlavných aktivít projektu Smart región BSK v rámci výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). Obdobie realizácie projektu je stanovené v časovom rozmedzí máj 2020 – október 2022 (30 mesiacov).  Medzi kľúčové strategické a koncepčné dokumenty Inštitútu, v ktorých boli na prelome rokov 2020/2021 ukončené procesy verejného obstarávania a v roku 2021 začal proces ich tvorby v spolupráci s externými dodávateľmi, patrí:

- Stratégia Bratislava SMART Region

- Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)

- Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025

- Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát

- Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. Triedy na území BSK

- Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK

- Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

- Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021-2025

- Social Progress Index (Index sociálneho pokroku)

Inštitút počas roku 2021 aktívne spolupracoval so zhotoviteľmi jednotlivých koncepčných dokumentov.  Ku koncu roka 2021 bola odovzdaná Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK ako aj Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. Triedy. V priebehu januára 2022 boli taktiež odovzdané dokumenty Social progress Index a Dátová analýza na Úrade BSK. Zamestnanci inštitútu sa taktiež počas roka 2021 aktívne stretávali so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom obhajoby  priorít Bratislavského samosprávneho kraja pre nové programové obdobie 2021 - 2027.

Rada pre rozvoj vidieka Bratislavského kraja

V súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2021 – 2027 a s ňou spojeným vznikom Rady partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja, bolo založenie Rady pre rozvoj vidieka vyhodnotené ako nepotrebné.

Rada partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja (ďalej „Rada partnerstva BSK“)

Samotný vznik a začiatok činnosti Rady partnerstva BSK spadá do druhej polovici roka 2020. Rada partnerstva predstavuje regionálnu platformu, zloženú z 56 členov zastupujúcich jednak samosprávny kraj, miestnu územnú samosprávu (mestá, obce a združenia obcí) a štát, ale aj podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť v našom území. Je zodpovedná za prípravu a implementáciu ISÚ na roky 2021 – 2027, ktorá predstavuje implementačný nástroj Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre BSK (ďalej len „PHRSR BSK“) vo vzťahu k využitiu EŠIF, prípadne iných externých zdrojov. Bude slúžiť na schvaľovanie vybraných projektových zámerov určených na financovanie v novom programovom období 2021-2027. Od decembra 2020 do marca 2021 prebiehala aktualizácia projektových zásobníkov miest, obcí, mestských častí a sociálno-ekonomických partnerov. Následne boli zástupcovia v Rade partnerstva a tematických komisiách informovaní o kľúčových oblastiach podpory rozvoja jednotlivých okresov BSK, ktoré vzišli z projektových zásobníkov a analýzy územia. V priebehu roka 2021 zasadla Rada partnerstva trikrát, pričom primárnymi témami, ktoré boli rozoberané boli stav pripravenosti Integrovanej územnej stratégie BSK na roky 2021 – 2027, informácie o príprave programového obdobia 2021 – 2027 a v neposlednom rade otázka transferu finančnej alokácie medzi kategóriami regiónov v prospech Bratislavského kraja. V priebehu roka 2022 sa očakáva ukončenie procesu prípravy Partnerskej dohody ako aj samotného Programu Slovensko 2021 – 2027.

Obr. 3. Zasadnutie Rady partnerstva 14.04.2021 
Zdroj: BSK

Obr. Ustanovujúce zasadnutie Rady partnerstva 18.11.2020 Zdroj: BSK

PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030)

Celý proces tvorby dokumentu prebiehal od roku 2019, kedy bola vypracovaná a prerokovaná analytická časť dokumentu a pokračoval v roku 2020, kedy bola vypracovaná návrhová (strategicko-programová) a implementačná (realizačno-finančná) časť dokumentu. Následne prebehol proces pripomienkovania dokumentu. Vypracovanie dokumentu sa v každej etape realizovalo za účasti širokej skupiny sociálno-ekonomických partnerov. Dokument bol k dispozícií aj pre širokú verejnosť. Svojimi postrehmi a pripomienkami pri tvorbe dokumentu prispeli aj zástupcovia Európskej komisie a Európskej investičnej banky prostredníctvom pracovnej skupiny JASPERS. Dokopy sa uskutočnilo niekoľko desiatok stretnutí a spolu bolo týmito spôsobmi zapojených viac ako 300 subjektov, ktoré aktívne prispeli do procesu tvorby tohto dokumentu.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo PHRSR BSK na roky 2021 – 2027 dňa 11.06.2021.

Regionálna anténa Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj

V oblasti posilnenia informovanosti subjektov pôsobiacich v BSK pokračovala v roku 2020 vo svojej činnosti Regionálna anténa Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj (ďalej len „Anténa“). Anténou pre Bratislavský kraj je spoločnosť Cemi, s.r.o., ktorá predstavuje profesionálnu organizáciu s hlavným cieľom napomáhať efektívnejšiemu čerpaniu externých zdrojov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Anténa v roku 2021 zorganizovala dokopy 4 vzdelávacie aktivity a 3 semináre.

Miestne akčné skupiny

V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) bolo na podporu uskutočňovania operácií v rámci stratégií MAS pre Bratislavský kraj vyčlenených 3 174 021 EUR z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 (IROP) to bolo 1 000 000 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obr. Mapa Verejno-súkromných partnerstiev v Bratislavskom kraji, ktoré na uchádzali o štatút MAS Zdroj: BSK

Celkové verejné výdavky vrátane štátneho spolufinancovania na podporu MAS v Bratislavskom kraji z PRV  a IROP dosiahli pre obdobie 2014 - 2020 hodnotu 7 551 888,86  EUR. Po hodnotení vypracovaných stratégií miestneho rozvoja získali štatút MAS v Bratislavskom kraji všetky 4 občianske združenia: Dolné Záhorie, Podhoran, Malokarpatský región a Malodunajsko, pričom MAS Malodunajsko bola dodatočne schválená až 21.12.2018.

Rozvojové stratégie MAS sa v súčasnom programovom období implementujú kombináciou finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Základná alokácia pre MAS na území Bratislavského samosprávneho kraja  predstavuje sumu 5 210 383,82 EUR, pričom výška sumy z alokačnej časti PRV je vo výške 4 023 980, 80 EUR  a výška sumy z alokačnej časti IROP je vo výške 1 186 403, 02 EUR.

Tabuľka 1 Zoznam schválených MAS s alokáciami na implementáciu rozvojových stratégií v programovom období  2014 – 2020

| Názov MAS | IČO | Základná alokácia MAS | Alokácia časť PRV v € | Alokácia časť IROP v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (PRV +IROP) v € |  |  |
| Malokarpatský región | 42364892 | 1 294 430,51 | 1 024 757,49 | 269 673,02 |
| Podhoran | 45013284 | 1 129 531,31 | 795 101,31 | 334 430,00 |
| Dolné Záhorie | 42365511 | 1 753 117,00 | 1 389 817,00 | 363 300,00 |
| Malodunajsko | 42360021 | 1 033 305,00 | 814 305,00 | 219 000,00 |
| Spolu |  | 5 210 383,82 | 4 023 980,80 | 1 186 403,02 |

Zdroj: BSK

V súvislosti s niekoľkoročným administratívnym meškaním naštartovania procesov schvaľovania integrovaných stratégií MAS na SR, verejno-súkromné partnerstvá na území BSK začali vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov konečným prijímateľom prvýkrát až počas roka 2019.

K 31.12.2021 bolo v rámci Podopatrenia 19.2 „Vykonávanie operácií v rámci stratégie CLLD“ kumulatívne zaregistrovaných 40 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej žiadanej výške  1 188 361 EUR. K tomu istému dátumu ale nebola schválená žiadna z týchto žiadostí. Z pohľadu implementácie stratégií CLLD môžeme hovoriť o kritickej situácií, ktorá môže negatívnym spôsobom ovplyvniť fungovanie MAS v budúcom programovom období.

Graf 1 Prehľad schválených súm ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre jednotlivé podopatrenia za Bratislavský kraj k 31.12.2021

Zdroj: apa.sk, 2021

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Bratislavská regionálna dotačná schéma predstavuje významný finančný nástroj Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý slúži na podporu vybraných tém v rámci rozvoja vidieka, turizmu, kultúry a športu a mládeže. S výnimkou roka 2020, kedy z dôvodu pandémie bolo schvaľovanie dotácií BSK zrušené, boli každoročne schválené mnohé žiadosti o dotáciu v rámci oblastí rozvoja vidieka, kultúry a turizmu. Podrobný prehľad počtu schválených projektov a celkových súm sa nachádza v nižšie uvedenej tabuľke:

| Rok | Schéma | Životné prostredie a rozvoj vidieka | Kultúra | Turizmus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Počet schválených projektov | 39 | 317 | 36 |
|  | Celková schválená suma | 349 440,00 € | 898 560,00 € | 249 600,00 € |
| 2018 | Počet schválených projektov | 45 | 236 | 43 |
|  | Celková schválená suma | 418 308,66 € | 888 905,90 € | 261 442,91 € |
| 2019 | Počet schválených projektov | 49 | 191 | 35 |
|  | Celková schválená suma | 332 644,00 € | 562 934,00 € | 179 116,00 € |
| 2021 | Počet schválených projektov | 46 | 162 | 10 |
|  | Celková schválená suma | 244 950,00 € | 345 000,00 € | 100 050,00 € |

Prioritná oblasť 2 Krajinný a kultúrny potenciál

Druhá kapitola popisuje aktivity zamerané na ochranu a ďalší rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

Strategické dokumenty BSK v rokoch 2016 – 2021:

- Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 (2015)

- Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020 (2015)

- Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov BSK (2015)

- Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2016)

- Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2014-2020 (2016)

- Koncepcia rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja (2017)

- Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj (2018)

- Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

- Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022 (2019, schválenie aktualizácie v roku 2020)

- Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 (2020)

- Regionálny plán udržateľnej mobility BSK (2020)

- Koncept SMART škôl (2020)

- Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu (2015, schválenie aktualizácie v roku 2021)

Pripravované strategické dokumenty BSK mimo stratégií v rámci projektu Smart region BSK OP EVS

- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

- Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

- Koncepcia inklúzie Rómov na území BSK

Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030 (ďalej len „KSI BSK“)

KSI BSK je strednodobý strategický dokument, ktorý analyzuje vybrané sociálno-ekonomické charakteristiky BSK, ktoré majú priamy vzťah k sociálnej inklúzii a na základe analýzy vybraných problémov a diskusií s relevantnými predstaviteľmi samosprávy, štátnych orgánov, mimovládnych a neziskových organizácií, identifikuje najzraniteľnejší skupiny obyvateľstva. V roku 2020 prebiehali aktivity v súlade s Akčným plánom KSI BSK na roky 2020-2030:  sprístupnenie komplexných informácií na webe, spolupráca s predstaviteľmi samospráv, ministerstiev a neziskových organizácií na témy súvisiace s riešením problémov najzraniteľnejších skupín. V predmetnom období zástupcovia BSK intenzívne komunikovali s relevantnými subjektami (na národnej a európskej úrovni) v záujme zabezpečenia potrebných externých finančných zdrojov (z prostriedkov EŠIF a.i.). Samotná koncepcia bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 11.09.2020.

Regionálny plán udržateľnej mobility BSK (ďalej len „PUM BSK“)

Bratislavský kraj sa rozhodol využiť tvorbu PUM BSK ako príležitosť a prostredníctvom neho začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji všetkých dôležitých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti. Z tohto dôvodu sa Bratislavský kraj rozhodol vytvoriť Riadiaci výbor, ktorý je tvorený všetkými dôležitými aktérmi v sektore dopravy v regióne ako napr.: Železnice slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy SR, Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavská integrovaná doprava, Železničná spoločnosť Slovensko, Dopravný podnik Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť atď., ktorý spolu so zhotoviteľom PUM BSK pripravoval. Základným cieľom pri tvorbe PUM BSK bola zmena deľby dopravnej práce zo súčasných 30% - 70% v prospech individuálnej automobilovej dopravy na navrhovaných 50% - 50% v roku 2050. Pri zadaní všetkých uvažovaných opatrení v jednotlivých časových obdobiach do dopravného modelu sa však zmena dopravnej práce v prospech VOD nezmenila a ostala stále prakticky zhodná. Preto sa pristúpilo k použitiu prepravnej konštanty, ktorou sa dodala váha jednotlivým opatreniam tak, aby boli opatrenia vedúce k podpore VOD zvýhodnené a naopak aby podpora IAD bola potláčaná. Dňa 29.03.2021 bol PUM BSK schválený zo strany Zastupiteľstva BSK.

Koncept SMART škôl

Dokument obsahuje opis 10 funkcií, ktoré by podľa Bratislavského samosprávneho kraja, mala plniť SMART škola. Avšak za najdôležitejšie považujeme vytvorenie SMART školy ako zelenej, digitálnej a inkluzívnej školy, ktorá kontinuálne spolupracuje s ostatnými školami a zamestnávateľmi, je nie len vzdelávacím, ale tiež športovým, kultúrnym a spoločenským centrom pre záujmovú, klubovú a voľnočasovú činnosť obyvateľov obce, mesta alebo mestskej časti, a v rámci podpory celoživotného vzdelávania poskytuje svoje priestory na formálne a neformálne vzdelávanie pre rôzne skupiny obyvateľov. Súčasťou dokumentu je tiež koncept SMART kampusu, ktorého jedinečnosť spočíva v prepájaní všetkých stupňov vzdelávania v rámci jednej inštitúcie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a prípadová štúdia SMART kampusu v zahraničí. Dokument nie je nijak záväzný a má slúžiť predovšetkým ako predstavenie vízie BSK, akým spôsobom pristupovať k celkovej transformácií školstva, školskej infraštruktúry a vzdelávania, za účelom jeho komplexného skvalitnenia a prispôsobenia požiadavkám a potrebám súčasnosti.

OSÚRaRP v roku 2021 v spolupráci s odbormi BSK pripravoval a realizoval viaceré významné projekty zamerané na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Medzi spomínané projekty patria:

Projekt „Kultúrno-spoločenské centrum“

Obr. Vizualizácia rekonštrukcie synagógy Senec

Zdroj: Synagóga Senec: Interiéry – architektonická štúdia, Ing. arch. J. Sekan, Ing. arch. P. Simko, júl 2016

Aktivitami projektu sú rekonštrukcia NKP synagógy v Senci, vybudovanie novostavby infopavilónu, úprava areálu synagógy za účelom vytvorenia priestoru pre kultúrno-spoločenské aktivity, vytvorenie regionálneho kultúrno-spoločenského centra ako priestoru pre prezentáciu stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania a expozícia židovskej kultúry. V rámci projektu bola v roku 2016 dodaná interiérová štúdia, bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020. V priebehu roka 2017 však nebol schválený nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, z toho dôvodu bol projekt financovaný z rozpočtu BSK, pričom rozpočet predstavoval sumu 1 584 091,92 EUR. Realizácia projektu začala v roku 2018. V priebehu roku 2019 bola dokončená fasáda hlavného objektu, vnútorná omietka a drevená stropná konštrukcia infopavilónu vrátane hydroizolácie, chodba pri infopavilóne, vonkajšie rampy, hrubá stavba spojovacej chodby, a pokračovalo sa s reštaurovaním stropu hlavnej sály synagógy a oplotením záhrady. V roku 2020 sa vysporiadaním vlastníckeho vzťahu k ploche pred objektom synagógy BSK pristúpilo k doprojektovaniu tohto priestoru. Taktiež boli upravené fasádne omietky susedných súkromných objektov z oboch strán za pomoci financií individuálnej dotácie predsedu BSK. Po dôkladnom zvážení musel Ú BSK odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností, a to v auguste 2020. Zmluva a zmluvný dodatok bol podpísaný opätovne v pôvodným vysúťaženým dodávateľom v septembri 2021 a plánovaným obnovením stavebných prác v januári 2022. Pôvodný zhotoviteľ bude pokračovať v dobudovaní infopavilónu, ako aj rekonštrukcii historického objektu synagógy. Súbežne s tým prebiehali počas roku 2021 projektové práce na interiérové úpravy jednotlivých priestorov objektu v synergii s tvorbou konkrétnej špecifikácie možností využitia a prípravné práce na inštaláciu stálej expozície. Predpokladaný termín ukončenia projektu sa očakáva na jeseň 2022.

Projekt „Vybudovanie ekocentra v Čunove“

Projekt vychádza aj z Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK. V rámci prvej etapy v roku 2019 bol schválený projekt Ekocentra v Čunove cez program Interreg V-A SK-AT, kde je celkový rozpočet 5,1 mil.  EUR, pričom rozpočet aktivít  BSK je vo výške  3 183 241,05 EUR, z toho spolufinancovanie BSK predstavuje  5 % v sume 159 162 EUR. Druhá etapa projektu, ktorá zahŕňa revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinancovanie  2 expozičných miestností v kaštieli, bola odsúhlasená Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v decembri 2019 cez program Interreg SK-HU s celkovým rozpočtom 2 000 000 EUR, s rozpočtom aktivít BSK vo výške 1 100 000 EUR pri spolufinancovaní BSK vo výške 5% v sume 55 000 EUR. V tretej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor.

V rámci prvej etapy vybudovania ekocentra prebehlo dňa 10.06.2021 odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných úprav na NKP Kaštieľ Čunovo. Zhotoviteľ začal s výkopovými prácami pre uloženie sietí (elektrické vedenie, kanalizačné potrubie), osadil vodovodné šachty, spevňuje základy a sanuje ich. Partneri projektu implementujú vlastné aktivity v súlade s harmonogramom. Aktivity druhej etapy nadväzujú na ukončenie prác na prvej etape. V rámci tretej etapy vybudovania ekocentra „Adaptácia NKP Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum“ bola dňa 30.07.2021 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom 67. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia na budovanie envirocentier. Do žiadosti bola zahrnutá rekonštrukcia NKP Sýpka Čunovo a inštalácia expozície, zameraná na znázornenie adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Obr. Vizualizácia tematickej expozície v Ekocentre Čunovo

Zdroj: BSK

Obr. Vizualizácia rekonštrukcie kaštieľa Čunovo

Zdroj: Zámer kaštieľ a sýpka Čunovo, ing. arch. Patrik Martin – EKODOMY.sk, december 2016

Projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Projektom zameraným na zachovávanie a rozvoj tradícií je aj projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií. Aktivitami sú rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre, zabezpečenie technického zázemia v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny, vytvorenie digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva, sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy a marketingové aktivity. V roku 2016 bola dodaná interiérová štúdia a taktiež bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie objektov. Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 bola podaná v priebehu februára 2017. Zmluva o NFP bola podpísaná v júni 2018, pričom k odovzdaniu staveniska došlo v auguste 2018. V priebehu roka 2019 bola finalizovaná rekonštrukcia strechy a pokračovalo sa s ďalšími rekonštrukčnými prácami v rámci interiéru a exteriéru objektu, v súčasnosti prebieha osádzanie okien a dverí a revitalizácia záhrady. Ukončenie projektu sa predpokladá v júli 2022. Celkový rozpočet projektu predstavoval 3 659 495,99 EUR, z toho rozpočet na aktivity BSK boli 2 125 313,46 EUR. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 65 413,91 EUR boli podľa dodatku č. 1 hradené z Odboru investičných činnosti BSK.

Vo februári 2020 zorganizoval BSK spolu s partnermi odbornú konferenciu na tému „Tradičné remeslá včera a dnes“. Cieľom bola diskusia o rekonštrukcií kaštieľa v Jedenspeigene a prínose digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Na konferencií sa predstavili speakri zo Slovenska a Rakúska. V období od 10.10.2019 do 28.03.2020 bola realizovaná spoločná „Výstava o víne a výrobe vína“. Súčasne sa v priebehu roka 2020 pokračovalo na zabezpečení technologického vybavenia pre Digitálno-Dokumentačné centrum. Dňa 10.9.2020 bola zorganizovaná odborná degustácia festivalu vín „Rizlingov rýnskych“, kde odborná porota zložená z rakúskych a slovenských degustátorov, hodnotila  57 vzoriek (výsledkom je 16 Zlatých a 26 strieborných ocenení, ďalšie vína získali bronzové ocenenia).

V novembri 2020 musel BSK odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností. Následne bola opätovne podpísaná dohoda a zmluvný dodatok s pôvodným dodávateľom v septembri 2021. Znovuobnovenie stavebných prác bolo naplánované na január 2022. Revitalizácia záhrady bola vyčlenená z pôvodného projektu. Verejné obstarávanie na revitalizáciu záhrady bolo vyhlásené v novembri 2021 s predpokladaným termínom ukončenia verejného obstarávania na realizátora záhrady v januári 2022.

Obr. Vizualizácia kaštieľa a parku v Modre

Zdroj: Malokarpatské osvetové centrum, január 2020

Obr. Projekt KOZRO ZÁLESIE

Zdroj: BSK

Projekt „KORZO ZÁLESIE“

Projekt trval od roku 2018 do apríla 2020. Rozprestiera sa na ploche približne 4400 m2 ležiacej medzi cestnou komunikáciou a Malým Dunajom, ktorá je využívaná ako konečná zastávka autobusov, resp. odstavná plocha pre automobily. Tento úzky priestor pri vode bol dlhý čas využívaný na vylodenie alebo nalodenie účastníkov splavov, ako aj na rôzne obecné akcie. Na polo ostrove bývalého smetiska pri vode stojí Záleský maják s vyhliadkou a školou na vode. Táto drevená rozhľadňa na pozorovanie okolitej fauny nastavila smerovanie vo využití okolitého priestoru pre trávenie voľného času v prírode. Rozpočet projektu predstavoval sumu 280 701,25 EUR a bol spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritná oblasť 3 Dostupnosť a vybavenosť sídel

Tretia kapitola je zameraná na aktivity zlepšujúce dopravnú, zdravotnú, sociálnu a vzdelanostnú infraštruktúru na území kraja. OSÚRaRP počas roka 2021 aj v tejto oblasti pripravoval a realizoval viaceré projekty:

Projekt „SACRA VELO“

Cieľom projektu „Sacra Velo“ bolo vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území 4 žúp pozdĺž rieky Dunaj. Súčasťou projektu bola tiež výstavba približne 4 kilometre dlhého úseku cyklotrasy od obce Vajnory po obec Ivanka pri Dunaji. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola v priebehu roka 2017 schválená, pričom následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Celkový rozpočet projektu bol stanovený na 2 538 651,01 EUR, pričom na aktivity BSK boli z tohto rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 756 021 EUR.  Projekt BSK ďalej spolufinancoval  5 % spoluúčasťou, čo predstavuje 37 801,05 EUR, a tak isto bolo zaplatené z rozpočtu BSK dofinancovanie projektu v sume 40 768,56 EUR. Realizácia projektu sa začala v roku 2018 pričom v prvom kvartáli roka 2019 bola dobudovaná cyklotrasa medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji. Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba prevzatá dňa 31.

Obr. Projekt DANUBE BIKE & BOAT

Zdroj: BSK

1. 2019. Projekt bol oficiálne ukončený v apríli 2021 záverečnou konferenciou.

Obr. Projekt SacraVelo

Zdroj: BSK

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenia unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“ resp. „Danube Islands“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Projekt tiež zahŕňa vybudovanie alebo zrekonštruovanie cyklotrás o dĺžke približne 6 kilometrov v rámci území obci Most pri Bratislave, Zálesie a mestskej časti Vrakuňa. Rozpočet projektu je na úrovni 2 986 181,62 EUR z toho pre BSK bolo vyčlenených 220 000 EUR. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v priebehu roka 2017. Následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja. Realizácia aktivít projektu sa začala v novembri 2017, pričom v priebehu roka 2018 sa spracovala Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj, vytvorila destinačná značka s dizajnmanuálom, začala sa rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky vodný mlyn v obci Jelka v Trnavskom kraji. V priebehu roka 2019 boli riešené zvyšné aktivity projektu: workshop sieťovania stakeholderov, propagáciu destinácie na domácich aj zahraničných veľtrhoch, intenzívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach, vybraných webových portáloch, periodikách, rádiách, TV a bilboardoch, zorganizovanie  podujatia pre širokú verejnosť pod názvom MDD Green Week vo Vrakuni, fotosúťaž a vytvorenie krátkeho videofilmu o destinácii. Projekt bol oficiálne ukončený v máji 2020.

Projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“

Ďalším kľúčovým projektom, ktorý OSÚRaRP v spolupráci s Odborom dopravy pripravoval v zmysle AP BSK, bol projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“, ktorý je financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Projekt bol vynútený nevyhovujúcim stavom, vysokou intenzitou predovšetkým nákladnej dopravy a nedostačujúcimi parametrami konštrukcie vozovky. Samotná modernizácia predstavovala rozšírenie cesty zo 6 metrov na šírku 9,5 metra v dĺžke 7,787 kilometra. Žiadosť o NFP bola podaná a následne schválená v priebehu prvej polovice roka 2017. Následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Rekonštrukcia a modernizácia cesty prebiehala od augusta roku 2018 do septembra roku 2019, v októbri 2019 bola cesta sprejazdnená vodičom. V novembri 2019 bola cesta preklasifikovaná na cestu II. triedy (II/143). Celková suma projektu bola 6 669 749,04 EUR, spolufinancovanie BSK predstavovalo 5 % v sume 311 879,40 EUR. Dofinancovanie z rozpočtu BSK predstavovalo 2 144 953,58 EUR. Modernizácia cesty prispieva okrem zvýšenia bezpečnosti aj k úspore času, ktorá bola v Analýze nákladov a výnosov vyčíslená na 1 minútu 12 sekúnd na jeden prejazd daného úseku. Od roku 2020 prebieha delimitácia pozemkov v rámci VO Záhorie. Po ukončení tohto procesu bude BSK rokovať s majiteľmi pozemkov o možnom majetkovo-právnom vysporiadaní vo vzťahu k vybudovaniu cyklotrasy Malacky - Rohožník.

Projekt „Obchvat Malokarpatska“

Druhým významným projektom, pripravovaným v spolupráci s Odborom dopravy, bol projekt Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok – Modra, ktorého hlavným cieľom je vybudovanie obchvatu miest Modra a Pezinok a obcí Vinosady, Slovenský Grob a Chorvátsky Grob za účelom odľahčenia dopravy na vyťaženom úseku cesty II/502 Bratislava – Pezinok – Modra, a zároveň zabezpečiť kvalitné napojenie spomínaného územia na diaľnicu D1, ktorá je zahrnutá medzi TEN-T koridory - koridory najvyššieho európskeho významu. Prvá etapa projektu, úsek Triblavina – Teplé pramene, Chorvátsky Grob, je  financovaná z IROP 2014 – 2020, žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v marci 2021. V júni 2019 bolo vydané územné rozhodnutie na realizáciu I. etapy projektu a na konci roka 2019 bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na predmetnú etapu. V priebehu roka 2020 bolo získané právoplatné stavebné povolenie, pričom verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby bolo vyhlásené v apríli 2021. Samotná realizácia stavby začala v septembri 2021, pričom dokončenie prvej etapy je plánované na október 2022.

Okrem vyššie uvedených projektov BSK do konca roka 2021 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bolo doposiaľ schválených 8 projektov na budovanie prestupných terminálov pričom 4 projekty už boli zrealizované. V prípade budovania cyklotrás bolo doteraz schválených 16 projektov pričom 5 projektov už bolo zrealizovaných.

V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rozširovanie kapacít materských škôl a základných škôl, ktorá bola vyhlásená 6.12.2016, bolo v rámci obdobia 2016-2021 schválených 148 projektov. Celková výška oprávnených výdavkov spomínaných projektov na rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ dosiahla takmer 123,3 miliónov EUR.

Proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb BSK

K roku 31.12.2021 bolo v procese deinštitucionalizácie a transformácie osem zariadení sociálnych služieb v správe BSK: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA (ďalej len „DSS a ZPB MEREMA“), Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov RAČA (ďalej len „DSS a ZPS Rača“), Domov sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň (ďalej len “DSS Báhoň”), Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ (ďalej len “DSS Kaštieľ“), Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom (ďalej len “ZSS Pod hradom”), Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi (ďalej len “CSS Pod Karpatmi”), GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie (ďalej len “GAUDEAMUS”), Centrum sociálnych služieb Sibírka.

K roku 2021 sa v týchto zariadeniach v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie realizovalo:

DSS a ZPB MEREMA: výstavba domu v obci Častá vstúpila do finálnej fázy a začal sa proces kolaudácie, zákazka na dostavbu dvojdomu v obci Dubová bola vyhlásená v septembri 2021 a začal sa proces verejného obstarávania na zhotoviteľa, objekt v Modre – Kráľová bol odovzdaný zhotoviteľovi rekonštrukčných prác na jeseň 2021, koncom roka 2021 bola vyhlásená zákazka na debarierizáciu rodinného domu v Modre.

DSS a ZPS Rača: počas roka 2021 prebiehali práce na výstavbe dvojdomu na Račianskej ulici a rekonštrukčné práce objektu na Strelkovej ulici podľa harmonogramu prác, paralelne s výstavbou na Račianskej ul. a rekonštrukciou na Strelkovej ul. prebiehajú práce na zabezpečení vybavenia interiéru.

DSS Báhoň: vypracoval transformačný plán zariadení v marci 2021 a bol posúdený externou oponentúrou ako transformačný plán spĺňajúci princípy DI a transformácie.

DSS Kaštieľ: vypracoval transformačný plán zariadení v marci 2021 a bol posúdený externou oponentúrou ako transformačný plán spĺňajúci princípy DI a transformácie.

ZSS Pod hradom: V závere roka 2021 bol vypracovaný transformačný plán a odovzdaný na externú oponentúru expertom Implementačnej agentúry MPSVR SR.

CSS Pod Karpatmi: V závere roka 2021 bol vypracovaný transformačný plán a odovzdaný na externú oponentúru expertom Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Centrum sociálnych služieb Sibírka: realizovalo prvé fázy projektu – prerokovanie hodnotiacej správy pripravenosti za jednotlivé oblasti podpory, školenie pracovníkov a pracovníčok zariadenia a počiatočné práce na tvorbe transformačného plánu zariadenia.

Obr. Rekonštrukcia Kráľová - vizualizácia

Zdroj: BSK

Obr. Novostavba Dubová - vizualizácia

Zdroj: BSK

Zároveň bol začiatkom roka 2021 spustený proces spracovania Koncepcie inklúzie Rómov na území BSK v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v uvedenej oblasti

Záver

Stratégia rozvoja vidieka 2016 – 2020 bola aktívne napĺňaná cez aktivity Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v spolupráci  Miestnymi akčnými skupinami, mestami a obcami, regionálnou anténou a ako aj v spolupráci s ďalšími socio-ekonomickými partnermi.

V rámci nastavených ukazovateľov sa najvýznamnejšie podarilo naplniť nasledovné ukazovatele:

- Počet vzájomne podporených aktivít/projektov

- Zníženie úbytku obyvateľstva v okresoch Pezinok, Malacky a Senec

- Počet spracovaných strategických dokumentov/ štúdií

- Počet zorganizovaných podujatí zameraných na propagáciu tradičných remesiel, výrobkov a gastro

- Počet obnovených/revitalizovaných kultúrnych pamiatok

- Počet vybudovaných vodozádržných a protipovodňových opatrení

- Počet vybudovaných cyklolávok

V prípade niektorých vybraných ukazovateľov sa v priebehu rokov 2016 – 2021 nepodarilo dosiahnuť stanovených cieľov. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce ukazovatele:

- Počet udelených certifikátov regionálneho produktu

- Klesajú počet nevyhovených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ

V prípade udelenia certifikátov regionálneho produktu je zníženie spôsobené komplikovanou implementáciou nástroja CLLD prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Samotné Miestne akčné skupiny príliš dlho čakali na schválenie stratégií miestneho rozvoja, čim sa vytvoril tlak na ich implementáciu.

Vo vzťahu k znižovaniu počtu nevyhovených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ sme až do roku 2020 mohli sledovať klesajúcu tendenciu. V priebehu roka 2021 a najmä v roku 2022 sa tento trend obrátil. Spôsobené to bolo najmä pozastavením realizácie viacerých projektov rozširovania kapacít základných škôl vo vzťahu k pandémií korona vírusu, a taktiež začiatkom vojny na Ukrajine, kvôli ktorej prúdilo na Slovensko a najmä do Bratislavského kraja veľké množstvo utečencov vrátane detí, ktoré bolo potrebné umiestniť do príslušných zariadení.

Najväčšou výzvou rozvoja vidieka do budúceho obdobia je tvorba integrovaných územných investícií, ktoré predstavujú súbory prioritných projektov na financovanie prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027. Podkladom pre prípravu týchto investícií je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 a projektový zásobník, ktorý bol vyzbieraný v území kraja v roku 2020. Samotný dokument PHRSR 2021-2027 bol schválený v Zastupiteľstve BSK v júni 2021. V novom programovom období je kľúčové zabezpečiť dobré fungovanie implementácie EÚ fondov, EŠIF, Plánu obnovy či Envirofondu. Ďalšou výzvou je nastavenie budúcej poľnohospodárskej politiky. Bratislavský samosprávny kraj sa bude aj naďalej aktívne zapájať do jej príprav a zaujímať o jej dopad na územie kraja.

Príloha: Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2020