Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2021

- Obsah

Úvod	3

Prioritná oblasť 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika	4

Opatrenie č.1.1 Sieťovanie, posilňovanie vzájomnej spolupráce a vzájomnej informovanosti všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka	4

Opatrenie č. 1.2 Podpora miestnej ekonomiky a identity územia	19

Prioritná oblasť 2 Lepšie využitie a obnova krajinného a kultúrneho potenciálu	24

Opatrenie č.2.1 Zachovávanie a rozvoj tradícií	24

Opatrenie č. 2.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva	33

Prioritná oblasť 3 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, podpora mobility a alternatívnych foriem dopravy	35

Opatrenie č. 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, podpora mobility a alternatívnych foriem dopravy	35

Opatrenie č. 3.2 Revitalizácia obcí a zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb	39

Záver	46

# Úvod

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „OSÚRaRP“) dňa 22. 4. 2016 predložil Zastupiteľstvu BSK na schválenie dokument Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Stratégia“). Uznesením BSK č. 34/2016 poslanci dokument Stratégie schválili. Z uznesenia zároveň pre riaditeľku OSÚRaRP vyplynula povinnosť každoročne (najneskôr k 30. júnu kalendárneho roka) predkladať hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej platnosť bola Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 280/2020 zo dňa 26. 06. 2020 predĺžená do roku 2021. Dôvodom bola finalizácia PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030) a začiatok prác na Konceptoch lokálnej ekonomiky. Tieto dokumenty v budúcnosti zastrešia doterajší význam Stratégie.

Hodnotiaca správa Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 – 2020 za rok 2021 sa delí na tri kapitoly podľa troch prioritných oblastí, ktoré boli definované v rámci strategicko-implementačnej časti Stratégie. Obsahujú informácie o dosiahnutých výsledkoch a zrealizovaných aktivitách v stanovených prioritných oblastiach.

Štruktúra strategicko-implementačnej časti Stratégie bola stanovená  nasledovne:

- Prioritná oblasť 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika

  - Opatrenie č. 1.1 Sieťovanie, posilňovanie vzájomnej spolupráce a vzájomnej informovanosti všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka

  - Opatrenie č.1.2 podpora miestnej ekonomiky a identity územia

- Prioritná oblasť 2 Krajinný a kultúrny potenciál

  - Opatrenie č. 2.1 Zachovávanie a rozvoj tradícií

  - Opatrenie č. 2.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

- Prioritná oblasť 3  Dostupnosť a vybavenosť sídel

  - Opatrenie č. 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, podpora mobility a alternatívnych foriem dopravy

  - Opatrenie č. 3.2 Revitalizácia obcí a zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb

# Prioritná oblasť 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika

V rámci prioritnej osi 1 sú definované dve opatrenia:

- Opatrenie č.1.1 Sieťovanie, posilňovanie vzájomnej spolupráce a vzájomnej informovanosti všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka;

- Opatrenie č.1.2 podpora miestnej ekonomiky a identity územia.

## Opatrenie č.1.1 Sieťovanie, posilňovanie vzájomnej spolupráce a vzájomnej informovanosti všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka

Výstupy (na úrovni aktivít):

| Ukazovateľ | Počiatočné hodnoty | Stav po roku 2020 |
| --- | --- | --- |
| Počet partnerov zapojených do Rady pre rozvoj vidieka | 0 | 0 |
| Počet informačných a vzdelávacích workshopov, konferencií a pod. | 3 | 32 |
| Informačný systém o území | 0 | 1 |

Výsledky (na úrovni opatrení):

| Počet vzájomne podporených aktivít/ projektov | 0 | 335 |
| --- | --- | --- |

### Spolupráca a hľadanie inovatívnych riešení rozvoja vidieka Bratislavského kraja

Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja

Oddelenie stratégie a územného rozvoja sa k 1. máju 2020 transformovalo na Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „Inštitút“), ktorý bol v roku 2021 plne spĺňal svoju náplň a stanovené výstupy projektu.

Vznik a fungovanie Inštitútu je jednou z hlavných aktivít projektu Smart región BSK v rámci výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). Obdobie realizácie projektu je stanovené v časovom rozmedzí máj 2020 – október 2022 (30 mesiacov).

Hlavnými výstupmi projektu sú: zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja, vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci väčšiny sektorových politík, zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK, vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov.

Vznikom Inštitútu došlo k posilneniu analyticko-strategických a implementačných kapacít na Úrade BSK, ktoré sú v súlade s návrhom Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 súčasťou podporného systému strategického riadenia štátu. Kapacity inštitútu boli rozšírené prijatím 6 dodatočných zamestnancov na odbore Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (ďalej len „OSÚRaRP“) a zároveň sa posilnili implementačné kapacity aj na ďalších odboroch Úradu BSK.

Analytici a analytičky Inštitútu zabezpečujú analytické, strategicko-plánovacie a implementačné činnosti pre potreby strategického riadenia BSK v nadväznosti na úlohy analyticko-strategických jednotiek rezortov a ďalších orgánov verejnej správy. Cieľom Inštitútu je implementácia PHRSR a Programového vyhlásenia BSK, ako aj napĺňanie jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho úlohou je prostredníctvom tvorby strategických dokumentov koordinovať regionálny rozvoj na území BSK a prostredníctvom prípravy a realizácie projektov prispievať k zlepšeniu kvality života v území kraja. Inštitút sa venuje okrem strednodobým a dlhodobým plánom aj vytváraniu krátkodobých plánov a nástrojov, ktoré na princípe spolupráce v podmienkach projektového cyklu, umožnia tvorbu a implementáciu projektov a integrovaných územných investícií.

Činnosti Inštitútu zabezpečujú analytici v oblastiach: životné prostredie a energetika, sociálna oblasť, udržateľná mobilita, školstvo a inovácie, regionálny rozvoj, kultúra, turizmus a MSP, zdravotníctvo.

Kľúčové strategické a koncepčné dokumenty Inštitútu:

- Stratégia Bratislava SMART Region

- Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)

- Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025

- Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát

- Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. Triedy na území BSK

- Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK

- Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

- Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021-2025

- Social Progress Index (Index sociálneho pokroku)

Inštitút počas roku 2021 aktívne spolupracoval so zhotoviteľmi jednotlivých koncepčných dokumentov.  Ku koncu roka 2021 bola odovzdaná Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK ako aj Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. Triedy. V priebehu januára 2022 boli taktiež odovzdané dokumenty Social progress Index a Dátová analýza na Úrade BSK. Zamestnanci inštitútu sa taktiež počas roka 2021 aktívne stretávali so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom obhajoby  priorít Bratislavského samosprávneho kraja pre nové programové obdobie 2021 - 2027.

Obrázok 1 Väzby BSK vs. Inštitútu regionálnej politiky BK s jeho vnútorným usporiadaním

Zdroj: BSK

Rada pre rozvoj vidieka Bratislavského kraja

OSÚRaRP nadviazal kontakty s regionálnou anténou už v roku 2018 so zámerom vytvorenia Rady pre rozvoj vidieka Bratislavského kraja, ktorá mala združovať všetkých významných aktérov rozvoja vidieka na území kraja. Zo strany OSÚRaRP bol vypracovaný predbežný zoznam navrhovaných členov, medzi ktorými významnú časť tvorili zástupcovia verejno-súkromných partnerstiev z územia Bratislavského kraja, ktoré získali štatút Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“). Oficiálne stretnutie Rady pre rozvoj vidieka sa nezrealizovalo aj z dôvodu dodatočného schvaľovania žiadostí o získanie štatútu MAS pre verejno-súkromné partnerstvá, ktoré bolo ukončené dňa 21.12.2018. Zástupcovia OSÚRaRP sa ale v priebehu mája 2018 stretli so zástupcami v tom čase schválených MAS a so zástupcami regionálnej antény, pričom sa diskutovalo nielen o témach fungovania MAS počas programového obdobia 2014 – 2020, ale aj možnosti spolupráce medzi BSK a MAS. V priebehu roku 2019 sa zástupcovia OSÚRaRP spolu s ďalšími partnermi zúčastňovali rokovaní a príprav strategických dokumentov pre nové programové obdobie 2021 – 2027. V súvislosti s prípravou nového programového obdobie 2021 – 2027 a s ňou spojený vznik Rady partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja, ktorá na seba prebrala aj úlohy plánované pre Radu rozvoja vidieka bol vznik Rady pre rozvoj vidieka vyhodnotený ako nepotrebný.

Rada partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja

Základným dokumentom, ktorý bude upravovať čerpanie finančných prostriedkov z európskych zdrojov v budúcom programovom období pre BSK, je  Integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2021 – 2027 (ďalej len „IÚS“). Predstavuje základný multisektorový plánovací a vykonávací dokument s cieľom komplexne riešiť potreby rozvoja samosprávneho kraja. Na jeho prípravu, spracovanie, realizáciu, monitorovanie a hodnotenie bolo potrebné na základe čl. 6 všeobecného nariadenia, Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) zriadiť Partnerstvo predstavujúce regionálnu platformu územnej spolupráce.

V priebehu roka 2019 prebehli viaceré diskusie medzi predstaviteľmi zástupcov všetkých samosprávnych krajov (SK8), predstaviteľmi ZMOS a štátnym metodikom za účelom pripomienkovania, ujasnenia a nastavenia podmienok vzniku Rady partnerstva tak, aby sa vytvoril jednotný legislatívny rámec vhodný pre všetky samosprávne kraje.

Samotný vznik a začiatok činnosti Rady partnerstva BSK spadá do druhej polovici roka 2020. Rada partnerstva predstavuje regionálnu platformu, zloženú z 56 členov zastupujúcich jednak samosprávny kraj, miestnu územnú samosprávu (mestá, obce a združenia obcí) a štát, ale aj podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť v našom území. Riadnymi členmi Rady partnerstva sú aj zástupcovia všetkých MAS BSK. Za účelom tvorby pracovných organizačných rámcov Rady partnerstva bolo zriadených 6 tematických komisií, ktoré majú dokopy 93 členov (I. Udržateľná doprava: 7, II. Školstvo a vzdelávanie: 15 + II. Veda, výskum, inovácie: 14, III. Cestovný ruch a kultúra: 14, IV. Zdravotníctvo: 6, V. Sociálna oblasť: 18, VI. Životné prostredie: 23) z toho niektorí členovia sú zároveň členmi samotnej Rady partnerstva. Rada partnerstva je zodpovedná za prípravu a implementáciu IÚS na roky 2021 – 2027, ktorá predstavuje implementačný nástroj Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre BSK (ďalej len „PHRSR“) vo vzťahu k využitiu EŠIF, prípadne iných externých zdrojov. Bude slúžiť na schvaľovanie vybraných projektových zámerov určených na financovanie v novom programovom období 2021-2017. Rada partnerstva na seba zároveň prevzala úlohy plánované pre Radu a rozvoj vidieka.

Od decembra 2020 do marca 2021 prebiehala aktualizácia projektových zásobníkov miest, obcí, mestských častí a sociálno-ekonomických partnerov. Následne boli zástupcovia v Rade partnerstva a tematických komisiách informovaní o kľúčových oblastiach podpory rozvoja jednotlivých okresov BSK, ktoré vzišli z projektových zásobníkov a analýzy územia. V priebehu roka 2021 zasadla Rada partnerstva trikrát, pričom primárnymi témami, ktoré boli rozoberané boli stav pripravenosti Integrovanej územnej stratégie BSK na roky 2021 – 2027, informácie o príprave programového obdobia 2021 – 2027 a v neposlednom rade otázka transferu finančnej alokácie medzi kategóriami regiónov v prospech Bratislavského kraja. V priebehu roka 2022 sa očakáva ukončenie procesu prípravy Partnerskej dohody ako aj samotného Programu Slovensko 2021 – 2027.

### Prenos znalostí a informačné akcie

Regionálna anténa Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj

V oblasti posilnenia informovanosti subjektov pôsobiacich v BSK pokračovala v roku 2021 vo svojej činnosti Regionálna anténa Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj (ďalej len „Anténa). Anténou pre Bratislavský kraj je spoločnosť Cemi, s.r.o., ktorá predstavuje profesionálnu organizáciu s hlavným cieľom napomáhať efektívnejšiemu čerpaniu externých zdrojov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Anténa v roku 2021 zorganizovala dokopy 4 vzdelávacie aktivity a 3 semináre.

Tabuľka 1 Aktivity regionálnej antény Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj za rok 2021

| Aktivita | Názov |
| --- | --- |
| Semináre | Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (09.03.2021) |
|  | Agroenvironmentálne podpory PRV SR 2014 – 2020 v prechodnom období (20.04.2021) |
|  | Online seminár k pripravovaným výzvam k podopatreniu 4.1 a 4.2 PRV SR 2014 - 2020 (02.06.2021) |
| Vzdelávacie aktivity | PRV SR 2014 – 2020 ako nástroj aplikovania inovatívnych technológií zvyšujúcich ochranu zdravia (09.6.2021) |
|  | Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2020, Karpatská perla, Šenkvice (26.8.2021) |
|  | Konanie o NFP v rámci PRV SR 2014 - 2020 (22.9.2021) |
|  | Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 - 2020 (5.10.2021) |
| Promo aktivity | Propagácia RA NSRV SR na aktivite Vinosadské pivnice (12.06.2021) |
|  | Jablkové hodovanie s mladým vínom (09.10.2021) |
| Stretnutia pracovnej skupiny pre Leader/CLLD | Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (12.03.2021) |
|  | Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (13.04.2021) |
|  | Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (29.04.2021) |

Zdroj: nsrv.sk, 2022

V marci a apríli 2021 zároveň Anténa úspešne zorganizovala 3 stretnutia pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD, ktoré boli zamerané na výmenu skúseností MAS v rámci implementácie stratégie CLLD, ako aj na návrh intervencií v rámci LEADER II.

Projekt „PoliRural“

Projekt "PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí" je trojročný výskumný medzinárodný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020. Odštartoval už v júni 2019 pod koordináciou Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Predstavuje platformu zberu informácií o problémoch a možnostiach zatraktívnenia vidieckeho prostredia. PoliRural bol vyvinutý ako reakcia na potrebu strategického prístupu k rozvoju vidieka a na Slovensku je pod gesciou Slovenskej poľnohospdoráskej univerzity v Nitre.

Dňa 5. 8. 2020 sa uskutočnilo osobné stretnutie s predstaviteľmi (Ing. Mária Behanovská, predsedníčka Občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku, prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. z Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre; Mgr. Martin Kvak, poverený administratívou pre projekt PoliRURAL) projektu Polirural v priestoroch Úradu BSK. Informačný súhlas so zapojením sa do projektu zo strany BSK bol podpísaný 11.8.2020.

V septembri 2020 sa zástupca BSK zúčastnil otvorenia participatívneho a inkluzívneho procesu tvorby projektu „PoliRural – Vízia pre atraktívnejší vidiek“. Otvorenie sa uskutočnilo vo výstavných priestoroch Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR). Podujatie bolo zároveň súčasťou 17. ročníka Dňa vidieka v NR SR pod názvom „Ekonomicky rastúci vidiek“. Projekt „PoliRural – formovanie vízie pre atraktívnejší vidiek“ bol aj súčasťou programu XI. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku, ktorý sa uskutočnil online formou dňa 23.10.2020 a tiež bol zástupca BSK účastný tohto fóra.

V rámci tvorby vízie pre atraktívnejší BSK sa zástupca BSK v roku 2020 zúčastnil workshopu zameraného na možnosti a inšpirácie ako rozvíjať vidiek. Začiatkom roka 2021 absolvoval ďalšie 2 workshopy zamerané na vypracovanie vízie pre atraktívnejší vidieka a reštart vidieka po dopade pandémie koronavírusu.

Vízia pre rozvoj vidieka má slúžiť ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí. Ide o prekročenie tradičného sektorového myslenia a pretavenia ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Medzi výsledky projektu PoliRural za rok 2020 patrí SWOT analýza silných a slabých aspektov slovenského vidieka, so zámerom lepšie porozumieť tomu, čo robí vidiecke oblasti a profesie atraktívne alebo neatraktívne pre usadené obyvateľstvo, ako aj pre nedávnych alebo potenciálnych nováčikov. Od začiatku roka 2021 boli zároveň publikované 3 hĺbkové správy (uplatňovania politiky EÚ na Slovensku, občianska angažovanosť/ participácii a diverzifikácia vidieckej ekonomiky) a jedna analýza týkajúca sa dopadov COVID-19 na vidiek. Po publikovaní 3 hĺbkových správ sa uskutočnila na konci roka 2021 konferencia k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek. V júni tohto roku 2022 sa uskutočnila záverečná konferencia v rámci projektu PoliRural pod názvom Spájame sa pre vidiek - “Vízia pre atraktívnejší vidiek”.

Informačné aktivity OSÚRaRP

Po vzniku Rady partnerstva a jej tematických komisií sa v roku 2021 zamestnanci OSÚRaRP a predstavitelia ZMO stretávali na pravidelnej báze pričom hlavnou témou stretnutí boli priebežné výstupy tematických komisií zo spracovávania zásobníka projektových zámerov celého územia Bratislavského kraja v jednotlivých sektorových politikách.

V priebehu septembra a októbra 2021 sa zástupcovia OSÚRaRP zúčastnili na všetkých stretnutiach Združení miest a obcí (ďalej len „ZMO“) ako Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti, Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, Združenia obcí Záhorskej oblasti a Regionálne združenie starostov mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky,  ktorých predmetom stretnutia bola prioritizácia projektov na financovanie prostredníctvom pripravovaného Programu Slovensko 2021 – 2027.

Miestne akčné skupiny

V súčasnosti je vytváranie miestnych akčných skupín (ďalej len „MAS“) podľa princípov prístupu LEADER jeden z najmodernejších nástrojov sieťovania aktérov v oblasti rozvoja vidieka v EÚ. Na území BSK bol tento nástroj implementovaný prvýkrát až v programovacom období 2014 – 2020. MAS predstavuje zoskupenie zástupcov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov. MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, má schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelený štatút MAS.

Obrázok 2 Mapa Verejno-súkromných partnerstiev v Bratislavskom kraji, ktoré na uchádzali o štatút MAS

Zdroj: BSK

O štatút MAS sa v programovom období 2014 – 2020 uchádzali 4 občianske združenia: Dolné Záhorie, Podhoran, Malokarpatský región a Malodunajsko. OSÚRaRP intenzívne pripomienkoval a  komunikoval s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 – 2020 (ďalej len „RO PRV SR 2014 – 2020“) ohľadom prepracovania systému financovania miestnych akčných skupín, ktorý by zabezpečil podporu vyššieho počtu OZ na území Bratislavského kraja. Napriek skutočnosti, že tieto pripomienky neboli zo strany RO PRV SR 2014 - 2020 v roku 2016 akceptované, nastavenie systému výberu miestnych akčných skupín podľa poslednej výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenia štatútov MAS zo dňa 02.05.2017 aspoň do určitej miery spĺňalo pôvodné pripomienky OSÚRaRP. Občianske združenia sa o štatút MAS uchádzali na základe výzvy č. 21/PRV/2017 a na základe systému riadenia CLLD (Dodatok č. 5). Po hodnotení vypracovaných stratégií miestneho rozvoja získali štatút MAS v bratislavskom kraji všetky 4 občianske združenia: Dolné Záhorie, Podhoran, Malokarpatský región a Malodunajsko, pričom MAS Malodunajsko bola dodatočne schválená až 21.12.2018

Tabuľka 2 Zoznam obcí združených v MAS na území BSK pre programové obdobie 2014 - 2020

| P.č. | Malodunajsko | Dolné Záhorie | Malokarpatský región | Podhoran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blatné | Borinka | Báhoň | Jablonové |
| 2 | Boldog | Gajary | Budmerice | Kuchyňa |
| 3 | Čataj | Jakubov | Chorvátsky Grob | Pernek |
| 4 | Hrubá Borša | Kostolište | Častá | Plavecké Podhradie |
| 5 | Hrubý Šúr | Láb | Doľany | Plavecký Mikuláš |
| 6 | Hurbanova Ves | Lozorno | Dubová | Rohožník |
| 7 | Igram | Malé Leváre | Jablonec | Sološnica |
| 8 | Kaplna | Plavecký Štvrtok | Modra | Plavecký Peter |
| 9 | Kostolná pri Dunaji | Studienka | Píla | Prievaly |
| 10 | Kráľová pri Senci | Stupava | Slovenský Grob | Cerová |
| 11 | Malinovo | Suchohrad | Svätý Jur | Jablonica |
| 12 | Miloslavov | Veľké Leváre | Šenkvice | Osuské |
| 13 | Most pri Bratislave | Vysoká pri Morave | Štefanová | Hradište pod Vrátnom |
| 14 | Nová Dedinka | Záhorská Ves | Viničné | Prietrž |
| 15 | Nový Svet | Závod | Vinosady | Hlboké |
| 16 | Reca | Zohor | Vištuk |  |
| 17 | Tomášov | Malacky |  |  |
| 18 | Tureň | Záhorská Bystrica |  |  |
| 19 | Vlky |  |  |  |
| 20 | Zálesie |  |  |  |

Zdroj: BSK

Každej MAS boli schválené finančné prostriedky na fungovanie kancelárie a následnú projektovú činnosť. Oblasti možnej podpory projektov sú nasledovné:

- Investície do hmotného majetku – podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

- Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

- Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, podpora na investície 
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

- Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, podpora do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

- Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín Európskeho inovačného partnerstva zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, podpora na pilotné projekty  a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií, spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti  cestovného ruchu/ich uvádzania na trh, podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

Rozvojové stratégie MAS sa v súčasnom programovom období implementujú kombináciou finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Základná alokácia pre MAS na území Bratislavského samosprávneho kraja  predstavuje sumu 5 210 383,82 EUR, pričom výška sumy z alokačnej časti PRV je vo výške 4 023 980, 80 EUR  a výška sumy z alokačnej časti IROP je vo výške 1 186 403, 02 EUR.

Tabuľka 3 Zoznam schválených MAS s alokáciami na implementáciu rozvojových stratégií v programovom období  2014 – 2020

| Názov MAS | IČO | Základná alokácia MAS | Alokácia časť PRV v € | Alokácia časť IROP v € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (PRV +IROP) v € |  |  |
| Malokarpatský región | 42364892 | 1 294 430,51 | 1 024 757,49 | 269 673,02 |
| Podhoran | 45013284 | 1 129 531,31 | 795 101,31 | 334 430,00 |
| Dolné Záhorie | 42365511 | 1 753 117,00 | 1 389 817,00 | 363 300,00 |
| Malodunajsko | 42360021 | 1 033 305,00 | 814 305,00 | 219 000,00 |
| Spolu |  | 5 210 383,82 | 4 023 980,80 | 1 186 403,02 |

Zdroj: BSK

V súvislosti s niekoľkoročným administratívnym meškaním naštartovania procesov schvaľovania integrovaných stratégií MAS na SR, verejno-súkromné partnerstvá na území BSK začali vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov konečným prijímateľom prvýkrát až počas roka 2019.

K 31.12.2021 bolo v rámci Podopatrenia 19.2 „Vykonávanie operácií v rámci stratégie CLLD“ kumulatívne zaregistrovaných 40 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej žiadanej výške  1 188 361 EUR. K tomu istému dátumu ale nebola schválená žiadna z týchto žiadostí. Z pohľadu implementácie stratégií CLLD môžeme hovoriť o kritickej situácií, ktorá môže negatívnym spôsobom ovplyvniť fungovanie MAS v budúcom programovom období.

Bratislavská regionálna dotačná schéma (ďalej len „BRDS”) na rok 2021

V decembri 2019 bola vyhlásená výzva Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2020 v piatich oblastiach podpory: šport, mládež, kultúra, turizmus, a  životné prostredie a rozvoj vidieka. Avšak z dôvodu rozšírenia pandémie COVID-19 a celkového zníženia rozpočtového plánu BSK neboli podporené žiadne projekty.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021

V decembri 2020 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021, Alokovaných bolo 345 000,00 EUR.

Výzva obsahovala tri oblasti podpory:

- Životné prostredie a verejná infraštruktúra, v rámci ktorej sú definované opatrenia na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení v mestách a obciach v rámci BSK, ako aj drobné prvky verejnej infraštruktúry (v zmysle modernizácie a revitalizácie verejných priestranstiev), pričom verejná infraštruktúra môže predstavovať maximálne 30% z celkových výdavkov na projekt.

- Turizmus, v rámci ktorého sú podporované aktivity na rozvoj cykloturistickej a vodáckej infraštruktúry.

- Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, v rámci ktorej budú podporené aktivity v súvislosti s realizáciou vzdelávacích záhrad v areáloch materských a základných škôl

V rámci týchto troch oblastí boli vo výzve definované jednotlivé opatrenia a oprávnené aktivity:

Pre projekty v rámci oblasti podpory 1. Životné prostredie a verejná infraštruktúra a oblasti podpory 2. Turizmus bola stanovená maximálna výška žiadanej dotácie na sumu 15 000 EUR a minimálna výška žiadanej dotácie na sumu   5 000 EUR. Pre oblasť podpory 3. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta bola maximálna výška dotácie stanovená na 3 000 EUR a minimálna výška dotácie 1 000 EUR. Povinná miera spolufinancovania bola pri všetkých oblastiach podpory na úrovni minimálne 25% z celkovej sumy projektu.

Sumárna tabuľka podporených projektov:

| Oblasť podpory | Počet podporených projektov | Alokované prostriedky |
| --- | --- | --- |
| Životné prostredie | 39 | 213 900,00 € |
| Turizmus | 10 | 100 050,00 € |
| Environmentálna výchova | 7 | 31 050,00 € |
| SPOLU | 56 | 345 000,00 € |

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry na rok 2021

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území kraja prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja územia BSK. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je najmä podpora projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, a kultúrnej osvety. Obnova kultúrnych pamiatok je jednou z dôležitých aktivít ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva v BSK. Na výzvu bolo alokovaných 345 000,00 EUR.

V rámci BRDS na podporu kultúry na rok 2021, boli definované štyri ciele:

- Stimulovať rozvoj kultúrneho života a umeleckej tvorby a sprístupňovať kultúrne hodnoty pre obyvateľov a návštevníkov kraja

- Vytvárať podmienky pre rozvoj vybraných foriem kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby v definovanom spektre oblastí, druhov, foriem, žánrov a pre činnosť aktérov zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry

- Prednostne podporovať neziskové kultúrne aktivity a aktivity, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké tvorivé prejavy a zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií

- Podpora profesionálneho a rovnako aj neprofesionálneho umenia či jeho aktérov v súlade s dodržaním kvalitatívnych predpokladov a umelecky hodnotnou aktivitou

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry na rok 2021 bola zameraná na 3 oblasti podpory: 1. Tvorba a prezentácia diela, 2. Výskum a odborná reflexia a 3. Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva. Zároveň má výzva 6 podoblastí podpory: 1. Divadlo a tanec, 2. Vizuálne umenie, 3. Vizuálne umenie, 4. Tradičná kultúra a folklorizmus, 5. Medziodborové umelecké aktivity, 6. Podpora pamäťových aktivít a fondových inštitúcií.

V rámci oblasti podpory 1. Tvorba a prezentácia diela a oblasti podpory 2. Výskum a odborná reflexia bola stanovená maximálna výška dotácie na 8 000 EUR a minimálna výška dotácie na 2 000 EUR s minimálnou výškou spolufinancovania 15% z celkového rozpočtu projektu. Pre oblasť podpory 3. Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva bola stanovená maximálna výška dotácie na 15 000 EUR a minimálna výška dotácie na 5 000 EUR s minimálnou výškou spolufinancovania 25% z celkového rozpočtu projektu.

Sumárna tabuľka podporených projektov:

| Oblasť podpory | Počet podporených projektov | Alokované prostriedky |
| --- | --- | --- |
| Tvorba a prezentácia diela | 102 | 227 061,51 € |
| Výskum a odborná reflexia | 55 | 89 168,49 € |
| Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva | 5 | 28 770,00 € |
| SPOLU | 162 | 345 000,00 € |

Webstránka s názvom „Rozvoj Bratislavského kraja“

Na podporu zberu informácií o území BK a efektívneho využitia informácií obsiahnutých v Správach PHRSR, ktoré sú mestá a obce povinné poskytovať BSK (podľa zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja) do 31. mája príslušného roku, bol v roku 2016 spustený web s názvom „Rozvoj Bratislavského kraja“ (https://rozvojbsk.wordpress.com/). Predstavuje databázu zrealizovaných projektov miest a obcí, pomocou ktorej sa prezentujú aktivity samospráv v programovacom období 2014 – 2020, aktuálne sú na portáli zverejnené všetky projekty finančne podporené z bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Je to unikátny spôsob zdieľania dobrých skúseností medzi obcami nielen z Bratislavského kraja. Databáza posilňuje význam monitorovania a hodnotenia projektov realizovaných v kraji. V priebehu roka 2022 sa webstránka presunula pod doménu bratislavskykraj.sk a aktuálne je dostupná na adrese https://bratislavskykraj.sk/rozvoj-bsk/.

## Opatrenie č. 1.2 Podpora miestnej ekonomiky a identity územia

Výstupy (na úrovni aktivít):

| Ukazovateľ | Počiatočné hodnoty | Stav po roku 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet fungujúcich regionálnych značiek | 1 | 0 |
| Počet udelených certifikátov regionálneho produktu | 19 | 0 |
| Počet fungujúcich Miestnych akčných skupín | 1 | 4 |

Výsledky (na úrovni opatrení):

| Počet podporených subjektov v rámci PRV SR 2014 - 2020 | N/A | 123 |
| --- | --- | --- |
| Celkový finančný objem NFP získaných do vidieckych oblastí kraja z PRV SR 2014 – 2020 (EPFRV) | N/A | 12 280 315 ,00 € |

Dopady (na úrovni priorít):

| Zníženie úbytku obyvateľstva v okresoch Pezinok, Malacky, Senec | N/A | -4103 |
| --- | --- | --- |

### Regionálne značky a certifikáty regionálneho produktu

V rámci BSK boli v minulosti vytvorené dve regionálne značky: Regionálny produkt Záhorie a Regionálny produkt Malé Karpaty. Fungujúcou značkou bola donedávna iba Regionálny produkt Záhorie, ktorej platnosť certifikácia uplynula v roku 2019. Nositeľom značky je Miestna akčná skupina Podhoran ktorá má v pláne značku oživiť. Na tento účel podala ešte v roku 2019 žiadosť o pridelenie dotácie cez VÚC Trnava. Konanie o žiadosti však bolo odsunuté na september 2020 a v dôsledku vývoja situácie s pandémiou COVID-19 bola žiadosť zamietnutá. V súčasnosti hľadá MAS Podhoran iné spôsoby zabezpečenia a znovuobnovenia regionálnej značky, o ktorú je záujem aj medzi jednotlivými podnikateľskými subjektami regiónu. MAS predpokladá, že jednou z možností ako financovať aktivity spojené s budovaním regionálnej značky, je práve čerpanie z finančných prostriedkov určených na animácie. Išlo by o finančné prostriedky určené na chod kancelárie MAS z ktorých je povinné vyčleniť 20 % na animácie, čiže na propagáciu územia. Z týchto financií by tam bolo následne možné financovať workshopy či tematické pracovné skupiny, s cieľom  rozšírenia povedomia a zvýšia záujmu o značku. Do budúcna plánuje MAS spoluprácu s malokarpatským regiónom, ako aj zapojenie sa do grantových výziev z TTSK a BSK  VÚC, aby bolo možné získať aj ďalšie finančné prostriedky.

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Schválením Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 dňa 13. 2. 2015 Európskou komisiou sa otvorili nové možnosti financovania projektov poľnohospodárom, mladým farmárom, malým farmárom, obciam a aj občianskym združeniam. Prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) bolo v Programe rozvoja vidieka 2014 – 2020 pre Bratislavský kraj alokovaných 35 432 740,00 EUR.

Tabuľka 5 Celková alokácia verejných zdrojov podľa opatrení PRV SR 2014 – 2020 pre Bratislavský kraj

| Číslo opatrenia | Názov opatrenia | Alokácia EPFRV pre BSK (€) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prenos znalostí a informačné akcie | 423 449,00 |
| 2 | Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky | 45 580,00 |
| 4 | Investície do hmotného majetku | 8 430 796,00 |
| 5 | Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení | 1 325 000,00 |
| 6 | Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti | 3 369 681,00 |
| 7 | Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach | 886 770,00 |
| 8 | Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov | 6 131 305,00 |
| 10 | Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie | 2 600 763,00 |
| 11 | Ekologické poľnohospodárstvo | 620 100,00 |
| 12 | Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a podľa rámcovej smernice o vode | 82 831,00 |
| 13 | Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitými obmedzeniami | 4 195 194,00 |
| 14 | Dobré životné podmienky zvierat | 2 862 000,00 |
| 15 | Platby na lesnícko-environmentálne záväzky | - |
| 16 | Spolupráca | 1 285 250,00 |
| 19 | LEADER | 3 174 021,00 |
| 20 | Technická pomoc z iniciatívy členských štátov | - |
| Spolu |  | 35 432 740,00 |

Zdroj: PRV SR 2014 – 2020

Do 31. 12. 2020 bolo v rámci BK evidovaných 297 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty v celkovej výške 71 198 057 EUR. Žiadaná suma na spomínané projekty predstavovala 40 068 573 EUR. Sumárny prehľad prijatých žiadostí v rámci projektových opatrení PRV SR 2014 – 2020 za BK je nasledovný: 1 žiadosť bola podaná v rámci Opatrenia 1 Prenos znalostí a informačné akcie, 4 žiadosti boli podané v rámci Opatrenia 2 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky, 103 žiadostí bolo podaných v rámci Opatrenia 4 Investície do hmotného majetku; 54 žiadostí bolo podaných v rámci Opatrenia 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, 19 žiadostí v rámci Opatrenia 7 Základné služby a obnova dedín, 4 žiadosti v rámci Opatrenia 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, 8 žiadostí v rámci Opatrenia 16 Spolupráca, 46 žiadostí v rámci Opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a 40 žiadostí bolo podaných v rámci Opatrenia 21. Schvaľovacími procesmi úspešne prešlo 119 projektov:  50 projektov v rámci Opatrenia 4 Investície do hmotného majetku; 24 projektov z Opatrenia 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti; 9 projektov z Opatrenia 7 Základné služby a obnova dedín; 1 projekt z Opatrenia 8 Investície do rozvoja lesných oblastí, 1 žiadosť v rámci Opatrenia 16 Spolupráca, 8 žiadostí v rámci Opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a 26 žiadostí bolo podaných v rámci Opatrenia 21.. Schválené príspevky na realizáciu projektov boli do konca roka 2020 vo výške 12 280 315 EUR.

Tabuľka 6 Prehľad schválených ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre jednotlivé podopatrenia za BSK k  31.12.2021

| Číslo podopatrenia | Skrátený názov podopatrenia | Prijaté ŽoNFP registrované v IS |  | Schválené ŽoNFP |  | Neschválené ŽoNFP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet | Žiadaný príspevok (€) | Počet | Schválený príspevok EPFRV (€) | Počet |
| 1.1 | Vzdelávanie | 1 | 63 994,00 | N/A | N/A | 1 |
| 2.1 | Poradenské služby | 5 | 165 000,00 | 4 | 105 000,00 | N/A |
| 4.1 | Investície do poľnohospodárskych podnikov | 98 | 11 128 783,00 | 37 | 3 469 585,00 | 23 |
| 4.2 | Investície do spracovania poľnohospodárskych výrobkov | 34 | 7 344 725,00 | 12 | 1 861 432,00 | 14 |
| 4.3 | Investície do infraštruktúry poľnohospodárstva a LH | 2 | 189 191,00 | 1 | 53 229,00 | 1 |
| 5.1 | Investície do preventívnych opatrení (hydromelior.) | N/A | 1 758 000,00 | N/A | N/A | N/A |
| 6.1 | Mladí poľnohospodári | 37 | 1 850 000,00 | 12 | 318 000,00 | 24 |
| 6.3 | Malé poľnohospodárske podniky | 1 | 15 000,00 | N/A | N/A | N/A |
| 6.4 | Investície do nepoľnohospodárskej činnosti | 17 | 2 776 318,00 | 12 | 1 079 718,00 | 5 |
| 7.2 | Investície do infraštruktúr malých rozmerov | 5 | 337 205,00 | 4 | 158 139,00 | 1 |
| 7.4 | Investície do miestnych služieb pre vidiecke obyvateľstvo | 12 | 1 172 164,00 | 5 | 282 850,00 | 5 |
| 7.5 | Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu | 2 | 98 243,00 | N/A | N/A | 2 |
| 8.3 | Prevencia- pred lesnými požiarmi a katastrofami | 1 | 6 674 820,00 | 1 | 3 537 655,00 | N/A |
| 8.4 | Obnova lesov | 1 | 613 867,00 | N/A | N/A | 1 |
| 8.5 | Investície do zlepšovania odolnosti lesov | N/A | 594 246,00 | N/A | N/A | N/A |
| 8.6 | Investície do lesníckych technológií a spracovania | 2 | 246 642,00 | N/A | N/A | 2 |
| 16 | Spolupráca | 8 | 1 513 498,00 | 1 | 694 523,00 | 1 |
| 19.1 | Prípravná podpora | 5 | 44 498,00 | 4 | 18 165,00 | N/A |
| 19.2 | Vykonávanie operácií v rámci stratégie CLLD | 40 | 1 188 361,00 | N/A | N/A | N/A |
| 19.4 | Prevádzkové náklady a oživenie | 7 | 2 779 748,00 | 4 | 460 039,00 | 3 |
| 21 | Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárstvo a MSP | 40 | 597 214,00 | 26 | 197 273,00 | 1 |
| Spolu |  | 318 | 41 151 515,00 | 123 | 12 186 259,00 | 84 |

Zdroj: apa.sk, 2022

Graf 1 Prehľad schválených súm ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre jednotlivé podopatrenia za Bratislavský kraj k 31.12.2021

Zdroj: apa.sk, 2021

Zníženie úbytku obyvateľstva v okresoch Pezinok, Senec, Malacky

Na základe údajov zo Štatistického úradu SR o vývoji počtu obyvateľov, môžeme za posledné roky v okresoch Pezinok, Senec a Malacky (ako aj v okresoch Bratislava I a Bratislava III) pozorovať nárast obyvateľstva. Celkový prírastok obyvateľstva v okresoch Pezinok, Senec a Malacky predstavoval v roku 2021 viac ako 4-tisíc osôb. Podiel celkového prírastku vidieckeho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľstva Bratislavského kraja tak dosiahol úroveň 98 %, pričom najvýraznejšou mierou sa na ňom podieľal práve okres Senec a to prírastkom 2990 obyvateľov (v porovnaní s rokom 2010 ide o takmer dvojnásobný nárast).

V dôsledku silnejúcej suburbanizácie obyvateľstva z hlavného mesta do obcí v jeho tesnej blízkosti je čoraz viac viditeľnejšia i postupná premena typických vidieckych charakteristík obcí.

Graf 2 Vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch Bratislavského kraja v rokoch 2010 - 2021

Zdroj: ŠU SR DATACube, 2021

Graf 3 Podiel jednotlivých okresov Bratislavského kraja na celkovom prírastku obyv. v roku 2021

Zdroj: ŠU SR DATACube. [om7106rr], 2022

# Prioritná oblasť 2 Lepšie využitie a obnova krajinného a kultúrneho potenciálu

V rámci prioritnej oblasti 2 sú definované opatrenia:

- Opatrenie č. 2.1 Zachovávanie a rozvoj tradícií;

- Opatrenie č. 2.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

## Opatrenie č.2.1 Zachovávanie a rozvoj tradícií

Výstupy (na úrovni aktivít):

| Ukazovateľ | Počiatočné hodnoty | Stav po roku 2020 |
| --- | --- | --- |
| Počet spracovaných strategických dokumentov/ štúdií | 0 | 13 |
| Počet zrekonštruovaných kultúrnych centier | 0 | 0 |
| Počet zorganizovaných podujatí zameraných na propagáciu tradičných remesiel, výrobkov a gastro | 1 | 217 |

Výsledky (na úrovni opatrení):

| Zvýšenie počtu zamestnancov v oblasti poľnohosp. lesníctva a rybolovu | 1712 | 2079 |
| --- | --- | --- |
| Počet zrekonštruovaných kultúrnych centier | 0 | 0 |

Strategické dokumenty BSK v rokoch 2016 – 2021:

- Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 (2015)

- Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020 (2015)

- Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov BSK (2015)

- Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2016)

- Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2014-2020 (2016)

- Koncepcia rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja (2017)

- Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj (2018)

- Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

- Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022 (2019, schválenie aktualizácie v roku 2020)

- Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 (2020)

- Regionálny plán udržateľnej mobility BSK (2020)

- Koncept SMART škôl (2020)

- Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu (2015, schválenie aktualizácie v roku 2021)

Pripravované strategické dokumenty BSK mimo stratégií v rámci projektu Smart region BSK OP EVS

- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

- Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

- Koncepcia inklúzie Rómov na území BSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030) (ďalej len PHRSR BSK)

Celý proces tvorby dokumentu prebiehal od roku 2019, kedy bola vypracovaná a prerokovaná analytická časť dokumentu a pokračoval v roku 2020, kedy bola vypracovaná návrhová (strategicko-programová) a implementačná (realizačno-finančná) časť dokumentu. Následne prebehol proces pripomienkovania dokumentu. Vypracovanie dokumentu sa v každej etape realizovalo za účasti širokej skupiny sociálno-ekonomických partnerov. Do prípravy dokumentu boli zapojení predovšetkým zástupcovia všetkých obcí, miest a mestských častí na území kraja. Zo strany akademického sektora a výskumu boli do prípravy zapojení aj zástupcovia univerzít, vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Zo strany súkromného sektora boli do prípravy zapojení predstavitelia najväčších zamestnávateľov na území kraja, zástupcovia obchodnej komory a zväzov podnikateľských subjektov. Zo strany mimovládneho sektora boli zapojení zástupcovia cirkví, neziskových organizácií pôsobiacich v rôznych oblastiach (najmä životné prostredie, vzdelávanie, sociálna oblasť, zdravotná starostlivosť, turizmus a kultúra). Individuálne tematické rokovania boli realizované so zástupcami štátnej správy. Dokument bol k dispozícií aj pre širokú verejnosť. Svojimi postrehmi a pripomienkami pri tvorbe dokumentu prispeli aj zástupcovia Európskej komisie a Európskej investičnej banky prostredníctvom pracovnej skupiny JASPERS.

Dokopy sa uskutočnilo niekoľko desiatok stretnutí a spolu bolo týmito spôsobmi zapojených viac ako 300 subjektov, ktoré aktívne prispeli do procesu tvorby tohto dokumentu, či už prostredníctvom postrehov, pripomienok alebo definovaním svojich potrieb a konkrétnych projektových zámerov.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo PHRSR BSK na roky 2021 – 2027 dňa 11.06.2021.

Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu

V roku 2020 sa opäť otvorila možnosť pre mestá, obce a všetkých zanietených cyklistov podať podnety a  návrhy pre aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu. Množstvo podnetov, pripomienok a návrhov bolo priamo od primátorov, starostov, či aktívnych OZ. Cieľom aktualizácie bolo pripraviť aktuálny ratifikačný dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z  ďalšieho programového obdobia, ktorý reaguje na rozvojové tendencie v  regióne a  zabezpečuje reálne a  logické prepojenie miest a  obci na prestupové terminály. Budovaním nových bezpečných cyklodopravných trás chce BSK prispieť k rozvoju nemotorovej dopravy a tak k zlepšeniu životného prostredia. Aktualizácia č.2 bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 29.03.2021.

Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030

Koncepcia je strednodobý strategický dokument, ktorý analyzuje vybrané socio-ekonomické charakteristiky BSK, ktoré majú priamy vzťah k sociálnej inklúzii a na základe analýzy vybraných problémov a diskusií s relevantnými predstaviteľmi samosprávy, štátnych orgánov, mimovládnych a neziskových organizácií, identifikuje najzraniteľnejší skupiny obyvateľstva. Prostredníctvom návrhu priorít, opatrení a aktivít stanovuje možnosti riešenia ako zabezpečiť prijateľnejšie životné podmienky jednotlivých ohrozených skupín obyvateľstva. Dokument bol spracovaný Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Aj napriek tomu, že BSK patrí medzi najrozvinutejšie regióny EÚ, kvalita života všetkých obyvateľov kraja nie je priamo úmerná jeho ekonomickej prosperite. V roku 2020 prebiehali aktivity v súlade s Akčným plánom Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030:  sprístupnenie komplexných informácií na webe, spolupráca s predstaviteľmi samospráv, ministerstiev a neziskových organizácií na témy súvisiace s riešením problémov najzraniteľnejších skupín. V predmetnom období zástupcovia BSK intenzívne komunikovali s relevantnými subjektami (na národnej a európskej úrovni) v záujme zabezpečenia potrebných externých finančných zdrojov (z prostriedkov EŠIF a.i.).  Samotná koncepcia bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 11.09.2020.

Regionálny plán udržateľnej mobility BSK

Hlavným cieľom Úradu Bratislavského kraja bolo vytvoriť strategický dokument, ktorý prinesie riešenia pre celý dopravný systém ako celok a nie len pre jednotlivé módy dopravy. Dopravnému plánovaniu v regióne chýbal systémový prístup, ktorý sa odzrkadli na neefektívnom využívaní obmedzených finančných zdrojov bez požadovaných výsledkov. Na základe vyššie uvedených skutočností sa Bratislavský kraj rozhodol využiť tvorbu Plánu udržateľnej mobility BSK (ďalej len „PUM BSK“) ako príležitosť a prostredníctvom neho začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji všetkých dôležitých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti. Z tohto dôvodu sa Bratislavský kraj rozhodol vytvoriť Riadiaci výbor, ktorý je tvorený všetkými dôležitými aktérmi v sektore dopravy v regióne ako napr.: Železnice slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy SR, Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavská integrovaná doprava, Železničná spoločnosť Slovensko, Dopravný podnik Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť atď., ktorý spolu so zhotoviteľom koncepciu pripravoval.

Základným cieľom pri tvorbe PUM BSK bola zmena deľby dopravnej práce zo súčasných 30% - 70% v prospech individuálnej automobilovej dopravy na navrhovaných 50% - 50% v roku 2050. Pri zadaní všetkých uvažovaných opatrení v jednotlivých časových obdobiach do dopravného modelu sa však zmena dopravnej práce v prospech VOD nezmenila a ostala stále prakticky zhodná. Preto sa pristúpilo k použitiu prepravnej konštanty, ktorou sa dodala váha jednotlivým opatreniam tak, aby boli opatrenia vedúce k podpore VOD zvýhodnené a naopak aby podpora IAD bola potláčaná.

Dňa 29.03.2021 bol PUM BSK schválený zo strany Zastupiteľstva BSK.

Koncept SMART škôl

Dokument obsahuje opis 10 funkcií, ktoré by podľa Bratislavského samosprávneho kraja, mala plniť SMART škola. Avšak za najdôležitejšie považujeme vytvorenie SMART školy ako zelenej, digitálnej a inkluzívnej školy, ktorá kontinuálne spolupracuje s ostatnými školami a zamestnávateľmi, je nie len vzdelávacím, ale tiež športovým, kultúrnym a spoločenským centrom pre záujmovú, klubovú a voľnočasovú činnosť obyvateľov obce, mesta alebo mestskej časti, a v rámci podpory celoživotného vzdelávania poskytuje svoje priestory na formálne a neformálne vzdelávanie pre rôzne skupiny obyvateľov.

Súčasťou dokumentu je tiež koncept SMART kampusu, ktorého jedinečnosť spočíva v prepájaní všetkých stupňov vzdelávania v rámci jednej inštitúcie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a prípadová štúdia SMART kampusu v zahraničí.

Dokument nie je nijak záväzný a má slúžiť predovšetkým ako predstavenie vízie BSK, akým spôsobom pristupovať k celkovej transformácií školstva, školskej infraštruktúry a vzdelávania, za účelom jeho komplexného skvalitnenia a prispôsobenia požiadavkám a potrebám súčasnosti.

### Rekonštrukcia kultúrnych centier

Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025

Daná koncepcia bola spracovaná v roku 2017 a jej cieľ spočíva v podpore výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov najmä prostredníctvom environmentálno-vzdelávacích centier na území BSK, zvyšovaní environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoji služieb v oblasti ekoturizmu. Koncepcia bola spracovaná v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou zo štátneho, mimovládneho ako aj akademického prostredia.

Ekocentrum Čunovo

Projekt „Vybudovanie ekocentra v Čunove“ je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.  Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK.

Projekt pozostáva z troch etáp: 1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 %  (159 162,05 €) 2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €) 3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy.

V rámci prvej etapy vybudovania ekocentra prebehlo dňa 10.06.2021 odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebných úprav na NKP Kaštieľ Čunovo. Zhotoviteľ začal s výkopovými prácami pre uloženie sietí (elektrické vedenie, kanalizačné potrubie), osadil vodovodné šachty, spevňuje základy a sanuje ich. Partneri projektu implementujú vlastné aktivity v súlade s harmonogramom. Aktivity druhej etapy nadväzujú na ukončenie prác na prvej etape.

V rámci tretej fázy vybudovania ekocentra „Adaptácia NKP Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum“ bola dňa 30.07.2021 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom 67. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia na budovanie envirocentier. Do žiadosti bola zahrnutá rekonštrukcia NKP Sýpka Čunovo a inštalácia expozície, zameraná na znázornenie adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Obrázok 3 Vizualizácia rekonštrukcie kaštieľa Čunovo

Zdroj: Zámer kaštieľ a sýpka Čunovo, ing. arch. Patrik Martin – EKODOMY.sk, december 2016

Synagóga v Senci

Jedným z dôležitých projektov zameraných na zachovávanie a rozvoj tradícií je projekt Kultúrno-spoločenské centrum, ktorého aktivitami sú rekonštrukcia NKP synagógy v Senci, vybudovanie novostavby infopavilónu, úprava areálu synagógy za účelom vytvorenia priestoru pre kultúrno-spoločenské aktivity, vytvorenie regionálneho kultúrno-spoločenského centra ako priestoru pre prezentáciu stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania a expozícia židovskej kultúry. V rámci projektu bola v roku 2016 dodaná interiérová štúdia, bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020. V priebehu roka 2017 však nebol schválený nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, z toho dôvodu bol projekt financovaný z rozpočtu BSK, pričom rozpočet predstavoval sumu 1 584 091,92 EUR. Realizácia projektu začala v roku 2018. V priebehu roku 2019 bola dokončená fasáda hlavného objektu, vnútorná omietka a drevená stropná konštrukcia infopavilónu vrátane hydroizolácie, chodba pri infopavilóne, vonkajšie rampy, hrubá stavba spojovacej chodby, a pokračovalo sa s reštaurovaním stropu hlavnej sály synagógy a oplotením záhrady. V roku 2020 sa vysporiadaním vlastníckeho vzťahu k ploche pred objektom synagógy BSK pristúpilo k doprojektovaniu tohto priestoru. Taktiež boli upravené fasádne omietky susedných súkromných objektov z oboch strán za pomoci financií individuálnej dotácie predsedu BSK. Po dôkladnom zvážení musel Ú BSK odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností, a to v auguste 2020. Zmluva a zmluvný dodatok bol podpísaný opätovne v pôvodným vysúťaženým dodávateľom v septembri 2021 a plánovaným obnovením stavebných prác v januári 2022. Pôvodný zhotoviteľ bude pokračovať v dobudovaní infopavilónu, ako aj rekonštrukcii historického objektu synagógy. Súbežne s tým prebiehali počas roku 2021 projektové práce na interiérové úpravy jednotlivých priestorov objektu v synergii s tvorbou konkrétnej špecifikácie možností využitia a prípravné práce na inštaláciu stálej expozície. Predpokladaný termín ukončenia projektu sa očakáva na jeseň 2022.

Obrázok 4 Vizualizácia rekonštrukcie synagógy Senec

Zdroj: Synagóga Senec: Interiéry – architektonická štúdia, Ing. arch. J. Sekan, Ing. arch. P. Simko, júl 2016

Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre

Projektom zameraným na zachovávanie a rozvoj tradícií je aj projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií. Aktivitami sú rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre, zabezpečenie technického zázemia v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny, vytvorenie digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva, sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy a marketingové aktivity. V roku 2016 bola dodaná interiérová štúdia a taktiež bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie objektov. Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 bola podaná v priebehu februára 2017. Zmluva o NFP bola podpísaná v júni 2018, pričom k odovzdaniu staveniska došlo v auguste 2018. V priebehu roka 2019 bola finalizovaná rekonštrukcia strechy a pokračovalo sa s ďalšími rekonštrukčnými prácami v rámci interiéru a exteriéru objektu, v súčasnosti prebieha osádzanie okien a dverí a revitalizácia záhrady. Ukončenie projektu sa predpokladá v júli 2022. Celkový rozpočet projektu predstavoval 3 659 495,99 EUR, z toho rozpočet na aktivity BSK boli 2 125 313,46 EUR. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 65 413,91 EUR boli podľa dodatku č. 1 hradené z Odboru investičných činnosti BSK. Vo februári 2020 zorganizoval BSK spolu s partnermi odbornú konferenciu na tému „Tradičné remeslá včera a dnes“. Cieľom bola diskusia o rekonštrukcií kaštieľa v Jedenspeigene a prínose digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Na konferencií sa predstavili speakri zo Slovenska a Rakúska. V období od 10.10.2019 do 28.03.2020 bola realizovaná spoločná „Výstava o víne a výrobe vína“. Súčasne sa v priebehu roka 2020 pokračovalo na zabezpečení technologického vybavenia pre Digitálno-Dokumentačné centrum. Dňa 10.9.2020 bola zorganizovaná odborná degustácia festivalu vín „Rizlingov rýnskych“, kde odborná porota zložená z rakúskych a slovenských degustátorov, hodnotila  57 vzoriek (výsledkom je 16 Zlatých a 26 strieborných ocenení, ďalšie vína získali bronzové ocenenia).

V novembri 2020 musel BSK odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie zmluvných povinností. Následne bola opätovne podpísaná dohoda a zmluvný dodatok s pôvodným dodávateľom v septembri 2021. Znovuobnovenie stavebných prác bolo naplánované na január 2022. Revitalizácia záhrady bola vyčlenená z pôvodného projektu. Verejné obstarávanie na revitalizáciu záhrady bolo vyhlásené v novembri 2021 s predpokladaným termínom ukončenia verejného obstarávania na realizátora záhrady v januári 2022.

Obrázok 5 Vizualizácia kaštieľa a parku v Modre

Zdroj: Malokarpatské osvetové centrum, január 2020

### Podpora a propagácia tradičných remesiel, výrobkov a gastronómie

Bratislavský samosprávny kraj si je vedomý, že  jedným z kľúčových aspektov rozvoja vidieka je aj podpora lokálnych producentov a výrobcov. V roku 2019 v rámci Regionálnej dotačnej schémy Bratislavského kraja na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka boli podporení aj niekoľkí podnikatelia, ktorí pôsobia v oblasti včelárstvam, ovocinárstva, zeleninárstva a vinohradníctva. Celkovo sa na tieto účely podporilo 9 projektov v  sume 59 650, 00 EUR.

Za rok 2020 neboli zrealizované žiadne BRDS kvôli pandémii. Síce bola vyhlásená výzva až na rok 2021 nezameriavali sme sa na podporu lokálnych producentov, ale finančné prostriedky tam mohli čerpať v podstate iba obce a inštitúcie zriadené obcou (materské školy, základné školy, organizácie cestovného ruchu). Priestor, kde sa môžu prezentovať lokálni producenti a výrobcovia ponúka svojimi podujatiami aj Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo 24 zameraných na tému lokálnych produktov. Účelom týchto podujatí je nielen podporiť miestnych producentov, ale aj zvýšiť povedomie obyvateľov kraja o existencií rôznorodých produktov vyrobených priamo v regióne. Kúpou takýchto produktov sa podporuje miestna ekonomika a aj ďalší rozvoj slovenského vidieka. V roku 2021 sa realizovali podujatia ako Otvorené viechy/pivnice, Senecký vínny festival, Jablkové hodovanie a Dni zelá.

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (ďalej len „KOCR BRT“) je zriaďovaná BSK. Od roku 2019 obmedzila resp. transformovala zámer podpory lokálneho produktu od "jednoduchého" sponzorovania podujatí na podporu rozvíjajúcu samotný produkt, resp. jeho dostupnosť. Navyše rok 2020 s protipandemickými obmedzeniami neprial podujatiam a ak sa niektoré stihlo podporiť, nebolo to už formou poskytnutia finančných prostriedkov, ale priamym zapojením sa do ich organizácie, resp. podporou sprievodných aktivít vyhodnotených KOCR BRT ako zmysluplných z pohľadu rozvoja produktu a ich propagáciou. Súčasťou väčšiny realizovaných aktivít, boli sprievodné propagačné aktivity v online priestore, so zapájaním influencerov ako aj reklama v tlačených médiách a v rozhlase.

V roku 2021 KOCR BRT pokračovala v podpore lokálnych produktov a ich propagácie zapájaním sa do organizácie rôznych podujatí ako aj zabezpečením udržateľnej dopravy do mikroregiónov. Oblasť vinárstva a ovocinárstva bola podporená prostredníctvom aktivít ako sú Otvorené viechy/pivnice, Senecký vínny festival. V oblasti gastronómie a regionálnych špecialít sa zrealizovali aktivity ako Štramák festival, Trdlofest, Jablkové hodovanie, Dni zelá a reg. vianočné trhy. Cyklo a vodná turistika bola podporená prostredníctvom Vláčika Záhoráčika a úpravy brehov na Slnečných jazerách . Kultúrne aktivity boli podporené vo forme Bratislavských jazzových dní, VIVA MUSICA! festivalu a Korunovačných slávností.

### Zamestnanosť v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu

Potreba podpory lokálnych producentov patrí medzi najzásadnejšie výzvy v rámci rozvoja vidieka BK. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v roku 2010 na území Bratislavského kraja 2059 zamestnancov v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. Následne, mal ich počet v rokoch 2011 a 2012 klesajúcu tendenciu, ktorú v rokoch 2013-2015 vystriedal rast. Počet zamestnancov sektoru sa opäť znížil až v roku 2016 odkedy znovu rástol až do roku 2019, kedy bol dosiahnutý zatiaľ najvyšší počet zamestnancov, až 2530. V roku 2020 ich počet klesol o približne 20% na číslo 2079.

Tabuľka 8 Vývoj počtu zamestnancov v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu v Bratislavskom kraji v rokoch 2010 – 2020

| Okres | Rok + Počet zamestnancov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Okres Bratislava I | 178 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | 77 | 146 |  |
| Okres Bratislava II | N/A | 206 | N/A | N/A | 216 | N/A | N/A | 117 | 206 | 253 | 260 |  |
| Okres Bratislava III | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 104 | 60 | 92 | N/A | N/A | 124 |  |
| Okres Bratislava IV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
| Okres Bratislava V | 89 | 56 | N/A | N/A | 93 | 100 | 80 | 65 | 100 | N/A | 54 |  |
| Okres Malacky | 661 | 555 | 506 | 548 | 586 | 628 | 586 | 659 | 641 | 567 | 569 |  |
| Okres Pezinok | 690 | 705 | 616 | 606 | 632 | 691 | 647 | 565 | 540 | 601 | 555 |  |
| Okres Senec | 329 | 261 | 155 | 249 | 254 | 278 | 217 | 234 | 353 | 625 | 371 |  |
| Bratislavský kraj spolu | 2059 | 1806 | 1736 | 1740 | 1817 | 1989 | 1712 | 1736 | 1985 | 2530 | 2079 |  |
| Slovenská republika spolu | 38006 | 37973 | 38347 | 37469 | 37810 | 37428 | 35842 | 33624 | 37334 | 41250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39061 |  |

Zdroj: ŠU SR, DATAcube. [pr3113rr],2022

## Opatrenie č. 2.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Výstupy (na úrovni aktivít):

| Ukazovateľ | Počiatočné hodnoty | Stav po roku 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet obnovených/revitalizovaných kultúrnych pamiatok | 0 | 12 |
| Počet vybudovaných rozhľadní | 0 | 2 |
| Počet vybudovaných vodozádržných a protipovodňových opatrení | 0 | 176 |

Výsledky (na úrovni opatrení):

| Zvýšenie objemu NFP získaných do vidieckych oblastí BSK z PRV SR 2014 - 2020 oproti PRV SR 2007 - 2013 | 75 028 641,00 € (z EPFRV) | 12 186 259,00 € (z EPFRV) |
| --- | --- | --- |

Dopady (na úrovni priorít):

| Zvýšenie ekonomickej výkonnosti BK (v PKS na obyvateľa) | 36 702,559 | 39 894,338 (z roku 2020) |
| --- | --- | --- |

### Budovanie rozhľadní

Projekt KORZO ZÁLESIE

Projektu s názvom „KORZO ZÁLESIE” trval od roku 2018 do apríla 2020. Rozprestiera sa na ploche približne 4400 m2 ležiacej medzi cestnou komunikáciou a Malým Dunajom, ktorá je využívaná ako konečná zastávka autobusov, resp. odstavná plocha pre automobily. Tento úzky priestor pri vode bol dlhý čas využívaný na vylodenie alebo nalodenie účastníkov splavov, ako aj na rôzne obecné akcie. Na polo ostrove bývalého smetiska pri vode stojí Záleský maják s vyhliadkou a školou na vode. Táto drevená rozhľadňa na pozorovanie okolitej fauny nastavila smerovanie vo využití okolitého priestoru pre trávenie voľného času v prírode. Rozpočet projektu predstavoval sumu 280 701,25 EUR a bol spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Obrázok 6 Projekt KOZRO ZÁLESIE

Zdroj: BSK

### Budovanie vodozádržných a protipovodňových opatrení

Aktivity na vybudovanie vodozádržných, protipovodňových opatrení a adaptačných opatrení 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sú oprávnenými aktivitami v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka. V podmienkach výzvy Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020 vyhlásenej v decembri 2019, bola pre všetkých žiadateľov zavedená podmienka a to realizácia minimálne jednej aktivity zameranej na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Avšak z dôvodu rozšírenia pandémie COVID-19 a celkového zníženia rozpočtového plánu BSK neboli podporené žiadne projekty. Následne v decembri 2020 bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021, v ktorej bola uplatnená podmienka povinnej kombinácie opatrení zameraných na rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. V tejto oblasti bolo podporených dokopy 39 projektov vo výške 213 900,00 €. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, mestské časti a organizácie zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK.

# Prioritná oblasť 3 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, podpora mobility a alternatívnych foriem dopravy

V rámci prioritnej oblasti 3 sú definované opatrenia:

- Opatrenie č. 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, podpora mobility a alternatívnych foriem dopravy;

- Opatrenie č. 3.2 Revitalizácia obcí a zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb.

## Opatrenie č. 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry, podpora mobility a alternatívnych foriem dopravy

Výstupy (na úrovni aktivít):

| Ukazovateľ | Počiatočné hodnoty | Stav po roku 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet vybudovaných cyklolávok | 1 | 5 |
| Počet novovybudovaných km ciest | 0 | 0 |
| Počet km vybudovaných cyklociest | 0 | 4,6 |

Výsledky (na úrovni opatrení):

| Úspora času v minútach pri používaní novovybudovaných a zrekonštruovaných ciest | 0 | 1,12 |
| --- | --- | --- |

### Budovanie cyklolávok

Vzhľadom na aktuálnu dopravnú situáciu v rámci Bratislavského kraja je žiaduce rozvíjať alternatívne druhy dopravy, ktoré by prispeli k odľahčeniu preťažených miestnych komunikácií. Rozvoj alternatívnych druhov dopravy tiež pozitívne vplýva na rozvoj cestovného ruchu a turizmu a podporuje zdravie mládeže a ostatného obyvateľstva.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 bol vybudovaný cyklomost Slobody, spájajúci Devínsku Novú Ves s obcou Schlosshof. Na základe pozitívnych ohlasov spustil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Dolným Rakúskom prípravy na projekte vybudovania cyklolávok cez rieku Morava. Na základe spracovanej urbanistickej štúdie cezhraničného prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí boli dve lokality vybrané ako najvhodnejšie pre umiestnenie lávok. Ide o prepojenie obcí Vysoká pri Morave s obcou Marchegg a prepojenie obce Gajary s obcou Dürnkrut. Počas rokov 2015 a 2016 prebiehali intenzívne rokovania s rakúskymi partnermi ohľadom možností vybudovania spomínaných prepojení, pričom počas prvého polroku 2017 bolo rozhodnuté, že sa bude realizovať prepojenie obcí Marchegg a Vysoká pri Morave. Bola spracovaná technická dokumentácia na rakúskej strane, ktorá je podkladom pre vydanie stavebného povolenia na rakúskej strane. V januári 2019 bola podaná  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. , ktorá bola v máji 2019 schválená. V priebehu roka 2020 bolo získané právoplatné stavebné povolenie, a zároveň bol vysúťažený dodávateľ stavby. V januári 2021 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, pričom realizácia bola ukončená na jar 2022. Budovanie cyklolávok na území kraja podporil BSK aj prostredníctvom svojich dotácií, konkrétne prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačne schémy na podporu rozvoja vidieka. V rámci výzvy na rok 2016 bol podporený projekt vybudovania lávky ponad potok Gidra v obci Píla, ktorý slúži pre peších a cyklistov a zároveň je súčasťou náučného chodníka. Dotácia na tento projekt bola vo výške 8 000 EUR.

V rámci výzvy na rok 2017 bola zo strany obce Rohožník bola podaná žiadosť o dotáciu za účelom vybudovania lávky cez potok Rudávka pre peších a cyklistov. Potrebu lávky zmocnil fakt, že je plánovaná v tesnej blízkosti cesty III/1113, ktorá spája obec Rohožník s mestom Malacky, pričom spomínaná cesta je aktuálne využívaná vo vysokej intenzite ťažkými nákladnými autami a pohyb chodcov alebo cyklistov po tejto ceste je z pohľadu bezpečnosti značným rizikom. Na spomínaný projekt schválilo Zastupiteľstvo BSK dotáciu vo výške 15 000 EUR. Druhým projektom v rámci výzvy na rok 2017, zameraným na rozvoj cyklotrás v kraji bol projekt pre obce Jablonec - Jablonecký cyklochodník. Išlo o projekt budovania cyklochodníka spolu s cyklolávkou ponad potok Gidra, ktorý prepája obec Jablonec s obcou Cífer, a teda Bratislavský kraj s Trnavským. Projekt bol podporený dotáciou vo výške 4000 € z rozpočtu BSK a cyklolávka napomohla vzniku náučného cyklochodníka s miestami na odpočinok, informačnými tabulami a odpadkovými košmi.

Dôležitým zdrojom financií pre podporu verejnej a nemotorovej dopravy je Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020. V máji 2017 na základe iniciatívy BSK bola schválená realokácia 10 miliónov EUR v rámci prioritnej osi 1 z rekonštrukcie ciest II. a III. triedy na budovanie cyklodopravných prepojení, prestupných terminálov a na upokojovanie dopravy. V rámci opatrenia na budovanie prestupných terminálov bolo doposiaľ schválených 8 projektov. V prípade budovania cyklotrás bolo doteraz schválených 16 projektov.

Tabuľka 9 Prehľad podaných projektov v rámci IROP na podporu udržateľnej dopravy do konca roka 2021

| Výstavba prestupných terminálov – schválené projekty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov projektu | Žiadateľ | Celkové náklady v € | Rok predloženia žiadosti |
| Prestupný dopravný terminál Svätý Jur | Mesto Svätý Jur | 691 732,00 | 2017 |
| Prestupný dopravný terminál Šenkvice | Obec Šenkvice | 1 261 890,22 | 2017 |
| Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R | Mesto Malacky | 861 630,34 | 2017 |
| Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove | Obec Bernolákovo | 836 552,85 | 2017 |
| Revitalizácia autobusového otočiska | Mestská časť Bratislava-Rusovce | 521 521,62 | 2019 |
| Záchytné parkovisko – Parkovací dom- železničná – I. etapa | Mesto Senec | 942 039,00 | 2021 |
| Moderné zastávky v Bratislave | DPB | 1 874 878,31 | 2021 |
| Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre | Obec Veľké Leváre | 390 841,34 | 2021 |
| Vybudovanie cyklotrás – schválené projekty |  |  |  |
| Názov projektu | Žiadateľ | Celkové náklady v € | Rok predloženia žiadosti |
| "Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Cyklotrasa Pri starom letisku" | Mestská časť Bratislava - Vajnory | 152 264,04 | 2017 |
| Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob - SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park city | Združenie obcí JURAVA | 570 560,17 | 2017 |
| Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené-Most pri Bratislave | Obec Most pri Bratislave | 484 198,03 | 2017 |
| Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 357 898,00 | 2017 |
| Cyklotrasa Družstevná - Radlinského Malacky | Mesto Malacky | 909 925,40 | 2017 |
| Cyklocesta Modra - Šenkvice | Združenie obcí Modra - Šenkvice | 795 150,18 | 2020 |
| Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach | Mesto Pezinok | 721 509,23 | 2017 |
| Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné | Obec Slovenský Grob | 228 875,97 | 2018 |
| Cyklotrasa Viničné – Slovenský Grob | Obec Viničné | 391 618,68 | 2018 |
| Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park | Mesto Malacky | 1 147 056,07 | 2018 |
| Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre | Obec Veľké Leváre | 415 321,75 | 2019 |
| Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže | Mesto Malacky | 1 758 130,13 | 2019 |
| Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica - cyklotrasa | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 899 677,38 | 2019 |
| PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek | Združenie obcí JURAVA | 251 556,81 | 2021 |
| Cyklotrasa Ivanka p. Dunaji - Zálesie | Obec Zálesie | 319 937,53 | 2021 |
| Cyklotrasa Zálesie – Ivanka p. Dunaji | Obec Ivanka pri Dunaji | 343 783,76 | 2021 |
| SPOLU |  | 9 747 463,13 |  |

Zdroj: BSK

### Budovanie cyklotrás

OSÚRaRP v spolupráci s Odborom cestovného ruchu a kultúry podal v roku 2016 v zmysle Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „AP“) žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 na projekty „SACRA VELO“ a „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“.

Projekt „SACRA VELO“

Cieľom projektu „Sacra Velo“ bolo vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území 4 žúp pozdĺž rieky Dunaj. Súčasťou projektu bola tiež výstavba približne 4 kilometre dlhého úseku cyklotrasy od obce Vajnory po obec Ivanka pri Dunaji. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola v priebehu roka 2017 schválená, pričom následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Celkový rozpočet projektu bol stanovený na 2 538 651,01 EUR, pričom na aktivity BSK boli z tohto rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 756 021 EUR.  Projekt BSK ďalej spolufinancoval  5 % spoluúčasťou, čo predstavuje 37 801,05 EUR, a tak isto bolo zaplatené z rozpočtu BSK dofinancovanie projektu v sume 40 768,56 EUR. Realizácia projektu sa začala v roku 2018 pričom v prvom kvartáli roka 2019 bola dobudovaná cyklotrasa medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji. Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba prevzatá dňa 31. 1. 2019. Projekt bol oficiálne ukončený v apríli 2021.

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenia unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“ resp. „Danube Islands“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Projekt tiež zahŕňa vybudovanie alebo zrekonštruovanie cyklotrás o dĺžke približne 6 kilometrov v rámci území obci Most pri Bratislave, Zálesie a mestskej časti Vrakuňa. Rozpočet projektu je na úrovni 2 986 181,62 EUR z toho pre BSK bolo vyčlenených 220 000 EUR. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v priebehu roka 2017. Následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja. Realizácia aktivít projektu sa začala v novembri 2017, pričom v priebehu roka 2018 sa spracovala Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj, vytvorila destinačná značka s dizajnmanuálom, začala sa rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky vodný mlyn v obci Jelka v Trnavskom kraji. V priebehu roka 2019 boli riešené zvyšné aktivity projektu: workshop sieťovania stakeholderov, propagáciu destinácie na domácich aj zahraničných veľtrhoch, intenzívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach, vybraných webových portáloch, periodikách, rádiách, TV a bilboardoch, zorganizovanie  podujatia pre širokú verejnosť pod názvom MDD Green Week vo Vrakuni, fotosúťaž a vytvorenie krátkeho videofilmu o destinácii. Projekt bol oficiálne ukončený v máji 2020.

### Budovanie cestnej infraštruktúry

Projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“

Ďalším kľúčovým projektom, ktorý OSÚRaRP v spolupráci s Odborom dopravy pripravoval v zmysle AP BSK, bol projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“, ktorý je financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Projekt bol vynútený nevyhovujúcim stavom, vysokou intenzitou predovšetkým nákladnej dopravy a nedostačujúcimi parametrami konštrukcie vozovky. Samotná modernizácia predstavovala rozšírenie cesty zo 6 metrov na šírku 9,5 metra v dĺžke 7,787 kilometra. Žiadosť o NFP bola podaná a následne schválená v priebehu prvej polovice roka 2017. Následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Rekonštrukcia a modernizácia cesty prebiehala od augusta roku 2018 do septembra roku 2019, v októbri 2019 bola cesta sprejazdnená vodičom. V novembri 2019 bola cesta preklasifikovaná na cestu II. triedy (II/143). Celková suma projektu bola 6 669 749,04 EUR, spolufinancovanie BSK predstavovalo 5 % v sume 311 879,40 EUR. Dofinancovanie z rozpočtu BSK predstavovalo 2 144 953,58 EUR. Modernizácia cesty prispieva okrem zvýšenia bezpečnosti aj k úspore času, ktorá bola v Analýze nákladov a výnosov vyčíslená na 1 minútu 12 sekúnd na jeden prejazd daného úseku. Od roku 2020 prebieha delimitácia pozemkov v rámci VO Záhorie. Po ukončení tohto procesu bude BSK rokovať s majiteľmi pozemkov o možnom majetkovo-právnom vysporiadaní vo vzťahu k vybudovaniu cyklotrasy Malacky - Rohožník.

Projekt „Obchvat Malokarpatska“

Druhým významným projektom, pripravovaným v spolupráci s Odborom dopravy, bol projekt Obchvat Malokarpatska, ktorého hlavným cieľom je vybudovanie obchvatu miest Modra a Pezinok a obcí Vinosady, Slovenský Grob a Chorvátsky Grob za účelom odľahčenia dopravy na vyťaženom úseku cesty II/502 Bratislava – Pezinok – Modra, a zároveň zabezpečiť kvalitné napojenie spomínaného územia na diaľnicu D1, ktorá je zahrnutá medzi TEN-T koridory - koridory najvyššieho európskeho významu. Prvá etapa projektu, úsek Triblavina – Teplé pramene, Chorvátsky Grob, je  financovaná z IROP 2014 – 2020, žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v marci 2021. V júni 2019 bolo vydané územné rozhodnutie na realizáciu I. etapy projektu a na konci roka 2019 bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na predmetnú etapu. V priebehu roka 2020 bolo získané právoplatné stavebné povolenie, pričom verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby bolo vyhlásené v apríli 2021.Samotná realizácia stavby začala v septembri 2021, pričom dokončenie prvej etapy je plánované na október 2022.

## Opatrenie č. 3.2 Revitalizácia obcí a zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb

Výstupy (na úrovni aktivít):

| Ukazovateľ | Počiatočné hodnoty | Stav po roku 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet nových miest v materských a základných školách | 0 | 214 |
| Počet projektov výstavby alebo dobudovania kanalizácií | 0 | 4 |
| Počet nových zriadených škôl na Záhorí | 0 | 2 |

Výsledky (na úrovni opatrení):

| Klesajú počet nevyhovených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ | 5611 | 9 393 |
| --- | --- | --- |
| Podiel osôb, ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | 49% | N/A |

Dopady (na úrovni priorít):

| Miera urbanizácie Bratislavského kraja | 81,30% | 82,07% |
| --- | --- | --- |

### Rozširovanie  kapacít  materských a základných škôl

Jedným z najväčších aktuálnych problémov obcí, ale aj miest a mestských častí je nedostatočná kapacita základných a materských škôl, spojená s prílivom prisťahovaných do Bratislavského kraja, ktorý sa v rámci priemerného ročného nárastu obyvateľov za posledných 10 rokov nachádza na čísle 7 200 nových obyvateľov. To však hovoríme len o trvalo prisťahovaných obyvateľoch a nie o tých, ktorí v kraji žijú s prechodným alebo nijak neregistrovaným pobytom.

Jedným z riešení tohto problému je rozširovanie kapacít materských a základných škôl prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rozširovanie kapacít materských škôl, ktorá bola vyhlásená 6.12.2016, nebol síce v rámci roka 2021 schválený ani jeden projekt, avšak spolu v prvou polovicou roku 2022 ich bolo podaných až 26. Celková výška oprávnených výdavkov spomínaných projektov na rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ dosiahla takmer 65,9 miliónov EUR. Kapacity budú spolu vo všetkých podaných projektov navýšené o 214 miest.

Tabuľka 10 Prehľad podaných projektov v rámci IROP – MŠ a ZŠ za rok 2021

|  | Názov projektu | Žiadateľ | Dátum podania | Výška výdavkov v € | Výška NFP v € | Navýšenie kapacít |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo | Obec Kalinkovo | 13.12.2021 | 1 766 640,46 € | 1 678 308,44 € | 6 |
| 2 | Prístavba tried ZŠ K. Brúderovej a komplexná úprava areálu ZŠ | Mestská časť Bratislava - Vajnory | 13.12.2021 | 2 945 412,93 € | 2 798 142,28 € | 6 |
| 3 | Dostavba ZŠ I. Bukovčana 3 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 13.12.2021 | 2 398 078,20 € | 2 278 174,29 € | 8 |
| 4 | ZŠ Medzilaborecká - rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne | Mestská časť Bratislava-Ružinov | 13.12.2021 | 2 850 544,49 € | 2 708 017,27 € | 9 |
| 5 | Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 13.12.2021 | 2 699 851,11 € | 2 564 858,55 € | 6 |
| 6 | Prístavba a nadstavba ZŠ Šenkvice | Obec Šenkvice | 13.12.2021 | 2 132 482,23 € | 2 025 858,12 € | 7 |
| 7 | Novostavba objektu 2. stupňa základnej školy a telocvične v Limbachu | Obec Limbach | 13.12.2021 | 2 017 332,83 € | 1 916 466,19 € | 8 |
| 8 | Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov | Obec Tomášov | 13.12.2021 | 2 414 022,26 € | 2 293 321,15 € | 6 |
| 9 | Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci | Obec Kráľová pri Senci | 13.12.2021 | 2 311 617,93 € | 2 196 037,03 € | 7 |
| 10 | Rozšírenie kapacít ZŠ nadstavbou a prístavbou objektu jedálne | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 13.12.2021 | 2 102 278,22 € | 1 997 164,31 € | 8 |
| 11 | Rozšírenie kapacít základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Rača | Mestská časť Bratislava - Rača | 13.12.2021 | 2 999 993,77 € | 2 849 994,08 € | 25 |
| 12 | Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu | Mestská časť Bratislava - Rusovce | 13.12.2021 | 2 590 388,72 € | 2 460 869,28 € | 6 |
| 13 | Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob | Obec Slovenský Grob | 17.12.2021 | 3 000 000,00 € | 2 850 000,00 € | 6 |
| 14 | Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ | Mestská časť Bratislava - Lamač | 17.1.2022 | 2 999 999,15 € | 2 849 999,19 € | 7 |
| 15 | Nadstavba a rekonštrukcia ZŠ Častá a jej vybraných stavebných objektov s cieľom rozšírenia priestorových kapacít školy | Obec Častá | 17.1.2022 | 2 580 034,45 € | 2 451 032,73 € | 6 |
| 16 | Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník | Obec Rohožník | 19.4.2022 | 2 999 528,55 € | 2 849 552,12 € | 6 |
| 17 | Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne | Obec Lozorno | 19.4.2022 | 2 999 998,97 € | 2 849 999,02 € | 8 |
| 18 | Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku - novostavba | Mesto Pezinok | 19.4.2022 | 437 702,41 € | 415 817,29 € | 6 |
| 19 | Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, Chorvátsky Grob | Obec Chorvátsky Grob | 19.4.2022 | 3 000 000,00 € | 2 850 000,00 € | 8 |
| 20 | ZŠ Ostredková - rozšírenie kapacity ZŠ - nový pavilón učební a telocvičňa | Mestská časť Bratislava-Ružinov | 20.4.2022 | 2 885 442,37 € | 2 741 170,25 € | 9 |
| 21 | Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka | Obec Nová Dedinka | 23.5.2022 | 2 964 158,60 € | 2 815 950,67 € | 8 |
| 22 | Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave | Mesto Stupava | 23.5.2022 | 2 959 356,28 € | 2 811 388,47 € | 10 |
| 23 | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová | Mestská časť Bratislava- Nové Mesto | 23.5.2022 | 2 475 805,14 € | 2 352 014,88 € | 6 |
| 24 | Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu – zmena účelu využívania | Obec Dunajská Lužná | 23.5.2022 | 3 000 000,00 € | 2 850 000,00 € | 16 |
| 25 | Dostavba základnej školy v Bernolákove | Obec Bernolákovo | 23.5.2022 | 3 000 000,00 € | 2 850 000,00 € | 10 |
| 26 | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 | Mestská časť Bratislava- Nové Mesto | 23.5.2022 | 1 330 266,76 € | 1 263 753,42 € | 6 |
|  | Spolu |  |  | 65 860 935,83 € | 62 567 889,03 € | 214 |

V roku 2021 boli v okrese Malacky vybudované 2 materské školy:

- Projekt: Zvyšovanie kapacít materskej školy Jablonové - rekonštrukcia a dostavba (Obec Jablonové; kapacita 22 detí)

- Projekt: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky org. zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavska arcidiecéza; kapacita 48 detí)

Graf 5 Vývoj počtu detí umiestnených v materských školách v jednotlivých okresoch Bratislavského kraja v rokoch 2012 – 2021

Zdroj: Štatistická ročenka - materské školy - CVTI SR

### Poskytovanie sociálnych služieb

K 31.12.2021 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 14 zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) s právnou subjektivitou s celkovou kapacitou 1 332 miest. V týchto 14 ZSS bolo poskytovaných 7 druhov sociálnych služieb (niektoré ZSS poskytovali súčasne viac druhov sociálnych služieb) a to ambulantnou formou sociálnej služby, týždennou a celoročnou pobytovou formou sociálnej služby a terénnou formou sociálnej služby.

Tabuľka 11 Kapacita ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa druhu sociálnej služby k 31.12.2021

| Druh sociálnej služby | Počet ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK poskytujúcich uvedený druh sociálnej služby | Celková kapacita miest |
| --- | --- | --- |
| domov sociálnych služieb | 14 | 936 |
| rehabilitačné stredisko | 2 | 66 |
| zariadenie pre seniorov | 3 | 75 |
| zariadenie podporovaného bývania | 4 | 56 |
| špecializované zariadenie | 6 | 1 |
| služba včasnej intervencie | 1 | terénna forma a ambulantná forma |
| podpora samostatného bývania | 1 | terénna forma |
| SPOLU |  | 1 332 |

Zdroj: BSK

K 31.12.2021 evidovali ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK spolu 705 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Zabezpečením poskytovania sociálnej služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo vybavených 257 žiadostí.

Tabuľka 12 Počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa druhu sociálnej služby k 31.12.2021

| Druh sociálnej služby | Počet žiadostí v evidenciách |
| --- | --- |
| domov sociálnych služieb | 376 |
| rehabilitačné stredisko | 18 |
| zariadenie podporovaného bývania | 18 |
| špecializované zariadenie | 222 |
| služba včasnej intervencie | 71 |
| SPOLU | 705 |

Zdroj: BSK

Na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vynaložil BSK v roku 2021 finančné prostriedky vo výške 23 507 299,47 €. ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK použili v roku 2021 mimorozpočtové prostriedky vo výške 1 615 409,19 € (dotácie, dary, granty, úhrady ekonomicky oprávnených nákladov z iných VÚC spojených s poskytovaním sociálnych služieb a iné). V uvedenej sume je zahrnutá aj dotácia z MPSVaR SR vo výške 104 441,66 €, vyplatená ako odmeny pre zamestnancov počas prvej vlny pandémie a ďalšia dotácia, na nákup vitamínov vo výške 42 960,00 €.

V roku 2021 BSK ďalej pokračovalo s prípravou Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026 (s výhľadom do roku 2030). Ide o kľúčový dokument, ktorého cieľom je formulovať smery vývoja a pohľad na budúci rozvoj zdravotnej starostlivosti v BSK ako jednej z najväčších výziev kraja. Stratégia v spolupráci so  zainteresovanými subjektami podrobne rozoberie problémy, výzvy zdravotníctva v území a navrhne riešenia v oblasti infraštruktúry, ľudského kapitálu, či systému vzdelávania.

V roku 2021 pokračoval proces deinštitucionalizácie a transformácie ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave a Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (druhá fáza) vypracovali transformačné plány zariadení v marci 2021 a boli posúdené externou oponentúrou ako transformačné plány spĺňajúce princípy deinštitucionalizácie a transformácie.

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí a Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku pokračovali v spolupráci s konzultantmi z Implementačnej agentúry MPSVR SR na tvorbe transformačných plánov zariadení. V závere roka 2021 boli vypracované transformačné plány odovzdané na externú oponentúru expertom Implementačnej agentúry MPSVR SR.

V roku 2021 vstúpilo do procesu deinštitucionalizácie a transformácie ôsme zariadenie sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA (ďalej len „DSS a ZPB MEREMA“), Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov RAČA (ďalej len „DSS a ZPS Rača“), Domov sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň (ďalej len “DSS Báhoň”), Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ (ďalej len “DSS Kaštieľ“), Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom (ďalej len “ZSS Pod hradom”), Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi (ďalej len “CSS Pod Karpatmi”), GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie (ďalej len “GAUDEAMUS”), Centrum sociálnych služieb Sibírka.

Z pohľadu realizácie procesu deinštitucionalizácie a transformácie v roku 2021 najviac pokročil proces v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača (prvá fáza) a v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA nasledovne:

DSS a ZPB MEREMA: výstavba domu v obci Častá vstúpila do finálnej fázy a začal sa proces kolaudácie, zákazka na dostavbu dvojdomu v obci Dubová bola vyhlásená v septembri 2021 a začal sa proces verejného obstarávania na zhotoviteľa, objekt v Modre – Kráľová bol odovzdaný zhotoviteľovi rekonštrukčných prác na jeseň 2021, koncom roka 2021 bola vyhlásená zákazka na debarierizáciu rodinného domu v Modre.

DSS a ZPS Rača: počas roka 2021 prebiehali práce na výstavbe dvojdomu na Račianskej ulici a rekonštrukčné práce objektu na Strelkovej ulici podľa harmonogramu prác, paralelne s výstavbou na Račianskej ul. a rekonštrukciou na Strelkovej ul. prebiehajú práce na zabezpečení vybavenia interiéru.

Centrum sociálnych služieb Sibírka: realizovalo prvé fázy projektu – prerokovanie hodnotiacej správy pripravenosti za jednotlivé oblasti podpory, školenie pracovníkov a pracovníčok zariadenia a počiatočné práce na tvorbe transformačného plánu zariadenia.

Zároveň bol začiatkom roka 2021 spustený proces spracovania Koncepcie inklúzie Rómov na území BSK v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v uvedenej oblasti

### Odpadové hospodárstvo

Projekty výstavby alebo dobudovania kanalizácií, prípadne čistiarní odpadových vôd predstavujú 
po finančnej stránke veľmi náročné projekty, ktorých realizácia bez externých zdrojov je pre obce takmer vylúčená. V rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody z dňa 03.07.2015 boli podporené tri projekty. Projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti „ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia“ sumou 2 411 191,72 EUR, projekt Združenia obci Enviropark Pomoravie „Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácií Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary“ sumou 15 357 640,84 EUR a projekt obce Lozorno „Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno“ sumou  324 71412 EUR. V rámci 43. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody z dňa 19.06.2021 bol podporený projekt združenie obcí - Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša v hodnote 20 892 586,67 €.

V prípade miest, obcí a mestských častí bolo v projektových zásobníkoch PHRSR v roku 2021 celkovo vyzbieraných 105 projektov týkajúcich sa kanalizácie, v celkovej hodnote 193 510 513 mil. EUR. V projektových zásobníkoch od sociálno-ekonomických partnerov sa momentálne nachádza 55 projektov v celkovej hodnote 201 595 742 mil. EUR, pričom ich zber ešte stále prebieha.

V rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na výstavbu a modernizáciu zberných dvorov boli do roku 2018 schválené žiadosti štyroch obcí. Jednalo sa o projekt Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov, ktorý bol podporený sumou 303 355,05 EUR, projekt Gajary – zberný dvor odpadov, ktorý bol podporený sumou 288 193,51 EUR, projekt Zberný dvor – Záhorská Ves, podporený sumou 386 042,25 EUR a projekt Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov, ktorý bol podporený sumou 839 867,36 EUR.

Dňa 26.05.2017 bola vyhlásená výzva Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci ktorej boli v roku 2017 a 2018 schválené projekty 12 obcí, 3 mikroregiónov z Bratislavského kraja a 1 projekt spoločnosti OLO. Jedná sa o projekty obcí Dunajská Lužná, Vysoká pri Morave, Kráľová pri Senci, Jakubov, Gajary, Báhoň, Šenkvice, Častá, Rohožník, Slovenský Grob, miest Stupava a Svätý Jur a projekty mikroregiónov Enviropark Gajary, Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu a Mikroregión Červený kameň. V roku 2019 boli v rámci tejto výzvy schválené tri projekty obcí. Jednalo sa o projekty obcí Tomášov, Vištuk a Budmerice.

Počet projektov zameraných na odpadové hospodárstvo:

Z projektových zásobníkov miest a obcí sa v roku 2021 vyzbieralo 84 projektov v celkovej hodnote 40 912 604 mil. EUR V projektových zásobníkoch od socialno-ekonomických partnerov je momentálne 33 projektov v celkovej hodnote 215 091 400 mil. EUR

# Záver

Stratégia rozvoja vidieka 2016 – 2020 bola aktívne napĺňaná cez aktivity Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v spolupráci  Miestnymi akčnými skupinami, mestami a obcami, regionálnou anténou a ako aj v spolupráci s ďalšími socio-ekonomickými partnermi.

V rámci nastavených ukazovateľov sa najvýznamnejšie podarilo naplniť nasledovné ukazovatele:

- Počet vzájomne podporených aktivít/projektov

- Zníženie úbytku obyvateľstva v okresoch Pezinok, Malacky a Senec

- Počet spracovaných strategických dokumentov/ štúdií

- Počet zorganizovaných podujatí zameraných na propagáciu tradičných remesiel, výrobkov a gastro

- Počet obnovených/revitalizovaných kultúrnych pamiatok

- Počet vybudovaných vodozádržných a protipovodňových opatrení

- Počet vybudovaných cyklolávok

V prípade niektorých vybraných ukazovateľov sa v priebehu rokov 2016 – 2021 nepodarilo dosiahnuť stanovených cieľov. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce ukazovatele:

- Počet udelených certifikátov regionálneho produktu

- Klesajú počet nevyhovených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ

V prípade udelenia certifikátov regionálneho produktu je zníženie spôsobené komplikovanou implementáciou nástroja CLLD prostredníctvom Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Samotné Miestne akčné skupiny príliš dlho čakali na schválenie stratégií miestneho rozvoja, čim sa vytvoril tlak na ich implementáciu.

Vo vzťahu k znižovaniu počtu nevyhovených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ sme až do roku 2020 mohli sledovať klesajúcu tendenciu. V priebehu roka 2021 a najmä v roku 2022 sa tento trend obrátil. Spôsobené to bolo najmä pozastavením realizácie viacerých projektov rozširovania kapacít základných škôl vo vzťahu k pandémií korona vírusu, a taktiež začiatkom vojny na Ukrajine, kvôli ktorej prúdilo na Slovensko a najmä do Bratislavského kraja veľké množstvo utečencov vrátane detí, ktoré bolo potrebné umiestniť do príslušných zariadení.

Najväčšou výzvou rozvoja vidieka do budúceho obdobia je tvorba integrovaných územných investícií, ktoré predstavujú súbory prioritných projektov na financovanie prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027. Podkladom pre prípravu týchto investícií je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 a projektový zásobník, ktorý bol vyzbieraný v území kraja v roku 2020. Samotný dokument PHRSR 2021-2027 bol schválený v Zastupiteľstve BSK v júni 2021. V novom programovom období je kľúčové zabezpečiť dobré fungovanie implementácie EÚ fondov, EŠIF, Plánu obnovy či Envirofondu. Ďalšou výzvou je nastavenie budúcej poľnohospodárskej politiky. Bratislavský samosprávny kraj sa bude aj naďalej aktívne zapájať do jej príprav a zaujímať o jej dopad na územie kraja.

Platnosť Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 – 2020 skončila v roku 2021, pričom úlohu stratégie na seba preberá spomínaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 -2027, ktorý predstavuje komplexný strednodobý strategický dokument Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zahŕňa všetky témy ďalšieho rozvoja kraja.

Podporený a zrealizovaný projekt Informačno orientačný systém mesta Svätý Jur prostredníctvom BRDS na podporu turizmu na rok 2019

21 projektov realizovaných v rámci schémy na podporu rozvoja vidieka v roku 2016, 13 projektov realizovaných v rámci schémy na podporu turizmu v roku 2016, 38 projektov realizovaných v rámci výzvy na podporu rozvoja vidieka v roku 2017, 36 projektov realizovaných v rámci výzvy na podporu turizmu v roku 2017, 43 projektov realizovaných v rámci výzvy na podporu rozvoja vidieka v roku 2018, 45 projektov realizovaných v rámci výzvy na podporu turizmu v roku 2018, 49 projektov realizovaných v rámci schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka v roku 2019 a 34 projektov realizovaných v rámci schémy na podporu turizmu v roku 2019. V roku 2020 neboli realizované žiadne projekty v rámci schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka ani v rámci schémy na podporu turizmu, v dôsledku pandémie COVID-19. V roku 2021 bolo podporených 56 projektov v rámci výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka (39 projektov v oblasti životného prostredia, 10 v oblasti turizmu, a 7 v oblasti environmentálnej výchovy).

- Kritériá pre vytvorenie MAS, platné k 24.6.2022:

-  Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000.

- Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta
    vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS6 (údaje k 31.12.2014).

- Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7 (obce môžu byť zastúpené aj združením, príp. mikroregiónom). Ak je
   obec zastúpená združením, prípadne mikroregiónom, nemôže súčasne vystupovať ako samostatný člen MAS.

- MAS má právnu subjektivitu, t. z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o 
    združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

- MAS má vytvorenú minimálnu štruktúru orgánov a ich právomocí v súlade s kapitolou 6.1.4 Systému riadenia
   CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014- 2020.

- MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v

ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49%
   hlasovacích práv.

- Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t. z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo
  prevádzku.

- Z podpory sú vylúčené všetky krajské mestá s výnimkou prímestských častí Bratislavy a Košíc do 5000
   obyvateľov (vrátane).

- Z podpory sú vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť
   príjemcom podpory, príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, pričom subjekty z ich
   území môžu byť príjemcom podpory.

- MAS má vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) 
    s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia
    CLLD obsahuje definované povinné časti a je vypracovaná v súlade s Metodickým pokynom na spracovanie
    stratégie CLLD.

- Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých

zahrnutých obcí, akceptovanou výnimkou môže byť, ak je súvislosť územia prerušená vojenským obvodom.

- Stratégia CLLD vypracovaná MAS je multifondová – zahŕňa opatrenia financované z EPFRV, ako aj z EFRR.

V roku 2021 nebol schválený žiaden projekt na rozširovanie kapacít, avšak uvádzame číslo vychádzajúce z podaných projektov.

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602 - Štatistická ročenka - materské školy za rok 2021/2022; v tomto čísle sa odrazila duplicita posielaných prihlášok, ako ja príchod ukrajinských detí a samozrejme prudký rozvoj BK

Zdroj: BSK, bratislavskykraj.sk/spoznajte-kraj/statisticke-udaje/; Dvojité overenie údaju cez Enviroportál nie je možné, keďže Správa o stave ŽP SR v roku 2021 ešte nebola spracovaná

PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030)