## AP OSÚRaRP
Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2024 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 20.09.2024 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu | OSURaRP_1 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
|  |  | A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ ‒ Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF ‒ Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) ‒ Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ‒ Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. - 06/2024 Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičného dokumentu „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“ v rámci "Siete hlavných miest a regiónov" (CCRN). Po zverejnení prvého pozičného dokumentu CCRN s názvom "Pozičný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027", mestá a regióny združené v sieti CCRN dokončili druhý pozičný dokument "Reakcia na 9. správu o súdržnosti". Pozičný list podporilo celkom 13 miest a regiónov, vrátane BSK. - 05/2024 – 07/2024 Spolupodieľanie sa BSK na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen Iniciatíva 120 regiónov EÚ z 15 členských štátov EÚ s cieľom upozorniť na tendencie smerom k oslabeniu politiky súdržnosti EÚ po roku 2027, ako aj postavenia regiónov a miest v rámci jej prípravy a implementácie. - 07/2024 Spoločný list európskych regiónov poslancom Európskeho parlamentu Dňa 11.7.2024 bol novozvoleným slovenským europoslancom zaslaný spoločný list európskych regiónov a miest, ktorému vyjadrili podporu aj predseda BSK Juraj Droba, primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. - 04/07/2024 Podujatie „Ako naplno využiť potenciál politiky súdržnosti na riešenie demografických zmien“ - 15/07/2024 Stretnutie zástupcov BSK so zástupkyňou Európskej komisie (GR REGIO) Evou Wenigovou. Témy stretnutia: programové obdobie 2021-2027, budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2027, integrované územné investície, Rada partnerstva...
|  |  | B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni ‒ Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcii prostredníctvom Európskeho výboru regiónov ‒ Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR), v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. - 19/06/2024 - 20/06/2024 161. Plenárne zasadnutie EVR Na zasadnutí sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Rohožník a poslanec BSK Peter Švaral. Členovia a členky EVR diskutovali o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, budúcnosti poľnohospodárskej politiky, či podpore inovácií a výskumu v regiónoch a mestách. Počas diskusie s komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirou a komisárkou pre inovácie a výskum Ilianou Ivanovou boli predstavené úspešné príklady „regionálnych inovačných údolí“. Európska komisia v rámci Nového európskeho inovačného programu identifikovala 151 regiónov EÚ ako „regionálne inovačné údolia“, medzi nimi aj Bratislavský samosprávny kraj. V rámci plenárneho zasadnutia sa v stredu 19. júna konalo každoročné spoločné zasadnutie českej a slovenskej národnej delegácie, hostené Zastúpením hlavného mesta Praha. Spoločná diskusia za zamerala na výsledky volieb do Európskeho parlamentu a na vývoj politiky súdržnosti po roku 2027. - 27/06/2024 23. Zasadnutie komisie SEDEC - 02/07/2024 – 03/07/2024 24. Zasadnutie komisie COTER a výročný seminár politickej skupiny ECR v EVR Hlavné témy zasadnutia komisie COTER, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK, zahŕňali spravodlivú transformáciu pre všetky regióny EÚ, či vytvorenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu. Členovia a členky komisie COTER tiež diskutovali o budúcnosti politiky súdržnosti a o rozpočte EÚ po roku 2027. V rámci pracovnej cesty do Bruselu vystúpil 2.7. predseda BSK ako jeden z rečníkov na seminári politickej frakcie ECR v EVR zameranom na bezpečnosť a znižovanie kriminality v mestách a regiónoch. - 11/07/2024 – 12/07/2024 Externý seminár komisie COTER o úlohe funkčných oblastí pri posilňovaní politiky súdržnosti v Balatonfurede v Maďarsku Predseda BSK Juraj Droba diskutoval v maďarskom Balatonfürede s kolegami z komisie COTER o úspešných príkladoch so zavádzaním tzv. integrovaných územných investícií (ITI) v regiónoch EÚ. Predseda BSK poukázal na potrebu preskúmať potenciál rozšíriť využívanie ITI aj v rámci cezhraničných funkčných území. - 17/09/2024 - 18/09/2024 Externé 25. zasadnutie a konferencia komisie COTER v Oulu vo Fínsku - 01/10/2024 24. zasadnutie komisie SEDEC - 07/10/2024 – 10/10/2024 163. plenárne zasadnutie a Európsky týždeň regiónov a miest 2024 - Nominačný proces do EVR pre nové funkčné obdobie 2025 - 2030 Súčasný mandát EVR sa končí 25. januára 2025. Týmto termínom sa končí aj členstvo slovenských zástupcov v EVR. V SR je nominácia členov/náhradníkov výsledkom politickej dohody na úrovni Združenia SK8, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska. Nominácie za SK8, ZMOS a ÚMS boli zaslané na Ministerstvo vnútra SR v júli 2024. Nový mandát členov a členiek EVR sa začne 26. januára 2025, prvé ustanovujúce zasadnutie sa bude konať 11. februára 2025. Za SK8 bol do EVR nominovaný predseda BSK Juraj Droba. - 15/07/2024 Stretnutie zástupcov BSK so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj Témy stretnutia: vznik regionálneho inovačného klastra a nástroje financovania pre oblasti vedy, výskumu a inovácií.
|  |  | C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce ‒ Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev ‒ Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín ‒ Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-02 | Prieb. Plnený |  | BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. - V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. - BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČŠ. - BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozičného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. V rámci CCRN sa BSK aj tento rok zapojil ako hlavný koordinátor do organizácie workshopu „Navigating smart and sustainable growth in cities and regions“ v rámci podujatia „Európsky týždeň regiónov a miest“ (EWRC), ktoré sa uskutočni v dňoch 07.-10.10.2024. - Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55.“ V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. - 20/06/2024 Stretnutie pracovnej skupiny CoRAI - 12/06/2024 Kultúrne podujatie v Rusovciach „Princezná Štefánia – život a odkaz v Bratislavskom kraji“ Pri príležitosti 160. výročia narodenia princeznej Štefánie a posilnenia spolupráce medzi BSK a belgickými regiónmi (Slovenskom – Belgickom), Zastúpenie BSK pri EÚ usporiadalo vernisáž výstavy prác študentov ŠUP Josefa Vydru. Podujatie sa konalo v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach, mieste úzko spätom s jej životom. - 15/07/2024 – 18/07/2024 ZPC delegácie BSK vo Flámsku (Belgicko) Pracovná cesta bola zameraná na prenos know-how v oblasti cestovného ruchu, lokálnej ekonomiky a cezhraničnej spolupráce.
|  |  | D.Presadzovanie metodiky merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“) ‒ Efektívne využívanie a začleňovanie indexu sociálneho rozvoja (SPI) do strategického plánovania na miestnej a regionálnej úrovni ‒ Posilňovanie postavenia SPI v budúcom programovom období – pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní kohéznej politiky ‒ Zapojenie sa do nadnárodného projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024 | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | o Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičných dokumentov v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). - Pozičný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027 - Pozičný dokument „Reakcia na 9. Správu o súdržnosti“ o 05/2024 – 07/2024 Spolupodieľanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen o 07/2024 Spoločný list európskych regiónov poslancom Európskeho parlamentu o 06/2024 – 09/2024 Príprava a koordinácia workshopov v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2024 – Workshop „Nad rámec HDP: Index sociálneho pokroku ako nástroj na podporu spravodlivej transformácie v mestách a regiónoch EÚ“ a worshop „Navigating smart and sustainable growth in cities and regions“.
|  |  | E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 -Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v slovensko-rakúskom prihraničí -Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít -Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia | 155 | 31 | - | OSÚRaRP | 2028-12-01 | Prieb. Plnený |  | Implementáciu priority E. Regionálny kontaktný bod SK-AT bude napĺňať cezhraničný projekt RegioCap SK-AT, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru a výzvou na doplnenie Žiadosti o NFP. V priebehu mesiacov máj - august 2024 bude prebiehať proces zazmluvnenia. V septembri 2024 bude projekt zazmluvnený. Dňa 05.06.2024 sa uskutočnilo úvodné kick-off podujatie projektu organizované TTSK ako vedúcim partnerom projektu. Počas sledovaného obdobia sa uskutočnili tri konzultácie potenciálnych projektových zámerov a projektový manažér pracoval na kapitalizácií projektov v rámci Programu Interreg SK-AT, z čoho bude neskôr vypracovaný dokument projektovým partnerom WA Burgenland.
Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu | OSURaRP_2 | Implementácia stratégie SMART Región BSK | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Cieľ dátovej analýzi spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát. Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie. Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.
|  |  | A. Implementácia dátovej analýzy Úradu BSK - Cieľom je digitalizácia procesov, zber a spracovanie dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia - komunikačná platforma | 551 | 37 | 1.3 | OSÚRaRP | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebiehajú interné diskusie so zodpovednými útvarmi ohľadom nastavenia fungovania dátovej reformy a politiky a komunikačnej platformy. Prebehli konzultácie s MIRRI SR ohľadom nastavenia projektu a zároveň prebehli trhové konzultácie s poskytovateľmi softvérových riešení. Na základe výsledkov konzultácii sa pracuje na finálnom spracovaní zámeru sa predpokladá v 4.Q. 2024
|  |  | B. Inovačný klaster - Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho podnikateľského prostredia | N/A | N/A | 2022-03-01 | OSÚRaRP | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia implementácie konceptu inovačného klastra. Opatrenia inovačného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégií v časti venovanej „Talent office“.
|  |  | C. Vytvorenie edukačnej platformy - Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch - Ku každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam | N/A | N/A | 2022-03-01 | OSÚRaRP | 2026-12-02 | Prieb. Plnený |  | Inštitút regionálnej politiky ďalej aktualizuje a upravuje webovú stránku BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, predložené, pripravované a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov | OSURaRP_3 | Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Novou aktivitou je podpora systematického prístupu k riadeniu a vyutívaniu energie na úrovni regiónov v podobe zriadenia regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.
|  |  | A. Zriadenie Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) - zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie na úrovni regiónov. Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1 - územie UMR, 2 - okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky. Prvým predpokladaným výstupom práce RCUE je spracovanie dokumentu nízkouhlíková stratégia, kde Bratislavský samosprávny kraj získa prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metodiky SECAP. | 1442 | 193 | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Projekt je aktuálne pozastavený zo strany MH SR. Termín spustenia aktivít projektu v zmysle Výzvy bol 1.9.2024 avšak doteraz nedošlo k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.
|  |  | B. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK ‒ Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch ‒ Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát | N/A | 30 | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha kontinuálny zber údajov z dodávateľských faktúr na mesačnej báze. 8/2024 bolo ukončené a vyhodnotené obstarávanie na dodávku služby energetického manažmentu, zberu a spracovania údajov súvisiacich so spotrebou a riadením energií pre všetky odberné miesta v správe BSK a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpoklad začiatku platnosti zmluvy a začiatok poskytovania služby 9/2024.
|  |  | C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu elektriny. | N/A | 30 | 3.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie vo forme fotovoltických zdrojov a tepelných čerpadiel vzduch-vzduch menších výkonov boli implementované do všetkých projektov na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK, predkladaných na financovanie z prostriedkov výzvy Programu Slovensko 2021-2027. V doteraz schválených 11 projektov boli navrhnuté a budú nainštalované zariadenia OZE s výkonom 122 kW. Prebehla komunikácia s distribučnou spoločnosťou Západoslovenská distribučná, ktorá potvrdila predbežné kapacity pre nové zdroje s výkonom 90 kWp na budove Sabinovská 16 a Podbrezovská 28. Príprava projektov na realizáciu OZE bude v súlade s podmienkami výzvy. Prebiehajú konzultácie za účelom využitia nástroja energetickej komunity v podmienkach BSK.
|  |  | D. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny: - Zóna Pankúchová s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka - Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov | 6218 | 578 | 2023-03-01 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Zhotoviteľmi boli vypracované koncepčné štúdie s parametrami účelového energetického auditu pre zóny Petržalka a zóny Ružinov. Štúdie boli odovzdané 08/2024 a následne boli pripravené projektové zámery predložené na schválenie Rady partnerstva 10/2024. Ďalším krokom bude príprava zadania a výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni projekt pre realizáciu stavby na opatrenie navrhnuté v štúdii s predpokladaným termín vyhlásenia procesu VO na 10/2024.
|  |  | E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z operačného programu Program Slovensko - Zabezpečenie predloženia žiadostí o NFP na realizáciu opatrení hĺbkovej obnovy a využívania zariadení OZE. Opatrenia sú definované v projektovej dokumentácii pre nasledovné budovy: a) CSS Pezinok b) DSS Báhoň c) SPŠ polygrafická d) SPŠ Drieňova e) HA Mikovíniho f) Gymnázium Tomášikova g) DSS Kampino h) OA Račianska i) DSS prof. Matulaya j) Gymnázium I. Horvátha k) Spojená škola Tokajícka | 4242 | 3920 | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | K 09/2024 bolo predložených 14 žiadostí o NFP, z ktorých 11 bolo úspešne schválených a majú podpísané a účinné zmluvy o poskytnutí NFP. Prebieha kontrola súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby zo strany UVO. Predpokladaný termín vyhlásenia procesu VO je 9/2024. K zvyšným 3 predloženým žiadostiam nebolo zo strany SORO poskytnuté vyjadrenie. Žiadosti budú paralelne podané aj v strategickej výzve na schválenie Radou partnerstva 10/2024. Priebežne prebieha príprava PD a žiadostí o NFP pre zvyšné projekty, ktoré s výnimkou OA Račianska budú predložené do strategickej výzvy na schválenie Radou partnerstva.
|  |  | F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb - Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre pilotný projekt | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebiehajú konzultácie s poskytovateľmi garantovaných energetických služieb o pilotnom projekte.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSURaRP_4 | Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.
|  |  | A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Medzinárodná keramická cesta a iné | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP/ SDC/KOCR | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Cesta šľachtických rodov je momentálne v príprave, prebiehajú rokovania s partnermi na slovenskej (Malacky, Plavecké Podhradie, Záhorské múzeum v Skalici, OOCR Malé Karpaty) a rakúskej strane (Lanzerkirchen, Wilfersdof). Predpokladaný termín podania projektu je 09/2024 alebo 10/2024. Tématickou cestou Železnej opony spojenou s rozvojom povodia rieky Morava a opravou cyklotrasy Eurovelo 13 sa plánujeme zaoberať v tomto programovom období 2021-2027.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSURaRP_5 | Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Mošonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej napĺňaniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry medzi Malinovom a Zálesím. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispeje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC
|  |  | Prípravné práce ‒ vypracovanie projektovej dokumentácie - 3/24 ‒ predloženie projektového zámeru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce - 5/24 | 3234 | 68 | - | OSÚRaRP/ KOCR/SDC | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | V 08/2024 získané právoplatné územné rozhodnutie pre cyklolávku Zálesie-Malinovo, spracovávajú sa geometrické plány a prebieha vysporiadanie pozemkov. Realizuje sa dokumentácia pre stavebné povolenie s predpokladaným termínom do 09/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je 12/2024. BSK so všetkými partnermi projektu komunikuje, od februára 2024 až do apríla 2024 prebehla séria online stretnutí a od mája 2024 až do augusta 2024 prebeli osobné stretnutia slovenských aj maďarských partnerov, kde sme sa oboznámili s plánovanými aktivitami partnerov a s ich plánovanými investíciami, rozpočtom a ich stavom pripravenosti. Vyhlásenie výzvy bolo koncom 06/2024 a jej ukončenie má byť 20.12.2024. ŽoNFP na projekt bude podaná na jeseň 2024 / začiatok december 2024 po dôkladnejšom oboznámení sa s detailami výzvy a finalizácií partnerstva.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSURaRP_6 | Ekocentrum Čunovo | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp: 1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (159 162,05 €) 2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €) 3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo Projektoví partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétúry.sk. Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP
|  |  | A. Realizácia projektu - inštalácia expozície | 4283 | 225 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO | 2024-01-01 | Splnený |  | Inštalácia expozície bola zrealizovaná počas obdobia 02-03/2024. Počas apríla 2024 sa v ekocentre uskutočnila odborná konferencia s témou envirovzdelávania a udržateľného turizmu.
|  |  | B. Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo - Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo s ostatnými ekocentrami v kraji z hľadiska programovej ponuky a cieľových skupín | 900 | 300 | 5 | OSÚRaRP/OÚPGISaŽP | 2028-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prevádzka ekocentra bola spustená 1.6.2024 s pravidelnou otváracou dobou, každý víkend. Od 09/2024 rožširujeme otváracie doby podla potreby vzdelávacich aktivít. Súčasne prebieha doplnenie mobiliáru a ďalšie legislatívne úkony spojené s novou vytvorenou organizáciou Ekocentrum Čunovo, n.o. Zároveň prebieha komunikácia s relevantnými partnermi o spolúpraci ako aj personálne obsadenie.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSURaRP_7 | Revitalizácia parku v Stupave | Jednou z priorít BSK je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu “Parksfit4future” je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP
|  |  | Výber zhotoviteľa ‒ Revitalizácia parku | 0 | 0 | 2022-03-01 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 5-24 | Prieb. Plnený | 9-24 | Vyhlásené VO na výber zhotoviteľa bolo v 08/2024 s predpokladom ukončenia v 09/2024. Proces získania stavebného povolenia bol ukončený 06/2024, kedy miesto príslušný stavebný úrad v meste Stupava vydal kladné stanovisko a právoplatné stavebné povolenie.
|  |  | Realizácia projektu ‒ Revitalizácia parku | 2064 | 393 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | Implementáciu projektu "Revitalizácia parku v Stupave" napĺňa cezhraničný projekt ParksFit4Future, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej implementácie projektu. - Dňa 06.06.2024 sa uskutočnilo úvodné kick off podujatie projektu, ktoré organizoval BSK ako vedúci partner projektu. Kick off podujatie bolo vo forme konferencie na tému rôzne prístupy revitalizácie historických parkov a záhrad v podmienkach NKP v kontexte zmeny klímy.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSURaRP_8 | Revitalizácia parku v Malinove | Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácií a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu "Tales of past" je zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu SK-HU, prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja. Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove. Okrem potreby revitalizácie v kontexte zlého stavu a prispôsobenia sa klimatickým zmenám je prinavrátiť parku spoločenskú funkciu komunitnými aktivitami, šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny a zhodnocovať udržateľný cestovný ruch. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP
|  |  | Výber zhotoviteľa ‒ Revitalizácia parku | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP | 5-24 | Prieb. Plnený | 10-24 | Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 10/2024 a nadväzuje na schválenie ŽoNFP Programom Interreg SK-HU a projektovej dokumentácie stavebným úradom.
|  |  | Realizácia projetku ‒ Revitalizácia parku | 3881 | 760 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 12-26 | Prieb. Plnený |  | V 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Monitorovací výbor Programu Interreg SK-HU na 3. zasadnutí dňa 29.02.2024 schválil projekt s podmienkou. Na splnenie podmienky mal BSK ako žiadateľ 30 dní v horizonte mája 2024. Splnenie podmienky spočívalo vo vyvorení nového projektu s názvom Green Cities s novým partnerstvom. Do 30.05.2024 musel BSK ako vedúci partner nahrať do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities. BSK podmienku splnil a 29.05.2024 nahral do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities s kompletne novým partnerstvom. V priebehu 06/2024 - 09/2024 je projekt hodnotený internými a externými hodnotiteľmi. V súčasnosti očakávame informáciu o zasadnutí monitorovacieho výboru, ktorý bude schvaľovať novú ŽoNFP.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť | OSURaRP_9 | Sociálno – kultúrno - vzdelávací HUB areál Patrónka | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projetku je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK
|  |  | Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) - 09/2024 | N/A | N/A | - | OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK | 2024-09-01 | Prieb. Plnený |  | Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 poďakoval Európskej komisií za stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia. Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristúpilo k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície. V súčasnosti sa spracováva PD pre vyvolané investície. Prebieha realizácia vyvolanej investícii s termínom ukončenia 09/2024.
|  |  | Výber zhotoviteľa - realizácia stavby | N/A | N/A | - | OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK | 9-26 | Prieb. Plnený |  | Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
|  |  | Realizácia projektu | N/A | N/A | - | OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK | 2028-09-01 | Prieb. Plnený |  | Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita | OSURaRP_10 | Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.
Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)
|  |  | Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24 | 700 | 1 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií | 2024-08-01 | Prieb. Plnený | 12-24 | V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
|  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2026-06-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  |  | Realizácia stavby | 16000 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2029-12-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Obchvat Modry
|  |  | Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/25 | 2900 | 1227 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií | 2025-12-01 | Prieb. Plnený |  | V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Prebehlo spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie v 05/2024. Momentálne prebieha inžinierska činnosť spolu so získaním územného rozhodnutia s predpokladaným termínom 11/2024.
|  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2026-04-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  |  | Realizácia stavby | 18156 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2028-12-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu
|  |  | A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Svätého Jura - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/24 | 150 | 150 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.
|  |  | B. Úsek Obchvat Dubová - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/25 | N/A | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2025-12-01 | Prieb. Plnený |  | V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSURaRP_11 | Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  |  | A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave | 844 | 411 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Prieb. Plnený |  | V 06/2024 bola spracovaná dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie. V 07/2024 bol vypracovaný dendrologický prieskum, V 08/2024 bola odovzdaná dokumentácia pre realizáciu stavby. Momentálne prebieha inžiniering - zber stanovísk, prípravné práce pre zlúčené konanie. Vyhlásané je verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku v k.ú. Zálesie
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSURaRP_12 | Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklolávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklolávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  |  | A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP) | 78 | 58 | 1.3 | OSÚRaRP | 06-24 | Prieb. Plnený | 12-24 | V 08/2024 bola získané právoplatné územné rozhodnutie, spracovávajú sa geometrické plány a prebieha vysporiadanie pozemkov. Realizuje sa dokumentácia pre stavebné povolenie s predpokladaným termínom do 09/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je 12/2024.
|  |  | B. Vybudovanie cyklolávky Zálesie - Malinovo | 880 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-26 | Prieb. Plnený |  | Súťaž na zhotoviteľa sa predpokladá v 02/2025
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSURaRP_13 | Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR Projektový tím BSK: OSURaRP, PO
|  |  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 6-25 | Prieb. Plnený |  | Prebieha majetkoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke. Zisk SP na prípojné cyklotrasy sa predpokladá v 06/2025.
|  |  | Realizácia stavby | 1300 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Prieb. Plnený | 6-26 | Realizácia prebehne po vysúťažení zhotoviteľa stavby cyklolávky a prípojnej cyklotrasy k lávke.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSURaRP_14 | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  |  | Prípravné práce | 90 | 57 | 1.3 | OSÚRaRP | 03-25 | Prieb. Plnený | 04-25 | Aktuálne prebieha územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 10/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 04/2025, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 06/2025.
|  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 06-25 | Prieb. Plnený |  | Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
|  |  | Realizácia stavby | 1320 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-26 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSURaRP_15 | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  |  | Prípravné práce | 118 | 88 | 1.3 | OSÚRaRP | 03-25 | Prieb. Plnený | 04-25 | Aktuálne prebieha územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 10/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 04/2025, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 06/2025.
|  |  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 06-25 | Prieb. Plnený |  | Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
|  |  | Realizácia stavby | 730 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-26 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSURaRP_16 | Podpora budovania cyklotrás | Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  |  | A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky - DÚR, DSP, DRS | N/A | 20 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského obvodu Záhorie a ohľadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existújúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom križovania plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.
|  |  | B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy | N/A | 20 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka 2024 BSK v spolupráci s partnermi plánuje spracovať štúdiu trasovania cyklotrasy, ktorej úlohou bude vybrať optimálne trasovanie.
|  |  | C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13 | 420 | 20 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
|  |  | D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR | 20 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Prieb. Plnený |  | Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
|  |  | E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Prieb. Plnený |  | Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - |  | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Rozpočet
OK | Prieb. Plnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Plán VO
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Kontrola | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Právne služby | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Interact III | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Propagácia a marketing | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Správa a evidencia majetku | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Cestovný ruch | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Bezpečnosť | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Hárok2 (hidden)
| splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených
Úrad BSK 2014 | 108 | 59 | 10
Úrad BSK 2015 | 71 | 21 | 19

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.