**Bod č.**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

20. september 2024

**Odpočet**

**Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 21. 06. 2024 – 20. 09. 2024**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA 1. Návrh uznesenia

predseda 2. Dôvodovú správu

Bratislavského samosprávneho kraja 3. Prílohy

4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Patrícia Mešťan, MA  riaditeľka  Úradu Bratislavského samosprávneho kraja |  | Ing. arch. Mária Rajecká riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia |
| Mgr. Barbora Lukáčová  riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov |  | PhDr. Marica Šiková  riaditeľka Odboru sociálnych vecí |
| Mgr. Peter Kardoš  riaditeľ Odboru zdravotníctva |  | doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová vedúca Oddelenia kultúry |
| Mgr. Michal Halabica riaditeľ Odboru dopravy |  | Mgr. Jana Zápalová riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu |
|  |  |  |

Spracovatelia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Peter Jesenský  referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja |  | Mgr. Martin Adámik  referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja |

Bratislava

september 2024

Návrh uznesenia

**UZNESENIE č. ......../2024**

zo dňa 20. 09. 2024

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

**berie na vedomie**

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 21. 06. 2024 – 20. 09. 2024.

**D ô v o d o v á   s p r á v a**

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následné schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

**Pre implementáciu** programovej časti **PHRSR BSK 2021-2027** **bol spracovaný Akčný plán BSK** (ďalej len AP BSK)**,** ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj**priorít BSK.**

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

**Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia** jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 20. 09. 2024**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **3. štvrťrok 2024** sú:

|  |  |
| --- | --- |
| **Odbor Úradu BSK** | **Odpočet kľúčových krokov** |
| Odbor školstva, mládeže a športu | * V rámci rekonštrukcie COVP Hálova bola vypracovaná projektová dokumentácia. |
| Odbor sociálnych vecí | * Odovzdaný do užívania RD ZPB v meste Modra (v rámci procesu deinštitucionalizácie zariadenia DSS a ZPB MEREMA) * Ukončené kolaudačné konania pri všetkých zvyšných objektoch v rámci procesu deinštitucionalizácie zariadenia DSS a ZPB MEREMA a tiež zariadenia DSS a ZPS Rača. * Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. |
| Odbor zdravotníctva | * Kraj zorganizoval už 9 očkovacích dní proti HPV vírusu. * V priebehu mesiaca júl pripravil odbor podklady s návrhmi zásadných úprav a aktualizácií k novele zákonov č. 578/2004 Z. z.; č. 576/2004 Z. z.; č. 581/2004 Z. z. * V rámci implementácie záverov auditu zabezpečenia obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja s akútnym infarktom myokardu a monitorovania výskytu fibrilácie predsiení u obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja sa 27.06. 2024 v priestoroch úradu uskutočnilo pracovné stretnutie za prítomnosti hlavných odborníkov MZ SR pre odbor kardiológia a všeobecné lekárstvo, tiež krajského odborníka MZ SR pre VÚC Bratislavský kraj v odbore všeobecné lekárstvo. |
| Odbor dopravy | * K 31.7.2024 prebehli vyvlastňovacie konania na pozemky v Senci k projektu križovatky II/503 s III/1062 v Senci. * K 8.8.2024 bolo osadených 45 nových OCL (z 80 plánovaných). |
| Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia | * Práce na Aktualizácii č. 3 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK, ktoré odbor zabezpečuje vlastnými kapacitami a spracováva aktualizáciu v geografickom informačnom systéme ArcGIS. * Pokračovanie v spracovávaní pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti. * V septembri Odbor UP, GIS a ŽP v spolupráci so SAŽP a MŽP SR organizuje medzinárodné stretnutie krajov SR a ČR – envirovýchova na krajoch. |
| Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | * V 08/2024 boli odovzdané koncepčné štúdie s parametrami účelového energetického auditu pre zóny Petržalka a zóny Ružinov a následne boli pripravené projektové zámery a predložené na schválenie Rady partnerstva. * K 09/2024 bolo predložených 14 žiadostí o NFP, z ktorých 11 bolo úspešne schválených a majú podpísané a účinné zmluvy o poskytnutí NFP. * V projekte revitalizácie parku v Stupave bolo v 06/2024 získané právoplatné stavebné povolenie. |
| Oddelenie kultúry | * 26. septembra 2024 prebehne otvorenie zrekonštruovaného Bratislavského bábkového divadla. |