**Bod č.**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

20. jún 2025

**Odpočet**

**Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 04. 04. 2025 – 20. 06. 2025**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA 1. Návrh uznesenia

predseda 2. Dôvodovú správu

Bratislavského samosprávneho kraja 3. Prílohy

4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Patrícia Mešťan, MA  riaditeľka  Úradu Bratislavského samosprávneho kraja |  | Ing. arch. Mária Rajecká riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia |
| Mgr. Barbora Lukáčová  riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov |  | PhDr. Marica Šiková  riaditeľka Odboru sociálnych vecí |
| Mgr. Peter Kardoš  riaditeľ Odboru zdravotníctva |  | doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová vedúca Oddelenia kultúry |
| Mgr. Michal Halabica riaditeľ Odboru dopravy |  | Mgr. Jana Zápalová riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu |

Spracovatelia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Peter Jesenský  referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja |  | Mgr. Martin Adámik  referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja |

Bratislava

jún 2025

Návrh uznesenia

**UZNESENIE č. ......../2025**

zo dňa 20. 06. 2025

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

**berie na vedomie**

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 04. 04. 2025 – 20. 06. 2025.

**D ô v o d o v á   s p r á v a**

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následné schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

**Pre implementáciu** programovej časti **PHRSR BSK 2021-2027** **bol spracovaný Akčný plán BSK** (ďalej len AP BSK)**,** ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj**priorít BSK.**

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

**Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia** jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 20. 06. 2025**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **2. štvrťrok 2025** sú:

|  |  |
| --- | --- |
| **Odbor Úradu BSK** | **Odpočet kľúčových krokov** |
| Odbor školstva, mládeže a športu | * V 1.Q.2025 bola odovzdaná architektonická štúdia pre projekt kampusu v Modre a zároveň bol vysúťažený projektant pre budovu internátu. * V 05/2025 bola podaná ŽoNFP v rámci projektu COVP Hálova a predpokladané schválenie žiadosti je 07/2025. |
| Odbor sociálnych vecí | * Pokračovali práce na spracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby a bolo ukončené majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov s Hl. mestom Bratislava pre projekt Podpory vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska). * Prebieha inžinierska činnosť potrebná pre vydanie stavebného povolenia pre projekt Podpory transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ Stupava. |
| Odbor zdravotníctva | * V dňoch 8.a 9. apríla sa priestoroch Úradu BSK uskutočnila aktivita “Župný znamienkový deň”. * V priebehu mesiaca 05/2025 má byť ukončená súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcie objektu detašovaného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici. |
| Odbor dopravy | * V 03/2025 sa podal návrh na vydanie územného rozhodnutia pri vybudovaní obchvatu Malacky. Predpoklad doriešenia rozporov s SSC do konca 05/2025 a následne bude prebiehať územné konanie. * V súčasnosti prebiehajú osobné návštevy všetkých dotknutých obcí ohľadom sfinalizovania napojenia informačných tabúľ na zastávkach v IDS BK vo vybraných lokalitách. Podanie zámeru do Rady partnerstva je plánované na 09/2025. |
| Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia | * Na základe osobného stretnutia s Okresným úradom Bratislava bolo dohodnuté, že BSK stiahne svoje Oznámenie o strategickom dokumente. BSK deklaroval, že s pripomienkami doručenými v zisťovacom konaní sa vie vysporiadať a premietnuť ich do nového strategického dokumentu Koncepcia územného rozvoja regiónu. * Bola spracovaná inventarizácia drevín v CSS Javorinská, DSS Rozsutec a DSS Báhoň v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov (305 ks). |
| Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | * Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňova, Gymnázium I. Horvátha a SŠ Tokajícka - sú vysúťažení zhotovitelia stavebných prác a zároveň v 04/2025 začali stavebné práce. * Dňa 16.5.2025 boli Radou partnerstva BSK schválené projektové zámery zamerané na Energetickú obnovu objektov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino). * Dňa 16.5.2025 boli projektové zámery pre výstavbu Fotovoltaických zdrojov na budove Úradu BSK a DSS Rača schválené Radou partnerstva BSK. Pre oba projekty boli vydané stavebné povolenia. Ďalším krokom je príprava verejného obstarávania na výber realizácie. * Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave v súčasnosti prebieha. Počas monitorovacieho obdobia došlo k výrubom vrátane odstránenia drevín a orezom drevín. Prebiehajúce práce sú rekonštrukcia vodopádu, rekonštrukcia murovaného oplotenia. * Novostavba cyklotrasy v Zálesí je dokončená a momentálne je v kolaudačnom konaní. |
| Oddelenie kultúry | * Zmluva s víťazom architektonickej súťaže bola podpísaná. Víťazné architektonické štúdio FVA pracuje na projektovej dokumentácii pre projekt synagógy Svätý Júr. * V 1.Q. 2025 sa vypracovala architektonická štúdia rekonštrukcie mikve a pece na maces, čaká sa na stanovisko KPÚ pre pamiatkovú ochranu mikve a pre PD komunitnej záhrady v rámci synagógy Senec. |