## Aktualizácia IP 2025-2027
| Aktualizácia k 31.08.2025 / Investičný plán na roky 2025 - 2027 |  |  |  | 40393796.69 | 252551.99 | 5015104.85 | 10865034.86 | 9780338.48 | 9755894 | 12238856.22 | 11220254.4 | 13770825.08
Oblasť | Por. č. | Názov zariadenia | Popis akcie | Poznámka | Celkom PHZ/odhad/ celkové náklady s DPH | Investičný plán 2023 | Investičný plán 2024 | Investičný plán 2025 / Schválený rozpočet na rok 2025 | Investičný plán 2026 | Investičný plán 2027 | Investičný plán 2025 _ aktualizácia k 31.8.2025 | Investičný plán 2026 _ aktualizácia k 31.8.2025 | Investičný plán 2027 _ aktualizácia k 31.8.2025
Úrad | 1 | Bratislavský samosprávny kraj | Synagóga vo Sv. Jure - projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcie synagógy | Stav akcie: realizácia | 199875 |  | 0 | 135775.5 | 40530 | 0 | 111000 | 64875 | 24000
| 2 | Bratislavský samosprávny kraj | Synagóga vo Sv. Jure - stavebný dozor / rekonštrukcie synagógy | Stav akcie: plánovaná realizácia | 17000 |  |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 5600 | 11400
| 3 | Bratislavský samosprávny kraj | Synagóga vo Sv. Jure - stavebné práce / rekonštrukcie synagógy + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 1350000 |  | 0 | 0 | 902500 | 447500 | 0 | 400000 | 950000
| 4 | Bratislavský samosprávny kraj | Zakúpenie automobilov Mikrobus/kombi/osobné - odd. dopravy | Stav akcie: realizácia | 785989.51 | 163500 | 350000 | 300000 | 0 | 0 | 359989.51 | 0 | 0
| 5 | Bratislavský samosprávny kraj | Dotácie - spoluúčasť BSK na programoch OvZP BSK | Stav akcie: plánovaná realizácia | 300000 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000
| 6 | Bratislavský samosprávny kraj | Projektová dokumentácia a inžiniering - Úprava areálu na Jankolovej ul. | Stav akcie: presun na OSUR | 0 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Bratislavský samosprávny kraj | Stavebné práce - Úprava areálu na Jankolovej ul. | Stav akcie: presun na OSUR | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Bratislavský samosprávny kraj | Výmena vonkajšej technológie klimatizácie na budove Úradu - odd. správy majetku | Stav akcie: plánovaná realizácia | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
| 9 | Bratislavský samosprávny kraj | Zakúpenie výkonného kávovaru | Stav akcie: splnené | 3390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0
| 10 | Bratislavský samosprávny kraj | Zriadenie prípojky závlahy pre zelené plochy pred objektom Úradu BSK | Stav akcie: splnené | 15559.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15559.25 | 0 | 0
| 11 | Bratislavský samosprávny kraj | Dodanie a inštalácia 2 ks nabíjacích staníc | Stav akcie: splnené | 7989.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7989.34 | 0 | 0
| 12 | Bratislavský samosprávny kraj | Merače tepla a riadiaci systém / Na pántoch | Stav akcie: realizácia | 14949.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14949.34 | 0 | 0
| 13 | Bratislavský samosprávny kraj | Stavebné práce na Úrade BSK | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 140398.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140398.23
| 14 | Bratislavský samosprávny kraj | Vybudovanie informačného systému pasportizácie a správy majetku v prostredí BSK | Stav akcie: realizácia | 270108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 270108 | 0 | 0
| 15 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Bezpečnostné prvky na váhy a silá | Stav akcie: splnené | 3121.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3121.67 | 0 | 0
| 16 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Inžinierska činnosť - osadenie sila a mostovej váhy / stredisko Malacky | Stav akcie: splnené | 1205.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1205.4 | 0 | 0
| 17 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Montáž a osadenie sila - stredisko Malacky | Stav akcie: splnené | 18929.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18929.7 | 0 | 0
| 18 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Cestná váha s kontajnerom - vážnica / prevádzka sila v stredisku Malacky | Stav akcie: splnené | 32718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32718 | 0 | 0
| 19 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Pomocný displej na obslužnú plošinu sila | Stav akcie: splnené | 2343.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2343.15 | 0 | 0
| 20 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Požiarna nádrž k silu - stredisko v Malackách | Stav akcie: splnené | 14300.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14300.56 | 0 | 0
| 21 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Cestná váha s kontajnerom - vážnica / prevádzka sila v stredisku Malacky, Pezinok | Stav akcie: splnené | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 22 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Zakúpenie servera s príslušenstvom | Stav akcie: splnené | 9357.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9357.9 | 0 | 0
| 23 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Odkúpenie majetku od RCB, a. s. | Stav akcie: splnené | 1795.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1795.8 | 0 | 0
| 24 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Odkúpenie majetku od RCB, a. s. / motorové vozidlo | Stav akcie: splnené | 32106.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 32106.69 | 0 | 0
| 25 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Rekonštrukcia rampy - stredisko Malacky | Stav akcie: realizácia | 34367.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34367.97 | 0 | 0
| 26 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Rekonštrukcia oplotenia - stredisko Bratislava | Stav akcie: realizácia | 21056.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21056.14 | 0 | 0
| 27 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Spevnené plochy v areáli skládky - stredisko Pezinok | Stav akcie: splnené | 39420.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39420.33 | 0 | 0
| 28 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Certifikované úradné skúšky síl a váh / stredisko Malacky, Senec, Pezinok | Stav akcie: splnené | 922.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 992.5 | 0 | 0
| 29 | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava | Výroba a dodanie železobetónovej požiarnej nádrže - stredisko v Malackách | Stav akcie: splnené | 11070 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11070 | 0 | 0
Zdravotníctvo | 30 | Bratislavský samosprávny kraj | Rekonštrukcia strechy dvoch pavilónov - ZS Rovniankova Petržalka + zádržné | Stav akcie: realizácia | 102550 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 102550 | 0 | 0
| 31 | Bratislavský samosprávny kraj | Stavebné práce - ZS Rovniankova - zriadenie systému chladenia | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 100000 |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
| 32 | Bratislavský samosprávny kraj | Zádržné - ZS Rovniankova - úprava priestorov | Stav akcie: splnené | 20985.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20985.99 | 0 | 0
| 33 | Bratislavský samosprávny kraj | Dodanie a inštalácia šikmej schodiskovej plošiny - ZS Rovniankova | Stav akcie: realizácia | 20799.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20799.3 | 0 | 0
| 34 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Pasport a projektová dokumentácia a inžiniering - elektroinštalácia spoločných priestorov, modernizácia hlavného a podružných rozvádzačov, posúdenie prípojky elektriky, hromozvodu | Stav akcie: realizácia | 67668 |  | 63000 | 7560 | 0 | 0 | 58548 | 0 | 0
| 35 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebný dozor - elektroinštalácia spoločných priestorov, modernizácia hlavného a podružných rozvádzačov, posúdenie prípojky elektriky, hromozvodu | Stav akcie: plánovaná realizácia | 7000 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000
| 36 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebné práce - elektroinštalačné práce, úprava stien pri rozvádzačoch + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 900000 |  | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 300000 | 600000
| 37 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia budovy / elokované pracovisko Donerova | Stav akcie: realizácia | 56703 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 45210 | 4920 | 6273
| 38 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebný dozor - rekonštrukcia budovy / elokované pracovisko Donerova | Stav akcie: plánovaná realizácia | 15000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
| 39 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia budovy / elokované pracovisko Donerova (v tom dotácia z MF SR vo výške 100 000,00 Eur) | Stav akcie: plánovaná realizácia | 1675000 |  |  | 675000 | 0 | 0 | 0 | 675000 | 1000000
| 40 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebné práce - Oprava časti zdravotného strediska Rovniankova - prízemie časť II. | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
| 41 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Projektové práce - oprava časti zdravotného strediska Rovniankova - prízemie časť II. | Stav akcie: realizácia | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
| 42 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia parkoviska / zádržné + DPH za 12/2024 | Stav akcie: splnené | 12586.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12586.69 | 0 | 0
| 43 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebný dozor - rekonštrukcia ležatých rozvodov v pavilóne dospelých a práce s tým súvisiace | Stav akcie: splnené | 2804.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2804.4 | 0 | 0
| 44 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia ležatých rozvodov v pavilóne dospelých a práce s tým súvisiace | Stav akcie: splnené | 165131.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 165131.85 | 0 | 0
| 45 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Archivačné, zobrazovacie a komunikačné služby PACS na RTG pracovisku | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 36494.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 36494.1 | 0 | 0
| 46 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Zabezpečenie objektu - kamerový systém a pripojenie na bezpečnostnú službu | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 109840.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109840.38 | 0 | 0
| 47 | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia UA pracoviska a bývalej RZP v ZS Rovniankova a priestory stravovacej prevádzky v Karlovej Vsi | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 23031.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23031.75 | 0 | 0
| 48 | Zdravotné stredisko Strečnianska | Projektové práce a inžiniering - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch | Stav akcie: zrušené | 0 |  | 0 | 23000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | Zdravotné stredisko Strečnianska | Stavebné práce - revitalizácia komunikácií a odstavných plôch + zádržné | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Nemocnica s poliklinikou Malacky | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia zásobovacieho tunelu | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | Nemocnica s poliklinikou Malacky | Stavebné práce - Rekonštrukcia kanalizácie a sanácia podzemného tunela | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 222673.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 222673.26 | 0 | 0
Kultúra | 52 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia múzea F. Kostku | Stav akcie: zrušené | 0 |  | 25000 | 0 | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 0
| 53 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Stavebný dozor - revitalizácia múzea Ferdiša Kostku | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
| 54 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Stavebné práce - revitalizácia múzea Ferdiša Kostku + zádržné | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
| 55 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Stavebné práce - sanácia múzea Ferdiša Kostku + zádržné | Stav akcie: zrušené | 0 |  | 30000 | 0 | 146570 | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Architektonická štúdia exteriéru v Synagóge Senec | Stav akcie: realizácia | 11880 |  | 15000 | 2880 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0
| 57 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Stavebné práce - prestrešenie mikve v Synagóge Senec + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 58 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Stavebné práce - rekonštrukcia exteriéru a prestrešenie mikve v Synagóge Senec + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 250000 |  | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
| 59 | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok | Dohoda o urovnaní - Rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu / dohoda o urovnaní | Stav akcie: splnené | 9538.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9538.07 | 0 | 0
| 60 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Elevácia pod divadelné stoličky do experimentálnej sály divadla Arény | Stav akcie: splnené | 11 470,22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11470.22 | 0 | 0
| 61 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Stavebné práce - Revitalizácia areálu divadla | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
| 62 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Zádržné - rekonštrukcia čističky odpadových vôd | Stav akcie: splnené | 152488.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6353.69 | 0 | 0
| 63 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Projektové práce - Revitalizácia areálu divadla | Stav akcie: plánovaná realizácia | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49015.5 | 0 | 0
| 64 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Osvetľovací systém na tvorbu svetelných efektov | Stav akcie: splnené | 7091.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7091.44 | 0 | 0
| 65 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Akustika - posúdenie, návrh riešenia | Stav akcie: splnené | 15621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15621 | 0 | 0
| 66 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Akustika - riešenie akustickej nepohody | Stav akcie: v procese VO | 185209.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 185209.41 | 0 | 0
| 67 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | HIM - dymostroj / plazivý dym | Stav akcie: splnené | 16247.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16247.07 | 0 | 0
| 68 | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava | Elektrifikácia exteriéru areálu divadla | Stav akcie: splnené | 4255.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4255.8 | 0 | 0
| 69 | Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Bratislava | Meranie a akustické posúdenie stien s návrhom protihlukového opatrenia | Stav akcie: splnené | 2675.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2675.25 | 0 | 0
| 70 | Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 Pezinok | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia oddelenia dospelých | Stav akcie: plánovaná realizácia | 25000 |  | 20000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000
| 71 | Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 Pezinok | Stavebný dozor - rekonštrukcia oddelenia dospelých | Stav akcie: plánovaná realizácia | 3000 |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
| 72 | Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 Pezinok | Stavebné práce - rekonštrukcia oddelenia dospelých + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 170000 |  | 120000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000
Sociálne zabezpečenie | 73 | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava | Modernizácia nákladného výťahu + zádržné | Stav akcie: realizácia | 73103.08 |  | 100000 | 83500 | 0 | 0 | 73103.08 | 0 | 0
| 74 | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava | Stavebný dozor - modernizácia nákladného výťahu | Stav akcie: realizácia | 4674 |  | 3000 | 4560 | 0 | 0 | 4674 | 0 | 0
| 75 | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava | Zádržné - Stavebné práce / Pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka | Stav akcie: realizácia | 46939 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46939 | 0 | 0
| 76 | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava | Projektová dokumentácia a inžiniering - sanácia Kaštieľa po povodni | Stav akcie: realizácia | 103935 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 75000 | 28935 | 0
| 77 | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava | Stavebný dozor - sanácia Kaštieľa po povodni | Stav akcie: plánovaná realizácia | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
| 78 | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava | Stavebné práce - sanácia Kaštieľa po povodni | Stav akcie: plánovaná realizácia | 2750000 |  |  | 750000 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 0
| 79 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebné práce - zhotovenie EPS - elektronický požiarny systém na objekte Podbrezovská + zádržné | Stav akcie: splnené | 259076.12 |  | 200000 | 52757.18 | 0 | 0 | 259076.12 | 0 | 0
| 80 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebné práce - Modernizácia izieb a sociálnych zariadení | Stav akcie: realizácia | 236402.72 |  |  | 250000 | 0 | 0 | 236402.72 | 0 | 0
| 81 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebné práce - Modernizácia izieb a sociálnych zariadení z roku 2024 / zádržné | Stav akcie: splnené | 217457.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9060.74 | 0 | 0
| 82 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia kotolne, meranie a regulácia | Stav akcie: realizácia | 33763.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33763.5 | 0 | 0
| 83 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne, meranie a regulácia | Stav akcie: plánovaná realizácia | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
| 84 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia kotolne, meranie a regulácia | Stav akcie: plánovaná realizácia | 350000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0
| 85 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - evakuačný výťah | Stav akcie: realizácia | 21254.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 4254.4 | 0
| 86 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebný dozor - evakuačný výťah | Stav akcie: plánovaná realizácia | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
| 87 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Stavebné práce - evakuačný výťah | Stav akcie: plánovaná realizácia | 220000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0
| 88 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Dodávka a montáž diesel agregátu | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
| 89 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Zakúpenie motorového vozidla | Stav akcie: splnené | 40326.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40326.76 | 0 | 0
| 90 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Úprava miestnosti informátora, rekonštrukcia strešnej hydroizolácie na streche a časti fasády | Stav akcie: v procese VO | 33619.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33619.59 | 0 | 0
| 91 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Rekonštrukcia 7 bytov v budove JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA | Stav akcie: v procese VO | 140387.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140387.87 | 0 | 0
| 92 | DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava | Projektová dokumentácia - DI / DSS Strelkova - projekt skutočného vyhotovenia, kolaudácia | Stav akcie: splnené | 239759.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4735.5 | 0 | 0
| 93 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia bloku B (štúdiu zabezpečuje OSP) | Stav akcie: presun na OSUR | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 94 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia bloku B | Stav akcie: presun na OSUR | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia bloku B | Stav akcie: presun na OSUR | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava | Zádržné - rekonštrukcia kuchyne a chodby | Stav akcie: splnené | 59362.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2473.44 | 0 | 0
| 97 | DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava | Stavebný rozpočet a výkaz výmer - rekonštrukcia tried na Javorinskej a sociálnych zariadení a chodby na Ľubinskej ul. | Stav akcie: splnené | 780 |  |  | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
| 98 | DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia tried na Javorinskej a sociálnych zariadení a chodby na Ľubinskej ul. | Stav akcie: realizácia | 75747.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 75747.34 | 0 | 0
| 99 | DSS pre dospelých, SNP 38 Báhoň | Signalizácia B1 - doplnenie jestvujúceho systému | Stav akcie: splnené | 16 895,71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 895,71 | 0 | 0
| 100 | DSS pre dospelých, SNP 38 Báhoň | Kamerový systém v interiéri | Stav akcie: splnené | 20342.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20342.97 | 0 | 0
| 101 | DSS pre dospelých, SNP 38 Báhoň | Asanácia schátraných hospodárskych budov | Stav akcie: presun na BV | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 102 | DSS pre dospelých, SNP 38 Báhoň | Stavebné práce - vnútorné oplotenie areálu | Stav akcie: realizácia | 40634.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40634.98 | 0 | 0
| 103 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia areálu | Stav akcie: splnené | 30656.1 |  | 18000 | 10000 | 0 | 0 | 7220.1 | 0 | 0
| 104 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava | Stavebný dozor - rekonštrukcia areálu | Stav akcie: splnené | 5608.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5608.8 | 0 | 0
| 105 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia areálu + zádržné | Stav akcie: splnené | 503996.02 |  | 282000 | 145186.12 | 0 | 0 | 165977.75 | 0 | 0
| 106 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava | Stavebné práce - modernizácia hygienických zariadení (pavilón A, C), dokončovacie práce v exteriéri | Stav akcie: splnené | 30559.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30559.7 | 0 | 0
| 107 | DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13, deteš.pr.: Ľ. Zúbka 6, Bratislava | Rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému | Stav akcie: splnené | 3971.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3971.94 | 0 | 0
| 108 | DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13, deteš.pr.: Ľ. Zúbka 6, Bratislava | Rekonštrukcia kotolne - ZPB Hontianska 12 | Stav akcie: v procese VO | 28371.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28371.59 | 0 | 0
| 109 | DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13, deteš.pr.: Ľ. Zúbka 6, Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Návrh priestorového usporiadania v priestoroch SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava | Stav akcie: realizácia | 43234.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43234.5 | 0 | 0
| 110 | DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmanská 4, deteš.pr.: Hontianska 16, Bratislava | Výroba a dodanie dreveného nábytku | Stav akcie: v procese VO | 40247.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40247.13 | 0 | 0
| 111 | DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmanská 4, deteš.pr.: Hontianska 16, Bratislava | Rekonštrukcia priestorov - Centrum Nádej, Mokrohájska cesta 3, Bratislava | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 50463.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50463.62 | 0 | 0
| 112 | Centrum sociálnych služieb Sibírka, Sibírska 69 Bratislava | Modernizácia - Dodávka a montáž 2 ks zásobníkov vody | Stav akcie: splnené | 9914.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9914.29 | 0 | 0
| 113 | CSS MEREMA, Pri starom mlyne 1, deteš.pr.:Kráľová, Modra | HIM - zakúpenie dreveného altánku | Stav akcie: splnené | 2550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0
| 114 | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok | Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení + zádržné | Stav akcie: splnené | 318252.22 |  |  | 15912.94 | 0 | 0 | 13946.9 | 0 | 0
| 115 | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok | Zameranie a rozpočet na úpravu priestorov / Hrnčiarska 35 | Stav akcie: splnené | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0
| 116 | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok | Úprava terénu - Hrnčiarska 35 | Stav akcie: realizácia | 4503.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4503.8 | 0 | 0
| 117 | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia priestorov pre potreby sociálneho odboru | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 118 | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok | Stavebný dozor - rekonštrukcia priestorov pre potreby sociálneho odboru | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok | Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov pre potreby sociálneho odboru | Stav akcie: realizácia | 93622.63 |  |  | 350000 | 0 | 0 | 93622.63 | 0 | 0
| 120 | DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení, vybudovanie parkoviska | Stav akcie: realizácia | 80342.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80342.83 | 0 | 0
| 121 | Zariadenie sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1 Bratislava | Dodávka a montáž exteriérových žalúzií v budove E | Stav akcie: realizácia | 29226.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29226.27 | 0 | 0
| 122 | Zariadenie sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1 Bratislava | Klimatizácia v budove G a E | Stav akcie: realizácia | 33887.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33887.3 | 0 | 0
Vzdelávanie | 123 | Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia športového ihriska | Stav akcie: realizácia | 10980 | 3820 | 3480 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 6680 | 0
| 124 | Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava | HIM - zakúpenie a inštalácia zariadení do školskej kuchyne | Stav akcie: realizácia | 19978.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19978.89 | 0 | 0
| 125 | Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy | Stav akcie: realizácia | 8760 | 5791.99 | 8760 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
| 126 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava | Zádržné - rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozšírenie dverí učební | Stav akcie: splnené | 89256.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3719 | 0 | 0
| 127 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava | Stavebné práce - vybudovanie rampy a zdvíhacej plošiny (dotácia) | Stav akcie: splnené | 50363.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 128 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava | Debarierizácia školy + výťah (výzva z MŠVVaŠ SR: 180 000,- Eur dotácia, a 50 000,- Eur BSK) | Stav akcie: realizácia | 230000 |  | ? | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
| 129 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava | Projektová dokumentácia - chemická a fyzikálna učebňa, bufet, sklené výplne v respíriu, dlažba v respíriu a vestibule školy | Stav akcie: v procese VO | 14366.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14366.4 | 0 | 0
| 130 | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava | Modernizácia vykurovania - obehové čerpadlá | Stav akcie: splnené | 15393 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15393 | 0 | 0
| 131 | Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava | Modernizácia osvetlenia v školskej telocvični | Stav akcie: splnené | 4308.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4308.88 | 0 | 0
| 132 | Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava | Modernizácia zabezpečovacieho systému | Stav akcie: splnené | 5337.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5337.95 | 0 | 0
| 133 | Gymnázium, Ulica 1. Mája Malacky | Zádržné - rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne A | Stav akcie: splnené | 9161.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9161.93 | 0 | 0
| 134 | Gymnázium, Ulica 1. Mája Malacky | HIM - zakúpenie zariadení do školskej kuchyne | Stav akcie: splnené | 16510.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16510.34 | 0 | 0
| 135 | Gymnázium, Ulica 1. Mája Malacky | Úprava parkovacieho terénu | Stav akcie: realizácia | 47582.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47582.91 | 0 | 0
| 136 | Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5 Modra | Úprava vnútorného schodiska do budovy školy, úprava vstupu do učebne | Stav akcie: realizácia | 1546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1546 | 0 | 0
| 137 | Gymnázium, Senecká 2 Pezinok | Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového areálu | Stav akcie: realizácia | 11900 | 13000 | 15818 | 3000 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0
| 138 | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - komplexnej rekonštrukcie školy + zádržné z DSP a RP | Stav akcie: realizácia | 183257.7 | 20000 | 170000 | 90000 | 14394 | 14394 | 153750 | 14753.85 | 14753.85
| 139 | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | Stavebný dozor - komplexnej rekonštrukcie školy | Stav akcie: plánovaná realizácia | 50000 |  |  | 15000 | 15000 | 20000 | 0 | 20000 | 30000
| 140 | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | Stavebné práce - komplexnej rekonštrukcie školy + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 4359000 |  | 0 | 289971.52 | 1960028.48 | 2109000 | 0 | 1250000 | 3109000
| 141 | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia strechy, bytu a nádvoria | Stav akcie: realizácia | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 10000
| 142 | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy, bytu a nádvoria | Stav akcie: presun do akcie č. 140 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 143 | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, výškopis a polohopis sietí | Stav akcie: splnené | 6250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
| 144 | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec | Stavebné práce - Rekonštrukcia areálu školy | Stav akcie: plánovaná realizácia | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
| 145 | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec | Úprava sociálnych zariadení a učební, rozšírenie školskej jedálne | Stav akcie: splnené | 73255.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 73255.84 | 0 | 0
| 146 | Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične / zádržné | Stav akcie: splnené | 125348.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6577.79 | 0 | 0
| 147 | Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične / dokončovacie práce | Stav akcie: splnené | 12321.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12321.19 | 0 | 0
| 148 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20 Bratislava | Pripojenie technológie kotolne na uzemnenie | Stav akcie: splnené | 4776.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4776.39 | 0 | 0
| 149 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20 Bratislava | Modernizácia vykurovania - vykurovacie telesá | Stav akcie: splnené | 52325.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 52325.57 | 0 | 0
| 150 | Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia strechy a drevených stropov | Stav akcie: realizácia | 35055 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35055 | 0 | 0
| 151 | Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy a drevených stropov | Stav akcie: plánovaná realizácia | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
| 152 | Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy a drevených stropov | Stav akcie: plánovaná realizácia | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
| 153 | Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava | Zádržné - prepojenie kotolní | Stav akcie: splnené | 1679.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1679.93 | 0 | 0
| 154 | Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava | Modernizácia osvetlenia | Stav akcie: realizácia | 12607.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12607.5 | 0 | 0
| 155 | Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava | Projektová dokumentácia - elekroinštalácia (presun na OSUR) | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 156 | Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava | Stavebné práce - Hydroizolácia učební na 1. PP | Stav akcie: splnené | 21165.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21165.42 | 0 | 0
| 157 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne v Bernolákove + zádržné z PRS | Stav akcie: realizácia | 62280 |  | 63617 | 7280 | 0 | 0 | 12629.5 | 0 | 0
| 158 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne v Bernolákove | Stav akcie: plánovaná realizácia | 10000 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| 159 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne v Bernolákove + zádržné | Stav akcie: realizácia | 523322.42 |  | 862722 | 676955.58 | 0 | 0 | 523322.42 | 0 | 0
| 160 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia internátu v Bernolákove + zádržné z DSP a RP | Stav akcie: realizácia | 80040 |  | 70000 | 4760 | 0 | 0 | 4793.97 | 0 | 0
| 161 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Stavebný dozor - rekonštrukcia internátu v Bernolákove | Stav akcie: realizácia | 17784 |  | 0 | 16600 | 0 | 0 | 17784 | 0 | 0
| 162 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Stavebné práce - rekonštrukcia internátu v Bernolákove + zádržné | Stav akcie: realizácia | 2683841.31 |  | 0 | 2159747.87 | 0 | 0 | 2683841.31 | 0 | 0
| 163 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Projekt interiéru internátnej izby v Bernolákove | Stav akcie: splnené | 7968 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 164 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Interiérové vybavenie - rekonštrukcia internátu v Bernolákove | Stav akcie: presun na BV | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 165 | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) | Stavebné práce - rekonštrukcia spoločenskej miestnosti | Stav akcie: realizácia | 298203.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 298203.87 | 0 | 0
| 166 | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia budovy školy, kuchyne a jedálne na Komenského ul. | Stav akcie: realizácia | 57687 |  |  | 15000 | 10000 | 0 | 40000 | 17687 | 0
| 167 | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok | Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy školy, kuchyne a jedálne na Komenského ul. | Stav akcie: plánovaná realizácia | 5000 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 4000 | 0
| 168 | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok | Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy školy, kuchyne a jedálne na Komenského ul. | Stav akcie: plánovaná realizácia | 650000 |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 100000 | 550000 | 0
| 169 | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok | Projektová dokumentácia a inžiniering - Búracie práce objektu dielní na Komenského ul. | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 170 | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok | Stavebný dozor - Búracie práce objektu dielní na Komenského ul. | Stav akcie: plánovaná realizácia | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0
| 171 | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok | Projektové práce s inžinieringom a s Búracími prácami - Búracie práce objektu dielní na Komenského ul. | Stav akcie: plánovaná realizácia | 260000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0
| 172 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava | Projektové práce a inžiniering - obnova fasády budovy školy, vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie NKP | Stav akcie: v procese VO | 19020 | 15000 | 19020 | 6340 | 0 | 0 | 15000 | 2020 | 2000
| 173 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava | Stavebný dozor - obnova fasády budovy školy / oprava plotu celého areálu školy NKP | Stav akcie: plánovaná realizácia | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| 174 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava | Stavebné práce - obnova fasády budovy školy / oprava plotu celého areálu školy NKP + zádržné | Stav akcie: plánovaná realizácia | 300000 |  | 285000 | 285000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 300000
| 175 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia športového ihriska | Stav akcie: realizácia | 18000 | 16320 | 3636 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0
| 176 | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava | Modernizácia - Regulácia ústredného kúrenia | Stav akcie: realizácia | 29118.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29118.62 | 0 | 0
| 177 | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov | Stav akcie: realizácia | 50872.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 10872.8 | 0
| 178 | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov | Stav akcie: plánovaná realizácia | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
| 179 | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov | Stav akcie: plánovaná realizácia | 230000 |  |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0
| 180 | SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava | Rekonštrukcia služobného bytu | Stav akcie: v procese VO | 30547.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30547.84 | 0 | 0
| 181 | SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava | Zakúpenie motorového vozidla | Stav akcie: v procese VO | 59000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0
| 182 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového ihriska | Stav akcie: splnené | 19857 | 15120 | 2880 | 3920 | 0 | 0 | 2337 | 0 | 0
| 183 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava | Stavebný dozor - revitalizácia športového ihriska | Stav akcie: splnené | 2970 |  | 0 | 990 | 0 | 0 | 1583.01 | 0 | 0
| 184 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava | Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska + zádržné | Stav akcie: splnené | 326181.77 |  | 0 | 107967.69 | 0 | 0 | 208614.46 | 0 | 0
| 185 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia vestibulu / FOYER | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 87976.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 87976.94 | 0 | 0
| 186 | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava | Debarierizácia (výzva z MŠVVaŠ SR: 180 000,- Eur dotácia, 28 800,- Eur BSK) | Stav akcie: realizácia | 28800 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0
| 187 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava | Zádržné - stavebné práce / rekonštrukcia strechy | Stav akcie: splnené | 161857.87 |  | 0 | 0 | 8093 | 0 | 0 | 0 | 0
| 188 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava | Debarierizácia (výzva z MŠVVaŠ SR: 180 000,- Eur dotácia, 40 000,- Eur BSK) | Stav akcie: realizácia | 220000 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
| 189 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava | Rekonštrukcia učební a odborných laboratórií | Stav akcie: v procese VO | 40744.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40744.49 | 0 | 0
| 190 | Obchodná akadémia, Račianska 107 Bratislava | HIM - dodanie a inštalácia bezpečnostného kamerového systému | Stav akcie: splnené | 9699.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9699.94 | 0 | 0
| 191 | Školský internát, deteš. pracovisko Saratovská 26/B, Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia internátu na Saratovskej | Stav acie: zrušené | 0 |  |  | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 192 | Školský internát, deteš. pracovisko Saratovská 26/B, Bratislava | Stavebný dozor - rekonštrukcia internátu na Saratovskej | Stav acie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 193 | Školský internát, deteš. pracovisko Saratovská 26/B, Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia internátu na Saratovskej + zádržné | Stav acie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 194 | Školský internát, deteš. pracovisko Saratovská 26/B, Bratislava | Kompletná výmena 3 výťahov - modernizácia | Stav akcie: realizácia | 177640.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 177640.14 | 0 | 0
| 195 | Školský internát, deteš. pracovisko Saratovská 26/B, Bratislava | Dodávka a montáž kotla vrátane príslušenstva | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 62389.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 62389.29 | 0 | 0
| 196 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 Bratislava | Projektová dokumentácia a inžiniering - modernizácia učební | Stav akcie: splnené | 15621 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 15621 | 0 | 0
| 197 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 Bratislava | Stavebný dozor - modernizácia učební | Stav akcie: realizácia | 6000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
| 198 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 Bratislava | Stavebné práce - modernizácia učební / pavilón B4 | Stav akcie: realizácia | 744624.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 744624.99 | 0 | 0
| 199 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 Bratislava | Stavebné práce - modernizácia učební / pavilón B3 | Stav akcie: realizácia | 261446.16 |  |  | 400000 | 0 | 0 | 261446.16 | 0 | 0
| 200 | SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec | Stavebné práce - rekonštrukcia sklenených panelov v škole, sociálnych miestností a podlahy v dielňach | Stav akcie: realizácia | 377897.56 |  |  | 163021.46 | 0 | 0 | 377897.56 | 0 | 0
| 201 | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava | Vybavenie interiéru (nábytkom) | Stav akcie: plánovaná realizácia | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
| 202 | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava | Projektová dokumentácka a inžiniering - Rekonštrukcia priestorov pre sociálny odbor | Stav akcie: presun pod soc. zariadenie | 0 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 203 | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia priestorov pre sociálny odbor | Stav akcie: plánovaná realizácia | 6000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
| 204 | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia priestorov pre sociálny odbor | Stav akcie: plánovaná realizácia | 309000 |  |  | 178000 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 0
| 205 | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia toaliet | Stav akcie: realizácia | 69152.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69152.64 | 0 | 0
| 206 | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava | Vyplatenie zádržného - Modernizácia osvetlenia | Stav akcie: splnené | 3425.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3425.87 | 0 | 0
| 207 | SOŠ Pedagogická (PaKA), Sokolská 6 Modra | Úprava vstupnej cesty na pozemok školy a parkovacie státie | Stav akcie: splnené | 46780.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46780.1 | 0 | 0
| 208 | SOŠ Pedagogická (PaKA), Sokolská 6 Modra | Stavebné práce - zateplenie telocvične | Stav akcie: plánovaná realizácia | 211000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211000
| 209 | SOŠ Pedagogická (PaKA), Sokolská 6 Modra | Projektová dokumentácia a inžiniering - Zateplenie telocvične pri budove školy | Stav akcie: v procese VO | 7995 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7995 | 0 | 0
| 210 | SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Bratislava | Stavebné práce - výmena schodiskovej sklenenej fasády | Stav acie: zrušené | 0 |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 211 | SOŠ vinársko ovocinárska, Kostolná 3 Modra | HIM - Kamerový systém do priestorov školy | Stav akcie: splnené | 11154.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11154.13 | 0 | 0
| 212 | SOŠ vinársko ovocinárska, Kostolná 3 Modra | HIM - Zakúpenie kuchynského robota do školskej jedálne | Stav akcie: splnené | 9798.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9798.18 | 0 | 0
| 213 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Projektová dokumentacia a inžiniering - Rekonštrukcia fasád | Stav acie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 214 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia fasád | Stav akcie: plánovaná realizácia | 800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000
| 215 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia fasád | Stav akcie: plánovaná realizácia | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| 216 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia pavilónu prístavby / zádržné | Stav akcie: splnené | 204776.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8532.37 | 0 | 0
| 217 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia budovy školy / strechy, bleskozvod, učebne, kabinet, rozvádzače, dvere, rampa | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 406696.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 156696.2 | 250000 | 0
| 218 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Projektové práce - Zateplenie, fasáda a odizolovanie troch objektov | Stav akcie: v procese VO | 108773 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108773 | 0
| 219 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Modernizácia osvetlenia / LED svietidlá a LED trubice | Stav akcie: splnené | 14739.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14739.26 | 0 | 0
| 220 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Zakúpenie motorového vozidla | Stav akcie: splnené | 59510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59510 | 0 | 0
| 221 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Úhrada DPH za 12/2024 - rekonštrukcia izieb internátu | Stav akcie: splnené | 8201 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8201 | 0 | 0
| 222 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení + zádržné | Stav akcie: splnené | 239502.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 114923.29 | 0 | 0
| 223 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Úprava státia a garáž | Stav akcie: realizácia | 7110.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7110.85 | 0 | 0
| 224 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Výmena osobného výťahu - modernizácia / školský internát | Stav akcie: splnené | 24077.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24077.25 | 0 | 0
| 225 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Modernizácia ubytovacej časti internátu 2.NP vrátane elektroinštalácie | Stav akcie: v procese VO | 314362.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 314362.25 | 0 | 0
| 226 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Zateplenie telocvične | Stav akcie: zrušené | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 227 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Modernizácia svietidiel v priestoroch školy a kuchyne | Stav akcie: v procese VO | 35142.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35142.85 | 0 | 0
| 228 | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava | Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukčných prácach | Stav akcie: realizácia | 10500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1500 | 0
| 229 | Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava | Rekonštrukcia toaliet v budove školy na 5. NP | Stav akcie: splnené | 43990.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43990.3 | 0 | 0
| 230 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava | Úprava vnútornej vodovodnej prípojky / Harmincova | Stav akcie: realizácia | 9747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9747 | 0 | 0
| 231 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava | Vyplatenie zádržného - dokončovacie práce: chodník, rampa / Harmincova | Stav akcie: splnené | 3151.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3151.75 | 0 | 0
| 232 | SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia bloku č. 27 (spájanie škôl) | Stav akcie: príprava podkladov pre VO | 250000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
| 233 | SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1 Bratislava | Stavebné práce - rekonštrukcia školníckeho bytu, vybúranie drevenej steny a nové dvere | Stav akcie: realizácia | 35383.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 35383.49 | 0 | 0
| 234 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Výmena radiátorových ventilov v objekte budovy teoretického vyučovania a realizácia riadiaceho systému | Stav akcie: realizácia | 44 961,37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44 961,37 | 0 | 0
| 235 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Stavebné práce - Úprava priestorov suterénu | Stav akcie: realizácia | 94948.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94948.88 | 0 | 0
| 236 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia osvetlenia, podhľadov a časti elektroinštalácie / školský internát | Stav akcie: realizácia | 82074.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 82074.17 | 0 | 0
| 237 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahov na školskom internáte | Stav akcie: splnené | 2 029,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 029,50 | 0 | 0
| 238 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Stavebné práce - Rekonštrukcia výťahov na školskom internáte | Stav akcie: splnené | 17947.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17947.29 | 0 | 0
| 239 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Rozšírenie kamerového systému | Stav akcie: splnené | 24930.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24930.26 | 0 | 0
| 240 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Vykurovanie átria a vyregulovanie ÚK | Stav akcie: realizácia | 2890.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2890.5 | 0 | 0
| 241 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Vstupná brána | Stav akcie: splnené | 5770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5770 | 0 | 0
| 242 | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava | Stavebné práce - zateplenie budov | Stav akcie: plánovaná realizácia | 5000000 |  |  | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
| 243 | Organizácie v zriaďovatelskej pôsobnosti BSK | Rekonštrukcia, modernizácie, naviac práce, neoprávnené výdavky | Stav akcie: plánovaná realizácia | 2261207.07 |  | 854171.85 | 835589 | 924543 | 800000 | 123823.72 | 1537383.35 | 600000
| 244 | Organizácie v zriaďovatelskej pôsobnosti BSK | Modernizácia osvetlenia na zariadeniach | Stav akcie: plánovaná realizácia | 350000 |  | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 150000
| 245 | Organizácie v zriaďovatelskej pôsobnosti BSK | HIM pre organizácie | Stav akcie: plánovaná realizácia | 900000 |  | 150000 | 300000 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 400000

## Číselníky
Zodpovedný referent BSK | Okres | Oblasť nákladov | Kategória prác | Kategória prác | Stupeň priority | Názov zariadenia | Realizátor akcie | Kategória výdavkov | Indikácia stavu | Zažiadané finančné prostriedky | Druh OFD
Neurčený | Bratislava I Staré mesto | Stavby a budovy | Projektové práce | Strecha | Havária | ZŠ a gymnázium a vyuč. jaz. maď., Dunajská 13 Bratislava | V réžii zariadenia | Bežné | Zásobník | ÁNO | OIČKVRO
odb zdravotníctva | Bratislava II Ružinov | Zariadenie budov | Stavebné práce | strecha - strešná krytina | Havarijný stav | Gymnázium, Grösslingová 18 Bratislava | V réžii BSK | Kapitálové | Investičný plán | NIE | OIČVÚRO
odb sociálny | Bratislava II Podunajské Biskupice | Areál a okolie | Rekonštrukcie a opravy | dažďové žlaby a zvody | Urgentný stav | Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6 Bratislava |  |  | Plán bežných výdavkov |  | OIČKVPO
Róbert Branderský | Bratislava III Nové Mesto | Výchovno - vzdelávací proces | Montážne práce | bleskozvodná sústava | Potrebné | Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 Bratislava |  |  | Pozastavené |  | OIČVÚPO
Vladimír Vovolka | Bratislava III Vajnory | HIM | Interiérové práce | komíny | Zišlo by sa | Stredná športová škola, Ostredková 10 Bratislava |  |  | Ukončený
Stanislava Jokayová | Bratislava III Rača | Iné | Technické zariadenia | Fasáda | keď budú disponibilné finančné prostriedky | Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 Bratislava |  |  | Ukončený, ostáva inžinierska činnosť
Michal Gális | Bratislava IV Lamač |  | Zariadenie a vybavenie | steny |  | Gymnázium, Hubeného 23 Bratislava |  |  | Ukončený, ostáva zádržné
Branislav Kenešši | Bratislava IV Dúbravka |  | Revízie a kontroly | zvislé dažďové zvody |  | Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava
Miroslav Budzák | Bratislava IV Záhorská Bystrica |  | Záhradnícke práce | okná + parapety |  | Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Patrik Miškovský | Bratislava IV Karlova Ves |  | Likvidácia odpadu | vstupné dvere |  | Gymnázium, Ulica 1. Mája Malacky
odd kultúry | Bratislava V Petržalka |  | Iné | vstupné schody + zábradlie |  | Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5 Modra
odd školstva | Okres Senec |  |  | osvetlenie vonkajšie |  | Gymnázium, Senecká 2 Pezinok
| Okres Malacky |  |  | okapové chodníky |  | Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 Senec
| Okres Pezinok |  |  | Areál |  | Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava
| Bratislavský samosprávny kraj |  |  | chodníky |  | Škola pre mimor. nadané deti a Gymnázium, Skalicka 1, Bratislava
|  |  |  | cesty |  | SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5 Bratislava
|  |  |  | trávniky |  | SPŠ elektrotechnická, Zochova 9 Bratislava
|  |  |  | stromy a kríky |  | SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5 Bratislava
|  |  |  | oplotenie + vstupné brány |  | SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 Bratislava
|  |  |  | osvetlenie areálu |  | SPŠ dopravná, Kvačalova 20 Bratislava
|  |  |  | športoviská |  | SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 Bratislava
|  |  |  | Vonkajšie prípojky |  | Obchodná akadémia, Nevädzova 3 Bratislava
|  |  |  | elektrina |  | Obchodná akadémia, Račianska 107 Bratislava
|  |  |  | voda |  | Obchodná akadémia, Dudova 4 Bratislava
|  |  |  | kanalizácie |  | Spojená škola, Myslenická 1 Pezinok
|  |  |  | internet |  | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 Bratislava
|  |  |  | telekomunikácie |  | SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7 Bratislava
|  |  |  | plyn |  | Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 Bratislava
|  |  |  | teplovod |  | Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
|  |  |  | Technické zariadenia budov |  | SOŠ podnikania, Strečnianska 20 Bratislava
|  |  |  | rozvody studenej vody - ležaté |  | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 Bratislava
|  |  |  | rozvody studenej vody - zvislé |  | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 Bratislava
|  |  |  | rozvod teplej vody - ležatý |  | SOŠ pedagogická, Bullova 2 Bratislava
|  |  |  | rozvod teplej vody - zvislý |  | SOŠ Pedagogická (PaKA), Sokolská 6 Modra
|  |  |  | rozvod splaškovej kanalizácie - ležatý vonkajší |  | SOŠ vinársko ovocinárska, Kostolná 3 Modra
|  |  |  | rozvod splaškovej kanalizácie - ležatý vnútorný |  | SOŠ dopravná, Kvačalova 20 Bratislava
|  |  |  | rozvod splaškovej kanalizácie - zvislý vnútorný |  | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava
|  |  |  | rozvod chemickej kanalizácie |  | SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava
|  |  |  | rozvod splaškovej kanalizácie z kuchyne + lapol (prevádzkový poriadok) |  | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava
|  |  |  | odlučovač ropných látok |  | SOŠ polygrafická, Račianska 190 Bratislava (Internát)
|  |  |  | elektroinštalácia - rozvod zásuvkový |  | Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo
|  |  |  | elektroinštalácia - rozvod k svietidlám |  | SOŠ automobilova a podnikania, Kysucká 14 Senec
|  |  |  | elektroinštalačné rozvodné skrine |  | Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Bratislava
|  |  |  | rozvody slaboprúdu - rozhlas |  | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 Bratislava
|  |  |  | rozvody slaboprúdu - počítačové rozvody |  | SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21 Bratislava
|  |  |  | rozvody slaboprúdu - zabezpečovacie rozvody |  | SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava
|  |  |  | rozvody internetovej siete |  | SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1 Bratislava
|  |  |  | rozvody slaboprúdu - WIFI |  | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59 Bratislava
|  |  |  | sytém rozvodov kúrenia - ležaté |  | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 Bratislava
|  |  |  | sytém rozvodov kúrenia - zvislé |  | SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 Bratislava
|  |  |  | kotolňa - technológia |  | SOŠ technická, Vranovská 4 Bratislava
výmenička tepla - technológia
|  |  |  | systém klimatizácie |  | Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava
|  |  |  | systém vzduchtechniky |  | Konzervatórium, el. pracovisko Konventná 4 Bratislava
|  |  |  | Vnútro budovy stavebná časť |  | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20 Bratislava
|  |  |  | omietky |  | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava
|  |  |  | maľby + nátery |  | Jazyková škola, el. pracovisko Vazovová 6 Bratislava
|  |  |  | obklady stien |  | Školský internát, Trnavská cesta 2, Bratislava
|  |  |  | podlahy |  | Školský internát, deteš. pracovisko Saratovská 26/B, Bratislava
|  |  |  | dvere |  | Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským , Lichnerova 71 Senec
|  |  |  | stropné podhľady |  | Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
|  |  |  | svietidlá |  | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji
|  |  |  | schody + zábradlia |  | Spojená škola, Ul. SNP 30 Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo)
DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava
|  |  |  | sociálne miestnosti |  | DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a, deteš.pr.: Ľubinská 5, Bratislava
|  |  |  | telocvične |  | Centrum sociálnych služieb Sibírka, Sibírska 69 Bratislava
|  |  |  | internátne izby |  | DSS pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, Bratislava
|  |  |  | jedálne |  | DSS a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28, Strelkova 32 Bratislava
|  |  |  | kuchyne |  | DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského 13, deteš.pr.: Ľ. Zúbka 6, Bratislava
Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava
|  |  |  | Požiarna ochrana |  | Zariadenie sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1 Bratislava
|  |  |  | viesť požiarnu knihu |  | Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3 Bratislava
|  |  |  | požiarny poriadok - sklad horľavín |  | DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Furmanská 4, deteš.pr.: Hontianska 16, Bratislava
|  |  |  | požiarne uzávery |  | DSS pre deti a dospelých Kampino, Haanova 36 - 38 Bratislava
|  |  |  | požiarne zabezpečovacie systémy |  | DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13 Stupava
|  |  |  | rozvod požiarnej vody |  | Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie 19
|  |  |  | ručné hasiace prístroje |  | CSS MEREMA, Pri starom mlyne 1, deteš.pr.:Kráľová, Modra
|  |  |  | BOZP pri prevádzke |  | DSS Hestia, Jesenského 12 Pezinok
|  |  |  | výstražný systém Zákaz fajčenia v budovách |  | DSS pre dospelých, SNP 38 Báhoň
|  |  |  | lekárničky |  | Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi, Hrnčiarska 37, Pezinok
|  |  |  | povinnosti použivateľov kopírovacieho stroja |  | Občianské združenie šanca pre nechcených, Jadranská 34 Bratislava
|  |  |  | povinnosti použivateľov skartovacieho stroja |  | Divadlo ASTORKA Korzo´ 90, Suché Mýto 17, div.sála : Nám. SNP. č. 33, administr.: Nám.SNP 12, Bratislava
|  |  |  | povinnosti použivateľov varičov |  | Divadlo ARÉNA, Viedenská cesta 10 Bratislava
|  |  |  | povinnosti použivateľov mikrovlnnej rúry |  | Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Bratislava
|  |  |  | povinnosti použivateľov rýchlovarnej kanvice |  | Divadlo LUDUS, Jozefská 19, Bratislava
|  |  |  | prevádzkový predpis na zaistenie BOZP činnosti v administratíve |  | Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Horná 20 Modra
|  |  |  | Objektová bezpečnosť |  | Malokarpatské múzeum Pezinok, Štefánikova 4 Pezinok
|  |  |  | kamerový systém pre priestory prístupné verejnosti |  | Múzeum F. Kostku Stupava
|  |  |  | kamerový systém pre priestory neprístupné verejnosti |  | Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 Pezinok
|  |  |  | špecifikácia umiestnenia bezpečnostných kamier a snímaných priestorov |  | Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava
|  |  |  | bezpečnostný projekt k informačnému systému Kamerový systém |  | Nemocnica s poliklinikou Malacky
|  |  |  | Všetky revízie |  | Organizácie v zriaďovatelskej pôsobnosti BSK
|  |  |  | elektroinštalácie |  | Bratislavský samosprávny kraj
Zdravotné stredisko Rovnianková, Petržalka
|  |  |  | el. spotrebičov |  | Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, Bratislava
|  |  |  | el. ručného náradia |  | Obchvat Malokarpatského regiónu Sv. Jur-PK-Modra
el.zariadenia pracovného stroja
trafostanice
bleskozvodnej sústavy
zdvíhacích zariadení
výťahov
kotolne
dymovodu
teplovodného kotla
tlakovej nádoby
plynového spotrebiča
regulačnej stanice plynu
Ostatné
čistiace práce
deratizačné opatrenia
dezinfekcie
nákup vychovno-vzdelávacich pomôcok
nákup drobného majetku
iné

## Zásobník akcií (hidden)
Zásobník akcií do investičného plánu 2018-2020
|  |  | 2018-2020 | 2018 | 2019 | 2020 | Celkové výdavky |  | Čerpané v roku 2017 | Výdavky | Výdavky | Výdavky
Priority |  |  | 5849680.37 | 4399474.36 | 1400206.01 | 50000 | Bežné | Kapitálové
Ostatné |  |  | 43287869.03 | 7897763.47 | 24867390.34 | 10522715.22 | 1500000 | 47637549.4 | 0 | 12297237.83 | 26267596.35 | 10572715.22
SPOLU |  |  | 49137549.4 | 12297237.83 | 26267596.35 | 10572715.22
| p.č. | Akčný plán | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | Stav projektu | Prvok | Celkové výdavky |  |  | 2018 | 2019 | 2020
[7 empty] | Bežné | Kapitálové
Zdravotníctvo - OZ | 1 |  | Nemocnica Malacky | Stavebné práce - zateplenie Nemocnice s poliklinikou | VO vysúťažené | 3.3.3. |  | 963774 |  | 963774
| ZDRAVOTNÍCTO SPOLU: | [6 empty] | 963774 |  | 963774
Kultúra a cestovný ruch - OCRaK | 2 |  | Bratislavské bábkové divadlo | Inžiniering |  | 3.3.3. |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 3 | OCRaK_11 | Synagóga Senec | Realizácia vybavenia interieru (mobiliár) | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 231640.46 |  |  | 231640.46
| 4 |  | Divadlo Ludus | Stavebné práce, rekonštrukcia objektu |  | 3.3.3. |  | 1000000 |  |  | 200000 | 800000
| 5 |  | MOS Modra | Informačno - komunikačná technológia do kaštieľa v Modre |  | 3.3.3. |  | 22152.24 |  | 22152.24
| 6 | OCRaK_27 | BSK | Projektová dokumentácia vybudovania expozitúry kreatívneho centra |  | 3.3.3. |  | 36000 |  | 36000
| 7 | OCRaK_7 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | RFID bezpečnostná brána a 2 pracovné stanice, digitálny asistent so softvérom |  | 3.3.3. |  | 33840 |  | 18300 | 15540
| 8 |  | Malokarpatská knižnica v Pezinku | Projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy |  | 3.3.3. |  | 5000 |  |  | 5000
| 9 | OCRaK_7 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | Modernizácia IT sieti (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje) |  | 3.3.3. |  | 13707 |  | 13707
| 10 | OCRaK_7 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | Odvlhčenie a sanácia budovy |  | 3.3.3. |  | 48600 |  | 48600
| 11 | OCRaK_30 | BSK | Stavebné práce - Vynohradnícka cyklocesta |  | 3.3.3. |  | 3687430.22 |  | 1200000 | 1243715 | 1243715.22
| 12 |  | BSK | Stavebné práce - Bike park 2 |  | 3.3.3. |  | 70000 |  | 70000
| 13 |  | BSK | Materiálno technické vybavenie (kultúrnych zariadení) |  | 3.3.3. |  | 93205.84 |  | 93205.84
| KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH SPOLU: | [6 empty] | 5256575.76 |  | 1501965.08 | 1695895.46 | 2058715.22
Sociálne služby - OSV | 14 |  | DSS Rozsutec | Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu |  | 3.3.3. |  | 85000 |  | 85000
| 15 |  | DSS Rozsutec | Projektové práce a inžiniering - vybudovanie parkoviska s oplotením a okrasná škôlka |  | 3.3.3. |  | 15000 |  | 12500 | 2500
| 16 |  | DSS Rozsutec | Stavebné práce - vybudovanie parkoviska s oplotením a okrasná školka |  | 3.3.3. |  | 70000 |  |  | 70000
| 17 |  | DSS a ZPS Hrnčiarska, Pezinok | Projektové práce a inžiniering, zateplenia objektov DSS a ZPS |  | 3.3.3. |  | 15000 |  | 12000 | 3000
| 18 |  | DSS a ZPS Hrnčiarska, Pezinok | Stavebné práce - realizácia zateplenia objektov DSS a ZPS |  | 3.3.3. |  | 221300 |  |  | 221300
| 19 |  | DSS Plavecké Podhradie | Projektové práce a inžiniering, vybudovania spojovacej chodby medzi ubytovňou a jedálňou |  | 3.3.3. |  | 12000 |  | 10000 | 2000
| 20 |  | DSS Plavecké Podhradie | Stavebné práce - vybudovanie spojovacej chodby medzi ubytovňou a jedálňou |  | 3.3.3. |  | 65000 |  |  | 65000
| 21 |  | DSS Kampino | Projektové práce a inžiniering - zateplenia fasády a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 35000 |  | 32000 | 3000
| 22 |  | DSS Kampino | Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 350000 |  |  | 350000
| 23 |  | ZKR Gaudeámus | Projektové práce a inžiniering, prístupové cesty a parkovisko |  | 3.3.3. |  | 35000 |  | 32000 | 3000
| 24 |  | ZKR Gaudeámus | Stavebné práce - prístupové cesty a parkovisko |  | 3.3.3. |  | 115000 |  |  | 115000
| 25 |  | ZKR Gaudeámus | Projektové práce a inžiniering, opravy statických porúch bazénov |  | 3.3.3. |  | 15000 |  | 13000 | 2000
| 26 |  | ZKR Gaudeámus | Stavebné práce na opravách statických porúch bazénov |  | 3.3.3. |  | 100000 |  |  | 100000
| 27 |  | DSS Rosa | Projektové práce a inžiniering, nová kotolňa a trafo stanica |  | 3.3.3. |  | 16000 |  | 13000 | 3000
| 28 |  | DSS Rosa | Stavebné práce - vybudovanie novej kotolne a trafo stanice |  | 3.3.3. |  | 150000 |  |  | 150000
| 29 |  | DSS Rosa | Projektové práce a inžiniering, zateplenie fasád a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 90000 |  | 80000 | 10000
| 30 |  | DSS Rosa | Stavebné práce - zateplenie fasád a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 2283000 |  |  | 2283000
| 31 |  | DSS INTEGRA | Stavebné práce - zateplenie strechy a fasády zariadenia | Pripravené na realizáciu | 3.3.3. |  | 335486.99 |  | 335486.99
| 32 |  | DSS INTEGRA | Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne | Pripravené na realizáciu | 3.3.3. |  | 50000 |  | 50000
| 33 |  | DSS Javorinská | Projektové práce a inžiniering, zateplenia objektu na Javorinskej a Lubianskej |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 24000
| 34 |  | DSS Javorinská | Stavebné práce - zateplenie objektu na Javorinskej a Lubianskej |  | 3.3.3. |  | 100000 |  |  | 100000
| 35 |  | Centrum socialnych služieb - Dúbravka | Stavebné práce - dostavba evakuačného výťahu | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 120000 |  | 120000
| 36 |  | DSS pre dospelých Báhoň | Stavebné práce - demolácia objektu sušiarne | Jestvujúce právoplatné rozhodnutie o demolácií mestom | 3.3.3. |  | 15000 |  | 15000
| 37 |  | DSS pre dospelých Báhoň | Projektové práce a inžiniering, výstavby nového evakuačného výťahu |  | 3.3.3. |  | 40000 |  | 30000 | 10000
| 38 |  | DSS pre dospelých, Báhoň | Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu |  | 3.3.3. |  | 250000 |  |  | 250000
| 39 |  | DSS pre dospelých Báhoň | Projektové práce a inžiniering,debarierizácie dvora |  | 3.3.3. |  | 25000 |  |  | 20000 | 5000
| 40 |  | DSS pre dospelých Báhoň | Stavebné práce - debarierizácia dvora |  | 3.3.3. |  | 200000 |  |  |  | 200000
| SOCIÁLNE SLUŽBY | [6 empty] | 202000 |  | 181500 | 20500
| SOCIÁLNE SLUŽBY | [6 empty] | 4629786.99 |  | 682486.99 | 3742300 | 205000
| SOCIÁLNE SLUŽBY SPOLU: | [6 empty] | 4831786.99 |  | 863986.99 | 3762800 | 205000
Vzdelávanie - OŠMaŠ | 41 |  | Obchodná akadémia, Račianska 107 | Projektové práce a inžiniering - realizácia zateplenia celej školy |  | 3.3.3. |  | 30000 |  | 27000 | 3000
| 42 |  | Obchodná akadémia, Račianska 107 | Stavebné práce, zateplenia celej školy |  | 3.3.3. |  | 646700 |  |  | 646700
| 43 |  | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | Stavebné práce -prestavba výrobnej haly na telocvičňu |  | 3.3.3. |  | 1046700 |  |  | 1046700
| 44 |  | SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra | Stavebné práce - rekonštrukcia objektu pálenice | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 463000 |  | 463000
| 45 |  | Gymnázium A. Bernoláka, Senec | Vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 12000 |  | 12000
| 46 |  | Gymnázium A. Bernoláka, Senec | Stavebné práce - zateplenie budovy školy (dofinancovanie) | Zahájenie stavených prác 10/2017 | 3.3.3. |  | 56685.76 |  | 56685.76
| 47 |  | Obchodná akadémia, Myslenická Pezinok | Projektové práce a inžiniering - zateplenia celej školy |  | 3.3.3. |  | 26000 |  | 24000 | 2000
| 48 |  | Obchodná akadémia, Myslenická Pezinok | Stavebné práce - zateplenie celej školy |  | 3.3.3. |  | 340800 |  |  | 340800
| 49 |  | SOŠZ G. Čejku | Projektové práce a inžiniering - vybudovanie strediska odbornej praxe |  | 3.3.3. |  | 84000 |  | 60000 | 20000 | 4000
| 50 |  | SOŠZ G. Čejku | Stavebné práce - strediska odbornej praxe |  | 3.3.3. |  | 2333900 |  |  | 1333900 | 1000000
| 51 |  | Gymnázium A. Einsteina | Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Hotová projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 291645 |  | 291645
| 52 |  | Gymnázium A. Einsteina | Stavebné práce, realizácia opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií |  | 3.3.3. |  | 930700 |  | 930700
| 53 |  | SOŠ pedagogická, Bratislava | Projektové práce a inžiniering zateplenia fasády a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 65000 |  | 55000 | 10000
| 54 |  | SOŠ pedagogická, Bratislava | Stavebné práce -zateplenie fasády a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 750000 |  |  | 750000
| 55 |  | Športové gymnázium | Projektové práce a inžiniering zateplenia fasády a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 45000 |  | 35368.6 | 9631.4
| 56 |  | Športové gymnázium | Stavebné práce - zateplenia fasády a strechy, vyregulovanie systému UK |  | 3.3.3. |  | 614600 |  |  | 614600
| 57 |  | Športové gymnázium | Projektové práce a inžiniering - elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy |  | 3.3.3. |  | 30000 |  | 27000 | 3000
| 58 |  | Športové gymnázium | Stavebné práce - realizácia elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy |  | 3.3.3. |  | 250000 |  |  | 250000
| 59 |  | Športové gymnázium | Projektové práce a inžiniering, rekonštrukcie vonkajších športových ihrísk (atletický štadion, tartanova dráha) |  | 3.3.3. |  | 55000 |  | 48500 | 6500
| 60 |  | Športové gymnázium | Stavebné práce rekonštrukcie vonkajších športových ihrísk (atletický štadion, tartanova dráha) |  | 3.3.3. |  | 581694.88 |  |  | 581694.88
| 61 |  | Športové gymnázium | Projektové práce a inžiniering - vybudovania Judo haly |  | 3.3.3. |  | 89000 |  | 70000 | 10000 | 9000
| 62 |  | Športové gymnázium | Stavebné práce - realizácia vybudovania Judo haly v areáli školy |  | 3.3.3. |  | 950000 |  |  | 650000 | 300000
| 63 |  | Konzervatórium, Tolstého | Dopracovanie projektovej dokumentácie a inžinieringu - výmeny okien |  | 3.3.3. |  | 10000 |  | 10000
| 64 |  | Konzervatórium, Tolstého | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia celej kotolne |  | 3.3.3. |  | 20000 |  | 20000
| 65 |  | Konzervatórium, Tolstého | Stavebné práce - rekonštrukcia celej kotoľne |  | 3.3.3. |  | 250000 |  | 250000
| 66 |  | Konzervatórium, Tolstého | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia sociálnych zariadení |  | 3.3.3. |  | 6000 |  | 5000 | 1000
| 67 |  | Konzervatórium, Tolstého | Stavebné práce - rekonštrukcie sociálnych zariadení |  | 3.3.3. |  | 120000 |  |  | 120000
| 68 |  | SPŠS, Fajnorovo nábrežie | Projektové práce a inžiniering - elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy |  | 3.3.3. |  | 35000 |  | 30000 | 5000
| 69 |  | SPŠS, Fajnorovo nábrežie | Stavebné práce - realizácia elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy |  | 3.3.3. |  | 450000 |  |  | 450000
| 70 |  | SPŠS, Fajnorovo nábrežie | Stavebné práce - vybudovanie telocvični v átriach školy |  | 3.3.3. |  | 742374.61 |  | 400000 | 342374.61
| 71 |  | SPŠS, Fajnorovo nábrežie | Architektonická štúdia - rekonštriúkcia omietky na celom školskom objekte | Príprava podladov na vyhlásenie súťaže na PD, realizácia, inžiniering | 3.3.3. |  | 19000 |  | 15000 |  | 4000
| 72 |  | SPŠS, Fajnorovo nábrežie | Realizácia rekonštrukcia omietky na celom školskom objekte |  | 3.3.3. |  | 450000 |  |  |  | 450000
| 73 |  | SPŠS, Fajnorovo nábrežie | Realizácia - výmeny okien |  | 3.3.3. |  | 1250000 |  | 650000 | 550000 | 50000
| 74 |  | SOŠE, Rybničná | Projektové práce a inžiniering - zateplenia fasády a strechy školy |  | 3.3.3. |  | 30000 | ; |  | 25000 | 5000
| 75 |  | SOŠE, Rybničná | Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy školy |  | 3.3.3. |  | 550000 |  |  |  | 550000
| 76 |  | SOŠE, Rybničná | Projektové práce a inžiniering - kompletná rekonštrukcia telocvične |  | 3.3.3. |  | 31000 |  | 26000 | 5000
| 77 |  | SOŠE, Rybničná | Stavebné práce - kompletná rekonštrucia telocvične, |  | 3.3.3. |  | 450000 |  |  | 450000
| 78 |  | SOŠE, Rybničná | Projektové práce a inžiniering - revitalizácie športových ihrísk |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 20000 | 5000
| 79 |  | SOŠE, Rybničná | Stavebné práce - revitalizácia športových ihrísk |  | 3.3.3. |  | 280000 |  |  | 280000
| 80 |  | SPŠE, Zochová | Projektové práce a inžiniering - elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy |  | 3.3.3. |  | 29000 |  | 21000 | 8000
| 81 |  | SPŠE, Zochová | Stavebné práce - realizácia elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy |  | 3.3.3. |  | 375000 |  |  | 375000
| 82 |  | SPŠE, Zochová | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia fasády na celom školskom objekte |  | 3.3.3. |  | 12000 |  | 10000 |  | 2000
| 83 |  | SPŠE, Zochová | Rekonštrukcia fasády na celom školskom objekte |  | 3.3.3. |  | 550000 |  |  | 100000 | 450000
| 84 |  | SPŠE, Zochová | Realizácia - výmeny okien |  | 3.3.3. |  | 850000 |  | 450000 | 400000
| 85 |  | SŠ, Tokajícka | Projektové práce a inžiniering - zateplenie celej školy a telocvične |  | 3.3.3. |  | 34000 |  | 25000 | 9000
| 86 |  | SŠ, Tokajícka | Stavebné práce - zateplenie celej školy a telocvične |  | 3.3.3. |  | 420700 |  |  | 420700
| 87 |  | SŠ, Tokajícka | Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov |  | 3.3.3. |  | 328000 |  | 328000
| 88 |  | ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským BA | Projektové práce a inžiniering - výmena okien |  | 3.3.3. |  | 27000 |  | 27000
| 89 |  | SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova | Projektové práce a inžiniering - zateplenie celej školy |  | 3.3.3. |  | 23200 |  | 20000 | 3200
| 90 |  | SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova | Stavebné práce - zateplenie celej školy |  | 3.3.3. |  | 420000 |  |  | 420000
| 91 |  | SUŠ scénického výtvarníctva | Projektové práce a inžiniering - zateplenia celej školy a telocvične |  | 3.3.3. |  | 20100 |  | 17000 | 3100
| 92 |  | SUŠ scénického výtvarníctva | Stavebné práce - zateplenie celej školy a telocvične |  | 3.3.3. |  | 309000 |  |  | 309000
| 93 |  | Gymnázium, Hubeného | Zavedenie elektronickej formy evidencie stravníkov |  | 3.3.3. |  | 5192.4 |  | 5192.4
| 94 |  | Gymnázium, Hubeného | Projektové práce a inžiniering - zateplenia fasády - aktualizácia projektovej dokumentácie |  | 3.3.3. |  | 10000 |  | 10000
| 95 |  | Gymnázium, Hubeného | Stavebné práce - zateplenie fasády |  | 3.3.3. |  | 700000 |  | 700000
| 96 |  | Gymnázium, Pankúchova | Projektové práce a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 20000 | 4000
| 97 |  | Gymnázium, Pankúchova | Stavebné práce - zateplenie strechy a fasády školy |  | 3.3.3. |  | 800000 |  |  | 800000
| 98 |  | SPŠE, Hálova | Stavebné práce - dodávka a montáž nových protipožiarných dverí |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 24000
| 99 |  | SOŠ, Ivanská cesta 21 | Projektové práce a inžiniering - zateplenia strechy a fasády školy |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 20000 | 4000
| 100 |  | SOŠ, Ivanská cesta 21 | Stavebné práce - zateplenie strechy a fasády školy |  | 3.3.3. |  | 800000 |  |  | 800000
| 101 |  | SOŠ, Ivanská cesta 21 | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcie elektroinštalácie (internát č. 25) |  | 3.3.3. |  | 24000 |  |  | 24000
| 102 |  | Gymnázium, L. Novomeského | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcie elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 20000 | 4000
| 103 |  | Gymnázium, L. Novomeského | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 200000 |  |  | 200000
| 104 |  | Gymnázium, L. Novomeského | Projektové práce a inžiniering - zateplenie objektu školy |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 20000 | 4000
| 105 |  | Gymnázium, L. Novomeského | Stavebné práce - zateplenie objektu školy |  | 3.3.3. |  | 500000 |  |  | 500000
| 106 |  | ŠMND, Teplická - obj. na Skalickej | Projektové práce a inžiniering - výstavby jedálne v gymnáziu na Skalickej |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 107 |  | ŠMND, Teplická - obj. na Skalickej | Stavebné práce - výstavba jedálne v gymnáziu na Skalickej |  | 3.3.3. |  | 700000 |  |  | 700000
| 108 |  | ŠMND, Teplická | Stavebné práce - zateplenie objektu jedálne a telocvične | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 510000 |  |  | 510000
| 109 |  | ŠMND, Teplická | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 24000 |  |  | 24000
| 110 |  | ŠMND, Teplická | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 400000 |  |  |  | 400000
| 111 |  | SOŠ technická, Vranovská 2 | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie, Vranovská 2 - Lýceum - 1. a 2. NP |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 112 |  | SOŠ technická, Vranovská 2 | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie - Vranovská 2 - Lýceum - 1. a 2. NP |  | 3.3.3. |  | 200000 |  |  | 200000
| 113 |  | SZŠ, Strečnianska | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 114 |  | SZŠ, Strečnianska | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 450000 |  |  | 450000
| 115 |  | TKEJ, Gorazdova | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie (internát) |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 116 |  | TKEJ, Gorazdova | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie (inetrnát) |  | 3.3.3. |  | 150000 |  |  | 150000
| 117 |  | TKEJ, Gorazdova | Projektové práce a inžiniering - zateplenie objektu tanečnej sály a internátu |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 118 |  | TKEJ, Gorazdova | Stavebné práce - zateplenie objektu tanečnej sály a internátu |  | 3.3.3. |  | 150000 |  |  | 150000
| 119 |  | TKEJ, Gorazdova | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 120 |  | TKEJ, Gorazdova | Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu |  | 3.3.3. |  | 90000 |  |  | 90000
| 121 |  | TKEJ, Gorazdova | Projektové práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA |  | 3.3.3. |  | 3850 |  | 3850
| 122 |  | TKEJ, Gorazdova | Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA |  | 3.3.3. |  | 28570 |  | 28570
| 123 |  | SPŠE K. Adlera | Stavebné práce - rekonštrukcia športoviska | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 367000 |  | 367000
| 124 |  | SPŠD, Kvačalova | Dovedenie optického internetu do technickej miestnosti |  | 3.3.3. |  | 12000 |  | 12000
| 125 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 126 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte |  | 3.3.3. |  | 400000 |  |  | 400000
| 127 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Projektové práce a inžiniering - zateplenie objektu školy |  | 3.3.3. |  | 24000 |  |  | 19000 | 5000
| 128 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Stavebné práce - zateplenie objektu školy |  | 3.3.3. |  | 950000 |  |  |  | 950000
| 129 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia športovísk |  | 3.3.3. |  | 70000 |  |  | 50000 | 20000
| 130 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Stavebné práce - rekonštrukcia športovísk |  | 3.3.3. |  | 530000 |  |  |  | 530000
| 131 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Projektové práce a inžiniering - zateplenie objektu (Bernolákovo) |  | 3.3.3. |  | 24000 |  |  | 19000 | 5000
| 132 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Stavebné práce - zateplenie objektu (Bernolákovo) |  | 3.3.3. |  | 900000 |  |  |  | 900000
| 133 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Projektové práce a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo) |  | 3.3.3. |  | 24000 |  | 19000 | 5000
| 134 |  | SŠ, Ivanka pri Dunaji | Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo) |  | 3.3.3. |  | 400000 |  |  | 400000
| 135 |  | SOŠ pedagogickáModra | Projektové práce a inžiniering, zateplenia fasády školy |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 20000 | 5000
| 136 |  | SOŠ pedagogickáModra | Stavebné práce - zateplenie fasády školy |  | 3.3.3. |  | 647000 |  |  | 647000
| 137 |  | Gymnázium, Pezinok | Projektové práce a inžiniering, revitalizácie školského dvora |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 20000 | 5000
| 138 |  | Gymnázium, Pezinok | Stavebné práce - revitalizácia školského dvora |  | 3.3.3. |  | 150000 |  |  | 150000
| 139 |  | Gymnázium, Pezinok | Projektové práce a inžiniering, rekonštrucie posilňovňe |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 20000 | 5000
| 140 |  | Gymnázium, Pezinok | Stavebné práce - rekonštrucia posilovne |  | 3.3.3. |  | 105000 |  |  | 105000
| 141 |  | Gymnázium K. Štúra, Modra | Projektové práce a inžiniering, kompletnej revitalizácie školského areálu |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 20000 | 5000
| 142 |  | Gymnázium K. Štúra, Modra | Stavebné práce - kompletná revitalizácia školského areálu |  | 3.3.3. |  | 150000 |  |  | 150000
| 143 |  | Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach | Stavebné práce - Oprava oporného múra | Vyhotovená projektová dokumentácia | 3.3.3. |  | 35000 |  | 35000
| 144 |  | Jazyková škola Palisády - budova na Vazovovej | Projektové práce a inžiniering, zateplenia a výmeny otvorových konštrukcií |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 20000 | 5000
| 145 |  | Jazyková škola Palisády - budova na Vazovovej | Stavebné práce - zateplenie a výmena otvorových konštrukcií |  | 3.3.3. |  | 750000 |  |  | 750000
| 146 |  | SOŠ, Kysucká, Senec | Projektové práce a inžiniering, zateplenie objektu a dovýmena okien |  | 3.3.3. |  | 30000 |  | 20000 | 10000
| 147 |  | SOŠ, Kysucká, Senec | Stavebné práce - zateplenie objektu a dovýmena okien |  | 3.3.3. |  | 970000 |  |  | 970000
| 148 |  | SPŠ stavebná a geodeticka, Drieňová | Projektové práce a inžiniering, rekonštrukcie elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 30000 |  |  | 20000 | 10000
| 149 |  | SPŠ stavebná a geodeticka, Drieňová | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 800000 |  |  |  | 800000
| 150 |  | SZŠ Záhradnícka | Projektové práce a inžiniering, rekonštrukcie elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 25000 |  |  | 20000 | 5000
| 151 |  | SZŠ Záhradnícka | Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 3.3.3. |  | 800000 |  |  |  | 800000
| 152 |  | SZŠ Záhradnícka | Projektové práce a inžiniering, zateplenia objektu školy a telocvične |  | 3.3.3. |  | 30000 |  | 20000 | 10000
| 153 |  | SZŠ Záhradnícka | Stavebné práce - zateplenie objektu školy a telocvične |  | 3.3.3. |  | 800000 |  |  | 800000
| 154 |  | SZŠ Záhradnícka | Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia areálu |  | 3.3.3. |  | 240000 |  | 240000
| 155 |  | SZŠ Záhradnícka | Inštalácia odsávača pár chem. látok |  | 3.3.3. |  | 40000 |  | 40000
| 156 |  | Školský internát Trnavská, BA | Stavebné práce - kanalizačná prípojka pre internát na Saratovskej, Dúbravka |  | 3.3.3. |  | 25000 |  | 25000
| 157 |  | SOŠ Na pántoch | Projektové práce a inžiniering - Výmena okien zateplenia fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu |  | 3.3.3. |  | 50000 |  | 50000
| 158 |  | SOŠ Na pántoch | Stavebné práce - Výmena okien zateplenia fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu |  | 3.3.3. |  | 850000 |  | 300000 | 550000
| 159 |  | SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | Stavebné práce -dovymieňanie okien a zateplenie fasády |  | 3.3.3. |  | 560000 |  |  |  | 560000
| 160 |  | SOŠ KaV Svätoplukova 2 | Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie |  | 3.3.3. |  | 390000 |  | 390000
| 161 |  | SOŠ | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji |  | 3.3.2. |  | 600000 |  | 600000
| VZDELÁVANIE | [6 empty] | 5647680.37 |  | 4217974.36 | 1379706.01 | 50000
| VZDELÁVANIE | [6 empty] | 30097732.28 |  | 3409537.4 | 18929194.88 | 7759000
| VZDELÁVANIE SPOLU: | [6 empty] | 35745412.65 |  | 7627511.76 | 20308900.89 | 7809000
Úrad BSK | 162 |  | BSK | Modernizácia klimatizácie + Projetová dokumentácia |  | 3.3.3. |  | 840000 |  | 840000
| ÚRAD BSK SPOLU: | [6 empty] | 840000 |  | 840000
Rezerva | 163 |  | BSK | Rezerva na eventuálne rozdiely v PHZ |  | 3.3.3. | 1500000 |  |  | 500000 | 500000 | 500000
| REZERVA SPOLU: | [5 empty] | 1500000 |  |  | 500000 | 500000 | 500000
Aktualizované dňa 2.1.2018 11:11 Verzia: VI. Návrh Investičného plánu - zásobník