V ý z v a

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky neprekročí finančný limit zákazky podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“ alebo „zákon“), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť predložené ponuky a zadať zákazku podľa § 1 ods. 14 zákona na základe výsledku vyhodnotenia.

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo: Sabinovská 16254/16, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov

Korešpondenčná adresa: Sabinovská 16, P.O. Box 20, 820 07 BRATISLAVA 27

Štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

IČO: 36063606

DIČ: 2021 608 369

IČ DPH: -

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu.: SK92 8180 0000 0070 0063 6350

KONTAKTNÁ OSOBA:

Mgr. Zuzana Krajčíková

Referentka Oddelenia cestovného ruchu cezhraničnej spolupráce a lokálnej ekonomiky

Bratislavský samosprávny kraj

tel. číslo: 02/48 264 849; +421 911 109 047

e-mail: zuzana.krajcikova@region-bsk.sk

- Predmet zákazky:  Vypracovanie odborného dokumentu „Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“ zameraného na zabezpečenie udržateľného a klimaticky odolného využívania parkov a zvýšenie ich atraktivity pre návštevníkov.

2.1  Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie odborného dokumentu „Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“, ktorý bude slúžiť ako metodický, analytický a koncepčný nástroj pre ochranu, obnovu a udržateľnú správu historických parkov a záhrad v cezhraničnom území Slovenskej republiky (Bratislavský samosprávny kraj) a Rakúskej republiky (Burgenland).

Dokument bude vypracovaný ako spoločný cezhraničný výstup projektových partnerov zo Slovenskej republiky a Rakúskej republiky, založený na jednotnom metodickom prístupe so zohľadnením rozdielnych legislatívnych, klimatických a prevádzkových podmienok oboch krajín. Súčasťou spracovania bude aj prenos odborných poznatkov a skúseností rakúskych partnerov v oblasti dlhodobého manažmentu historických parkov, adaptácie na zmenu klímy a integrovaného plánovania zelene.

Minimálny požadovaný rozsah dokumentu je 60 strán odborného textu, pričom do uvedeného rozsahu sa nezapočítavajú titulné strany, obsah, prázdne strany ani samostatné obrazové prílohy bez textového spracovania. Grafické prvky, fotografie, mapové podklady a ilustrácie môžu tvoriť doplnkovú súčasť dokumentu, avšak musia byť vecne previazané s textovou časťou a slúžiť na jej odborné doplnenie a vysvetlenie.

2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

71241000-9  - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

  - Opis predmetu zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v  Prílohe č. 1. Podrobný opis predmetu zákazky, ktorá je súčasťou Výzvy na predloženie ponuky.

2.4. Zdroj finančných prostriedkov:

80% zo zdrojov EÚ- Program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovenská republika – Rakúsko

12% zo zdrojov ŠR

8% spolufinancovanie BSK

- PODMIENKY PLNENIA

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva  o dielo.

3.2   Miesto plnenia: Cezhraničné územie Slovenskej republiky (Bratislavský samosprávny kraj) a Rakúskej republiky (Burgenland).

3.3  Lehota dodania: 28.02.2027

- Podmienky účasti uchádzačov

  - Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:

Požaduje sa splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO

Nakoľko uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v prípade, že nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o VO, predkladá v ponuke len čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o VO, ktorým preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) zákona o VO a síce, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)  a f) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na skutočnosť, že v zmysle zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.

4.2 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu odborníkov (kľúčových osôb), ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky „Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“.

Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii minimálne tieto odborné osoby:

4.2.1. Krajinný architekt – hlavný odborník

Odborník musí:

- mať ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore krajinná architektúra alebo príbuznom odbore,

- mať preukázateľné skúsenosti s návrhom, obnovou alebo revitalizáciou historických parkov alebo záhrad najmenej 5 rokov pred vyhlásením zákazky,

- podieľať sa na spracovaní koncepčných, projektových alebo manažmentových dokumentov týkajúcich sa historickej zelene alebo kultúrnej krajiny.

4.2.2. Odborník s akademickým alebo výskumným pôsobením (alternatívne alebo kumulatívne)

Za splnenie tejto požiadavky sa považuje aj odborník, ktorý:

- pôsobí alebo pôsobil v akademickej alebo výskumnej oblasti v oblasti krajinnej architektúry, záhradnej architektúry, ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie alebo príbuzných odborov,

- má preukázateľnú odbornú činnosť (napr. výskum, publikácie, odborné štúdie, účasť na riešení projektov) súvisiacu s historickými parkmi, krajinou alebo adaptáciou na zmenu klímy najmenej 5 rokov pred vyhlásením zákazky.

- OBSAH PONUKY

5.1  Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať :

- vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár pre prieskum trhu

( Príloha č. 3 „Výzvy na predloženie ponuky“);

- oprávnenou osobou podpísané čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 4 „Výzvy na predloženie ponuky“), že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu 4.1 a podmienky účasti túkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 4.2 tejto “Výzvy na predloženie ponuky“.

5.2 Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

Uchádzač v rámci ponuky nepredkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 4.2 “Výzvy na predloženie ponuky“. Ich splnenie deklaruje čestným vyhlásením predloženým podľa bodu 5.1 “Výzvy na predloženie ponuky“.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, zostaví poradie uchádzačov a následne vyzve uchádzača, ktorý predložil najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky v EUR s DPH (ďalej len „uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí“, na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti deklarovaných čestným vyhlásením.

5.3 Uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí na základe výzvy verejného obstarávateľa predloží nasledovné doklady k podmienek účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti:

5.3.1. Zoznam odborníkov (kľúčových osôb)

- zoznam odborníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky,

- zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača,

- pri každom odborníkovi musí byť uvedená jeho rola na projekte.

5.3.2.  Doklady ku každému odborníkovi (samostatne), t. j. ku každej kľúčovej osobe uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí predloží:

a) Profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé:

- meno a priezvisko,

- dosiahnuté vzdelanie,

- odborné zameranie,

- prehľad relevantnej odbornej praxe.

b) Prehľad relevantných odborných skúseností kľúčových osôb

- opis projektov alebo činností rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, najmä:

  - návrh, obnova alebo revitalizácia historických parkov alebo záhrad,

  - spracovanie koncepčných, plánovacích alebo manažmentových dokumentov,

  - odborná činnosť v oblasti historickej zelene, krajiny alebo adaptácie na zmenu klímy.

c) Doklad o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii kľúčových osôb

- kópia diplomu alebo iného relevantného dokladu (ak sa vyžaduje v bode 4.2 tejto „Výzvy na predloženie ponuky“),

- pri akademickom odborníkovi postačuje aj doklad o pôsobení v akademickej alebo výskumnej inštitúcii.

d) Čestné vyhlásenie kľúčových osôb

- účasti na plnení predmetu zákazky,

- dostupnosti počas celej doby realizácie zákazky.

- MIESTO, LEHOTA A Spôsob PREDKLADANIA PONUKY

6.1  Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 Výzvy na predloženie ponuky.

6.2  Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu

6.3  Lehota na predkladanie ponúk je do 21. 08. 2026 do 12:00 hod.

Pozn.: Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.

- OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK

7.1.  Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré

7.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 5 „Výzvy na predloženie ponuky“.

7.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach zákazky.

7.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach  a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú z prieskumu trhu vylúčené.

7.3. V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.

7.4. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom vo výzve podľa bodu 7.3, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená.

- KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

8.1  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

- OBCHODNÉ PODMIENKY

9.1  Plnenie predmetu zákazky bude realizované na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom, ktorej návrh tvorí prílohu č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk.

9.2 Predmet zákazky bude realizovaný a odovzdávaný postupne po jednotlivých fázach plnenia v súlade s harmonogramom. Plnenie je rozdelené do troch samostatných fáz, pričom podrobná špecifikácia jednotlivých fáz, termínov a výstupov je uvedená v prílohe č. 2 – Harmonogram plnenia. Cena za dielo bude fakturovaná jednorazovo po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela, t. j. po ukončení všetkých troch fáz plnenia. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu záverečnú faktúru na celkovú cenu diela, ktorú objednávateľ uhradí v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo.

- ZRUENIE prieskumu trhu A INÉ

10.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.

10.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

10.3  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.

10.4  Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

10.5  Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, ani nebude vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.

10.6  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

11. Dôvernosť A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1  Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

11.2   Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

11.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, 17.08.2026							Mgr. Zuzana Krajčíková

Zoznam príloh:

Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č.2: Harmonogram

Príloha č.3: Formulár pre prieskum trhu

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

Príloha č.5: Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

Príloha č.6: Návrh Zmluvy o dielo

PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie odborného dokumentu „Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“, ktorý bude slúžiť ako metodický, analytický a návrhový nástroj pre ochranu, a udržateľnú správu historických parkov a záhrad v cezhraničnom území Slovenskej republiky (Bratislavský samosprávny kraj) a Rakúskej republiky (Burgenland).

Dokument bude spracovaný ako spoločný cezhraničný výstup projektových partnerov zo Slovenska a Rakúska, vychádzajúci z jednotného metodického rámca, so zohľadnením rozdielnych legislatívnych, klimatických a správcovských podmienok v oboch krajinách. Významnou súčasťou dokumentu bude prenos skúseností a know-how rakúskych partnerov v oblasti dlhodobého manažmentu historických parkov, adaptácie na zmenu klímy a integrovaného plánovania zelene.

Cieľ dokumentu:

Hlavným cieľom dokumentu je vytvoriť spoločný, cezhranične koordinovaný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov a záhrad, ktorý bude reagovať na dopady klimatickej zmeny, podporí ochranu kultúrno-historických hodnôt a prispeje k udržateľnému rozvoju územia na oboch stranách slovensko-rakúskej hranice.

Dokument zároveň:

- systematicky zhodnotí význam historických parkov a záhrad ako súčasti kultúrneho dedičstva a krajinnej ekologickej stability,

- identifikuje hlavné klimatické výzvy ovplyvňujúce historické parky,

- navrhne konkrétne adaptačné a manažmentové opatrenia,

- posilní inštitucionálnu spoluprácu medzi slovenskými a rakúskymi partnermi.

Základné informácie o dokumente:

Rozsah dokumentu je min 60 strán a bude vyhotovený v slovenskom jazyku; nemecká jazyková mutácia bude vychádzať z originálu slovenského jazyka.

Dokument bude spracovaný v modernej, prehľadnej a vizuálne atraktívnej grafickej podobe, zrozumiteľnej pre odbornú aj laickú verejnosť.

Distribúcia:

- elektronická verzia prostredníctvom webových stránok projektu,

- printová verzia distribuovaná na projektových a verejných podujatiach,

- vedúci partner zabezpečí QR kódy umožňujúce jednoduchý prístup k elektronickej verzii dokumentu počas podujatí.

Forma: printové v počte 10ks a elektronické spracovanie

- Obsahová náplň

Dokument bude členený na nasledovné logické časti:

- Analytická časť

  - Historická analýza parkov na území BSK – vznik, funkcionalita, obdobie vzniku

  - Súčasný stav historických parkov a parkových objektov – vlastnícka štruktúra (súkromné, samosprávy, VÚC), využívanie obyvateľmi,

  - Klimatická analýza – zmena klimatických pomerov (obdobie 1850 - súčasnosť), spôsoby zmierňovania dopadov klimatickej zmeny (vodozádržné opatrenia, protipovodňové opatrenia)

  - Analýza vegetačných prvkov – usmernenie pre vypracovanie podkladov pre spracovanie plánu údržby (inventarizácia drevín, pasport zelene)

  - Analýza technických prvkov – – usmernenie pre vypracovanie podkladov pre spracovanie plánu údržby( pasport komunikácií, mobiliáru, osvetlenia, ostatných technických prvkov)

- Manažment správy zelene

  - Údržba trávnikov – definovanie intenzitných tried údržby, objem a intenzita údržby, harmonogram

  - Starostlivosť o stromy, kry a popínavé dreviny – určenie tried prevádzkovej náročnosti a následné opatrenia v údržbe, definovanie systému a techniky rezov

  - Údržba záhonov letničiek, trvaliek a ruží – rozdelenie záhonov, určenie postupov pri starostlivosti o záhony

- Starostlivosť o technické prvky

  - Komunikácie – rozdelenie podľa materiálového prevedenia , stupeň náročnosti údržby povrchov

  - Mobiliár – postupy pri údržbe jednotlivých konštrukcií – výmena resp. ošetrenie oceľových, drevených, liatinových, kompozitných prvkov, kontrola dopadových plôch, kontroly spojov

  - Osvetlenie – definovanie režimu, početnosti kontrol

  - Vodné prvky – definovanie režimu, početnosti kontrol

- Historické parky v pôsobnosti BSK

- základné údaje o jednotlivých parkoch, vrátane fotodokumentácie

- Dobré príklady z praxe z iných častí Slovenska, resp. okolitých krajín (Rakúsko, Česko)

- Legislatívny rámec

- Workshop a participatívny proces

V rámci realizácie tejto aktivity zorganizuje zhotoviteľ dokumentu spoločný cezhraničný workshop, na ktorom sa zúčastnia všetci projektoví partneri zo Slovenska a Rakúska.

Cieľom workshopu bude:

- úvodné stretnutie a rozdelenie kompetencií pri spracovaní dokumentu

- odsúhlasenie obsahovej náplne dokumentu

- rozdelenie úloh pre spracovanie dokumentu

- výmena skúseností v oblasti správy a manažmentu historických parkov,

- prezentácia rakúskych procesov a know-how v oblasti dlhodobej starostlivosti o historické parky,

- spoločné hľadanie optimálnych riešení aplikovateľných v cezhraničnom území.

Výstupy z workshopu budú zapracované do finálnej verzie dokumentu.

Zapojenie Krajského pamiatkového úradu

V súlade s podmienkami rozhodnutia Monitorovacieho výboru bude v procese spracovania dokumentu oslovený príslušný Krajský pamiatkový úrad so žiadosťou o odbornú spoluprácu a konzultácie k obsahu dokumentu.

V prípade, že Krajský pamiatkový úrad spoluprácu odmietne alebo sa nebude môcť zapojiť, bude táto skutočnosť zdokumentovaná; splnená však bude povinnosť jeho oslovenia.

Prílohy

- Fotodokumentácia a mapy

- Odkazy na literatúru a zdroje (odborná literatúra, vedecké články, online databázy)

PRÍLOHA Č. 2.:  HARMONOGRAM

I. Fáza August –  Október 2026

Analytická a participatívna fáza

- nastavenie metodiky spracovania dokumentu a zber vstupných podkladov,

- oslovenie Krajského pamiatkového úradu za účelom odbornej spolupráce,

- spracovanie analytických častí dokumentu zameraných na historický vývoj parkov, súčasný stav historických parkov, klimatické podmienky, vegetačné a technické prvky,

- zber fotodokumentácie, mapových podkladov a údajov o historických parkoch v pôsobnosti BSK,

- spracovanie legislatívneho rámca a príkladov dobrej praxe zo Slovenska, Rakúska a Česka,

- realizácia spoločného cezhraničného workshopu projektových partnerov zo Slovenska a Rakúska zameraného na výmenu skúseností, prezentáciu priebežných výstupov a odsúhlasenie ďalšieho postupu,

- zapracovanie výstupov z workshopu do dokumentácie,

- odovzdanie prvej časti dokumentácie obsahujúcej analytické výstupy a priebežné podklady.

Výstup fázy:
–  spracovanie analytickej časti dokumentácie vrátane nastavenia metodiky, zberu podkladov a fotodokumentácie, oslovenie KPÚ, spracovanie legislatívneho rámca a príkladov dobrej praxe, realizácia cezhraničného workshopu partnerov a odovzdanie prvej časti dokumentácie s analytickými výstupmi.

II. Fáza November – December 2026

Návrhová a metodická fáza

- spracovanie metodiky manažmentu správy zelene,

- definovanie postupov údržby trávnikov, drevín, záhonov a vegetačných prvkov,

- spracovanie metodiky starostlivosti o technické prvky parkov vrátane komunikácií, mobiliáru, osvetlenia a vodných prvkov,

- dopracovanie dokumentácie historických parkov, príloh, fotodokumentácie a mapových podkladov,

- priebežné konzultácie a zapracovanie pripomienok partnerov

Výstup fázy:

– spracovanie metodiky manažmentu a údržby historických parkov vrátane starostlivosti o vegetačné a technické prvky, dopracovania dokumentácie, príloh a mapových podkladov a zapracovania pripomienok projektových partnerov.

III. Fáza Január – Február 2027

Finalizácia dokumentu

- finalizácia všetkých častí dokumentácie vrátane príloh a zdrojov,

- zapracovanie záverečných pripomienok objednávateľa a partnerov,

- jazyková, grafická a formálna úprava dokumentu,

- kontrola súladu jednotlivých častí dokumentácie,

- odovzdanie finálnej verzie dokumentu do konca februára 2027.

Výstup fázy:
– finalizácia dokumentácie vrátane príloh a zdrojov, zapracovanie záverečných pripomienok partnerov a objednávateľa, jazyková a grafická úprava dokumentu, kontrola súladu jednotlivých častí a odovzdanie finálnej verzie dokumentácie v počte 10ks

PRÍLOHA Č. 3.: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU

| Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí finančný limit podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť predložené ponuky a zadať zákazku na základe výsledku vyhodnotenia podľa § 1 ods. 14 zákona. |  |  |
| Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: |  | Identifikačné údaje uchádzača |
| Vypracovanie odborného dokumentu „Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“ zameraného na zabezpečenie udržateľného a klimaticky odolného využívania parkov a zvýšenie ich atraktivity pre návštevníkov. |  |  |
| Opis a rozsah predmetu zákazky |  |  |
| Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí plnenie predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na predloženie ponuky“. Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Predložená cenová ponuka je platná do vyplní uchádzač. |  | Názov: vyplní uchádzač Sídlo: vyplní uchádzač IČO: vyplní uchádzač IČ DPH: vyplní uchádzač Kontaktná osoba: vyplní uchádzač Telefón: vyplní uchádzač Email: vyplní uchádzač |
| Miesto realizácie predmetu zákazky: | Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 820 05 Bratislava |  |
| Termín plnenia predmetu zákazky: | 28.02.2027 |  |
| Kontaktná osoba pre prieskum trhu: | Mgr. Zuzana Krajčíková |  |
| NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY vyplní uchádzač |  |  |
| Položka; Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH; Výška DPH; Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Dokument „Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“. |
| vyplní uchádzač vyplní uchádzač .............................................. ............................ Podpis oprávnenej osoby uchádzača dátum |  |  |
| Termín na doručenie ponúk: | 21.08.2026 do 12:00 hod. |  |
| Spôsob predkladania ponúk: Vašu záväznú ponuku nám zašlite na adresu: | elektronicky – prostredníctvom e-mailu |  |
|  | zuzana.krajcikova@region-bsk.sk |  |
| Poznámka: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. * Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. |  |  |

PRÍLOHA Č. 4.: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

o splnení podmienok účasti

k zákazke „Vypracovanie odborného dokumentu Spoločný plán starostlivosti a manažmentu historických parkov“

| Obchodné meno / názov: | Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| Sídlo / miesto podnikania: | Vyplní uchádzač |
| IČO: | Vyplní uchádzač |
| Štatutárny orgán / oprávnená osoba: | Vyplní uchádzač |

Uchádzač týmto čestne vyhlasuje, že ku dňu predloženia ponuky:

•  spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu stanovenom v bode 4.1 Výzvy na predloženie ponuky;

•  spĺňa podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozsahu stanovenom v bode 4.2 Výzvy na predloženie ponuky;

•  má k dispozícii odborníkov (kľúčové osoby) spĺňajúcich minimálne požiadavky stanovené v bodoch 4.2.1 a 4.2.2 Výzvy na predloženie ponuky;

•  všetky skutočnosti deklarované týmto čestným vyhlásením sú pravdivé a zodpovedajú skutočnému stavu ku dňu predloženia ponuky;

•  na základe výzvy verejného obstarávateľa predloží v určenej lehote doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré týmto čestným vyhlásením predbežne nahrádza.

Uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je oprávnený vyžiadať si doklady potrebné na overenie splnenia deklarovaných podmienok účasti a že ich nepredloženie alebo nepreukázanie splnenia požadovaných podmienok bude posúdené podľa podmienok Výzvy na predloženie ponuky a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Toto čestné vyhlásenie slúži ako predbežné nahradenie dokladov požadovaných verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia vyššie uvedených podmienok účasti; tým nie je dotknutá povinnosť uchádzača, od ktorého verejný obstarávateľ následne vyžiada doklady, tieto doklady riadne a včas predložiť.

V ........................................        dňa ........................................

........................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača

PRÍLOHA Č. 5. :  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli z prieskumu trhu vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria:

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od 1 po x, kde x je počet uchádzačov.

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie aj do „Formulára pre prieskum trhu“ - Príloha č.2, ktorý je súčasťou „Výzvy na predloženie ponuky“ a bude pripojený aj ako samostatný dokument.

### SPÔSOB URČENIA CENY:

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý predmet zákazky.

- Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov). Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.

- Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne dodanie predmetu zákazky.

- V prípade, ak uchádzač/zhotoviteľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t.j. v prípade zmeny postavenia uchádzača/zhotoviteľa na platcu DPH je ním predložená celková cena predmetu zákazky konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.